## Orçamento
Planilha de Orçamento
Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA EMÍLIO SCHENK
SINAPI DATA BASE - Abril de 2016 - COM DESONERAÇÃO
Área: 273,40 m²
BDI da obra: 25% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 47.98% | (MENSALISTA)
[6 empty] | 85.03% | (HORISTA)
SINAPI DATA BASE - Maio de 2016 - COM DESONERAÇÃO
Item/Descrição |  | Qtd. | Un |  |  |  | Total C/BDI
1.SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | Material | M.Obra | Total | Material | M.Obra | Total
.1 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 3 | M2 | 219.42 | 38.72 | 258.14 | 658.26 | 116.16 | 774.42
.2 | LIMPEZA DO TERRENO | 190 | M2 | 0 | 3.83 | 3.83 | 0 | 727.7 | 727.7
.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA (GABARITO) | 137 | M2 | 3.21 | 4.81 | 8.02 | 439.77 | 658.97 | 1098.74
| Total de SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 222.63 | 47.36 | 269.99 | 1098.03 | 1502.83 | 2600.86
2. DEMOLIÇÕES
.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE | 190 | M2 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 4366.2 | 4366.2
| Total de DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 4366.2 | 4366.2
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRA | 190 | M2 | 0.4 | 1.06 | 1.46 | 76 | 201.4 | 277.4
.2 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO | 28.5 | M3 | 0 | 45.96 | 45.96 | 0 | 1309.86 | 1309.86
| Total de MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 0.4 | 47.02 | 47.42 | 76 | 1511.26 | 1587.26
4. INFRAESTRUTURA
.1 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATÉ 1,5m | 12.6 | M3 | 0 | 53.63 | 53.63 | 0 | 675.738 | 675.738
.2 | FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 22 x 45 x 25 cm - ARGAM. ci-ar 1:4 | 5.58 | M3 | 254.58 | 132.92 | 387.5 | 1420.5564 | 741.6936 | 2162.25
.3 | ESTACA ESCAVADA DIAM.300mm ROTATIVA CONCRETO MOLDADO IN LOCO 20MPa | 66 | M | 95.47 | 3.98 | 99.45 | 6301.02 | 262.68 | 6563.7
.4 | VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck20MPa-COMPLETA | 5 | M3 | 1028.14 | 553.61 | 1581.75 | 5140.7 | 2768.05 | 7908.75
.5 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO | 8.02 | M3 | 9.19 | 36.77 | 45.96 | 73.7038 | 294.8954 | 368.5992
| Total de INFRAESTRUTURA |  |  | 1387.38 | 780.91 | 2168.29 | 12935.9802 | 4743.057 | 17679.0372
5. IMPERMEABILIZAÇÃO
.1 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS | 42 | M2 | 13.28 | 5.7 | 18.98 | 557.76 | 239.4 | 797.16
| Total de IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 13.28 | 5.7 | 18.98 | 557.76 | 239.4 | 797.16
6. FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS
.1 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 | 534.24 | M2 | 45.91 | 11.48 | 57.39 | 24526.9584 | 6133.0752 | 30660.0336
.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | 192 | PÇ | 18.64 | 7.99 | 26.63 | 3578.88 | 1534.08 | 5112.96
| Total de FECHAMENTOS E DIVISÕRIAS INTERNAS |  |  | 64.55 | 19.47 | 84.02 | 28105.8384 | 7667.1552 | 35772.9936
7. ESTRUTURA
.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS FCK=20MPA | 65 | M | 38.45 | 9.63 | 48.08 | 2499.25 | 625.95 | 3125.2
.2 | CINTA DE CONCRETO (0,25 X 0,15M) | 166.4 | M | 26.5 | 11.35 | 37.85 | 4409.6 | 1888.64 | 6298.24
.3 | PILAR DE CONCRETO ARMADO 25X25 cm fck 20MPa | 1.88 | M3 | 1345 | 336.25 | 1681.25 | 2528.6 | 632.15 | 3160.75
.4 | ESCADA DE CONCRETO ARMADO fck 20MPa | 3.82 | M3 | 1345 | 336.25 | 1681.25 | 5137.9 | 1284.475 | 6422.375
| Total de ESTRUTURA |  |  | 2754.95 | 693.48 | 3448.43 | 14575.35 | 4431.215 | 19006.565
8. COBERTURA
.1 | LAJE PRE-MOLDADA e=13cm 20MPA, INCLUSO VIGOTAS E TAVELA CERÂMICA, CAPEMAENTO CONCRETO, MALHA DE AÇO | 273.8 | M2 | 66.59 | 16.65 | 83.24 | 18232.342 | 4558.77 | 22791.112
.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | 127.5 | M2 | 25.7 | 11.03 | 36.73 | 3276.75 | 1406.325 | 4683.075
.3 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA | 34.85 | M | 41.29 | 10.32 | 51.61 | 1438.9565 | 359.652 | 1798.6085
.4 | CALHA BEIRAL EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CORTE 50 | 51.1 | M | 41.29 | 10.32 | 51.61 | 2109.919 | 527.352 | 2637.271
.5 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 127.5 | M2 | 9.19 | 3.95 | 13.14 | 1171.725 | 503.625 | 1675.35
.6 | CAPA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CORTE 25 | 70.8 | M | 16.94 | 4.24 | 21.18 | 1199.352 | 300.192 | 1499.544
| Total de COBERTURA |  |  | 201 | 56.51 | 257.51 | 27429.0445 | 7655.916 | 35084.9605
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | PONTO ELETRICO LUZ -EXCLUSIVE LAMPADA | 44 | PT | 4.62 | 3.08 | 7.7 | 203.28 | 135.52 | 338.8
.2 | PLAFON EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO -EXCLUSIVE LAMPADA | 44 | Unid. | 43.31 | 12.94 | 56.25 | 1905.64 | 569.36 | 2475
.3 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 250V 25w | 44 | Unid. | 13.67 | 4.08 | 17.75 | 601.48 | 179.52 | 781
.4 | INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" | 5 | Unid. | 14.6 | 4.88 | 19.48 | 73 | 24.4 | 97.4
.5 | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS-INCLUSIVE CAIXA 2x4" | 2 | Unid. | 18.75 | 6.26 | 25.01 | 37.5 | 12.52 | 50.02
.6 | TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" | 7 | Unid. | 13.96 | 4.67 | 18.63 | 97.72 | 32.69 | 130.41
.7 | TOMADA EMBUTIR TV-INCLUSIVE CAIXA 2x4" | 7 | Unid. | 14.13 | 4.72 | 18.85 | 98.91 | 33.04 | 131.95
.8 | CABO TV | 44 | M | 1.65 | 1.1 | 2.75 | 72.6 | 48.4 | 121
.9 | ELETRODUTO TV A CABO | 44 | M | 2.95 | 1.98 | 4.93 | 129.8 | 87.12 | 216.92
.10 | CONJ DISJ. MONOPOLAR 16A | 5 | Unid. | 8.54 | 5.69 | 14.23 | 42.7 | 28.45 | 71.15
.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 21 | Unid. | 8.54 | 5.69 | 14.23 | 179.34 | 119.49 | 298.83
.12 | CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ate 12 DISJUNTORES | 2 | Unid. | 213.52 | 142.36 | 355.88 | 427.04 | 284.72 | 711.76
.13 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4"(40mm) C/CONEXÕES | 363 | M | 13.2 | 8.81 | 22.01 | 4791.6 | 3198.03 | 7989.63
.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1" (32mm) | 260 | M | 5.44 | 3.61 | 9.05 | 1414.4 | 938.6 | 2353
.15 | FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) | 444.5 | M | 1.55 | 0.56 | 2.11 | 688.975 | 248.92 | 937.895
.16 | FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) | 1033.3 | M | 2.06 | 0.78 | 2.84 | 2128.598 | 805.974 | 2934.572
.17 | FIO ISOLADO 4,0mm2 (12AWG) | 58.2 | M | 2.87 | 1.07 | 3.94 | 167.034 | 62.274 | 229.308
.18 | FIO ISOLADO 6,0mm2 (12AWG) | 82.7 | M | 4.17 | 1.56 | 5.73 | 344.859 | 129.012 | 473.871
.19 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO- COM ENCHIMENTO | 70 | M | 1.75 | 7.48 | 9.23 | 122.5 | 523.6 | 646.1
| Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 389.28 | 221.32 | 610.6 | 13526.976 | 7461.64 | 20988.616
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.1 | BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA DE DUPLO ACIONAMENTO E ASSENTO | 2 | Unid. | 316.25 | 27.5 | 343.75 | 632.5 | 55 | 687.5
.2 | LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA | 4 | Unid. | 229.18 | 12.07 | 241.25 | 916.72 | 48.28 | 965
.3 | PONTO HIDRÁULICO TORNEIRA DE PIA COM TUBO GALVANIZADO | 5 | PT | 81.4 | 11.1 | 92.5 | 407 | 55.5 | 462.5
.4 | CAIXA D'AGUA FIBRA 1.000 l | 1 | Unid. | 343.8 | 38.2 | 382 | 343.8 | 38.2 | 382
.5 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60CM ALV Esgoto | 2 | Unid. | 89.47 | 59.67 | 149.14 | 178.94 | 119.34 | 298.28
.6 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60CM ALV Pluvial | 3 | Unid. | 89.47 | 59.67 | 149.14 | 268.41 | 179.01 | 447.42
.7 | TUBO PVC RÍGIDO 40MM ESGOTO PRIMÁRIO | 6 | M | 8.72 | 5.83 | 14.55 | 52.32 | 34.98 | 87.3
.8 | TUBO PVC RÍGIDO 50MM ESGOTO PRIMÁRIO | 6 | M | 13.12 | 8.76 | 21.88 | 78.72 | 52.56 | 131.28
.9 | TUBO PVC RÍGIDO 100MM ESGOTO PRIMÁRIO | 72 | M | 24.92 | 16.62 | 41.54 | 1794.24 | 1196.64 | 2990.88
.10 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM | 36 | M | 4.31 | 2.88 | 7.19 | 155.16 | 103.68 | 258.84
.11 | CONEXÕES PVC SOLDÁVEL ÁGUA E ESGOTO | 1 | Vb. | 3175 | 1637.5 | 4812.5 | 3175 | 1637.5 | 4812.5
.12 | RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100x40 saida40mm | 2 | Unid. | 5.18 | 3.48 | 8.66 | 10.36 | 6.96 | 17.32
.13 | TORNEIRA METÁLICA P/BANHEIRO | 3 | Unid. | 30 | 7.5 | 37.5 | 90 | 22.5 | 112.5
.14 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m | 6.2 | M3 | 0 | 53.63 | 53.63 | 0 | 332.506 | 332.506
.15 | REATERRO/ MATERIAL DE VALA COMPAC.MANUAL | 1.8 | M3 | 9.18 | 36.78 | 45.96 | 16.524 | 66.204 | 82.728
.16 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÃO HIDRAULICA C/ENCHIMENTO | 17 | M | 1.75 | 7.48 | 9.23 | 29.75 | 127.16 | 156.91
| Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 4421.75 | 1988.67 | 6410.42 | 8149.444 | 4076.02 | 12225.464
11. PRÉ INSTALAÇÃO DE SPLITs
.1 | PRÉ INSTALAÇÃO PARA APARELHOS SPLIT de 9.000 Btus | 4 | Unid. | 65.62 | 28.13 | 93.75 | 262.48 | 112.52 | 375
.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO SPLIT C/ENCHIMENTO | 17.9 | M | 1.75 | 7.48 | 9.23 | 31.325 | 133.892 | 165.217
.3 | TUBO PVC RÍGIDO 20MM DRENO | 17.9 | M | 3.47 | 2.33 | 5.8 | 62.113 | 41.707 | 103.82
.4 | CONEXÕES PVC SOLDÁVEL DRENO | 1 | Vb. | 912.5 | 275 | 1187.5 | 912.5 | 275 | 1187.5
| Total de PRÉ INSTALAÇÃO DE SPLITs |  |  | 983.34 | 312.94 | 1296.28 | 1268.418 | 563.119 | 1831.537
12. PISO
.1 | LASTRO MANUAL COM BRITA 5cm | 6.82 | M3 | 69.17 | 20.67 | 89.84 | 471.7394 | 140.9694 | 612.7088
.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | 136.35 | M2 | 18.94 | 12.61 | 31.55 | 2582.469 | 1719.3735 | 4301.8425
.3 | REGULARIZAÇÃO DE PISO C/ARGAMASSA ci-ar.media 1:3 e=3cm | 249.25 | M2 | 23.22 | 15.49 | 38.71 | 5787.585 | 3860.8825 | 9648.4675
.4 | PISO PORCELANATO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 cim-ar E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO INCLUSO RODAPÉ 7cm | 249.25 | M2 | 39.81 | 17.07 | 56.88 | 9922.6425 | 4254.6975 | 14177.34
.5 | PISO GRANITO e=2cm COM RANHURAS PARA DEGRAU DAS ESCADAS | 11.98 | M2 | 280.65 | 120.29 | 400.94 | 3362.187 | 1441.0742 | 4803.2612
| Total de PISO |  |  | 431.79 | 186.13 | 617.92 | 22126.6229 | 11416.9971 | 33543.62
13. REVESTIMENTOS
.1 | CHAPISCO ci-ar 1:4-5mm PREPARO E APLICACAO | 1334.28 | M2 | 1.5 | 3.53 | 5.03 | 2001.42 | 4710.0084 | 6711.4284
.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 1334.28 | M2 | 18.47 | 23.52 | 41.99 | 24644.1516 | 31382.2656 | 56026.4172
.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 30X60CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO | 58.8 | M2 | 42.97 | 28.67 | 71.64 | 2526.636 | 1685.796 | 4212.432
.4 | RODAPÉ PORCELANATO 7cm ASSENTADO E REJUNTADO | 233 | M | 5.56 | 3.73 | 9.29 | 1295.48 | 869.09 | 2164.57
| Total de REVESTIMENTOS |  |  | 68.5 | 59.45 | 127.95 | 30467.6876 | 38647.16 | 69114.8476
14. ESQUADRIAS
.1 | CAIXILHO FERRO BASCULANTE 1,50x1,20 | 18 | M2 | 247.56 | 133.29 | 380.85 | 4456.08 | 2399.22 | 6855.3
.2 | CAIXILHO FERRO BASCULANTE 1,50x0,80 | 2.4 | M2 | 247.56 | 133.29 | 380.85 | 594.144 | 319.896 | 914.04
.3 | CAIXILHO FERRO BASCULANTE 0,60x1,20 | 0.72 | M2 | 247.56 | 133.29 | 380.85 | 178.2432 | 95.9688 | 274.212
.4 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 1A, 80X210m, INCLUSO ADUELA , ALIZAR E DOBRADIÇAS | 7 | Unid. | 132 | 88 | 220 | 924 | 616 | 1540
.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | Unid. | 56.25 | 37.5 | 93.75 | 393.75 | 262.5 | 656.25
.6 | SOLEIRAS DE GRANITO DE L=18 cm | 3.46 | M2 | 240.56 | 160.38 | 400.94 | 832.3376 | 554.9148 | 1387.2524
.7 | PINGADEIRAS DE GRANITO DE L=18 cm | 1.05 | M2 | 240.56 | 160.38 | 400.94 | 252.588 | 168.399 | 420.987
| Total de SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1412.05 | 846.13 | 2258.18 | 7631.1428 | 4416.8986 | 12048.0414
15. VIDROS
.1 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | 19 | M2 | 69.68 | 29.88 | 99.56 | 1323.92 | 567.72 | 1891.64
| Total de ESQUADRIAS |  |  | 69.68 | 29.88 | 99.56 | 1323.92 | 567.72 | 1891.64
16. PINTURAS
.1 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 1278.48 | M2 | 0.35 | 1.48 | 1.83 | 447.468 | 1892.1504 | 2339.6184
.2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 1275.48 | M2 | 3.45 | 8.08 | 11.53 | 4400.406 | 10305.8784 | 14706.2844
.3 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO | 42.24 | M2 | 10.6 | 24.76 | 35.36 | 447.744 | 1045.8624 | 1493.6064
.4 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 35.28 | M2 | 6.97 | 16.27 | 23.24 | 245.9016 | 574.0056 | 819.9072
| Total de PINTURAS |  |  | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 5541.5196 | 13817.8968 | 19359.4164
17. DIVISÓRIAS LEVES
.1 | DIVISÓRIA LEVE COM ESTRUTURA CELULAR DO MIOLO TIPO HONEY COMB COM 2 PORTAS DE 0,60X2,00 | 16.5 | M2 | 93.62 | 50.38 | 144 | 1544.73 | 831.27 | 2376
| Total de DIVISÓRIAS LEVES |  |  | 93.62 | 50.38 | 144 | 1544.73 | 831.27 | 2376
18. RAMPAS
.1 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATÉ 1,5m | 8.65 | M3 | 0 | 53.63 | 53.63 | 0 | 463.8995 | 463.8995
.2 | FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 22 x 45 x 25 cm - ARGAM. ci-ar 1:4 | 1.08 | M3 | 251.87 | 135.63 | 387.5 | 272.0196 | 146.4804 | 418.5
.3 | VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck20MPa-COMPLETA | 1.3 | M3 | 1028.13 | 553.62 | 1581.75 | 1336.569 | 719.706 | 2056.275
.4 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 | 2.6 | M2 | 45.91 | 11.48 | 57.39 | 119.366 | 29.848 | 149.214
.5 | LASTRO MANUAL COM BRITA 5cm | 0.5 | M3 | 69.17 | 20.67 | 89.84 | 34.585 | 10.335 | 44.92
.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | 1 | M2 | 18.94 | 12.61 | 31.55 | 18.94 | 12.61 | 31.55
.7 | CHAPISCO ci-ar 1:4-5mm PREPARO E APLICACAO | 8.95 | M2 | 1.5 | 3.53 | 5.03 | 13.425 | 31.5935 | 45.0185
.8 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 8.95 | M2 | 18.47 | 23.52 | 41.99 | 165.3065 | 210.504 | 375.8105
.9 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 8.95 | M2 | 0.35 | 1.48 | 1.83 | 3.1325 | 13.246 | 16.3785
.10 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 8.95 | M2 | 3.45 | 8.08 | 11.53 | 30.8775 | 72.316 | 103.1935
| Total de RAMPAS |  |  | 1437.79 | 824.25 | 2262.04 | 1994.2211 | 1710.5384 | 3704.7595
19. ACESSÓRIOS
.1 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | 9.45 | M2 | 220.26 | 94.53 | 314.79 | 2081.457 | 893.3085 | 2974.7655
.2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" P/ESCADA | 9.45 | M | 80.18 | 34.37 | 114.55 | 757.701 | 324.7965 | 1082.4975
.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" P/RAMPA | 14.3 | M | 80.18 | 34.37 | 114.55 | 1146.574 | 491.491 | 1638.065
| Total de ACESSÓRIOS |  |  | 380.62 | 163.27 | 543.89 | 3985.732 | 1709.596 | 5695.328
| TOTAL ORÇAMENTO | [5 empty] | 182338.4171 | 117335.8891 | 299674.3062
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - CGC: 88.067.780/0001-38
Taquari, 10 de Janeiro de 2017.

## Cronograma
CRONOGRAMA - Data: Julho de 2016
Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA EMÍLIO SCHENK
Descrição | Total | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
1.SERVIÇOS PRELIMINARES | 2600.86 | 2600.86 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2. DEMOLIÇÕES | 4366.2 | 2183.1 | 50% | 2183.1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1587.26 | 0 | 0% | 317.452 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1269.808 | 80% | 0 | 0%
4. INFRAESTRUTURA | 17679.0372 | 3535.8074 | 20% | 10607.4223 | 60% | 3535.8074 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5. IMPERMEABILIZAÇÃO | 797.16 | 0 | 0% | 797.16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6. FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS | 35772.9936 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7154.5987 | 20% | 7154.5987 | 20% | 7154.5987 | 20% | 7154.5987 | 20%
7. ESTRUTURA | 19006.565 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3801.313 | 20% | 3801.313 | 20% | 3801.313 | 20% | 3801.313 | 20%
8. COBERTURA | 35084.9605 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20988.616 | 2098.8616 | 10% | 2098.8616 | 10% | 2098.8616 | 10% | 2098.8616 | 10% | 2098.8616 | 10% | 2098.8616 | 10%
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 12225.464 | 1222.5464 | 10% | 1222.5464 | 10% | 1222.5464 | 10% | 1222.5464 | 10% | 1222.5464 | 10% | 1222.5464 | 10%
11. PRÉ INSTALAÇÃO DE SPLITs | 1831.537 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12. PISO | 33543.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13. REVESTIMENTOS | 69114.8476 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14. ESQUADRIAS | 12048.0414 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15. VIDROS | 1891.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16. PINTURAS | 19359.4164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
17. DIVISÓRIAS LEVES | 2376 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18. RAMPAS | 3704.7595 | 740.9519 | 20% | 740.9519 | 20% | 740.9519 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
19. ACESSÓRIOS | 5695.328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Total do Orçamento | 299674.3062 | 12382.1273 |  | 17967.4942 |  | 18554.0791 |  | 14277.3197 |  | 15547.1277 |  | 14277.3197
|  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | Total
1.SERVIÇOS PRELIMINARES | 2600.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2600.86
2. DEMOLIÇÕES | 4366.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4366.2
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1587.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1587.26
4. INFRAESTRUTURA | 17679.0372 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17679.0372
5. IMPERMEABILIZAÇÃO | 797.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 797.16
6. FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS | 35772.9936 | 7154.5987 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35772.9936
7. ESTRUTURA | 19006.565 | 3801.313 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19006.565
8. COBERTURA | 35084.9605 | 17542.4803 | 50% | 17542.4803 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35084.9605
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20988.616 | 2098.8616 | 10% | 2098.8616 | 10% | 2098.8616 | 10% | 2098.8616 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20988.616
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 12225.464 | 1222.5464 | 10% | 1222.5464 | 10% | 1222.5464 | 10% | 1222.5464 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12225.464
11. PRÉ INSTALAÇÃO DE SPLITs | 1831.537 | 915.7685 | 50% | 915.7685 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1831.537
12. PISO | 33543.62 | 6708.724 | 20% | 6708.724 | 20% | 6708.724 | 20% | 6708.724 | 20% | 6708.724 | 20% | 0 | 0% | 33543.62
13. REVESTIMENTOS | 69114.8476 | 13822.9695 | 20% | 13822.9695 | 20% | 20734.4543 | 30% | 13822.9695 | 20% | 6911.4848 | 10% | 0 | 0% | 69114.8476
14. ESQUADRIAS | 12048.0414 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12048.0414 | 100% | 0 | 0% | 12048.0414
15. VIDROS | 1891.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1891.64 | 100% | 1891.64
16. PINTURAS | 19359.4164 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5807.8249 | 30% | 5807.8249 | 30% | 7743.7666 | 40% | 19359.4164
17. DIVISÓRIAS LEVES | 2376 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2376 | 100% | 0 | 0% | 2376
18. RAMPAS | 3704.7595 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 740.9519 | 20% | 740.9519 | 20% | 0 | 0% | 3704.7595
19. ACESSÓRIOS | 5695.328 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5695.328 | 100% | 5695.328
Total do Orçamento | 299674.3062 | 53267.262 |  | 42311.3503 |  | 30764.5863 |  | 30401.8783 |  | 34593.027 |  | 15330.7346 |  | 299674.3062

## Plan1
Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | um | 50 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" |  | 45 pç
Condulete alum. encaixe tipo C
1" sem tampa |  | 2 pç
Elétrica - Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" |  | 1 pç
Bucha de nylon
S4 |  | 2 pç
S6 |  | 4 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante |  | 2 pç
4,8x45mm autoatarrachante |  | 4 pç
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 1.5 mm² |  | 444.50 m
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm² |  | 1033.30 m
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm² |  | 58.20 m
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 6 mm² |  | 82.70 m
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função |  | 43 pç
Placa p/ 1 função retangular |  | 5 pç
Placa p/ 2 funções retangulares |  | 2 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples |  | 5 pç
Interruptor 2 teclas - simples e paralela |  | 2 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A |  | 41 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A |  | 2 pç
Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor
Conjunto tomada (2P+T) & disjuntor (3 a 5xIn)
Disj. unipolar 16 A |  | 4 pç
Conjunto tomada NEMA 3P & disjuntor (3 a 5xIn)
Disj. bipolar 16 A |  | 1 pç
S/ placa
interruptor 1 tecla simples |  | 2 pç
Tampa alum. p/ condulete 1"
1 função retangular |  | 2 pç
Tomada de sobrepor
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A |  | 1 pç
Elétrica - Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10:00 |  | 19 pç
25 A |  | 1 pç
32 A |  | 1 pç
Elétrica - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" |  | 84.00 m
3/4" |  | 208.00 m
Eletroduto pesado
1.1/2" |  | 30.60 m
2" |  | 14.60 m
Elétrica - Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ incandescente
100 W |  | 26 pç
150 W |  | 19 pç
Plafonier
4" |  | 45 pç
Soquete
base E 27 |  | 45 pç
Elétrica - Lâmpada Incandescente
Uso geral
100 W |  | 26 pç
150 W |  | 19 pç
Elétrica - Quadro de medição - CPFL
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa medição tipo IV - Bifásica |  | 1 pç
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A |  | 1 pç
Elétrica - Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 24 disj. unip. - In Pente 80A |  | 1 pç
TV Cabo - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x4" |  | 2 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" |  | 3 pç
TV Cabo - Dispositivo TV/Som
Placa 4x4
placa c/ 2 furos 13 mm |  | 2 pç
tomada TV/SAT |  | 4 pç
Placa redonda
placa c/ furo 13 mm 3x3 |  | 3 pç
tomada TV/SAT |  | 3 pç
TV Cabo - Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" |  | 43.80 m