## Orçamento Obra
Planilha de Orçamento
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IDESC
SINAPI DATA BASE - Março de 2017 - COM DESONERAÇÃO |  |  | BDI da obra: |  |  | 22.46%
Área de reforma: 2.470,00 m² |  |  | Encargos Sociais: |  |  | 47.98% | (MENSALISTA)
Área de ampliação: 995,00m² | [5 empty] | 85.03% | (HORISTA)
Área total: 3.465,00m²
[5 empty] | R$ Unitário |  |  | R$ Total
Item/Descrição |  |  | Qtd. | Un | Material | M. Obra | Total | Material | M. Obra | Total | SINAPI
1.SERVIÇOS PRELIMINARES
.1 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA |  | 3 | M2 | 165.43 | 110.29 | 275.72 | 496.29 | 330.87 | 827.16 | 74209/001
.2 | LIMPEZA DO TERRENO |  | 2171.23 | M2 | 0 | 4.03 | 4.03 | 0 | 8750.0569 | 8750.0569 | 73948/016
.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA (GABARITO) |  | 1093.6 | M2 | 6.3 | 4.19 | 10.49 | 6889.68 | 4582.184 | 11471.864 | 73992/001
|  | Total de SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7385.97 | 13663.1109 | 21049.0809
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
.1 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE METÁLICO |  | 1 | Unid. | 958.32 | 638.89 | 1597.21 | 958.32 | 638.89 | 1597.21 | 41598
.2 | CABO PP TRIFÁSICO 10,0mm |  | 190 | M | 23.9 | 3.1 | 27 | 4541 | 589 | 5130 | PESQUISA
.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). |  | 1 | Unid. | 68.76 | 45.85 | 114.61 | 68.76 | 45.85 | 114.61 | 95635
.4 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM C/CONEXÕES |  | 190 | M | 3.33 | 1.6067 | 4.9367 | 632.7 | 305.2683 | 937.9683 | 89446 + 89378
|  | Total de INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 6200.78 | 1579.0083 | 7779.7883
3. DEMOLIÇÕES
.1 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS |  | 2573.11 | M2 | 0.68 | 9 | 9.68 | 1749.7148 | 23157.99 | 24907.7048 | 72224
.2 | DEMOLICAO DE FIBROCIMENTO |  | 80.88 | M2 | 1.17 | 6 | 7.17 | 94.6296 | 485.28 | 579.9096
.3 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS |  | 2653.99 | M2 | 2.17 | 15.6 | 17.77 | 5759.1583 | 41402.244 | 47161.4023 | 72228
.4 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO |  | 9.6 | M3 | 20.7 | 287.06 | 307.76 | 198.72 | 2755.776 | 2954.496 | 84152
.5 | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) E ESTUQUE |  | 2267.13 | M2 | 2.3 | 33.56 | 35.86 | 5214.399 | 76084.8828 | 81299.2818 | 85369
.6 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS |  | 90.63 | M2 | 1.1 | 6 | 7.1 | 99.693 | 543.78 | 643.473 | 72238
.7 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PORTAS E JANELAS |  | 360.88 | M2 | 2.2 | 15.29 | 17.49 | 793.936 | 5517.8552 | 6311.7912 | PLEO
.8 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA |  | 6000 | M2 | 0.88 | 7.1 | 7.98 | 5280 | 42600 | 47880 | 73802/001
.9 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO |  | 71.38 | M3 | 7.3 | 65.11 | 72.41 | 521.074 | 4647.5518 | 5168.6258 | 73899/001
.10 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ASSOALHO DE MADEIRA |  | 1226.52 | M2 | 1.1 | 7.66 | 8.76 | 1349.172 | 9395.1432 | 10744.3152 | PLEO
.11 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO, LAJOTA E LAJE GRÊS |  | 2222.93 | M2 | 2.08 | 10 | 12.08 | 4623.6944 | 22229.3 | 26852.9944 | PLEO
.12 | TRANSPORTE HORIZONTAL E AMONTOAMENTO DE ENTULHOS NA OBRA |  | 1038.59 | M3 | 10.35 | 45.37 | 55.72 | 10749.4065 | 47120.8283 | 57870.2348 | PLEO
.13 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE |  | 1038.59 | M3 | 1.22 | 3 | 4.22 | 1267.0798 | 3115.77 | 4382.8498 | 72898
.14 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 10KM |  | 1038.59 | M3 | 5.57 | 5.58 | 11.15 | 5784.9463 | 5795.3322 | 11580.2785 | 72887
|  | Total de DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 43485.6237 | 284851.7335 | 328337.3572
4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA |  | 800 | M3 | 23.02 | 15.32 | 38.34 | 18416 | 12256 | 30672 | 94319
.2 | REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA |  | 150 | M3 | 10.63 | 5.84 | 16.47 | 1594.5 | 876 | 2470.5 | 93379
.3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA MATERIAL 1a CATEGORIA |  | 300 | M3 | 0 | 2.97 | 2.97 | 0 | 891 | 891 | 83338
.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO |  | 25.2 | M3 | 0 | 161.28 | 161.28 | 0 | 4064.256 | 4064.256 | 73965/009
.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. |  | 25.2 | M3 | 7.54 | 19.14 | 26.68 | 190.008 | 482.328 | 672.336 | 93382
|  | Total de MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 20200.508 | 18569.584 | 38770.092
5. INFRAESTRUTURA
.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA MATERIAL 1a CATEGORIA |  | 250.9 | M3 | 0 | 2.97 | 2.97 | 0 | 745.173 | 745.173 | 83338
.2 | REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA |  | 163.21 | M3 | 10.63 | 5.84 | 16.47 | 1734.9223 | 953.1464 | 2688.0687 | 93379
.3 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | 183.32 | M2 | 14.11 | 9.4 | 23.51 | 2586.6452 | 1723.208 | 4309.8532 | 95241
.4 | FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 22 x 45 x 25 cm - ARGAM. ci-ar 1:4 |  | 43.44 | M3 | 574.19 | 49.36 | 623.55 | 24942.8136 | 2144.1984 | 27087.012
.5 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. |  | 474.28 | M2 | 37.79 | 25.2 | 62.99 | 17923.0412 | 11951.856 | 29874.8972 | 5970
.6 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM. |  | 455.39 | KG | 7.76 | 5.17 | 12.93 | 3533.8264 | 2354.3663 | 5888.1927 | 92915
.7 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM -. |  | 15.57 | kg | 6.73 | 4.49 | 11.22 | 104.7861 | 69.9093 | 174.6954 | 92917
.8 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM . |  | 841.35 | kg | 5.46 | 3.64 | 9.1 | 4593.771 | 3062.514 | 7656.285 | 92919
.9 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM. |  | 1718.19 | kg | 4.52 | 3.02 | 7.54 | 7766.2188 | 5188.9338 | 12955.1526 | 92921
.10 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM. |  | 901.49 | kg | 3.55 | 2.36 | 5.91 | 3200.2895 | 2127.5164 | 5327.8059 | 92922
.11 | CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 64.08 | M3 | 432.63 | 24.54 | 457.17 | 27722.9304 | 1572.5232 | 29295.4536 | 92724
.12 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA |  | 151.87 | M2 | 57.44 | 24.57 | 82.01 | 8723.4128 | 3731.4459 | 12454.8587 | 72183
.13 | REATERRO / MATERIAL DE VALA COMPAC. MANUAL |  | 30 | M3 | 19.36 | 29.03 | 48.39 | 580.8 | 870.9 | 1451.7 | 73964/006
|  | Total de INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 103413.4573 | 36495.6907 | 139909.148
6. SUPERESTRUTURA
.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  | 95.55 | M2 | 45.62 | 30.41 | 76.03 | 4358.991 | 2905.6755 | 7264.6665 | 92412
.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  | 656.58 | M2 | 50.97 | 33.98 | 84.95 | 33465.8826 | 22310.5884 | 55776.471 | 92448
.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. |  | 210 | M2 | 21.99 | 14.68 | 36.67 | 4617.9 | 3082.8 | 7700.7 | 92510
.4 | ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA E LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | 1157.8 | kg | 7.76 | 5.17 | 12.93 | 8984.528 | 5985.826 | 14970.354 | 92759
.5 | ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA E LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM. |  | 469.22 | kg | 5.78 | 5.17 | 10.95 | 2712.0916 | 2425.8674 | 5137.959 | 92760
.6 | ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA E LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM. |  | 1636.69 | kg | 6.09 | 4.49 | 10.58 | 9967.4421 | 7348.7381 | 17316.1802 | 92761
.7 | ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA E LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM. |  | 1148.83 | kg | 5.46 | 3.64 | 9.1 | 6272.6118 | 4181.7412 | 10454.353 | 92762
.8 | ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA E LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM. |  | 694.91 | kg | 4.52 | 3.02 | 7.54 | 3140.9932 | 2098.6282 | 5239.6214 | 92763
.9 | ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA E LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM. |  | 1894.52 | kg | 3.55 | 2.36 | 5.91 | 6725.546 | 4471.0672 | 11196.6132 | 92764
.10 | ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA E LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM. |  | 965.71 | kg | 2.51 | 2.36 | 4.87 | 2423.9321 | 2279.0756 | 4703.0077 | 92765
.11 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 |  | 5.81 | M3 | 334.52 | 143.38 | 477.9 | 1943.5612 | 833.0378 | 2776.599 | 92720
.12 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 |  | 119.63 | M3 | 432.63 | 24.54 | 457.17 | 51755.5269 | 2935.7202 | 54691.2471 | 92724
.13 | PAREDE e=20cm CONCRETO APARENTE fck 25MPA MALHA DUPLA 4,2mm 15x15cm, INCLUSIVE FORMAS, ESCORAMENTO, DESFORMA |  | 120 | M2 | 125.96 | 53.86 | 179.82 | 15115.2 | 6463.2 | 21578.4 | C 92724 + I 00021141 + C 92510
.14 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  | 1032.37 | M2 | 59.01 | 20.67 | 79.68 | 60920.1537 | 21339.0879 | 82259.2416 | 74202/002
.15 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. |  | 308 | M2 | 73.18 | 48.8 | 121.98 | 22539.44 | 15030.4 | 37569.84 | 74141/004
|  | Total deSUPERESTRUTURA | [5 empty] | 234943.8002 | 103691.4535 | 338635.2537
7. IMPERMEABILIZAÇÃO
.1 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS |  | 366.7 | M2 | 11.66 | 7.77 | 19.43 | 4275.722 | 2849.259 | 7124.981 | 74106/001
.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. |  | 205.06 | M2 | 52 | 34.67 | 86.67 | 10663.12 | 7109.4302 | 17772.5502 | 73753/001
|  | Total de IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 14938.842 | 9958.6892 | 24897.5312
8. FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS
.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. |  | 126.51 | M2 | 40.28 | 20.17 | 60.45 | 5095.8228 | 2551.7067 | 7647.5295 | 87506
.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. |  | 514.09 | M2 | 48.01 | 22.35 | 70.36 | 24681.4609 | 11489.9115 | 36171.3724 | 87494
.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 222.94 | M2 | 138.8 | 92.54 | 231.34 | 30944.072 | 20630.8676 | 51574.9396 | 72133
.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. |  | 7.96 | M | 26.38 | 17.59 | 43.97 | 209.9848 | 140.0164 | 350.0012 | 93188
.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. |  | 2.4 | M | 33.49 | 22.32 | 55.81 | 80.376 | 53.568 | 133.944 | 93189
.6 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. |  | 3.4 | M | 28.76 | 19.18 | 47.94 | 97.784 | 65.212 | 162.996 | 93186
|  | Total de FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS | [5 empty] | 61109.5005 | 34931.2822 | 96040.7827
9. COBERTURA
.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. |  | 2165.47 | M2 | 42.959 | 28.636 | 71.595 | 93026.3564 | 62010.4994 | 155036.8558 | 72110
.2 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. |  | 817.88 | M2 | 46.1429 | 30.7424 | 76.8853 | 37739.378 | 25143.5601 | 62882.938 | 72111
.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, ISOLAMENTO EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. |  | 2983.35 | M2 | 88.8595 | 1.9671 | 90.8267 | 265098.9997 | 5868.6943 | 270967.694 | PESQUISA
.4 | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO |  | 300 | M | 26.6473 | 17.6734 | 44.3207 | 7994.1888 | 5302.0282 | 13296.217 | 75220
.5 | ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE 50-FIXO ALVENARIA |  | 208.73 | M | 36.7968 | 24.5312 | 61.328 | 7680.5921 | 5120.3947 | 12800.9868 | 94228
.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |  | 163.41 | M | 36.7968 | 24.5312 | 61.328 | 6012.962 | 4008.6413 | 10021.6033 | 94228
.7 | CAPA DE PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 229 | M | 19.7797 | 13.1865 | 32.9662 | 4529.5603 | 3019.7069 | 7549.2671 | 94231
.8 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM |  | 470.7 | M2 | 26.5101 | 17.6832 | 44.1934 | 12478.3233 | 8323.4935 | 20801.8168 | 84091
.9 | FORRO DE MADEIRA GRÁPIA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO |  | 470.7 | M2 | 79.78 | 32.8977 | 112.6777 | 37552.446 | 15484.9259 | 53037.3719 | PESQUISA
.10 | FORRO ACÚSTICO FIBRA MINERAL INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |  | 2345.95 | M2 | 63.8131 | 8.3852 | 72.1983 | 149702.4008 | 19671.3103 | 169373.7112 | PESQUISA
.11 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA |  | 257.56 | M2 | 44.6538 | 29.7627 | 74.4165 | 11501.0364 | 7665.6754 | 19166.7119 | 73792/001
.12 | NEGATIVO GESSO |  | 270 | M | 7.3476 | 4.8984 | 12.246 | 1983.852 | 1322.568 | 3306.42 | PESQUISA
|  | Total de COBERTURA | [5 empty] | 635300.0957 | 162941.4981 | 798241.5938
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | PONTO ILUMINAÇÃO TETO |  | 400 | PT | 4.5261 | 3.0174 | 7.5435 | 1810.4486 | 1206.9658 | 3017.4144 | PESQUISA
.2 | LUMINÁRIA 2 LÂMPADAS LED T8 TUBULAR 18w |  | 400 | Unid. | 61.23 | 25.2268 | 86.4568 | 24492 | 10090.704 | 34582.704 | PESQUISA
.3 | LÂMPADAS LED TUBULAR 18w |  | 800 | Unid. | 20.8672 | 0.53882 | 21.406 | 16693.7472 | 431.0592 | 17124.8064 | PESQUISA
.4 | REFLETOR LED 50W PRETO |  | 19 | Unid. | 243.7 | 25.23 | 268.93 | 4630.3 | 479.37 | 5109.67 | PESQUISA
.5 | CAIXA DE EMBUTIR P/ILUMINAÇÃO PISO |  | 71 | Unid. | 13.17 | 5.64 | 18.81 | 935.07 | 400.44 | 1335.51 | 95805
.6 | HOLOFOTE LED BRANCO 30w |  | 71 | Unid. | 121.2354 | 18.2514 | 139.4868 | 8607.7134 | 1295.8521 | 9903.5655 | PESQUISA
.7 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 15 | Unid. | 21.6705 | 14.4405 | 36.111 | 325.0578 | 216.6072 | 541.6651 | PESQUISA
.8 | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 19 | Unid. | 376.46 | 250.97 | 627.43 | 7152.74 | 4768.43 | 11921.17 | 73783/001
.9 | CAIXA DE PASSAGEM P/POSTES |  | 22 | Unid. | 13.17 | 5.64 | 18.81 | 289.74 | 124.08 | 413.82 | 95805
.10 | INTERRUPTOR SOBREPOR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" |  | 50 | Unid. | 14.5748 | 8.7289 | 23.3037 | 728.7393 | 436.4474 | 1165.1868 | PESQUISA
.11 | INTERRUPTOR SOBREPOR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" |  | 10 | Unid. | 18.6184 | 13.8429 | 32.4612 | 186.1837 | 138.4288 | 324.6125 | PESQUISA
.12 | INTERRUPTOR SOBREPOR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" |  | 10 | Unid. | 23.7548 | 18.9666 | 42.7214 | 237.5482 | 189.666 | 427.2142 | PESQUISA
.13 | TOMADA SOBREPOR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" |  | 280 | Unid. | 14.5748 | 11.1781 | 25.7529 | 4080.9403 | 3129.8817 | 7210.8219 | PESQUISA
.14 | TOMADA SOBREPOR-INCLUSIVE CAIXA 2x4" |  | 562 | Unid. | 14.5748 | 11.1781 | 25.7529 | 8191.0301 | 6282.1196 | 14473.1497 | PESQUISA
.15 | TOMADA SOBREPOR+DISJUNTOR AR-INCLUSIVE CAIXA 120x120x50cm-INCLUSIVE CAIXA |  | 10 | Unid. | 42.861 | 11.1781 | 54.0391 | 428.61 | 111.7815 | 540.3915 | PESQUISA
.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A |  | 40 | Unid. | 9.16 | 5.0845 | 14.2445 | 366.4003 | 203.3816 | 569.7819 | 74130/001
.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A |  | 130 | Unid. | 9.16 | 5.0845 | 14.2445 | 1190.801 | 660.9901 | 1851.7911 | 74130/001
.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A |  | 52 | Unid. | 9.16 | 5.0845 | 14.2445 | 476.3204 | 264.396 | 740.7165 | 74130/001
.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR 30A |  | 2 | Unid. | 9.16 | 5.0845 | 14.2445 | 18.32 | 10.1691 | 28.4891 | 74130/001
.20 | DISJUNTOR TRIPOLR 20A |  | 60 | Unid. | 74.6026 | 18.6531 | 93.2557 | 4476.1579 | 1119.1864 | 5595.3444 | 74130/004
.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A |  | 2 | Unid. | 74.6026 | 18.6531 | 93.2557 | 149.2053 | 37.3062 | 186.5115 | 74130/004
.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A |  | 2 | Unid. | 100.3388 | 25.0896 | 125.4284 | 200.6777 | 50.1792 | 250.8569 | 74130/005
.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A |  | 2 | Unid. | 100.3388 | 25.0896 | 125.4284 | 200.6777 | 50.1792 | 250.8569 | 74130/005
.24 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A |  | 4 | Unid. | 350.47 | 25.0896 | 375.5596 | 1401.88 | 100.3584 | 1502.2384 | 74130/006
.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR 300A |  | 4 | Unid. | 1252.08 | 32 | 1284.08 | 5008.32 | 128 | 5136.32 | 74130/008
.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR 600A |  | 2 | Unid. | 1684.354 | 32 | 1716.354 | 3368.7081 | 64 | 3432.7081 | 74130/009
.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR 800A |  | 1 | Unid. | 2700 | 421.09 | 3121.09 | 2700 | 421.09 | 3121.09 | PESQUISA
.28 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TRIFÁSICO 100A |  | 1 | Unid. | 361.25 | 25.09 | 386.34 | 361.25 | 25.09 | 386.34 | PESQUISA
.29 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 2 | Unid. | 406.7142 | 271.1362 | 677.8504 | 813.4283 | 542.2725 | 1355.7008 | 74131/004
.30 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Unid. | 469.9721 | 313.3213 | 783.2933 | 469.9721 | 313.3213 | 783.2933 | 74131/005
.31 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Unid. | 961.1151 | 640.7499 | 1601.865 | 961.1151 | 640.7499 | 1601.865 | 74131/006
.32 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, EM CHAPA METALICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 3 | Unid. | 1151.271 | 767.5107 | 1918.7817 | 3453.8129 | 2302.5321 | 5756.345 | 74131/008
.33 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, EM CHAPA METALICA, PARA 72 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Unid. | 1265.3 | 783.54 | 2048.84 | 1265.3 | 783.54 | 2048.84 | PESQUISA
.34 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, EM CHAPA METALICA, PARA 96 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Unid. | 1932.26 | 853.64 | 2785.9 | 1932.26 | 853.64 | 2785.9 | PESQUISA
.35 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Unid. | 509 | 218.14 | 727.14 | 509 | 218.14 | 727.14 | 83367
.36 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TV 400x400x120mm |  | 1 | Unid. | 249.35 | 53.2 | 302.55 | 249.35 | 53.2 | 302.55 | PESQUISA
.37 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 75mm TELEFONIA |  | 450 | M | 58.36 | 4.2 | 62.56 | 26262 | 1890 | 28152 | PESQUISA
.38 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4'' (25mm) C/CONEXÕES |  | 2000 | M | 5.1 | 3.72 | 8.82 | 10200 | 7440 | 17640 | PESQUISA
.39 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1'' (32mm) C/CONEXÕES |  | 150 | M | 8.18 | 3.72 | 11.9 | 1227 | 558 | 1785 | PESQUISA
.40 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4''(40mm) C/CONEXÕES |  | 80 | M | 10.97 | 3.72 | 14.69 | 877.6 | 297.6 | 1175.2 | PESQUISA
.41 | ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 2'' |  | 170 | M | 6 | 4.3 | 10.3 | 1020 | 731 | 1751 | PESQUISA
.42 | ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 4'' |  | 340 | M | 17.63 | 4.3 | 21.93 | 5994.2 | 1462 | 7456.2 | PESQUISA
.43 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 20000 | M | 1.9104 | 1.2834 | 3.1938 | 38207.52 | 25667.616 | 63875.136 | 91926
.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 3000 | M | 3.2721 | 1.2834 | 4.5555 | 9816.3936 | 3850.1424 | 13666.536 | 91928
.45 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1500 | M | 6.2406 | 2.6745 | 8.9151 | 9360.8424 | 4011.7896 | 13372.632 | 91932
.46 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 700 | M | 10.365 | 4.438 | 14.803 | 7255.5101 | 3106.5653 | 10362.0754 | 92983
.47 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 400 | M | 13.7449 | 5.8781 | 19.623 | 5497.9642 | 2351.232 | 7849.1962 | 92985
.48 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 400 | M | 26.71 | 11.1096 | 37.8196 | 10684 | 4443.8285 | 15127.8285 | 92990
.49 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 800 | M | 34.91 | 14.8911 | 49.8011 | 27928 | 11912.9088 | 39840.9088 | 92992
.50 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1000 | M | 45.44 | 18.8294 | 64.2694 | 45440 | 18829.4496 | 64269.4496 | 92994
.51 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 400 | M | 55.88 | 23.385 | 79.265 | 22352 | 9353.9846 | 31705.9846 | 92996
.52 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 900 | M | 68.27 | 28.6067 | 96.8767 | 61443 | 25745.9904 | 87188.9904 | 92998
.53 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1000 | M | 89.32 | 37.6197 | 126.9397 | 89320 | 37619.712 | 126939.712 | 93000
.54 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 500 | M | 116.97 | 41.2 | 158.17 | 58485 | 20600 | 79085 | 93002
.55 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ''U'' , 150x50mm, C/FIXAÇÃO |  | 1300 | M | 22.3 | 6.63 | 28.93 | 28990 | 8619 | 37609 | PESQUISA
.56 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ''U'' , 200x50mm, C/FIXAÇÃO |  | 150 | M | 29.4 | 7.6 | 37 | 4410 | 1140 | 5550 | PESQUISA
.57 | CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90, 150x50mm |  | 120 | Unid. | 34.4847 | 11.9423 | 46.427 | 4138.1683 | 1433.0759 | 5571.2442 | PESQUISA
.58 | CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90, 200x50mm |  | 20 | Unid. | 47.7594 | 11.9423 | 59.7017 | 955.188 | 238.846 | 1194.034 | PESQUISA
.59 | TÊ HORIZONTAL ELETROCALHA 90, 150x50mm |  | 220 | Unid. | 47.7594 | 11.9423 | 59.7017 | 10507.068 | 2627.3058 | 13134.3738 | PESQUISA
.60 | TÊ HORIZONTAL ELETROCALHA 90, 200x50mm |  | 10 | Unid. | 55.107 | 11.9423 | 67.0493 | 551.07 | 119.423 | 670.493 | PESQUISA
.61 | CURVA VERTICAL EXTERNA ELETROCALHA, 150x50mm |  | 30 | Unid. | 36.738 | 11.9423 | 48.6803 | 1102.14 | 358.269 | 1460.409 | PESQUISA
.62 | CURVA VERTICAL EXTERNA ELETROCALHA, 200x50mm |  | 10 | Unid. | 47.7594 | 11.9423 | 59.7017 | 477.594 | 119.423 | 597.017 | PESQUISA
.63 | CRUZETA ELETROCALHA 90, 150x50mm |  | 24 | Unid. | 42.861 | 11.9423 | 54.8033 | 1028.664 | 286.6152 | 1315.2792 | PESQUISA
.64 | CRUZETA ELETROCALHA 90, 200x50mm |  | 10 | Unid. | 48.984 | 11.9423 | 60.9263 | 489.84 | 119.423 | 609.263 | PESQUISA
.65 | CANALETA LISA COM TAMPA, 150x50mm, C/FIXAÇÃO |  | 1200 | M | 33.35 | 6.63 | 39.98 | 40020 | 7956 | 47976 | PESQUISA
.66 | CANALETA LISA COM TAMPA, 200x50mm, C/FIXAÇÃO |  | 150 | M | 42.26 | 7.6 | 49.86 | 6339 | 1140 | 7479 | PESQUISA
.67 | CANALETA LISA COM TAMPA, 400x50mm, C/FIXAÇÃO |  | 10 | M | 120.58 | 10.35 | 130.93 | 1205.8 | 103.5 | 1309.3 | PESQUISA
.68 | CURVA HORIZONTAL CANALETA 90, 150x50mm |  | 10 | Unid. | 48.984 | 11.9423 | 60.9263 | 489.84 | 119.423 | 609.263 | PESQUISA
.69 | CURVA HORIZONTAL CANALETA 90, 200x50mm |  | 15 | Unid. | 60.0054 | 11.9423 | 71.9477 | 900.081 | 179.1345 | 1079.2155 | PESQUISA
.70 | TÊ HORIZONTAL CANALETA 90, 150x50mm |  | 40 | Unid. | 48.984 | 11.9423 | 60.9263 | 1959.36 | 477.692 | 2437.052 | PESQUISA
.71 | TÊ HORIZONTAL CANALETA 90, 200x50mm |  | 6 | Unid. | 72.2514 | 11.9423 | 84.1937 | 433.5084 | 71.6538 | 505.1622 | PESQUISA
.72 | TÊ HORIZONTAL CANALETA 90, 400x50mm |  | 5 | Unid. | 134.706 | 11.9423 | 146.6483 | 673.53 | 59.7115 | 733.2415 | PESQUISA
.73 | CURVA VERTICAL EXTERNA CANALETA, 150x50mm |  | 6 | Unid. | 48.984 | 11.9423 | 60.9263 | 293.904 | 71.6538 | 365.5578 | PESQUISA
.74 | CURVA VERTICAL EXTERNA CANALETA, 200x50mm |  | 6 | Unid. | 60.0054 | 11.9423 | 71.9477 | 360.0324 | 71.6538 | 431.6862 | PESQUISA
.75 | CRUZETA CANALETA 90, 200x50mm |  | 6 | Unid. | 72.2514 | 11.9423 | 84.1937 | 433.5084 | 71.6538 | 505.1622 | PESQUISA
.76 | CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES |  | 80 | Unid. | 35.5134 | 48.984 | 84.4974 | 2841.072 | 3918.72 | 6759.792 | PESQUISA
.77 | QUADRO AÇO CHAVES SELETORAS COM PORTA E CHAVE, 20 CHAVES |  | 4 | Unid. | 232.674 | 48.984 | 281.658 | 930.696 | 195.936 | 1126.632 | PESQUISA
.78 | CAIXA CONCRETO TELEFONIA 100x100cm |  | 1 | Unid. | 317.2694 | 82.9299 | 400.1993 | 317.2694 | 82.9299 | 400.1993 | PLEO
.79 | CAIXA DE PASSAGEM 80x80x60cm |  | 4 | Unid. | 317.2694 | 82.9299 | 400.1993 | 1269.0775 | 331.7196 | 1600.7971 | PLEO
.80 | CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA 300x300x300cm |  | 8 | Unid. | 230 | 52.6 | 282.6 | 1840 | 420.8 | 2260.8 | PESQUISA
|  | Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 652690.2669 | 248348.9371 | 901039.204
11. GERADOR
.1 | GERADOR DE ENERGIA CARENADO E SILENCIADO, PARTIDA AUTOMÁTICA, DIESEL 600kVA C/QTA TRIFÁSICO PARA 600kVA COM RETARDO NA TROCA E PROGRAMAÇÃO, INCLUSO 4 TANQUES GERADOR 200 LITROS CADA, ENTERRADO E INTERLIGADOS |  | 1 | Unid. | 239257.4496 | 48984 | 288241.4496 | 239257.4496 | 48984 | 288241.4496 | PESQUISA
|  | Total de GERADOR | [5 empty] | 239257.4496 | 48984 | 288241.4496
12. TELEVISÃO E CFTV
.1 | FIO DE ANTENA COM PONTAS COAXIAL |  | 360 | M | 1.8418 | 1.4 | 3.2418 | 663.0474 | 504 | 1167.0474 | PESQUISA
.2 | ANTENA TV DIGITAL |  | 1 | UnId. | 146.952 | 91.6 | 238.552 | 146.952 | 91.6 | 238.552 | PESQUISA
.3 | DIVISORES SINAL TV1 ENTRADA, 2 SAÍDAS, 5-2500 Mhz |  | 8 | UnId. | 6.123 | 3.77 | 9.893 | 48.984 | 30.16 | 79.144 | PESQUISA
.4 | PONTAS FIO ANTENA INSTALADAS |  | 24 | UnId. | 30.615 | 1.4 | 32.015 | 734.76 | 33.6 | 768.36 | PESQUISA
.5 | CAIXA COMPLETA SAÍDA ANTENA PAREDE |  | 8 | UnId. | 42.861 | 9.59 | 52.451 | 342.888 | 76.72 | 419.608 | PESQUISA
.6 | PATCHCORD ANTENA TV 1 m COAXIAL |  | 8 | UnId. | 18.369 | 1.4 | 19.769 | 146.952 | 11.2 | 158.152 | PESQUISA
.7 | CAMERAS INTERNAS HDCVI CCD IR |  | 96 | UnId. | 269.412 | 32.11 | 301.522 | 25863.552 | 3082.56 | 28946.112 | PESQUISA
.8 | CABOS CÂMERAS COM CONECTORES E FONTES |  | 11200 | M | 3.6738 | 1.4 | 5.0738 | 41146.56 | 15680 | 56826.56 | PESQUISA
.9 | CAMERAS EXTERNAS HDCVI CCD COM IR |  | 24 | UnId. | 477.594 | 32.11 | 509.704 | 11462.256 | 770.64 | 12232.896 | PESQUISA
.10 | DVR 16 CANAIS 2TB, ESPAÇO COM ACESSO INTERNET |  | 8 | UnId. | 1836.9 | 387.95 | 2224.85 | 14695.2 | 3103.6 | 17798.8 | PESQUISA
.11 | FONTE CHAVEADA CFTV PARA 16 CÂMERAS, 12 V, 30 a, PARA INSTALAR EM RACK |  | 8 | UnId. | 306.15 | 161.65 | 467.8 | 2449.2 | 1293.2 | 3742.4 | PESQUISA
|  | Total de TELEVISÃO E CFTV | [5 empty] | 97700.3514 | 24677.28 | 122377.6314
13. ALARME
.1 | CENTRAL ALARME 99 ZONAS, PADRÃO 433 C/APLICATIVO PARA CELULAR 10 ACESSOS (LICENÇAS) |  | 1 | Unid. | 1102.14 | 1175.616 | 2277.756 | 1102.14 | 1175.616 | 2277.756 | PESQUISA
.2 | MÓDULO PARA CENTRAL DE ALARME GSM - 2 SIM |  | 1 | Unid. | 1163.37 | 33.57 | 1196.94 | 1163.37 | 33.57 | 1196.94 | PESQUISA
.3 | MÓDULO PARA CENTRAL DE ALARME WIFI |  | 1 | Unid. | 1347.06 | 33.57 | 1380.63 | 1347.06 | 33.57 | 1380.63 | PESQUISA
.4 | TECLADO LCD CENTRAL ALARME |  | 2 | Unid. | 355.134 | 135.19 | 490.324 | 710.268 | 270.38 | 980.648 | PESQUISA
.5 | SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO |  | 25 | Unid. | 183.69 | 33.57 | 217.26 | 4592.25 | 839.25 | 5431.5 | PESQUISA
.6 | SIRENE ALARME COM FIO |  | 2 | Unid. | 105.3156 | 33.57 | 138.8856 | 210.6312 | 67.14 | 277.7712 | PESQUISA
.7 | SENSOR FUMAÇA ALARME 433 SEM FIO |  | 15 | Unid. | 232.674 | 33.57 | 266.244 | 3490.11 | 503.55 | 3993.66 | PESQUISA
.8 | SENSOR TEMPERATURA 433 ALARME SEM FIO |  | 5 | Unid. | 551.07 | 33.57 | 584.64 | 2755.35 | 167.85 | 2923.2 | PESQUISA
.9 | SENSOR ÁGUA 433 ALARME SEM FIO |  | 5 | Unid. | 232.674 | 33.57 | 266.244 | 1163.37 | 167.85 | 1331.22 | PESQUISA
.10 | BOTÃO PÀNICO ALARME SEM FIO |  | 5 | Unid. | 220.428 | 33.57 | 253.998 | 1102.14 | 167.85 | 1269.99 | PESQUISA
.11 | CONTROLE CENTRAL ALARME |  | 10 | Unid. | 61.23 | 33.57 | 94.8 | 612.3 | 335.7 | 948 | PESQUISA
.12 | SENSOR PORTA ABERTA ALARME SEM FIO |  | 10 | Unid. | 306.15 | 33.57 | 339.72 | 3061.5 | 335.7 | 3397.2 | PESQUISA
|  | Total de ALARME | [5 empty] | 21310.4892 | 4098.026 | 25408.5152
14. REDE/DATACENTER
.1 | PISO ELEVADO PLACAS AÇO E CONCRETO 60x60 - ELEVAÇÃO 20cm |  | 70 | M2 | 289.2995 | 76.415 | 365.7145 | 20250.9653 | 5349.0528 | 25600.0181 | PESQUISA
.2 | CHAPAS FURADAS PASSAGEM AR-CONDICIONADO 60x60 |  | 24 | Unid. | 185.1595 | 10.0907 | 195.2502 | 4443.8285 | 242.1769 | 4686.0054 | PESQUISA
.3 | PORTA CORTA FOGO REFORÇADA |  | 1 | Unid. | 1469.52 | 367.38 | 1836.9 | 1469.52 | 367.38 | 1836.9 | PESQUISA
.4 | ACESSO BIOMÉTRICO COM REGISTRO REMOTO, BOTÃO DE SAÍDA E MÍNIMO 100 DIGITAIS |  | 1 | Unid. | 1591.98 | 120.9905 | 1712.9705 | 1591.98 | 120.9905 | 1712.9705 | PESQUISA
.5 | FECHO MAGNÉTICO |  | 1 | Unid. | 261.5256 | 42.3222 | 303.8478 | 261.5256 | 42.3222 | 303.8478 | PESQUISA
.6 | CABO LÓGICA RJ45 CAT5e, COM CONECTORES, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS PONTAS |  | 14780 | M | 2.0671 | 1.2736 | 3.3407 | 30552.1045 | 18823.5715 | 49375.6761 | PESQUISA
.7 | SWITCH CORE 5820x 24PORTAS SFP+ (TODAS PORTAS EM FIBRA) |  | 2 | Unid. | 23500 | 122.8519 | 23622.8519 | 47000 | 245.7037 | 47245.7037 | PESQUISA
.8 | SWITCH v1920 48PORTAS + 4Gbps |  | 22 | Unid. | 2547.168 | 122.8519 | 2670.0199 | 56037.696 | 2702.7412 | 58740.4372 | PESQUISA
.9 | Gbic FIBRA ÓTICA 1Gbps SFP+ (TRANSCIEVER LC) |  | 36 | Unid. | 825 | 5.1923 | 830.1923 | 29700 | 186.9229 | 29886.9229 | PESQUISA
.10 | Gbic FIBRA ÓTICA 10Gbps SFP+ (TRANSCIEVER LC) |  | 8 | Unid. | 2830 | 10.2 | 2840.2 | 22640 | 81.6 | 22721.6 | PESQUISA
.11 | PATCHPANEL FIBRA ÓTICA 24 PORTAS LC |  | 2 | Unid. | 662.5086 | 29.8117 | 692.3203 | 1325.0172 | 59.6233 | 1384.6405 | PESQUISA
.12 | PATCH PANEL CAT6 48 PORTAS |  | 8 | Unid. | 563.6099 | 59.6233 | 623.2332 | 4508.8792 | 476.9866 | 4985.8658 | PESQUISA
.13 | PATCHCORD 2m CAT6 CERTIFICADO E IDENTIFICADO |  | 60 | Unid. | 9.7478 | 10.0417 | 19.7895 | 584.869 | 602.5032 | 1187.3722 | PESQUISA
.14 | PATCHCORD 3m CAT6 CERTIFICADO E IDENTIFICADO |  | 60 | Unid. | 12.824 | 10.0417 | 22.8657 | 769.4407 | 602.5032 | 1371.9439 | PESQUISA
.15 | PATCHCORD 5m CAT6 CERTIFICADO E IDENTIFICADO |  | 80 | Unid. | 17.742 | 10.0417 | 27.7837 | 1419.3604 | 803.3376 | 2222.698 | PESQUISA
.16 | CABO LÓGICA RJ45 CAT6 |  | 200 | M | 2.0671 | 1.2736 | 3.3407 | 413.425 | 254.7168 | 668.1418 | PESQUISA
.17 | PATCHCORD FIBRA ÓTICA 5m LC - LC |  | 22 | Unid. | 36.738 | 10.0417 | 46.7797 | 808.236 | 220.9178 | 1029.1538 | PESQUISA
.18 | CABO FIBRA ÓTICA LC - LC CERTIFICADO |  | 4350 | M | 7.3476 | 1.2736 | 8.6212 | 31962.06 | 5540.0904 | 37502.1504 | PESQUISA
.19 | CABO FIBRA ÓTICA LC - LC CERTIFICADO |  | 42 | Unid. | 7.3476 | 1.2736 | 8.6212 | 308.5992 | 53.4905 | 362.0897 | PESQUISA
.20 | RACKS TETO 8U, GUIA, PORTA DE VIDRO E CHAVE |  | 8 | Unid. | 370.1427 | 52.119 | 422.2617 | 2961.1416 | 416.9518 | 3378.0934 | PESQUISA
.21 | PATCH PANEL 48 PORTAS CAT5e |  | 18 | Unid. | 249.7008 | 59.6233 | 309.3242 | 4494.6151 | 1073.2198 | 5567.8349 | PESQUISA
.22 | RACKS 44U COM 4 EXAUSTORES, GUIA, PORTA DE VIDRO E CHAVE 19 PROF (100cm) |  | 20 | Unid. | 2326.74 | 39.4321 | 2366.1721 | 46534.8 | 788.6424 | 47323.4424 | PESQUISA
.23 | PATCHPANEL CAT6 24 PORTAS |  | 40 | Unid. | 497.5795 | 29.8117 | 527.3911 | 19903.1789 | 1192.4665 | 21095.6454 | PESQUISA
.24 | PATCH CORDS CAT6 1m |  | 400 | Unid. | 20.5733 | 10.0417 | 30.615 | 8229.312 | 4016.688 | 12246 | PESQUISA
.25 | PATCH CORDS CAT6 1m |  | 120 | Unid. | 20.5733 | 10.0417 | 30.615 | 2468.7936 | 1205.0064 | 3673.8 | PESQUISA
.26 | PATCH CORD CAT5e 1,5m |  | 532 | Unid. | 31.8298 | 10.0417 | 41.8715 | 16933.4553 | 5342.195 | 22275.6503 | PESQUISA
.27 | TOMADA RJ45 DE SOBREPOR |  | 532 | Unid. | 19.3436 | 11.177 | 30.5206 | 10290.8127 | 5946.1553 | 16236.968 | PESQUISA
|  | Total de DATACENTER | [5 empty] | 367863.6157 | 56757.9565 | 424621.5722
15. AR CONDICIONADOS
.1 | SPLIT BILT-IN 58K, CONFORME PROJETO |  | 2 | Unid. | 6715 | 0 | 6715 | 13430 | 0 | 13430 | PESQUISA
.2 | SPLIT PISO TETO 58k, CONFORME PROJETO |  | 5 | Unid. | 6375 | 0 | 6375 | 31875 | 0 | 31875 | PESQUISA
.3 | SPLIT PISO TETO 48k, CONFORME PROJETO |  | 4 | Unid. | 5525 | 0 | 5525 | 22100 | 0 | 22100 | PESQUISA
.4 | SPLIT PISO TETO 36k, CONFORME PROJETO |  | 7 | Unid. | 4420 | 0 | 4420 | 30940 | 0 | 30940 | PESQUISA
.5 | SPLIT PISO TETO 24k, CONFORME PROJETO |  | 4 | Unid. | 2720 | 0 | 2720 | 10880 | 0 | 10880 | PESQUISA
.6 | SPLIT HI WALL INVERTER 24k, CONFORME PROJETO |  | 2 | Unid. | 2380 | 0 | 2380 | 4760 | 0 | 4760 | PESQUISA
.7 | SPLIT HI WALL INVERTER 18k, CONFORME PROJETO |  | 5 | Unid. | 1955 | 0 | 1955 | 9775 | 0 | 9775 | PESQUISA
.8 | SPLIT HI WALL INVERTER 12k, CONFORME PROJETO |  | 2 | Unid. | 1360 | 0 | 1360 | 2720 | 0 | 2720 | PESQUISA
.9 | SPLIT HI WALL INVERTER 9k, CONFORME PROJETO |  | 5 | Unid. | 1083.75 | 0 | 1083.75 | 5418.75 | 0 | 5418.75 | PESQUISA
.10 | SPLITÃO 40MS 10TR, CONFORME PROJETO |  | 3 | Unid. | 21250 | 0 | 21250 | 63750 | 0 | 63750 | PESQUISA
.11 | SPLIT CASSETE 48k, CONFORME PROJETO |  | 37 | Unid. | 7225 | 0 | 7225 | 267325 | 0 | 267325 | PESQUISA
.12 | VENTILADOR HELICOCENTRIGUGO C/ FILTRO G4 (PLÁSTICO), CONFORME PROJETO |  | 2 | Unid. | 595 | 0 | 595 | 1190 | 0 | 1190 | PESQUISA
.13 | GABINETE VENTILAÇÃO COM PINTURA P/ÁREA EXTERNA, CONFORME PROJETO |  | 6 | Unid. | 425 | 0 | 425 | 2550 | 0 | 2550 | PESQUISA
.14 | VENTILADOR DE EXAUSTÃO CENTRIFUGO TIPO SIROCCO, CONFORME PROJETO |  | 3 | Unid. | 2125 | 0 | 2125 | 6375 | 0 | 6375 | PESQUISA
.15 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO (PLÁSTICO), CONFORME PROJETO |  | 2 | Unid. | 2975 | 0 | 2975 | 5950 | 0 | 5950 | PESQUISA
.16 | DUTO S/ISOLAMENTO, CONFORME PROJETO |  | 450 | M | 170 | 0 | 170 | 76500 | 0 | 76500 | PESQUISA
.17 | DUTO C/ISOLAMENTO, CONFORME PROJETO |  | 50 | M | 297.5 | 0 | 297.5 | 14875 | 0 | 14875 | PESQUISA
.18 | DISPOSITIVO DE AR (DIFUSORES), CONFORME PROJETO |  | 158 | Unid. | 212.5 | 0 | 212.5 | 33575 | 0 | 33575 | PESQUISA
.19 | COIFA, CONFORME PROJETO |  | 1 | Unid. | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425
.20 | MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO e RENOVAÇÃO DE AR, CONFORME PROJETO |  | 1 | Unid. | 84150 | 56100 | 140250 | 84150 | 56100 | 140250 | PESQUISA
|  | Total de AR CONDICIONADOS | [5 empty] | 688563.75 | 56100 | 744663.75
16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 31 | Unid. | 253.5412 | 169.0242 | 422.5654 | 7859.7767 | 5239.7499 | 13099.5266 | 86932
.2 | ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITÁRIO |  | 31 | Unid. | 174.0304 | 1.9594 | 175.9897 | 5394.941 | 60.7402 | 5455.6812 | PESQUISA
.3 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 6 | Unid. | 319.503 | 213.002 | 532.5051 | 1917.0182 | 1278.0122 | 3195.0304 | 74234/001
.4 | CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FLEXÍVEL INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 30 | Unid. | 99.1044 | 66.0696 | 165.174 | 2973.1329 | 1982.0886 | 4955.2214 | 86901
.5 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDAVEL, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 2 | Unid. | 151.1128 | 100.7419 | 251.8547 | 302.2256 | 201.4838 | 503.7094 | 86935
.6 | TORNEIRA METÁLICA P/BANHEIRO AUTOMÁTICA |  | 30 | Unid. | 68.2151 | 2.0279 | 70.2431 | 2046.4536 | 60.8381 | 2107.2917 | PESQUISA
.7 | TORNEIRA METÁLICA P/COZINHA |  | 2 | Unid. | 58.1302 | 2.0279 | 60.1582 | 116.2605 | 4.0559 | 120.3164 | 86912
.8 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO P/MICTÓRIOS |  | 6 | Unid. | 147.9513 | 98.6342 | 246.5855 | 887.7076 | 591.8051 | 1479.5127 | 40729
.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | 9 | Unid. | 92.1095 | 61.4063 | 153.5159 | 828.9856 | 552.6571 | 1381.6427 | 74104/001
.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | 12 | Unid. | 92.1095 | 61.4063 | 153.5159 | 1105.3142 | 736.8761 | 1842.1903 | 74104/001
.11 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM |  | 392.15 | M | 2.4002 | 1.6067 | 4.0069 | 941.2447 | 630.0577 | 1571.3024 | 89446
.12 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM |  | 12 | M | 8.6408 | 5.7605 | 14.4013 | 103.6893 | 69.1262 | 172.8156 | 89449
.13 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES 50mm x 1'' P/RESERVATÓRIO |  | 2 | Unid. | 24.541 | 16.3607 | 40.9016 | 49.082 | 32.7213 | 81.8033 | 94711
.14 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES 25mm x 3/4'' P/RESERVATÓRIO |  | 4 | Unid. | 11.9619 | 7.9746 | 19.9365 | 47.8476 | 31.8984 | 79.746 | 94708
.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 2 | Unid. | 6.4855 | 4.3204 | 10.8059 | 12.971 | 8.6408 | 21.6117 | 89501
.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 78 | Unid. | 2.1847 | 1.4499 | 3.6346 | 170.4055 | 113.0943 | 283.4998 | 89481
.17 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 3 | Unid. | 2.1847 | 1.4499 | 3.6346 | 6.5541 | 4.3498 | 10.9038 | 90373
.18 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 3 | Unid. | 2.1847 | 1.4499 | 3.6346 | 6.5541 | 4.3498 | 10.9038 | 89530
.19 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 2 | Unid. | 2.0181 | 1.352 | 3.3701 | 4.0363 | 2.7039 | 6.7402 | 89534
.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 15 | Unid. | 3.1742 | 2.1161 | 5.2903 | 47.6124 | 31.7416 | 79.3541 | 89617
.21 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 2 | Unid. | 9.9438 | 6.6226 | 16.5664 | 19.8875 | 13.2453 | 33.1328 | 89625
.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO |  | 2 | Unid. | 107.7354 | 71.8203 | 179.5558 | 215.4708 | 143.6407 | 359.1115 | 94498
.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO |  | 6 | Unid. | 54.1763 | 36.0816 | 90.2579 | 325.0578 | 216.4897 | 541.5475 | 94495
.24 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  | 25.87 | Unid. | 11.8933 | 7.9354 | 19.8287 | 307.6801 | 205.289 | 512.9691 | 89509
.25 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  | 353.55 | Unid. | 16.5566 | 11.0508 | 27.6074 | 5853.5831 | 3907.0069 | 9760.59 | 89578
.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 9 | Unid. | 5.6821 | 3.8012 | 9.4833 | 51.1393 | 34.2104 | 85.3497 | 89518
.27 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | 10 | Unid. | 15.6553 | 10.4434 | 26.0987 | 156.5529 | 104.4339 | 260.9868 | 89531
.28 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, |  | 2 | Unid. | 5.2511 | 3.4975 | 8.7485 | 10.5022 | 6.9949 | 17.4971 | 89520
.29 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 14 | Unid. | 3.9579 | 2.6353 | 6.5932 | 55.4107 | 36.8947 | 92.3054 | 89753
.30 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 39 | Unid. | 13.451 | 8.9739 | 22.4249 | 524.5892 | 349.9809 | 874.5701 | 89671
.31 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  | 1 | Unid. | 5.4372 | 3.615 | 9.0522 | 5.4372 | 3.615 | 9.0522 | 89710
.32 | TUBO PVC RÍGIDO 40MM ESGOTO PRIMÁRIO |  | 100 | M | 9.1306 | 6.0838 | 15.2144 | 913.0618 | 608.3813 | 1521.443 | 89711
.33 | TUBO PVC RÍGIDO 50MM ESGOTO PRIMÁRIO |  | 36.95 | M | 13.6861 | 9.1208 | 22.807 | 505.7025 | 337.0143 | 842.7168 | 89712
.34 | TUBO PVC RÍGIDO 75MM ESGOTO PRIMÁRIO |  | 3.36 | M | 20.4263 | 13.6078 | 34.0341 | 68.6325 | 45.7221 | 114.3545 | 89713
.35 | TUBO PVC RÍGIDO 100MM ESGOTO PRIMÁRIO |  | 235.2 | M | 26.2946 | 17.4873 | 43.7819 | 6184.4926 | 4113.0101 | 10297.5027 | 89714
.36 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 23 | Unid. | 11.2565 | 7.5043 | 18.7609 | 258.9 | 172.6 | 431.5001 | 89746
.37 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 32 | Unid. | 5.2903 | 3.5171 | 8.8073 | 169.2887 | 112.5456 | 281.8343 | 89732
.38 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 27 | Unid. | 5.2903 | 3.5171 | 8.8073 | 142.8373 | 94.9604 | 237.7977 | 89732
.39 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 35 | Unid. | 8.435 | 5.6234 | 14.0584 | 295.2266 | 196.8177 | 492.0443 | 89809
.40 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 22 | Unid. | 4.918 | 3.2917 | 8.2097 | 108.1959 | 72.4179 | 180.6138 | 89731
.41 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  | 41 | Unid. | 3.7718 | 2.5276 | 6.2993 | 154.6425 | 103.6306 | 258.273 | 89724
.42 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 20 | Unid. | 21.3668 | 14.2445 | 35.6114 | 427.3364 | 284.8909 | 712.2274 | 89797
.43 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 22 | Unid. | 21.3668 | 14.2445 | 35.6114 | 470.0701 | 313.38 | 783.4501 | PESQUISA
.44 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 4 | Unid. | 9.4931 | 6.3287 | 15.8218 | 37.9724 | 25.3149 | 63.2873 | 89785
.45 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 82 | Unid. | 8.2783 | 5.5254 | 13.8037 | 678.8203 | 453.0824 | 1131.9027 | 89778
.46 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 63 | Unid. | 3.9579 | 2.6353 | 6.5932 | 249.3482 | 166.0264 | 415.3745 | 89753
.47 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  | 15 | Unid. | 8.9151 | 5.9565 | 14.8715 | 133.7263 | 89.3468 | 223.0731 | 89784
.48 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  | 16 | Unid. | 5.4862 | 3.6542 | 9.1404 | 87.7793 | 58.4673 | 146.2466 | 89782
.49 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Unid. | 211.3366 | 52.8341 | 264.1707 | 211.3366 | 52.8341 | 264.1707 | 74051/001
.50 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA |  | 21 | Unid. | 29.3414 | 19.574 | 48.9154 | 616.1697 | 411.0541 | 1027.2239 | 89707
.51 | ALVENARIA P/FOSSAS, FILTROS E SUMIDOUROS EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 15CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 187.56 | M2 | 40.402 | 26.9412 | 67.3432 | 7577.7997 | 5053.0915 | 12630.8912 | 72132
.52 | LASTRO MANUAL COM BRITA 5cm |  | 5.7 | M3 | 60.5442 | 40.3922 | 100.9364 | 345.1021 | 230.2356 | 575.3377 | 73902/001
.53 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÕES DE FOSSAS E FILTROS E LAJE DE FUNDO FALSO DOS FILTROS, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. |  | 21.03 | M2 | 37.7863 | 25.1974 | 62.9836 | 794.645 | 529.9007 | 1324.5457 | 5970
.54 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES DE FOSSAS E FILTROS E LAJE DE FUNDO FALSO DOS FILTROS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. |  | 84.6 | KG | 7.7591 | 5.1727 | 12.9318 | 656.4169 | 437.6113 | 1094.0282 | 92915
.55 | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES DE FOSSAS E FILTROS E LAJE DE FUNDO FALSO DOS FILTROS, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | 5.33 | M3 | 273.556 | 182.3772 | 455.9333 | 1458.0537 | 972.0706 | 2430.1244 | 92725
.56 | LAJE SOBRE FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO, PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. |  | 123.97 | M2 | 73.1821 | 48.7979 | 121.98 | 9072.3844 | 6049.4708 | 15121.8552 | 74141/004
.57 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 4 P/FILTRO |  | 6.23 | M3 | 60.554 | 40.3824 | 100.9364 | 377.2515 | 251.5824 | 628.834 | 73902/001
.58 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA MATERIAL 1a CATEGORIA |  | 442.25 | M3 | 0 | 2.9684 | 2.9684 | 0 | 1312.7883 | 1312.7883 | 83338
.59 | REATERRO / MATERIAL DE VALA COMPAC. MANUAL |  | 131 | M3 | 19.3487 | 29.0377 | 48.3864 | 2534.6771 | 3803.9407 | 6338.6178 | 73964/006
.60 | RESERVATÓRIO EM FIBRA 5.000 LITROS |  | 2 | Unid. | 2059.7772 | 183.69 | 2243.4672 | 4119.5544 | 367.38 | 4486.9344 | PESQUISA
.61 | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO HIDRAULICA COM ENCHIMENTO |  | 217.35 | M2 | 2.939 | 6.7892 | 9.7282 | 638.8003 | 1475.6288 | 2114.4291 | 90443
|  | Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 71635.3485 | 44853.9899 | 116489.3384
17. PISO
.1 | LASTRO MANUAL COM BRITA 5cm |  | 89.44 | M3 | 60.5442 | 40.3922 | 100.9364 | 5415.0754 | 3612.6789 | 9027.7543 | 73902/001
.2 | CONTRAPISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5 CM |  | 1788.73 | M2 | 19.4 | 34.2 | 53.6 | 34701.362 | 61174.566 | 95875.928 | PESQUISA
.3 | REGULARIZAÇÃO DE PISO C/ARGAMASSA ci-ar.media 1:3 e=4cm |  | 3506.85 | M2 | 25.7656 | 17.1444 | 42.91 | 90356.0383 | 60122.8391 | 150478.8774 | 87745
.4 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO CLASSE A DE DIMENSÕES 60X60 CM PEI 5 ASSENTADO C/ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL |  | 170 | M2 | 93.1 | 25.33 | 118.43 | 15827 | 4306.1 | 20133.1 | PESQUISA
.5 | PISO VINILICO ALTO TRÁFEGO, FIXADO COM COLA |  | 3200 | M2 | 118.42 | 6.0544 | 124.4744 | 378944 | 19374.1517 | 398318.1517 | PESQUISA
|  | Total de PISO | [5 empty] | 525243.4756 | 148590.3358 | 673833.8114
18. REVESTIMENTOS
.1 | CHAPISCO ci-ar 1:3-5mm PREPARO E APLICACAO |  | 7105 | M2 | 2.0867 | 3.1154 | 5.2021 | 14826.1342 | 22134.792 | 36960.9262 | 87894
.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | 7105 | M2 | 26.0693 | 17.3795 | 43.4488 | 185222.2685 | 123481.5123 | 308703.7808 | 87775
.3 | REVESTIMENTO PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO |  | 765 | M2 | 51.52 | 26.7 | 78.22 | 39412.8 | 20425.5 | 59838.3 | PESQUISA
.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO h=10cm |  | 750 | M | 26.7845 | 5.7213 | 32.5058 | 20088.3384 | 4290.9984 | 24379.3368 | PESQUISA
|  | Total de REVESTIMENTOS | [5 empty] | 259549.5411 | 170332.8027 | 429882.3438
19. ESQUADRIAS
.1 | JANELA (JA-01) ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO CORRER 1,30x1,90, 2 FOLHAS, COM VIDROS INCOLOR 6mm, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 62 | Unid. | 800.28 | 533.52 | 1333.8 | 49617.36 | 33078.24 | 82695.6 | PESQUISA
.2 | JANELA (JA-02) ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO CORRER 1,60x2,20, 2 FOLHAS, COM VIDROS INCOLOR 6m, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 5 | Unid. | 1140.48 | 760.32 | 1900.8 | 5702.4 | 3801.6 | 9504 | PESQUISA
.3 | JANELA (JA-03) ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO CORRER 1,80x2,20, 2 FOLHAS, COM VIDROS INCOLOR 6m, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 2 | Unid. | 1283.04 | 855.36 | 2138.4 | 2566.08 | 1710.72 | 4276.8 | PESQUISA
.4 | JANELA (JA-04) ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO CORRER 1,55x2,15, 2 FOLHAS, COM VIDROS INCOLOR 6m, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 3 | Unid. | 1079.73 | 719.82 | 1799.55 | 3239.19 | 2159.46 | 5398.65 | PESQUISA
.5 | JANELA (JA-04) ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO CORRER 1,20x1,85, 2 FOLHAS, COM VIDROS INCOLOR 6m, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 3 | Unid. | 719.28 | 479.52 | 1198.8 | 2157.84 | 1438.56 | 3596.4 | PESQUISA
.6 | JANELA (JA-05) ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO 0,75x1,90, FIXO, COM VIDROS INCOLOR 6m, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 1 | Unid. | 461.7 | 307.8 | 769.5 | 461.7 | 307.8 | 769.5 | PESQUISA
.7 | PORTA-JANELA (PJA-01) ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO CORRER 6,00x3,30, 4 FOLHAS, COM VIDROS INCOLOR TEMPERADO 12m, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 1 | Unid. | 6058.8 | 4039.2 | 10098 | 6058.8 | 4039.2 | 10098 | PESQUISA
.8 | PORTA-JANELA (PJA-02) ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO CORRER 10,00x3,30, 4 FOLHAS, COM VIDROS INCOLOR TEMPERADO 12m, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 4 | Unid. | 9702 | 6468 | 16170 | 38808 | 25872 | 64680 | PESQUISA
.9 | PORTA (PV-01) VIDRO TEMPERADO 0,86x2,10 ESPESURA 12mm, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 6 | Unid. | 357.59 | 238.4 | 595.99 | 2145.54 | 1430.4 | 3575.94 | PESQUISA
.10 | PORTA (PV 02) VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10m, ESPESSURA 12mm, CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO |  | 1 | Unid. | 1293.6 | 554.4 | 1848 | 1293.6 | 554.4 | 1848 | PESQUISA
.11 | PORTA (PP-01) PVC INJETADO BRANCO 0,86x2,10 |  | 17 | Unid. | 1165.5939 | 59.0061 | 1224.6 | 19815.0959 | 1003.1041 | 20818.2 | PESQUISA
.12 | PORTA (PP-02) PVC INJETADO 1,06x2,10 |  | 1 | Unid. | 1165.5939 | 59.0061 | 1224.6 | 1165.5939 | 59.0061 | 1224.6 | PESQUISA
.13 | PORTA (PMV 01) MADEIRA MACIÇA 1A, 0,96x2,10 (VAI E VEM), INCLUSO ADUELA , ALIZAR E DOBRADIÇAS |  | 1 | Unid. | 1762.52 | 53.43 | 1815.95 | 1762.52 | 53.43 | 1815.95 | PESQUISA
.14 | PORTA (PM 01) DE MADEIRA MACIÇA 1A, 0,86X2,10m, INCLUSO ADUELA , ALIZAR E DOBRADIÇAS |  | 6 | Unid. | 1762.52 | 53.43 | 1815.95 | 10575.12 | 320.58 | 10895.7 | PESQUISA
.15 | PORTA (PM 02) DE MADEIRA MACIÇA 1A, 0,96X2,10m, INCLUSO ADUELA , ALIZAR E DOBRADIÇAS |  | 1 | Unid. | 1762.52 | 53.43 | 1815.95 | 1762.52 | 53.43 | 1815.95 | PESQUISA
.16 | PORTA (PM 03) DE MADEIRA MACIÇA 1A, 1,06X2,10m, INCLUSO ADUELA , ALIZAR E DOBRADIÇAS |  | 2 | Unid. | 1945.8894 | 59.0061 | 2004.8955 | 3891.7788 | 118.0123 | 4009.7911 | PESQUISA
.17 | PORTA (PM 04) DE MADEIRA MACIÇA 1A, 1,30X2,10m, INCLUSO ADUELA , ALIZAR E DOBRADIÇAS |  | 2 | Unid. | 2386.7454 | 72.3592 | 2459.1046 | 4773.4908 | 144.7183 | 4918.2091 | PESQUISA
.18 | PORTA (PM 05) DE MADEIRA MACIÇA 1A, 1,90X2,10m, INCLUSO ADUELA , ALIZAR E DOBRADIÇAS |  | 1 | Unid. | 3488.32 | 105.75 | 3594.07 | 3488.32 | 105.75 | 3594.07 | PESQUISA
.19 | PORTA (PM07) DE MADEIRA MACIÇA 1A, 1,30X2,90m, INCLUSO ADUELA , ALIZAR E DOBRADIÇAS |  | 1 | Unid. | 3295.3986 | 72.3592 | 3367.7578 | 3295.3986 | 72.3592 | 3367.7578 | PESQUISA
.20 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR |  | 8 | Unid. | 425.4848 | 283.6565 | 709.1414 | 3403.8786 | 2269.2524 | 5673.1309 | 84885
.21 | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA |  | 5 | Unid. | 66.3047 | 44.213 | 110.5177 | 331.5237 | 221.0648 | 552.5885 | 90830
.22 | FECHADURA PARA PORTA INTERNA |  | 30 | Unid. | 44.3305 | 44.213 | 88.5435 | 1329.9156 | 1326.3888 | 2656.3044 | PESQUISA
.23 | COBERTURA P/ILUMINAÇÃO ZENITAL ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO C/VIDRO TEMPERADO LAMINADO 6+6mm FIXO |  | 50 | M2 | 309.55 | 206.37 | 515.92 | 15477.5 | 10318.5 | 25796 | PESQUISA
|  | Total de ESQUADRIAS | [5 empty] | 183123.1658 | 90457.9759 | 273581.1417
20. PINTURAS
.1 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO |  | 2000 | M2 | 0.58781 | 1.352 | 1.9398 | 1175.616 | 2703.9168 | 3879.5328 | 88485
.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMÃOS. |  | 220 | M2 | 9.6792 | 11.8541 | 21.5334 | 2129.4324 | 2607.9082 | 4737.3406 | 88496
.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. |  | 5105 | M2 | 5.545 | 6.7598 | 12.3048 | 28307.1678 | 34508.7382 | 62815.906 | 88497
.4 | PINTURA ACRÍLICA PREMIUM SOBRE REBOCO-2 DEMAOS |  | 7325 | M2 | 4.7612 | 7.1517 | 11.9129 | 34876.1182 | 52385.9388 | 87262.057 | 88489
.5 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS |  | 439.96 | M2 | 6.5834 | 9.8752 | 16.4586 | 2896.4545 | 4344.6817 | 7241.1362 | 6082
|  | Total de PINTURA | [5 empty] | 69384.7889 | 96551.1836 | 165935.9726
21. ACESSÓRIOS
.1 | BRISE METÁLICO HORIZONTAL 300mm, MÓVEL MANUAL, PERFURAÇÃO #103 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO |  | 132 | M2 | 430 | 250 | 680 | 56760 | 33000 | 89760 | PESQUISA
.2 | CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX, INCLUSO FIXAÇÃO |  | 26 | M | 273.1838 | 53.2162 | 326.4 | 7102.778 | 1383.6217 | 8486.3996 | PESQUISA
.3 | CORRIMÃO VIDRO LAMINADO TEMPERADO 6+6mm FIXAÇÃO INFINITY 300x100cm |  | 2 | Unid. | 2933.1619 | 733.2905 | 3666.4524 | 5866.3238 | 1466.581 | 7332.9048 | PESQUISA
.4 | CORRIMÃO VIDRO LAMINADO TEMPERADO 6+6mm FIXAÇÃO INFINITY 400x100cm |  | 1 | Unid. | 3910.8826 | 977.7206 | 4888.6032 | 3910.8826 | 977.7206 | 4888.6032 | PESQUISA
.5 | ESCADA METÁLICA C/PINTURA EPÓXI, DEGRAU EM MADEIRA CUMARU e=4cm |  | 1 | Unid. | 4898.4 | 1959.36 | 6857.76 | 4898.4 | 1959.36 | 6857.76 | PESQUISA
.6 | DIVISÓRIAS LEVES TIPO DIVILUX 35mm |  | 504 | M2 | 50.2576 | 33.5051 | 83.7626 | 25329.8223 | 16886.5482 | 42216.3706 | PLEO
.7 | PORTA EM DIVISÓRIA LEVE 0,90x2,10 |  | 4 | Unid. | 219.6932 | 87.8773 | 307.5705 | 878.773 | 351.5092 | 1230.2821 | PLEO
.8 | PORTA EM DIVISÓRIA LEVE 0,86x2,10 |  | 6 | Unid. | 219.6932 | 87.8773 | 307.5705 | 1318.1594 | 527.2638 | 1845.4232 | PLEO
.9 | DIVISÓRIAS VIDRO TEMPERADO 10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 125 | M2 | 144.6053 | 96.4002 | 241.0056 | 18075.6663 | 12050.0302 | 30125.6965 | 72120
.10 | DIVISÓRIA GRANITO BANHEIRO PRETO SÃO GABRIEL 40x100cm INCLUSO FERRAGENS |  | 3 | Unid. | 673.53 | 138.0467 | 811.5767 | 2020.59 | 414.1401 | 2434.7301 | PESQUISA
.11 | GRANITO DIVISÓRIA BANHEIRO PRETO SÃO GABRIEL 110x210cm INCLUSO FERRAGENS |  | 1 | Unid. | 673.53 | 138.0467 | 811.5767 | 673.53 | 138.0467 | 811.5767 | PESQUISA
.12 | GRANITO DIVISÓRIA BANHEIRO PRETO SÃO GABRIEL 40x210cm INCLUSO FERRAGENS |  | 22 | Unid. | 673.53 | 138.0467 | 811.5767 | 14817.66 | 3037.0276 | 17854.6876 | PESQUISA
.13 | GRANITO DIVISÓRIA BANHEIRO PRETO SÃO GABRIEL 120x210cm INCLUSO FERRAGENS |  | 27 | Unid. | 673.53 | 138.0467 | 811.5767 | 18185.31 | 3727.2611 | 21912.5711 | PESQUISA
.14 | GRANITO BANCADA PRETO SÃO GABRIEL LARGURA 60cm INCLUSO FERRAGENS |  | 40 | M | 673.53 | 138.0467 | 811.5767 | 26941.2 | 5521.8684 | 32463.0684 | PESQUISA
.15 | BASALTO LEVIGADO 250x30cm DEGRAUS |  | 4 | Unid. | 143.56 | 26.84 | 170.4 | 574.24 | 107.36 | 681.6 | PESQUISA
.16 | PISO BASALTO LEVIGADO |  | 44 | M2 | 191.42 | 35.8 | 227.22 | 8422.48 | 1575.2 | 9997.68 | PESQUISA
.25 | BASALTO LEVIGADO L=32cm, PINGADEIRAS E SOLEIRAS |  | 110 | M | 61.2496 | 11.45 | 72.6996 | 6737.4553 | 1259.5 | 7996.9553 | PESQUISA
.26 | ESPELHO BANHEIRO 6mm, 400x100cm |  | 6 | Unid. | 1378.7233 | 166.3105 | 1545.0337 | 8272.3395 | 997.8629 | 9270.2024 | PESQUISA
.27 | ESPELHO BANHEIRO 6mm, 300x100cm |  | 2 | Unid. | 1034.0424 | 124.7329 | 1158.7753 | 2068.0849 | 249.4657 | 2317.5506 | PESQUISA
.28 | ESPELHO BANHEIRO 6mm, 200x100cm |  | 3 | Unid. | 689.3616 | 83.1552 | 772.5169 | 2068.0849 | 249.4657 | 2317.5506 | PESQUISA
.29 | PERSIANA EM PVC P/JANELA 130x190cm |  | 62 | Unid. | 140.829 | 15.9884 | 156.8174 | 8731.398 | 991.2794 | 9722.6774 | PESQUISA
.30 | PERSIANA EM PVC P/JANELA 160x220cm |  | 5 | Unid. | 202.059 | 15.9884 | 218.0474 | 1010.295 | 79.9419 | 1090.2369 | PESQUISA
.31 | PERSIANA EM PVC P/JANELA 180x220cm |  | 2 | Unid. | 222.8772 | 15.9884 | 238.8656 | 445.7544 | 31.9768 | 477.7312 | PESQUISA
.32 | PERSIANA EM PVC P/JANELA 155x215cm |  | 3 | Unid. | 187.7165 | 15.9884 | 203.7049 | 563.1495 | 47.9651 | 611.1146 | PESQUISA
.33 | PERSIANA EM PVC P/JANELA 120x185cm |  | 3 | Unid. | 125.0562 | 15.9884 | 141.0445 | 375.1685 | 47.9651 | 423.1336 | PESQUISA
.34 | PERSIANA EM PVC P/JANELA 600x330cm |  | 1 | Unid. | 1115.3657 | 47.9651 | 1163.3308 | 1115.3657 | 47.9651 | 1163.3308 | PESQUISA
.35 | PERSIANA EM PVC P/JANELA 75x190cm |  | 1 | Unid. | 81.8 | 15.9884 | 97.7884 | 81.8 | 15.9884 | 97.7884 | PESQUISA
|  | Total de ACESSÓRIOS | [5 empty] | 227244.711 | 87142.9147 | 314387.6257
22. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1 | ENGENHEIRO DE OBRA |  | 600 | HS | 0 | 89.4159 | 89.4159 | 0 | 53649.5213 | 53649.5213 | PESQUISA
.2 | VIGIA |  | 2200 | HS | 0 | 29.8053 | 29.8053 | 0 | 65571.6372 | 65571.6372 | PESQUISA
.3 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO |  | 10 | MESES | 0 | 2980.529 | 2980.529 | 0 | 29805.2896 | 29805.2896 | PESQUISA
|  | Total de SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 149026.4482 | 149026.4482
|  | Total do Orçamento | [5 empty] | 4530545.5312 | 1892603.9008 | 6423149.4319
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - CGC: 88.067.780/0001-38
Taquari, 2017.
Sérgio Vinícius Noschang
Eng. Civil - CREA 152.282-D

## Cronograma Fisico de Execução
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IDESC
Descrição | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1.SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3. DEMOLIÇÕES | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5. INFRAESTRUTURA | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6. SUPERESTRUTURA | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7. IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
8. FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
9. COBERTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20%
11. GERADOR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
12. TELEVISÃO E CFTV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
13. ALARME | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
14. REDE/DATACENTER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 40%
15. AR CONDICIONADOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20%
16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
17. PISO | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0%
18. REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10%
19. ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70%
20. PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70%
21. ACESSÓRIOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
22. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
Taquari, 2017.
Sérgio Vinícius Noschang
Eng. Civil - CREA 152.282-D