## Orçamento Geral
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Pavimentação Rua Dr. Miguel Santana - Techo 2.
SINAPI DATA BASE: Março/2018 Desonerado |  | BDI: | 22.02%
DAER DATA BASE: Maio/2017 Desonerado
ART DE ORÇAMENTO: |  | Área: | 2445.62 |  | m²
ENCARGOS SOCIAIS: 84,16% (HORA) 47,54 (MÊS).
| Descrição | Quantidade |  | Material | M. Obra | Total | SINAPI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| .1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 3 | M2 | 290.96 | 91.3922 | 382.3522 | 74209/001
|  |  |  | 872.88 | 274.1765 | 1147.0565
| Total do Grupo |  |  | 872.88 | 274.1765 | 1147.0565
2 | TERRAPLENAGEM
| .1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 2445.62 | M2 | 0.37169 | 1.1048 | 1.4764 | 72961
|  |  |  | 909.0166 | 2701.7994 | 3610.8161
| Total do Grupo |  |  | 909.0166 | 2701.7994 | 3610.8161
3 | DRENAGEM
| .1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA ATÉ 1,5m | 351.92 | M3 | 0 | 12.74 | 12.74 | 90099
|  |  |  | 0 | 4483.4608 | 4483.4608
| .2 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 5.000m | 53.07 | M3 | 0 | 10.68 | 10.68 | 95290
|  |  |  | 0 | 566.7876 | 566.7876
| .3 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA C/COMPACTADOR MANUAL SOQUETE VIBRATÓRIO | 298.85 | M3 | 0 | 21.46 | 21.46 | 93374
|  |  |  | 0 | 6413.321 | 6413.321
| .4 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 MACHO-FEMEA DN 400MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 250 | M | 64.67 | 0 | 64.67 | PESQUISA/ MERCADO
|  |  |  | 16167.5 | 0 | 16167.5
| .5 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 MACHO-FÊMEA DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 11 | M | 186.69 | 0 | 186.69 | PESQUISA/ MERCADO
|  |  |  | 2053.59 | 0 | 2053.59
| .6 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 250 | M | 31.2249 | 20.8166 | 52.0415 | 92821
|  |  |  | 7806.2295 | 5204.153 | 13010.3825
| .7 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO ARMADO DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 11 | M | 60.4585 | 40.3056 | 100.7641 | 92826
|  |  |  | 665.0432 | 443.3621 | 1108.4053
| .8 CAIXA COLETORA 60cmx60cm ALV. 15 REJ.C/ARGAMASSA CI-AR REBOCADA, C/TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA | 10 | UN | 920.4 | 532.54 | 1452.94 | COMPOSIÇÃO
|  |  |  | 9204 | 5325.4 | 14529.4
| .9 CAIXA COLETORA 120cmx120cm ALV. 20 REJ.C/ARGAMASSA CI-AR REBOCADA, C/TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA | 2 | UN | 1072.51 | 854.43 | 1926.94 | COMPOSIÇÃO
|  |  |  | 2145.02 | 1708.86 | 3853.88
| Total do Grupo |  |  | 38041.3827 | 24145.3445 | 62186.7272
4 | PAVIMENTAÇÃO
| .1 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA= 8CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA DE 10CM E REJUNTADO COM AREIA | 2445.62 | M2 | 51.62 | 9.71 | 61.33 | COMPOSIÇÃO
|  |  |  | 126242.9044 | 23746.9702 | 149989.8746
| .2 MEIO FIO CONCRETO PRÉMOLDADO 1,00x0,30x0,15x0,012m REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | 733 | M | 25.6204 | 17.0744 | 42.6948 | 94274
|  |  |  | 18779.7768 | 12515.5101 | 31295.2869
| Total do Grupo |  |  | 145022.6812 | 36262.4803 | 181285.1615
| Total do Orçamento |  |  | 184845.9605 | 63383.8008 | 248229.7613
Taquari, 26 de Abril de 2018.

## Cronograma
CRONOGRAMA
Obra: Pavimentação Rua Dr. Miguel Santana - Techo 2.
| Descrição | TOTAL | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1147.0565 | 1147.0565 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1147.0565
2 | TERRAPLENAGEM | 3610.8161 | 1805.408 | 50% | 1805.408 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3610.8161
3 | DRENAGEM | 62186.7272 | 31093.3636 | 50% | 31093.3636 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62186.7272
4 | PAVIMENTAÇÃO | 181285.1615 | 0 | 0% | 36257.0323 | 20% | 90642.5808 | 50% | 54385.5485 | 30% | 181285.1615
| Total do Orçamento | 248229.7613 | 34045.8282 |  | 69155.8039 |  | 90642.5808 |  | 54385.5485 |  | 248229.7613

## Composição Analítica
Memorial de cálculo de composição de Relatório de Serviços e Insumos (Tabela Sinapi Março/2018 Desonerada)
Item: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO , ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA
Unidade de medida: M2
Classe | Códigos | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo Item | Custo Total
MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS
COMPOSIÇÃO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. | CHP | 0.005 | 4.52 | 0.0226
COMPOSIÇÃO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. | CHI | 0.1211 | 0.51 | 0.061761
COMPOSIÇÃO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 0.0037 | 9.78 | 0.036186
COMPOSIÇÃO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. | CHI | 0.1228 | 0.68 | 0.083504
COMPOSIÇÃO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 16.91 | 4.2799
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 13.74 | 3.4776
CUSTO MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 7.9616
MATERIAL/TRANSPORTE
INSUMO | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 61.5 | 3.4932
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.1 | 44.52 | 4.452
INSUMO | 36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM,RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0031 | 34.25 | 34.3562
CUSTO MATERIAL/TRANSPORTE | [5 empty] | 42.3014
|  |  | CUSTO TOTAL: |  | 50.2629
|  |  | BDI = 22,02% |  | 11.0679
|  |  | PREÇO FINAL: |  | 61.3308
Memorial de cálculo de composição de Relatório de Serviços e Insumos (Tabela Sinapi)
Item: CAIXA COLETORA, 0,60X0,60X1,50M, COM FUNDO DE CONCRETO, PAREDES EM ALVENARIA 15CM E TAMPA CONCRETO E GRADEADA
Unidade de medida: UN
Classe | Códigos | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo Item | Custo Total
MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.5 | 16.56 | 223.56
COMPOSIÇÃO | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.4 | 12.98 | 212.872
CUSTO MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 436.432
MATERIAL/TRANSPORTE
INSUMO | 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.185 | 46.64 | 8.6284
INSUMO | 00005061 | PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10 | KG | 0.045 | 9.06 | 0.4077
INSUMO | 00006189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.125 | 12.54 | 14.1075
INSUMO | 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UNID | 355 | 0.31 | 110.05
INSUMO | 00034753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | 195 | 0.52 | 101.4
INSUMO | 00000022 | ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 29.09 | 4.06 | 118.1054
INSUMO | 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.3532 | 9.66 | 3.4119
INSUMO | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.6533 | 61.5 | 40.178
INSUMO | 00000560 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M | M | 14 | 14.34 | 200.76
INSUMO | 00000568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | 4.4 | 35.74 | 157.256
CUSTO MATERIAL/TRANSPORTE | [5 empty] | 754.3049
|  |  | CUSTO TOTAL: |  | 1190.7369
|  |  | BDI = 23,73% |  | 262.2003
|  |  | PREÇO FINAL: |  | 1452.9371
Memorial de cálculo de composição de Relatório de Serviços e Insumos (Tabela Sinapi)
Item: CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO DE CONCRETO, PAREDES EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA
Unidade de medida: UN
Classe | Códigos | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo Item | Custo Total
MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.73 | 16.56 | 343.2888
COMPOSIÇÃO | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.5 | 12.98 | 356.95
CUSTO MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 700.2388
MATERIAL/TRANSPORTE
INSUMO | 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.334 | 46.64 | 15.5778
INSUMO | 00005061 | PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10 | KG | 0.05 | 9.06 | 0.453
INSUMO | 00006189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 2.219 | 12.54 | 27.8263
INSUMO | 00007271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UNID | 420 | 0.49 | 205.8
INSUMO | 00034753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | 248.6 | 0.52 | 129.272
INSUMO | 00000022 | ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 23.92 | 4.06 | 97.1152
INSUMO | 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.416 | 9.66 | 4.0186
INSUMO | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.6648 | 61.5 | 40.8852
INSUMO | 00000560 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M | M | 14 | 14.34 | 200.76
INSUMO | 00000568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | 4.4 | 35.74 | 157.256
CUSTO MATERIAL/TRANSPORTE | [5 empty] | 878.964
|  |  | CUSTO TOTAL: |  | 1579.2028
|  |  | BDI = 23,73% |  | 347.7405
|  |  | PREÇO FINAL: |  | 1926.9432

## BDI
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU - Construção de Rodovias e Ferrovias
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | ADOTADO
1 | Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AC: | 3.8%
2 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | S/G: | 0.4%
3 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | R: | 0.56%
4 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF: | 1.11%
5 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | L | 8.69%
6 | PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) |  |  | conf. Legislação + 2% | I: | 5.65%
[5 empty] | Pis | 0.65%
Composição do BDI |  |  |  |  | Cofins | 3%
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1 |  | ISSQN | 2%
| (1 - I) |  |  |  | TOTAL DO BDI | 22.02%
TABELAS ADOTADAS:
SINAPI - COM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
DAER - COM DESONERAÇÃO - MAIO/2017
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 84,16%(HORA) 47,54%(MÊS)