## Orçamento Geral
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Execução de Piso Concreto armado Polido
SINAPI DATA BASE: Abril/2018 Desonerado
BDI = 20,60%
ENCARGOS SOCIAIS: 84,16% (HORA) 47,54 MÊS).
| Área: | 597.5 | m²
| Descrição | Quantidade |  | Material | M. Obra | Total | SINAPI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| .1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 3 | M2 | 317.98 | 53.16 | 371.14 | 74209/001
|  |  |  | 953.94 | 159.48 | 1113.42
| .2 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | 597.5 | M2 | 0.5 | 1.18 | 1.68 | 73806/001
|  |  |  | 298.75 | 705.05 | 1003.8
| Total do Grupo |  |  | 1252.69 | 864.53 | 2117.22
2 | PAVIMENTAÇÃO
| .1 PISO EM CONCRETO USINADO 20MPA, ESPESSURA 10 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM | 597.5 | M2 | 47.42 | 11.74 | 59.16 | COMPOSIÇÃO
|  |  |  | 28333.45 | 7014.65 | 35348.1
| .2 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | 6.986 | M2 | 7.04 | 4.69 | 11.73 | 68328
|  |  |  | 49.1814 | 32.7643 | 81.9458
| .3 POLIMENTO E CORTE DE JUNTAS DO PISO | 597.5 | M2 | 0.79 | 7 | 7.79 | PESQUISA
|  |  |  | 472.025 | 4182.5 | 4654.525
| Total do Grupo |  |  | 28854.6564 | 11229.9143 | 40084.5708
3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA
| .1 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CMDE LARGURA | 343.96 | M | 0.5 | 8.55 | 9.05 | 41595
|  |  |  | 171.98 | 2940.858 | 3112.838
| Total do Grupo |  |  | 171.98 | 2940.858 | 3112.838
| Total do Orçamento |  |  | 30279.3264 | 15035.3023 | 45314.6288
Taquari, 06 de Junho de 2018.

## Cronograma
CRONOGRAMA
Obra: Execução de Piso Concreto armado Polido
| Descrição | TOTAL | MÊS 1 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2117.22 | 2117.22 | 100% | 2117.22 | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 40084.5708 | 40084.5708 | 100% | 40084.5708 | 100%
3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA | 3112.838 | 3112.838 | 100% | 3112.838 | 100%
| Total do Orçamento | 45314.6288 | 45314.6288 | 100% | 45314.6288 | 100%
Taquari, 06 de Junho de 2018.