## CRONOGRAMA
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | TOTAL ORÇ
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 20999.82 | 0 | 0 | 0 | 20999.82 | 20999.82
2. PISOS | 10786.05 | 43144.2 | 43144.2 | 10786.05 | 107860.5 | 107860.5
3. ALVENARIAS | 2341.67 | 5854.18 | 3512.51 | 0 | 11708.36 | 11708.36
4. DIVISÓRIAS | 5023.34 | 15070.02 | 20093.36 | 10046.68 | 50233.4 | 50233.39
5. REVESTIMENTOS | 1939.27 | 9696.33 | 7757.06 | 0 | 19392.66 | 19392.65
6. ESQUADRIAS | 2624.59 | 10498.38 | 13122.97 | 0 | 26245.94 | 26245.94
7. FORRO | 8385.55 | 33542.21 | 33542.21 | 8385.55 | 83855.52 | 83855.52
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2603.83 | 10415.32 | 7811.49 | 5207.66 | 26038.3 | 26038.3
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 26767.76 | 80303.29 | 107071.06 | 53535.53 | 267677.64 | 267677.64
10. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 5625 | 5625 | 5625 | 1875 | 18750 | 18750
11. PINTURA | 0 | 0 | 8197.45 | 8197.45 | 16394.9 | 16394.9
12. PPCI | 2061.17 | 6183.52 | 6183.52 | 6183.52 | 20611.73 | 20611.72
Total da Etapa | 89158.05 | 220332.45 | 256060.83 | 104217.44 | 669768.77 | 669768.74
Total Acumulado | 89158.05 | 309490.5 | 565551.33 | 669768.77