## CRONOGRAMA
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | TOTAL | TOTAL ORÇ
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 18388.59 | 12259.06 | 0 | 0 | 0 | 30647.65 | 30647.65
2. PISOS | 7909.35 | 11864.02 | 11864.02 | 7909.35 | 0 | 39546.74 | 39546.74
3. ALVENARIAS | 883.91 | 1767.82 | 2651.72 | 3535.63 | 0 | 8839.08 | 8839.08
4. DIVISÓRIAS | 0 | 0 | 17567.87 | 17567.87 | 23423.82 | 58559.56 | 58559.55
5. REVESTIMENTOS | 3599.03 | 3599.03 | 10797.09 | 0 | 0 | 17995.15 | 17995.15
6. ESQUADRIAS | 2004.53 | 4009.06 | 6013.59 | 6013.59 | 2004.53 | 20045.3 | 20045.29
7. FORRO | 0 | 0 | 25156.66 | 33542.21 | 25156.66 | 83855.53 | 83855.52
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2863.04 | 5726.07 | 5726.07 | 8589.11 | 5726.07 | 28630.36 | 28630.36
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 48772.34 | 97544.69 | 146317.03 | 146317.03 | 48772.34 | 487723.43 | 487723.43
10. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 1875 | 5625 | 5625 | 5625 | 0 | 18750 | 18750
11. PINTURA | 0 | 0 | 0 | 12177.71 | 12177.71 | 24355.42 | 24355.41
12. PPCI | 2513.27 | 5026.54 | 5026.54 | 7539.81 | 5026.54 | 25132.7 | 25132.7
Total da Etapa | 88809.06 | 147421.29 | 236745.59 | 248817.31 | 122287.67 | 844080.92 | 844080.88
Total Acumulado | 88809.06 | 236230.35 | 472975.94 | 721793.25 | 844080.92