## CRONOGRAMA
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL | TOTAL ORÇ
1. SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 29167.79 | 0 | 0 | 0 | 29167.79 | 29167.79
2. PISOS | 14904.11 | 14904.11 | 19872.14 | 0 | 49680.36 | 49680.36
3. ALVENARIAS | 3468.37 | 0 | 0 | 0 | 3468.37 | 3468.37
4. DIVISÓRIAS | 3313.01 | 4969.51 | 6626.02 | 1656.5 | 16565.04 | 16565.04
5. REVESTIMENTOS | 6839.13 | 0 | 0 | 0 | 6839.13 | 6839.13
6. ESQUADRIAS | 3308.94 | 9926.81 | 9926.81 | 9926.81 | 33089.37 | 33089.35
7. FORRO | 2715.89 | 5431.78 | 8147.66 | 10863.55 | 27158.88 | 27158.88
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5419.38 | 16258.13 | 16258.13 | 16258.13 | 54193.77 | 54193.78
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 36201.43 | 54302.14 | 54302.14 | 36201.43 | 181007.14 | 181007.14
10. PINTURA | 0 | 1869.62 | 2804.44 | 4674.06 | 9348.12 | 9348.12
12. PPCI | 2116.37 | 6349.1 | 6349.1 | 6349.1 | 21163.67 | 21163.65
Total da Etapa | 107454.42 | 114011.2 | 124286.44 | 85929.58 | 431681.64 | 431681.61
Total Acumulado | 107454.42 | 221465.62 | 345752.06 | 431681.64