## CRONOGRAMA
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | TOTAL | TOTAL ORÇ
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 257.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.74 | 257.74
2. PISOS | 9018.75 | 27056.24 | 27056.24 | 27056.24 | 0 | 90187.47 | 90187.48
3. ALVENARIAS | 61.89 | 92.84 | 92.84 | 61.89 | 0 | 309.46 | 309.47
4. DIVISÓRIAS | 4476.42 | 13429.25 | 13429.25 | 13429.25 | 0 | 44764.17 | 44764.17
5. REVESTIMENTOS | 0 | 1817.92 | 1817.92 | 2423.89 | 0 | 6059.73 | 6059.72
6. ESQUADRIAS | 7322.73 | 21968.2 | 21968.2 | 21968.2 | 0 | 73227.33 | 73227.33
7. FORRO | 5659.75 | 11319.5 | 16979.26 | 22639.01 | 0 | 56597.52 | 56597.52
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2880.15 | 2880.15 | 4320.23 | 4320.23 | 0 | 14400.76 | 14400.77
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 20674.86 | 41349.73 | 41349.73 | 62024.59 | 41349.73 | 206748.64 | 206748.64
10. PINTURA | 0 | 6572.4 | 6572.4 | 9858.61 | 9858.61 | 32862.02 | 32862.02
12. PPCI | 2099.89 | 4199.78 | 4199.78 | 6299.68 | 4199.78 | 20998.91 | 20998.92
Total da Etapa | 52452.18 | 130686.01 | 137785.85 | 170081.59 | 55408.12 | 546413.75 | 546413.78
Total Acumulado | 52452.18 | 183138.19 | 320924.04 | 491005.63 | 546413.75