## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | M.O.
1.2403
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) | m² | 5 | 322.24 | 56.86 | 379.1 | 1611.2 | 284.3 | 1895.5 | 74209/001 |  | 305.65 | [5 empty] | 0.15
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 9017.92 | 0.39 | 0.06 | 0.45 | 3517.01 | 541.05 | 4058.06 | 78472 |  | 0.37 | [5 empty] | 0.15
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 2 | 4247.81 | 6371.7 | 10619.51 | 8495.62 | 12743.4 | 21239.02 | CPU | [7 empty] | 0.6
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 4 | 0 | 18747.71 | 18747.71 | 0 | 74990.84 | 74990.84 | CPU |  |  |  | 98125.36 |  |  |  | 1
1.5 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø<0,15m | unid | 7 | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 154.07 | 38.5 | 192.57 | SICRO 5501701 (Jan/2018) |  | 22.18 |  | 1407683.69 |  |  |  | 0.2
1.6 | REMOÇÃO DE ÁRVORE 0,15m<Ø< 0,30m | unid | 2 | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 44.02 | 11 | 55.02 | SICRO 5501701 (Jan/2018) |  | 22.18 |  | 0.069707 |  |  |  | 0.2
1.7 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø>0,30m | unid | 5 | 55.02 | 13.75 | 68.77 | 275.1 | 68.75 | 343.85 | SICRO 5501702 (Jan/2018) |  | 55.45 | [5 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 14097.02 | 88677.84 | 102774.86
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 1432.14 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 12402.34 | 2176.82 | 14579.16 | 89889 |  | 8.21 | [5 empty] | 0.15
2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 1634.3 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 16130.54 | 1781.37 | 17911.91 | 97912 |  | 8.84 | 2.21 | 4 |  |  |  | 0.1
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO DMT ATÉ 1 KM | m³ | 425.56 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 3685.35 | 646.85 | 4332.2 | 89889 |  | 8.21 | [5 empty] | 0.15
2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM | m³ | 553.23 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 5460.38 | 603.01 | 6063.39 | 97912 |  | 8.84 | 2.21 | 4 |  |  |  | 0.1
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 2187.53 | 1.76 | 0.31 | 2.07 | 3850.05 | 678.11 | 4528.16 | 74034/001 |  | 1.67 | [5 empty] | 0.15
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 174.99 | 4.88 | 0.86 | 5.74 | 853.95 | 150.48 | 1004.43 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.7 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 494.3 | 23.18 | 4.09 | 27.27 | 11457.87 | 2021.68 | 13479.55 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 26 KM | m³ | 642.59 | 42.95 | 4.77 | 47.72 | 27599.24 | 3065.15 | 30664.39 | 95302 |  | 38.48 | 1.48 | 26 |  |  |  | 0.1
2.9 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 669.29 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 3165.74 | 555.5 | 3721.24 | 41722 |  | 4.49 | [5 empty] | 0.15
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 6817.45 | 1.37 | 0.24 | 1.61 | 9339.91 | 1636.17 | 10976.08 | 72961 |  | 1.3 | [5 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 93945.37 | 13315.14 | 107260.51 |  |  | 0
3 | MICRODRENAGEM | [10 empty] | 0
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 106.68 | 11.85 | 2.09 | 13.94 | 1264.16 | 222.95 | 1487.11 | 90099 |  | 11.24 | [5 empty] | 0.15
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 30.57 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 376.93 | 41.87 | 418.8 | 97912 |  | 11.05 | 2.21 | 5 |  |  |  | 0.1
3.3 | LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 9.07 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 615.76 | 108.56 | 724.32 | 88549 |  | 64.39 | [5 empty] | 0.15
3.4 | TRANSPORTE DA BRITA DMT 50 KM | m³ | 9.07 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 566.96 | 62.94 | 629.9 | 72887 |  | 56 | 1.12 | 50 |  |  |  | 0.1
3.5 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 84 | 81.78 | 0 | 81.78 | 6869.52 | 0 | 6869.52 | 7745 |  | 65.94 | [5 empty] | 0
3.6 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 84 | 0 | 56.83 | 56.83 | 0 | 4773.72 | 4773.72 | 92821 |  | 45.82 | [5 empty] | 1
3.7 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 50.43 | 20.68 | 3.64 | 24.32 | 1042.89 | 183.56 | 1226.45 | 85424 |  | 19.61 | [5 empty] | 0.15
3.8 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 90.72 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 488.98 | 85.27 | 574.25 | 94098 |  | 5.11 | [5 empty] | 0.15
3.9 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 83.16 | 20.38 | 3.59 | 23.97 | 1694.8 | 298.54 | 1993.34 | 93374 |  | 19.33 | [5 empty] | 0.15
3.10 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 2 | 1177.25 | 207.75 | 1385 | 2354.5 | 415.5 | 2770 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.11 | CAIXA COLETORA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 1 | 1697.34 | 299.52 | 1996.86 | 1697.34 | 299.52 | 1996.86 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.12 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA E TAMPA CONCRETO | unid | 3 | 2033.37 | 358.82 | 2392.19 | 6100.11 | 1076.46 | 7176.57 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.13 | CAIXA COLETORA RASA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS 0,80x0,80M, (H ATÉ 50 CM)PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 9 | 922.71 | 162.83 | 1085.54 | 8304.39 | 1465.47 | 9769.86 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.14 | CAIXA PASSAGEM MED. INTERNAS 0,80x0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 1 | 1140.36 | 201.23 | 1341.59 | 1140.36 | 201.23 | 1341.59 | CPU | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 32516.7 | 9235.59 | 41752.29
4 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 0
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) | m³ | 171.32 | 63.89 | 15.97 | 79.86 | 10945.63 | 2735.96 | 13681.59 | 88549 |  | 64.39 | [5 empty] | 0.2
4.2 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 171.32 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 10709.21 | 1188.95 | 11898.16 | 72887 |  | 56 | 1.12 | 50 |  |  |  | 0.1
4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 22 CM) | m³ | 1481.58 | 84.13 | 21.03 | 105.16 | 124645.33 | 31157.6 | 155802.93 | 96396 |  | 84.79 | [5 empty] | 0.2
4.4 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 50 KM | m³ | 2172.94 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 135830.47 | 15080.18 | 150910.65 | 72887 |  | 56 | 1.12 | 50 |  |  |  | 0.1
4.5 | REMOÇÃO DE MEIO FIO - COM REAPROVEITAMENTO | m | 752 | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 11498.08 | 11498.08 | CPU | [7 empty] | 1
4.6 | RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) | m | 752 | 20.63 | 0 | 20.63 | 15513.76 | 0 | 15513.76 | CPU | [7 empty] | 0
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) REJUNTADO INCLUIDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 1437 | 33.56 | 8.39 | 41.95 | 48225.72 | 12056.43 | 60282.15 | 94273 |  | 33.83 | [5 empty] | 0.2
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 547.25 | 3.08 | 0.76 | 3.84 | 1685.53 | 415.91 | 2101.44 | 83693 |  | 3.1 | [5 empty] | 0.2
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 6374.82 | 4.7 | 1.17 | 5.87 | 29961.64 | 7458.53 | 37420.17 | 96401 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 9017.92 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 14609.02 | 3607.16 | 18216.18 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), (E=4 CM) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 360.72 | 721.62 | 180.4 | 902.02 | 260302.77 | 65073.87 | 325376.64 | 95993 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 360.72 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 38575.4 | 4285.33 | 42860.73 | 97919 |  | 95.805 | 0.75 | 50 |  |  |  | 0.1
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 3939.8 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 6382.47 | 1575.92 | 7958.39 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.14 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 118.19 | 716 | 179 | 895 | 84624.04 | 21156.01 | 105780.05 | 95992 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 118.19 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 12639.24 | 1404.09 | 14043.33 | 97919 |  | 95.805 | 0.75 | 50 |  |  |  | 0.1
4.16 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m³ | 2832.8 | 1.67 | 0.41 | 2.08 | 4730.78 | 1161.44 | 5892.22 | CPU | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 799381.01 | 179855.46 | 979236.47 |  |  | 0
5 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0
5.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 330.07 | 1.66 | 0.29 | 1.95 | 547.91 | 95.7 | 643.61 | 73806/001 |  | 1.58 | [5 empty] | 0.15
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | m² | 121.25 | 24.69 | 4.35 | 29.04 | 2993.67 | 527.41 | 3521.08 | 72947 |  | 23.42 | [5 empty] | 0.15
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 208.82 | 34.06 | 6.01 | 40.07 | 7112.42 | 1254.98 | 8367.4 | SICRO 5213405 (Jan/2018) |  | 32.31 | [5 empty] | 0.15
5.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | unid | 7 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 3123.33 | 551.11 | 3674.44 | 34723+21014 |  | 423.2232 | 548.63 | 184.24 |  |  |  | 0.15
5.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | unid | 14 | 338.83 | 59.79 | 398.62 | 4743.62 | 837.06 | 5580.68 | 34723+21014 |  | 321.39 | [5 empty] | 0.15
5.6 | PLACA INDICATIVA DE LOGRADOURO 25 X 45CM | unid | 5 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 1296.55 | 228.75 | 1525.3 | 34723+21014 |  | 245.9609 | [5 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 19817.5 | 3495.01 | 23312.51 |  |  | 0
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0
6.1 | REMOÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE | m³ | 34.16 | 208.65 | 36.82 | 245.47 | 7127.49 | 1257.75 | 8385.24 | 97628 |  | 197.91 | [5 empty] | 0.15
6.2 | TRANSPORTE DO PASSEIO REMOVIDO - BOTA FORA - DMT 5 KM | m³ | 34.16 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 421.19 | 46.77 | 467.96 | 97912 |  | 11.05 | 2.21 | 5 |  |  |  | 0.1
6.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 899.18 | 5.61 | 0.98 | 6.59 | 5044.4 | 881.17 | 5925.57 | 79473 |  | 5.32 | [5 empty] | 0.15
6.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 5 KM | m³ | 1168.94 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 11607.59 | 1285.8 | 12893.39 | 97912 |  | 8.9 | 1.78 | 5 |  |  |  | 0.1
6.5 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 2848.73 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 15354.65 | 2677.79 | 18032.44 | 94098 |  | 5.11 | [5 empty] | 0.15
6.6 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 142.44 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 9670.26 | 1704.98 | 11375.24 | 88549 |  | 64.39 | [5 empty] | 0.15
6.7 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 142.44 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 8903.93 | 988.5 | 9892.43 | 72887 |  | 56 | 1.12 | 50 |  |  |  | 0.1
6.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m² | 2848.73 | 47.98 | 8.46 | 56.44 | 136682.06 | 24100.24 | 160782.3 | 94990 | [7 empty] | 0.15
6.9 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid | 24 | 645.83 | 113.96 | 759.79 | 15499.92 | 2735.04 | 18234.96 | CPU | [7 empty] | 0.15
6.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3607.17 | 0.92 | 0.6 | 1.52 | 3318.59 | 2164.29 | 5482.88 | CPU | [7 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 213630.08 | 37842.33 | 251472.41
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 1173387.68 | 332421.37 | 1505809.05 | [7 empty] | 1505809.05
[10 empty] | 2018-06-21 | [6 empty] | 1505809.05 |  | 0.22076
TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO
'Declaro que os encargos sociais adotados são os estabelecidos pelo SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)
LOCAL: RUA SADI DE ALMEIDA CASTRO - TRECHO 1 | [10 empty] | 1 | LOCAL: RUA SADI DE ALMEIDA CASTRO - TRECHO 1 | TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA E A RUA DA PAZ | ÁREA: 146,53m x 8,00m = 1.172,24m² + 7,76m² (Bocas de rua) = 1.180,00m² | 189709.52 | 1180
TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA E A RUA DA PAZ
ÁREA: 146,53m x 8,00m = 1.172,24m² + 7,76m² (Bocas de rua) = 1.180,00m²
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | M.O.
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) | m² | 2.5 | 322.24 | 56.86 | 379.1 | 805.6 | 142.15 | 947.75 | 74209/001 | [7 empty] | 0.15
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 1180 | 0.39 | 0.06 | 0.45 | 460.2 | 70.8 | 531 | 78472 | [7 empty] | 0.15
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 4247.81 | 6371.7 | 10619.51 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.6
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 0 | 18747.71 | 18747.71 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
1.5 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø<0,15m | unid | 7 | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 154.07 | 38.5 | 192.57 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.6 | REMOÇÃO DE ÁRVORE 0,15m<Ø< 0,30m | unid |  | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.7 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø>0,30m | unid | 5 | 55.02 | 13.75 | 68.77 | 275.1 | 68.75 | 343.85 | SICRO 5501702 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 1694.97 | 320.2 | 2015.17
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 393.15 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 3404.68 | 597.58 | 4002.26 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 491.47 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 4850.81 | 535.7 | 5386.51 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO DMT ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM | m³ | 0 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 491.47 | 1.76 | 0.31 | 2.07 | 864.99 | 152.35 | 1017.34 | 74034/001 | [7 empty] | 0.15
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 15.1 | 4.88 | 0.86 | 5.74 | 73.69 | 12.98 | 86.67 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.7 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 0 | 23.18 | 4.09 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 26 KM | m³ | 0 | 42.95 | 4.77 | 47.72 | 0 | 0 | 0 | 95302 | [7 empty] | 0.1
2.9 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 15.1 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 71.42 | 12.53 | 83.95 | 41722 | [7 empty] | 0.15
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1326.53 | 1.37 | 0.24 | 1.61 | 1817.35 | 318.36 | 2135.71 | 72961 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 11082.94 | 1629.5 | 12712.44
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 0 | 11.85 | 2.09 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 90099 | [7 empty] | 0.15
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 97912 | [7 empty] | 0.1
3.3 | LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 0 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 88549 | [7 empty] | 0.15
3.4 | TRANSPORTE DA BRITA DMT 50 KM | m³ | 0 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 72887 | [7 empty] | 0.1
3.5 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 81.78 | 0 | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 7745 | [7 empty] | 0
3.6 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 56.83 | 56.83 | 0 | 0 | 0 | 92821 | [7 empty] | 1
3.7 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0 | 20.68 | 3.64 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 85424 | [7 empty] | 0.15
3.8 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 0 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 94098 | [7 empty] | 0.15
3.9 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0 | 20.38 | 3.59 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 93374 | [7 empty] | 0.15
3.10 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1177.25 | 207.75 | 1385 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.11 | CAIXA COLETORA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1697.34 | 299.52 | 1996.86 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.12 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA E TAMPA CONCRETO | unid |  | 2033.37 | 358.82 | 2392.19 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.13 | CAIXA COLETORA RASA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS 0,80x0,80M, (H ATÉ 50 CM)PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 922.71 | 162.83 | 1085.54 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.14 | CAIXA PASSAGEM MED. INTERNAS 0,80x0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1140.36 | 201.23 | 1341.59 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) | m³ | 39.8 | 63.89 | 15.97 | 79.86 | 2542.82 | 635.6 | 3178.42 | 88549 | [7 empty] | 0.2
4.2 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 39.8 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 2487.9 | 276.21 | 2764.11 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 22 CM) | m³ | 279.91 | 84.13 | 21.03 | 105.16 | 23548.83 | 5886.5 | 29435.33 | 96396 | [7 empty] | 0.2
4.4 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 50 KM | m³ | 410.54 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 25662.86 | 2849.14 | 28512 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.5 | REMOÇÃO DE MEIO FIO - COM REAPROVEITAMENTO | m |  | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
4.6 | RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) | m | 0 | 20.63 | 0 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) REJUNTADO INCLUIDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 301 | 33.56 | 8.39 | 41.95 | 10101.56 | 2525.39 | 12626.95 | 94273 | [7 empty] | 0.2
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 75.25 | 3.08 | 0.76 | 3.84 | 231.77 | 57.19 | 288.96 | 83693 | [7 empty] | 0.2
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1223.96 | 4.7 | 1.17 | 5.87 | 5752.61 | 1432.03 | 7184.64 | 96401 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 1180 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 1911.6 | 472 | 2383.6 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), (E=4 CM) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 47.2 | 721.62 | 180.4 | 902.02 | 34060.46 | 8514.88 | 42575.34 | 95993 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 47.2 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 5047.57 | 560.73 | 5608.3 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.14 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ |  | 716 | 179 | 895 | 0 | 0 | 0 | 95992 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ |  | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 0 | 0 | 0 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.16 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m³ |  | 1.67 | 0.41 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 111347.98 | 23209.67 | 134557.65
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 52.22 | 1.66 | 0.29 | 1.95 | 86.68 | 15.14 | 101.82 | 73806/001 | [7 empty] | 0.15
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | m² | 15.42 | 24.69 | 4.35 | 29.04 | 380.72 | 67.07 | 447.79 | 72947 | [7 empty] | 0.15
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 36.8 | 34.06 | 6.01 | 40.07 | 1253.41 | 221.16 | 1474.57 | SICRO 5213405 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.15
5.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | unid | 1 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | unid | 3 | 338.83 | 59.79 | 398.62 | 1016.49 | 179.37 | 1195.86 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.6 | PLACA INDICATIVA DE LOGRADOURO 25 X 45CM | unid | 2 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 518.62 | 91.5 | 610.12 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 3702.11 | 652.97 | 4355.08
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | REMOÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE | m³ | 9.77 | 208.65 | 36.82 | 245.47 | 2038.51 | 359.73 | 2398.24 | 97628 | [7 empty] | 0.15
6.2 | TRANSPORTE DO PASSEIO REMOVIDO - BOTA FORA - DMT 5 KM | m³ | 9.77 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 120.46 | 13.38 | 133.84 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 124.2 | 5.61 | 0.98 | 6.59 | 696.76 | 121.71 | 818.47 | 79473 | [7 empty] | 0.15
6.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 5 KM | m³ | 161.46 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 1603.3 | 177.6 | 1780.9 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.5 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 387 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 2085.93 | 363.78 | 2449.71 | 94098 | [7 empty] | 0.15
6.6 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 19.35 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 1313.68 | 231.61 | 1545.29 | 88549 | [7 empty] | 0.15
6.7 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 19.35 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 1209.57 | 134.28 | 1343.85 | 72887 | [7 empty] | 0.1
6.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m² | 387 | 47.98 | 8.46 | 56.44 | 18568.26 | 3274.02 | 21842.28 | 94990 | [7 empty] | 0.15
6.9 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid | 4 | 645.83 | 113.96 | 759.79 | 2583.32 | 455.84 | 3039.16 | CPU | [7 empty] | 0.15
6.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 472 | 0.92 | 0.6 | 1.52 | 434.24 | 283.2 | 717.44 | CPU | [7 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 30654.03 | 5415.15 | 36069.18
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: RUA SADI DE ALMEIDA CASTRO - TRECHO 1 | [6 empty] | 158482.03 | 31227.49 | 189709.52
TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO
- Declaro que os encargos sociais adotados são os estabelecidos pelo SINAPI (atenção a Lei 12.844/2013 - Desoneração INSS)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)
LOCAL: RUA SADI DE ALMEIDA CASTRO - TRECHO 2 | [10 empty] | 2 | LOCAL: RUA SADI DE ALMEIDA CASTRO - TRECHO 2 | TRECHO: ENTRE A RUA DA PAZ E O FIM DA RUA | ÁREA: 191,83m x 8,00m = 1.534,64m² + 3,83m² (Bocas de rua) = 1.538,47m² | 265213.9 | 1538.47
TRECHO: ENTRE A RUA DA PAZ E O FIM DA RUA
ÁREA: 191,83m x 8,00m = 1.534,64m² + 3,83m² (Bocas de rua) = 1.538,47m²
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | M.O.
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) | m² |  | 322.24 | 56.86 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 74209/001 | [7 empty] | 0.15
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 1538.47 | 0.39 | 0.06 | 0.45 | 600.01 | 92.3 | 692.31 | 78472 | [7 empty] | 0.15
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 4247.81 | 6371.7 | 10619.51 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.6
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 0 | 18747.71 | 18747.71 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
1.5 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø<0,15m | unid |  | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.6 | REMOÇÃO DE ÁRVORE 0,15m<Ø< 0,30m | unid |  | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.7 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø>0,30m | unid |  | 55.02 | 13.75 | 68.77 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501702 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 600.01 | 92.3 | 692.31
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 263.68 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 2283.47 | 400.79 | 2684.26 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 325.64 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 3214.07 | 354.94 | 3569.01 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO DMT ATÉ 1 KM | m³ | 268.56 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 2325.73 | 408.21 | 2733.94 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM | m³ | 349.13 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 3445.91 | 380.55 | 3826.46 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 674.77 | 1.76 | 0.31 | 2.07 | 1187.6 | 209.17 | 1396.77 | 74034/001 | [7 empty] | 0.15
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 13.19 | 4.88 | 0.86 | 5.74 | 64.37 | 11.34 | 75.71 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.7 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 268.56 | 23.18 | 4.09 | 27.27 | 6225.22 | 1098.41 | 7323.63 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 26 KM | m³ | 349.13 | 42.95 | 4.77 | 47.72 | 14995.13 | 1665.35 | 16660.48 | 95302 | [7 empty] | 0.1
2.9 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 281.75 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 1332.68 | 233.85 | 1566.53 | 41722 | [7 empty] | 0.15
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1730.3 | 1.37 | 0.24 | 1.61 | 2370.51 | 415.27 | 2785.78 | 72961 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 37444.69 | 5177.88 | 42622.57
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 0 | 11.85 | 2.09 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 90099 | [7 empty] | 0.15
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 97912 | [7 empty] | 0.1
3.3 | LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 0 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 88549 | [7 empty] | 0.15
3.4 | TRANSPORTE DA BRITA DMT 50 KM | m³ | 0 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 72887 | [7 empty] | 0.1
3.5 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 81.78 | 0 | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 7745 | [7 empty] | 0
3.6 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 56.83 | 56.83 | 0 | 0 | 0 | 92821 | [7 empty] | 1
3.7 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0 | 20.68 | 3.64 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 85424 | [7 empty] | 0.15
3.8 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 0 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 94098 | [7 empty] | 0.15
3.9 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0 | 20.38 | 3.59 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 93374 | [7 empty] | 0.15
3.10 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1177.25 | 207.75 | 1385 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.11 | CAIXA COLETORA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1697.34 | 299.52 | 1996.86 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.12 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA E TAMPA CONCRETO | unid |  | 2033.37 | 358.82 | 2392.19 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.13 | CAIXA COLETORA RASA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS 0,80x0,80M, (H ATÉ 50 CM)PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 922.71 | 162.83 | 1085.54 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.14 | CAIXA PASSAGEM MED. INTERNAS 0,80x0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1140.36 | 201.23 | 1341.59 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) | m³ | 51.91 | 63.89 | 15.97 | 79.86 | 3316.53 | 829 | 4145.53 | 88549 | [7 empty] | 0.2
4.2 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 51.91 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 3244.89 | 360.25 | 3605.14 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 22 CM) | m³ | 365.05 | 84.13 | 21.03 | 105.16 | 30711.65 | 7677 | 38388.65 | 96396 | [7 empty] | 0.2
4.4 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 50 KM | m³ | 535.42 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 33469.1 | 3715.81 | 37184.91 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.5 | REMOÇÃO DE MEIO FIO - COM REAPROVEITAMENTO | m |  | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
4.6 | RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) | m | 0 | 20.63 | 0 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) REJUNTADO INCLUIDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 396 | 33.56 | 8.39 | 41.95 | 13289.76 | 3322.44 | 16612.2 | 94273 | [7 empty] | 0.2
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 99 | 3.08 | 0.76 | 3.84 | 304.92 | 75.24 | 380.16 | 83693 | [7 empty] | 0.2
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1596.02 | 4.7 | 1.17 | 5.87 | 7501.29 | 1867.34 | 9368.63 | 96401 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 1538.47 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 2492.32 | 615.38 | 3107.7 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), (E=4 CM) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 61.54 | 721.62 | 180.4 | 902.02 | 44408.5 | 11101.81 | 55510.31 | 95993 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 61.54 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 6581.09 | 731.09 | 7312.18 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.14 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ |  | 716 | 179 | 895 | 0 | 0 | 0 | 95992 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ |  | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 0 | 0 | 0 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.16 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m³ |  | 1.67 | 0.41 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 145320.05 | 30295.36 | 175615.41
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 39.47 | 1.66 | 0.29 | 1.95 | 65.52 | 11.44 | 76.96 | 73806/001 | [7 empty] | 0.15
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | m² | 21.87 | 24.69 | 4.35 | 29.04 | 539.97 | 95.13 | 635.1 | 72947 | [7 empty] | 0.15
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 17.6 | 34.06 | 6.01 | 40.07 | 599.46 | 105.77 | 705.23 | SICRO 5213405 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.15
5.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | unid | 1 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | unid | 1 | 338.83 | 59.79 | 398.62 | 338.83 | 59.79 | 398.62 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.6 | PLACA INDICATIVA DE LOGRADOURO 25 X 45CM | unid | 1 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2249.28 | 396.61 | 2645.89
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | REMOÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE | m³ |  | 208.65 | 36.82 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 97628 | [7 empty] | 0.15
6.2 | TRANSPORTE DO PASSEIO REMOVIDO - BOTA FORA - DMT 5 KM | m³ |  | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 165.19 | 5.61 | 0.98 | 6.59 | 926.72 | 161.88 | 1088.6 | 79473 | [7 empty] | 0.15
6.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 5 KM | m³ | 214.75 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 2132.47 | 236.22 | 2368.69 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.5 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 537.12 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 2895.07 | 504.89 | 3399.96 | 94098 | [7 empty] | 0.15
6.6 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 26.86 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 1823.52 | 321.51 | 2145.03 | 88549 | [7 empty] | 0.15
6.7 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 26.86 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 1679.02 | 186.4 | 1865.42 | 72887 | [7 empty] | 0.1
6.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m² | 537.12 | 47.98 | 8.46 | 56.44 | 25771.02 | 4544.03 | 30315.05 | 94990 | [7 empty] | 0.15
6.9 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid | 2 | 645.83 | 113.96 | 759.79 | 1291.66 | 227.92 | 1519.58 | CPU | [7 empty] | 0.15
6.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 615.39 | 0.92 | 0.6 | 1.52 | 566.16 | 369.23 | 935.39 | CPU | [7 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 37085.64 | 6552.08 | 43637.72
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: RUA SADI DE ALMEIDA CASTRO - TRECHO 2 | [6 empty] | 222699.67 | 42514.23 | 265213.9
TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO
'Declaro que os encargos sociais adotados são os estabelecidos pelo SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)
LOCAL: RUA VALTER HACKMANN | [10 empty] | 3 | LOCAL: RUA VALTER HACKMANN | TRECHO: ENTRE A RUA MARECHAL CASTELO BRANCO E O FINAL DA RUA | ÁREA: 143,57m x 8,00m = 1.148,56m² + 1,44m² (boca de rua) = 1.150,00m² | 227531.69 | 1150
TRECHO: ENTRE A RUA MARECHAL CASTELO BRANCO E O FINAL DA RUA
ÁREA: 143,57m x 8,00m = 1.148,56m² + 1,44m² (boca de rua) = 1.150,00m²
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | M.O.
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) | m² | 2.5 | 322.24 | 56.86 | 379.1 | 805.6 | 142.15 | 947.75 | 74209/001 | [7 empty] | 0.15
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 1150 | 0.39 | 0.06 | 0.45 | 448.5 | 69 | 517.5 | 78472 | [7 empty] | 0.15
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 4247.81 | 6371.7 | 10619.51 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.6
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 0 | 18747.71 | 18747.71 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
1.5 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø<0,15m | unid |  | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.6 | REMOÇÃO DE ÁRVORE 0,15m<Ø< 0,30m | unid |  | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.7 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø>0,30m | unid |  | 55.02 | 13.75 | 68.77 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501702 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 1254.1 | 211.15 | 1465.25
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 146.7 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 1270.42 | 222.98 | 1493.4 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ |  | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO DMT ATÉ 1 KM | m³ | 157 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 1359.62 | 238.64 | 1598.26 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM | m³ | 204.1 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 2014.47 | 222.46 | 2236.93 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 204.1 | 1.76 | 0.31 | 2.07 | 359.21 | 63.27 | 422.48 | 74034/001 | [7 empty] | 0.15
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 146.7 | 4.88 | 0.86 | 5.74 | 715.89 | 126.16 | 842.05 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.7 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 225.74 | 23.18 | 4.09 | 27.27 | 5232.65 | 923.27 | 6155.92 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 26 KM | m³ | 293.46 | 42.95 | 4.77 | 47.72 | 12604.11 | 1399.8 | 14003.91 | 95302 | [7 empty] | 0.1
2.9 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 372.44 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 1761.64 | 309.12 | 2070.76 | 41722 | [7 empty] | 0.15
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1293.57 | 1.37 | 0.24 | 1.61 | 1772.19 | 310.45 | 2082.64 | 72961 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 27090.2 | 3816.15 | 30906.35
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 105.41 | 11.85 | 2.09 | 13.94 | 1249.11 | 220.3 | 1469.41 | 90099 | [7 empty] | 0.15
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 30.21 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 372.49 | 41.38 | 413.87 | 97912 | [7 empty] | 0.1
3.3 | LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 8.96 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 608.29 | 107.25 | 715.54 | 88549 | [7 empty] | 0.15
3.4 | TRANSPORTE DA BRITA DMT 50 KM | m³ | 8.96 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 560.09 | 62.18 | 622.27 | 72887 | [7 empty] | 0.1
3.5 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 83 | 81.78 | 0 | 81.78 | 6787.74 | 0 | 6787.74 | 7745 | [7 empty] | 0
3.6 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 83 | 0 | 56.83 | 56.83 | 0 | 4716.89 | 4716.89 | 92821 | [7 empty] | 1
3.7 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 49.8 | 20.68 | 3.64 | 24.32 | 1029.86 | 181.27 | 1211.13 | 85424 | [7 empty] | 0.15
3.8 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 89.64 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 483.16 | 84.26 | 567.42 | 94098 | [7 empty] | 0.15
3.9 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 82.17 | 20.38 | 3.59 | 23.97 | 1674.62 | 294.99 | 1969.61 | 93374 | [7 empty] | 0.15
3.10 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 1 | 1177.25 | 207.75 | 1385 | 1177.25 | 207.75 | 1385 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.11 | CAIXA COLETORA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 1 | 1697.34 | 299.52 | 1996.86 | 1697.34 | 299.52 | 1996.86 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.12 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA E TAMPA CONCRETO | unid | 3 | 2033.37 | 358.82 | 2392.19 | 6100.11 | 1076.46 | 7176.57 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.13 | CAIXA COLETORA RASA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS 0,80x0,80M, (H ATÉ 50 CM)PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 922.71 | 162.83 | 1085.54 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.14 | CAIXA PASSAGEM MED. INTERNAS 0,80x0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1140.36 | 201.23 | 1341.59 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 21740.06 | 7292.25 | 29032.31
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) | m³ | 38.81 | 63.89 | 15.97 | 79.86 | 2479.57 | 619.79 | 3099.36 | 88549 | [7 empty] | 0.2
4.2 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 38.81 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 2426.01 | 269.34 | 2695.35 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 22 CM) | m³ | 272.9 | 84.13 | 21.03 | 105.16 | 22959.08 | 5739.08 | 28698.16 | 96396 | [7 empty] | 0.2
4.4 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 50 KM | m³ | 400.26 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 25020.25 | 2777.8 | 27798.05 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.5 | REMOÇÃO DE MEIO FIO - COM REAPROVEITAMENTO | m |  | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
4.6 | RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) | m | 0 | 20.63 | 0 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) REJUNTADO INCLUIDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 298 | 33.56 | 8.39 | 41.95 | 10000.88 | 2500.22 | 12501.1 | 94273 | [7 empty] | 0.2
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 74.5 | 3.08 | 0.76 | 3.84 | 229.46 | 56.62 | 286.08 | 83693 | [7 empty] | 0.2
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1193.07 | 4.7 | 1.17 | 5.87 | 5607.43 | 1395.89 | 7003.32 | 96401 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 1150 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 1863 | 460 | 2323 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), (E=4 CM) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 46 | 721.62 | 180.4 | 902.02 | 33194.52 | 8298.4 | 41492.92 | 95993 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 46 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 4919.24 | 546.48 | 5465.72 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.14 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 0 | 716 | 179 | 895 | 0 | 0 | 0 | 95992 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 0 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 0 | 0 | 0 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.16 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m³ |  | 1.67 | 0.41 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 108699.44 | 22663.62 | 131363.06
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 33.9 | 1.66 | 0.29 | 1.95 | 56.27 | 9.83 | 66.1 | 73806/001 | [7 empty] | 0.15
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | m² | 16.3 | 24.69 | 4.35 | 29.04 | 402.45 | 70.9 | 473.35 | 72947 | [7 empty] | 0.15
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 17.6 | 34.06 | 6.01 | 40.07 | 599.46 | 105.77 | 705.23 | SICRO 5213405 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.15
5.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | unid | 1 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | unid | 1 | 338.83 | 59.79 | 398.62 | 338.83 | 59.79 | 398.62 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.6 | PLACA INDICATIVA DE LOGRADOURO 25 X 45CM | unid | 1 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2102.51 | 370.77 | 2473.28
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | REMOÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE | m³ | 1.54 | 208.65 | 36.82 | 245.47 | 321.32 | 56.7 | 378.02 | 97628 | [7 empty] | 0.15
6.2 | TRANSPORTE DO PASSEIO REMOVIDO - BOTA FORA - DMT 5 KM | m³ | 1.54 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 18.99 | 2.1 | 21.09 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 120.06 | 5.61 | 0.98 | 6.59 | 673.54 | 117.65 | 791.19 | 79473 | [7 empty] | 0.15
6.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 5 KM | m³ | 156.08 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 1549.88 | 171.68 | 1721.56 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.5 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 386.7 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 2084.32 | 363.49 | 2447.81 | 94098 | [7 empty] | 0.15
6.6 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 19.34 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 1313 | 231.49 | 1544.49 | 88549 | [7 empty] | 0.15
6.7 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 19.34 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 1208.95 | 134.21 | 1343.16 | 72887 | [7 empty] | 0.1
6.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m² | 386.7 | 47.98 | 8.46 | 56.44 | 18553.86 | 3271.48 | 21825.34 | 94990 | [7 empty] | 0.15
6.9 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid | 2 | 645.83 | 113.96 | 759.79 | 1291.66 | 227.92 | 1519.58 | CPU | [7 empty] | 0.15
6.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 460 | 0.92 | 0.6 | 1.52 | 423.2 | 276 | 699.2 | CPU | [7 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 27438.72 | 4852.72 | 32291.44
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: RUA VALTER HACKMANN | [6 empty] | 188325.03 | 39206.66 | 227531.69
TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO
'Declaro que os encargos sociais adotados são os estabelecidos pelo SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)
LOCAL: RUA TIMÓTEO J. DOS SANTOS | [10 empty] | 4 | LOCAL: RUA TIMÓTEO J. DOS SANTOS | TRECHO: ENTRE A RUA CAMPO ROMERO E A RUA BERTOLDO KERN | ÁREA PISTA: 485,20m x 5,73m (média) = 2.780,20m² + 52,60m² (Bocas de rua) = 2.832,80m² | 535855.08 | 3939.8
TRECHO: ENTRE A RUA CAMPO ROMERO E A RUA BERTOLDO KERN
ÁREA PISTA: 485,20m x 5,73m (média) = 2.780,20m² + 52,60m² (Bocas de rua) = 2.832,80m²
ÁREA ALARGAMENTO: 434,80m x 2,50m = 1.087,00m² + 20,00m² (prolongamentos) = 1.107,00m²
ÁREA TOTAL: 3.939,80m²
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | M.O.
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) | m² |  | 322.24 | 56.86 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 74209/001 | [7 empty] | 0.15
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 3939.8 | 0.39 | 0.06 | 0.45 | 1536.53 | 236.38 | 1772.91 | 78472 | [7 empty] | 0.15
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 4247.81 | 6371.7 | 10619.51 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.6
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 0 | 18747.71 | 18747.71 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
1.5 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø<0,15m | unid |  | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.6 | REMOÇÃO DE ÁRVORE 0,15m<Ø< 0,30m | unid |  | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.7 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø>0,30m | unid |  | 55.02 | 13.75 | 68.77 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501702 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 1536.53 | 236.38 | 1772.91
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 221.4 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 1917.33 | 336.52 | 2253.85 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 287.82 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 2840.78 | 313.72 | 3154.5 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO DMT ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM | m³ | 0 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 287.82 | 1.76 | 0.31 | 2.07 | 506.56 | 89.22 | 595.78 | 74034/001 | [7 empty] | 0.15
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 0 | 4.88 | 0.86 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.7 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 0 | 23.18 | 4.09 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 26 KM | m³ | 0 | 42.95 | 4.77 | 47.72 | 0 | 0 | 0 | 95302 | [7 empty] | 0.1
2.9 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 0 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 41722 | [7 empty] | 0.15
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1107 | 1.37 | 0.24 | 1.61 | 1516.59 | 265.68 | 1782.27 | 72961 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 6781.26 | 1005.14 | 7786.4
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 1.27 | 11.85 | 2.09 | 13.94 | 15.05 | 2.65 | 17.7 | 90099 | [7 empty] | 0.15
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0.36 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 4.44 | 0.49 | 4.93 | 97912 | [7 empty] | 0.1
3.3 | LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 0.11 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 7.47 | 1.31 | 8.78 | 88549 | [7 empty] | 0.15
3.4 | TRANSPORTE DA BRITA DMT 50 KM | m³ | 0.11 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 6.87 | 0.76 | 7.63 | 72887 | [7 empty] | 0.1
3.5 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 1 | 81.78 | 0 | 81.78 | 81.78 | 0 | 81.78 | 7745 | [7 empty] | 0
3.6 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 1 | 0 | 56.83 | 56.83 | 0 | 56.83 | 56.83 | 92821 | [7 empty] | 1
3.7 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0.63 | 20.68 | 3.64 | 24.32 | 13.03 | 2.29 | 15.32 | 85424 | [7 empty] | 0.15
3.8 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 1.08 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 5.82 | 1.01 | 6.83 | 94098 | [7 empty] | 0.15
3.9 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0.99 | 20.38 | 3.59 | 23.97 | 20.18 | 3.55 | 23.73 | 93374 | [7 empty] | 0.15
3.10 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 1 | 1177.25 | 207.75 | 1385 | 1177.25 | 207.75 | 1385 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.11 | CAIXA COLETORA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 0 | 1697.34 | 299.52 | 1996.86 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.12 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA E TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 2033.37 | 358.82 | 2392.19 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.13 | CAIXA COLETORA RASA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS 0,80x0,80M, (H ATÉ 50 CM)PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 9 | 922.71 | 162.83 | 1085.54 | 8304.39 | 1465.47 | 9769.86 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.14 | CAIXA PASSAGEM MED. INTERNAS 0,80x0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 1 | 1140.36 | 201.23 | 1341.59 | 1140.36 | 201.23 | 1341.59 | CPU | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 10776.64 | 1943.34 | 12719.98
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) | m³ |  | 63.89 | 15.97 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 88549 | [7 empty] | 0.2
4.2 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 0 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 25 CM) | m³ | 276.75 | 84.13 | 21.03 | 105.16 | 23282.98 | 5820.05 | 29103.03 | 96396 | [7 empty] | 0.2
4.4 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 50 KM | m³ | 405.91 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 25373.43 | 2817.01 | 28190.44 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.5 | REMOÇÃO DE MEIO FIO - COM REAPROVEITAMENTO | m | 752 | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 11498.08 | 11498.08 | CPU | [7 empty] | 1
4.6 | RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) | m | 752 | 20.63 | 0 | 20.63 | 15513.76 | 0 | 15513.76 | CPU | [7 empty] | 0
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) REJUNTADO INCLUIDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 134 | 33.56 | 8.39 | 41.95 | 4497.04 | 1124.26 | 5621.3 | 94273 | [7 empty] | 0.2
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 221.5 | 3.08 | 0.76 | 3.84 | 682.22 | 168.34 | 850.56 | 83693 | [7 empty] | 0.2
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1107 | 4.7 | 1.17 | 5.87 | 5202.9 | 1295.19 | 6498.09 | 96401 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 3939.8 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 6382.47 | 1575.92 | 7958.39 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), (E=4 CM) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 157.59 | 721.62 | 180.4 | 902.02 | 113720.1 | 28429.23 | 142149.33 | 95993 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 157.59 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 16852.68 | 1872.16 | 18724.84 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 3939.8 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 6382.47 | 1575.92 | 7958.39 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.14 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 118.19 | 716 | 179 | 895 | 84624.04 | 21156.01 | 105780.05 | 95992 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 118.19 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 12639.24 | 1404.09 | 14043.33 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.16 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m³ | 2832.8 | 1.67 | 0.41 | 2.08 | 4730.78 | 1161.44 | 5892.22 | CPU | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 319884.11 | 79897.7 | 399781.81
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 151.6 | 1.66 | 0.29 | 1.95 | 251.66 | 43.96 | 295.62 | 73806/001 | [7 empty] | 0.15
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | m² | 51.58 | 24.69 | 4.35 | 29.04 | 1273.51 | 224.37 | 1497.88 | 72947 | [7 empty] | 0.15
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 100.02 | 34.06 | 6.01 | 40.07 | 3406.68 | 601.12 | 4007.8 | SICRO 5213405 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.15
5.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | unid | 2 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 892.38 | 157.46 | 1049.84 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | unid | 6 | 338.83 | 59.79 | 398.62 | 2032.98 | 358.74 | 2391.72 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.6 | PLACA INDICATIVA DE LOGRADOURO 25 X 45CM | unid | 0 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 0 | 0 | 0 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 7857.21 | 1385.65 | 9242.86
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | REMOÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE | m³ | 19.18 | 208.65 | 36.82 | 245.47 | 4001.91 | 706.2 | 4708.11 | 97628 | [7 empty] | 0.15
6.2 | TRANSPORTE DO PASSEIO REMOVIDO - BOTA FORA - DMT 5 KM | m³ | 19.18 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 236.49 | 26.27 | 262.76 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 363.89 | 5.61 | 0.98 | 6.59 | 2041.42 | 356.61 | 2398.03 | 79473 | [7 empty] | 0.15
6.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 5 KM | m³ | 473.06 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 4697.49 | 520.36 | 5217.85 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.5 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1145.46 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 6174.03 | 1076.73 | 7250.76 | 94098 | [7 empty] | 0.15
6.6 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 57.27 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 3888.06 | 685.52 | 4573.58 | 88549 | [7 empty] | 0.15
6.7 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 57.27 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 3579.95 | 397.45 | 3977.4 | 72887 | [7 empty] | 0.1
6.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m² | 1145.46 | 47.98 | 8.46 | 56.44 | 54959.17 | 9690.59 | 64649.76 | 94990 | [7 empty] | 0.15
6.9 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid | 12 | 645.83 | 113.96 | 759.79 | 7749.96 | 1367.52 | 9117.48 | CPU | [7 empty] | 0.15
6.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1575.92 | 0.92 | 0.6 | 1.52 | 1449.84 | 945.55 | 2395.39 | CPU | [7 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 88778.32 | 15772.8 | 104551.12
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: RUA TIMÓTEO J. DOS SANTOS | [6 empty] | 435614.07 | 100241.01 | 535855.08
TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO
'Declaro que os encargos sociais adotados são os estabelecidos pelo SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)
LOCAL: RUA ALCIDES CARDOSO | [10 empty] | 5 | LOCAL: RUA ALCIDES CARDOSO | TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA E A RUA DA PAZ | ÁREA: 150,40m x 8,00m = 1.203,20m² + 6,45m²(bocas de rua) = 1.209,65m² | 191269 | 1209.65
TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA E A RUA DA PAZ
ÁREA: 150,40m x 8,00m = 1.203,20m² + 6,45m²(bocas de rua) = 1.209,65m²
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | M.O.
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) | m² |  | 322.24 | 56.86 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 74209/001 | [7 empty] | 0.15
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 1209.65 | 0.39 | 0.06 | 0.45 | 471.77 | 72.57 | 544.34 | 78472 | [7 empty] | 0.15
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 4247.81 | 6371.7 | 10619.51 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.6
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 0 | 18747.71 | 18747.71 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
1.5 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø<0,15m | unid |  | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.6 | REMOÇÃO DE ÁRVORE 0,15m<Ø< 0,30m | unid | 2 | 22.01 | 5.5 | 27.51 | 44.02 | 11 | 55.02 | SICRO 5501701 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
1.7 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø>0,30m | unid |  | 55.02 | 13.75 | 68.77 | 0 | 0 | 0 | SICRO 5501702 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 515.79 | 83.57 | 599.36
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 407.21 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 3526.44 | 618.95 | 4145.39 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 529.37 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 5224.88 | 577.01 | 5801.89 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO DMT ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 8.66 | 1.52 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 89889 | [7 empty] | 0.15
2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM | m³ | 0 | 9.87 | 1.09 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 97912 | [7 empty] | 0.1
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 529.37 | 1.76 | 0.31 | 2.07 | 931.69 | 164.1 | 1095.79 | 74034/001 | [7 empty] | 0.15
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 0 | 4.88 | 0.86 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.7 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 0 | 23.18 | 4.09 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
2.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 26 KM | m³ | 0 | 42.95 | 4.77 | 47.72 | 0 | 0 | 0 | 95302 | [7 empty] | 0.1
2.9 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 0 | 4.73 | 0.83 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 41722 | [7 empty] | 0.15
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1360.05 | 1.37 | 0.24 | 1.61 | 1863.27 | 326.41 | 2189.68 | 72961 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 11546.28 | 1686.47 | 13232.75
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 0 | 11.85 | 2.09 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 90099 | [7 empty] | 0.15
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 97912 | [7 empty] | 0.1
3.3 | LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 0 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 88549 | [7 empty] | 0.15
3.4 | TRANSPORTE DA BRITA DMT 50 KM | m³ | 0 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 72887 | [7 empty] | 0.1
3.5 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 81.78 | 0 | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 7745 | [7 empty] | 0
3.6 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 56.83 | 56.83 | 0 | 0 | 0 | 92821 | [7 empty] | 1
3.7 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0 | 20.68 | 3.64 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 85424 | [7 empty] | 0.15
3.8 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 0 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 94098 | [7 empty] | 0.15
3.9 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0 | 20.38 | 3.59 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 93374 | [7 empty] | 0.15
3.10 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1177.25 | 207.75 | 1385 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.11 | CAIXA COLETORA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 0 | 1697.34 | 299.52 | 1996.86 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.12 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA E TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 2033.37 | 358.82 | 2392.19 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.13 | CAIXA COLETORA RASA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS 0,80x0,80M, (H ATÉ 50 CM)PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 922.71 | 162.83 | 1085.54 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
3.14 | CAIXA PASSAGEM MED. INTERNAS 0,80x0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1140.36 | 201.23 | 1341.59 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) | m³ | 40.8 | 63.89 | 15.97 | 79.86 | 2606.71 | 651.57 | 3258.28 | 88549 | [7 empty] | 0.2
4.2 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 40.8 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 2550.41 | 283.15 | 2833.56 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 22 CM) | m³ | 286.97 | 84.13 | 21.03 | 105.16 | 24142.79 | 6034.97 | 30177.76 | 96396 | [7 empty] | 0.2
4.4 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 50 KM | m³ | 420.81 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 26304.83 | 2920.42 | 29225.25 | 72887 | [7 empty] | 0.1
4.5 | REMOÇÃO DE MEIO FIO - COM REAPROVEITAMENTO | m |  | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 1
4.6 | RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) | m | 0 | 20.63 | 0 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) REJUNTADO INCLUIDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 308 | 33.56 | 8.39 | 41.95 | 10336.48 | 2584.12 | 12920.6 | 94273 | [7 empty] | 0.2
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 77 | 3.08 | 0.76 | 3.84 | 237.16 | 58.52 | 295.68 | 83693 | [7 empty] | 0.2
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1254.77 | 4.7 | 1.17 | 5.87 | 5897.41 | 1468.08 | 7365.49 | 96401 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 1209.65 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 1959.63 | 483.86 | 2443.49 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), (E=4 CM) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 48.39 | 721.62 | 180.4 | 902.02 | 34919.19 | 8729.55 | 43648.74 | 95993 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 48.39 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 5174.82 | 574.87 | 5749.69 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.62 | 0.4 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.14 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 0 | 716 | 179 | 895 | 0 | 0 | 0 | 95992 (CPU) | [7 empty] | 0.2
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 0 | 106.94 | 11.88 | 118.82 | 0 | 0 | 0 | 97919 | [7 empty] | 0.1
4.16 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m³ |  | 1.67 | 0.41 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | CPU | [7 empty] | 0.2
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 114129.43 | 23789.11 | 137918.54
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 52.88 | 1.66 | 0.29 | 1.95 | 87.78 | 15.33 | 103.11 | 73806/001 | [7 empty] | 0.15
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | m² | 16.08 | 24.69 | 4.35 | 29.04 | 397.02 | 69.94 | 466.96 | 72947 | [7 empty] | 0.15
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 36.8 | 34.06 | 6.01 | 40.07 | 1253.41 | 221.16 | 1474.57 | SICRO 5213405 (Jan/2018) | [7 empty] | 0.15
5.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | unid | 2 | 446.19 | 78.73 | 524.92 | 892.38 | 157.46 | 1049.84 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | unid | 3 | 338.83 | 59.79 | 398.62 | 1016.49 | 179.37 | 1195.86 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
5.6 | PLACA INDICATIVA DE LOGRADOURO 25 X 45CM | unid | 1 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 259.31 | 45.75 | 305.06 | 34723+21014 | [7 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 3906.39 | 689.01 | 4595.4
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | REMOÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE | m³ | 3.67 | 208.65 | 36.82 | 245.47 | 765.75 | 135.12 | 900.87 | 97628 | [7 empty] | 0.15
6.2 | TRANSPORTE DO PASSEIO REMOVIDO - BOTA FORA - DMT 5 KM | m³ | 3.67 | 12.33 | 1.37 | 13.7 | 45.25 | 5.02 | 50.27 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 125.84 | 5.61 | 0.98 | 6.59 | 705.96 | 123.32 | 829.28 | 79473 | [7 empty] | 0.15
6.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 5 KM | m³ | 163.59 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 1624.45 | 179.94 | 1804.39 | 97912 | [7 empty] | 0.1
6.5 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 392.45 | 5.39 | 0.94 | 6.33 | 2115.3 | 368.9 | 2484.2 | 94098 | [7 empty] | 0.15
6.6 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 19.62 | 67.89 | 11.97 | 79.86 | 1332 | 234.85 | 1566.85 | 88549 | [7 empty] | 0.15
6.7 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 19.62 | 62.51 | 6.94 | 69.45 | 1226.44 | 136.16 | 1362.6 | 72887 | [7 empty] | 0.1
6.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m² | 392.45 | 47.98 | 8.46 | 56.44 | 18829.75 | 3320.12 | 22149.87 | 94990 | [7 empty] | 0.15
6.9 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid | 4 | 645.83 | 113.96 | 759.79 | 2583.32 | 455.84 | 3039.16 | CPU | [7 empty] | 0.15
6.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 483.86 | 0.92 | 0.6 | 1.52 | 445.15 | 290.31 | 735.46 | CPU | [7 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 29673.37 | 5249.58 | 34922.95
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: RUA ALCIDES CARDOSO | [6 empty] | 159771.26 | 31497.74 | 191269
TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO
'Declaro que os encargos sociais adotados são os estabelecidos pelo SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | TOTAL | % | 1º MÊS |  |  | 2º MÊS |  |  | 3º MÊS |  |  | 4º MÊS
[6 empty] | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) | m² | 5 | 1895.5 | 0.1259% | 100% | 5 | 1895.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 9017.92 | 4058.06 | 0.2695% | 25% | 2254.48 | 1014.515 | 25% | 2254.48 | 1014.515 | 25% | 2254.48 | 1014.515 | 25% | 2254.48 | 1014.515
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 2 | 21239.02 | 1.41% | 25% | 0.5 | 5309.755 | 25% | 0.5 | 5309.755 |  | 0 | 0 | 50% | 1 | 10619.51
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 4 | 74990.84 | 4.98% | 25% | 1 | 18747.71 | 25% | 1 | 18747.71 | 25% | 1 | 18747.71 | 25% | 1 | 18747.71
1.5 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø<0,15m | unid | 7 | 192.57 | 0.01279% | 100% | 7 | 192.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | REMOÇÃO DE ÁRVORE 0,15m<Ø< 0,30m | unid | 2 | 55.02 | 0.003654% | 100% | 2 | 55.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7 | REMOÇÃO DE ÁRVORE Ø>0,30m | unid | 5 | 343.85 | 0.02283% | 100% | 5 | 343.85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS |  |  | TOTAL | 102774.86 | 6.825% |  | 1º MÊS | 27558.92 |  | 2º MÊS | 25071.98 |  | 3º MÊS | 19762.225 |  | 4º MÊS | 30381.735
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 1432.14 | 14579.16 | 0.9682% | 80% | 1145.71 | 11663.328 | 20% | 286.43 | 2915.832 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 1634.3 | 17911.91 | 1.19% | 80% | 1307.44 | 14329.528 | 20% | 326.86 | 3582.382 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO DMT ATÉ 1 KM | m³ | 425.56 | 4332.2 | 0.2877% | 80% | 340.45 | 3465.76 | 20% | 85.11 | 866.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM | m³ | 553.23 | 6063.39 | 0.4027% | 80% | 442.58 | 4850.712 | 20% | 110.65 | 1212.678 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 2187.53 | 4528.16 | 0.3007% | 80% | 1750.02 | 3622.528 | 20% | 437.51 | 905.632 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 174.99 | 1004.43 | 0.0667% | 80% | 139.99 | 803.544 | 20% | 35 | 200.886 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 494.3 | 13479.55 | 0.8952% | 80% | 395.44 | 10783.64 | 20% | 98.86 | 2695.91 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.8 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 26 KM | m³ | 642.59 | 30664.39 | 2.036% | 80% | 514.07 | 24531.512 | 20% | 128.52 | 6132.878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.9 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 669.29 | 3721.24 | 0.2471% | 80% | 535.43 | 2976.992 | 20% | 133.86 | 744.248 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 6817.45 | 10976.08 | 0.7289% | 80% | 5453.96 | 8780.864 | 20% | 1363.49 | 2195.216 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL TERRAPLENAGEM |  |  | TOTAL | 107260.51 | 7.123% |  | 1º MÊS | 85808.408 |  | 2º MÊS | 21452.102 |  | 3º MÊS | 0 |  | 4º MÊS | 0
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 106.68 | 1487.11 | 0.09876% | 100% | 106.68 | 1487.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 30.57 | 418.8 | 0.02781% | 100% | 30.57 | 418.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 9.07 | 724.32 | 0.0481% | 100% | 9.07 | 724.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | TRANSPORTE DA BRITA DMT 50 KM | m³ | 9.07 | 629.9 | 0.04183% | 100% | 9.07 | 629.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 84 | 6869.52 | 0.4562% | 100% | 84 | 6869.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.6 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 84 | 4773.72 | 0.317% | 100% | 84 | 4773.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.7 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 50.43 | 1226.45 | 0.08145% | 100% | 50.43 | 1226.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.8 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 90.72 | 574.25 | 0.03814% | 100% | 90.72 | 574.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.9 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 83.16 | 1993.34 | 0.1324% | 100% | 83.16 | 1993.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.10 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 2 | 2770 | 0.184% | 100% | 2 | 2770 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.11 | CAIXA COLETORA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 1 | 1996.86 | 0.1326% | 100% | 1 | 1996.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.12 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA E TAMPA CONCRETO | unid | 3 | 7176.57 | 0.4766% | 100% | 3 | 7176.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.13 | CAIXA COLETORA RASA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS 0,80x0,80M, (H ATÉ 50 CM)PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 9 | 9769.86 | 0.6488% | 100% | 9 | 9769.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.14 | CAIXA PASSAGEM MED. INTERNAS 0,80x0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 1 | 1341.59 | 0.08909% | 100% | 1 | 1341.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MICRODRENAGEM |  |  | TOTAL | 41752.29 | 2.773% |  | 1º MÊS | 41752.29 |  | 2º MÊS | 0 |  | 3º MÊS | 0 |  | 4º MÊS | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) | m³ | 171.32 | 13681.59 | 0.9086% | 80% | 137.06 | 10945.272 | 20% | 34.26 | 2736.318 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 171.32 | 11898.16 | 0.7902% | 80% | 137.06 | 9518.528 | 20% | 34.26 | 2379.632 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 22 CM) | m³ | 1481.58 | 155802.93 | 10.35% |  | 0 | 0 | 60% | 888.95 | 93481.758 | 40% | 592.63 | 62321.172 |  | 0 | 0
4.4 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 50 KM | m³ | 2172.94 | 150910.65 | 10.02% |  | 0 | 0 | 60% | 1303.76 | 90546.39 | 40% | 869.18 | 60364.26 |  | 0 | 0
4.5 | REMOÇÃO DE MEIO FIO - COM REAPROVEITAMENTO | m | 752 | 11498.08 | 0.7636% |  | 0 | 0 | 60% | 451.2 | 6898.848 | 40% | 300.8 | 4599.232 |  | 0 | 0
4.6 | RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) | m | 752 | 15513.76 | 1.03% |  | 0 | 0 | 60% | 451.2 | 9308.256 | 40% | 300.8 | 6205.504 |  | 0 | 0
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15) REJUNTADO INCLUIDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 1437 | 60282.15 | 4.003% |  | 0 | 0 | 60% | 862.2 | 36169.29 | 40% | 574.8 | 24112.86 |  | 0 | 0
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 547.25 | 2101.44 | 0.1396% |  | 0 | 0 | 60% | 328.35 | 1260.864 | 40% | 218.9 | 840.576 |  | 0 | 0
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 6374.82 | 37420.17 | 2.485% |  | 0 | 0 | 60% | 3824.89 | 22452.102 | 40% | 2549.93 | 14968.068 |  | 0 | 0
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 9017.92 | 18216.18 | 1.21% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 5410.75 | 10929.708 | 40% | 3607.17 | 7286.472
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), (E=4 CM) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 360.72 | 325376.64 | 21.61% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 216.43 | 195225.984 | 40% | 144.29 | 130150.656
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 360.72 | 42860.73 | 2.846% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 216.43 | 25716.438 | 40% | 144.29 | 17144.292
4.13 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 3939.8 | 7958.39 | 0.5285% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 2363.88 | 4775.034 | 40% | 1575.92 | 3183.356
4.14 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 118.19 | 105780.05 | 7.025% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 70.91 | 63468.03 | 40% | 47.28 | 42312.02
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | m³ | 118.19 | 14043.33 | 0.9326% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 70.91 | 8425.998 | 40% | 47.28 | 5617.332
4.16 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m³ | 2832.8 | 5892.22 | 0.3913% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 1699.68 | 3535.332 | 40% | 1133.12 | 2356.888
TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  | TOTAL | 979236.47 | 65.03% |  | 1º MÊS | 20463.8 |  | 2º MÊS | 265233.458 |  | 3º MÊS | 485488.196 |  | 4º MÊS | 208051.016
5 | SINALIZAÇÃO | 0
5.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 330.07 | 643.61 | 0.04274% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 330.07 | 643.61
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | m² | 121.25 | 3521.08 | 0.2338% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 121.25 | 3521.08
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 208.82 | 8367.4 | 0.5557% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 208.82 | 8367.4
5.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | unid | 7 | 3674.44 | 0.244% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 7 | 3674.44
5.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | unid | 14 | 5580.68 | 0.3706% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 14 | 5580.68
5.6 | PLACA INDICATIVA DE LOGRADOURO 25 X 45CM | unid | 5 | 1525.3 | 0.1013% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 5 | 1525.3
TOTAL SINALIZAÇÃO |  |  | TOTAL | 23312.51 | 1.548% |  | 1º MÊS | 0 |  | 2º MÊS | 0 |  | 3º MÊS | 0 |  | 4º MÊS | 23312.51
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 0
6.1 | REMOÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE | m³ | 34.16 | 8385.24 | 0.5569% | 40% | 13.66 | 3354.096 | 60% | 20.5 | 5031.144 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | TRANSPORTE DO PASSEIO REMOVIDO - BOTA FORA - DMT 5 KM | m³ | 34.16 | 467.96 | 0.03108% | 40% | 13.66 | 187.184 | 60% | 20.5 | 280.776 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 899.18 | 5925.57 | 0.3935% | 40% | 359.67 | 2370.228 | 60% | 539.51 | 3555.342 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 5 KM | m³ | 1168.94 | 12893.39 | 0.8562% | 40% | 467.58 | 5157.356 | 60% | 701.36 | 7736.034 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.5 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 2848.73 | 18032.44 | 1.198% | 40% | 1139.49 | 7212.976 | 60% | 1709.24 | 10819.464 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.6 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 142.44 | 11375.24 | 0.7554% |  | 0 | 0 | 40% | 56.98 | 4550.096 | 40% | 56.98 | 4550.096 | 20% | 28.49 | 2275.048
6.7 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 50 KM | m³ | 142.44 | 9892.43 | 0.657% |  | 0 | 0 | 40% | 56.98 | 3956.972 | 40% | 56.98 | 3956.972 | 20% | 28.49 | 1978.486
6.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m² | 2848.73 | 160782.3 | 10.68% |  | 0 | 0 | 40% | 1139.49 | 64312.92 | 40% | 1139.49 | 64312.92 | 20% | 569.75 | 32156.46
6.9 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid | 24 | 18234.96 | 1.211% |  | 0 | 0 | 40% | 9.6 | 7293.984 | 40% | 9.6 | 7293.984 | 20% | 4.8 | 3646.992
6.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3607.17 | 5482.88 | 0.3641% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 3607.17 | 5482.88
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |  |  | TOTAL | 251472.41 | 16.7% |  | 1º MÊS | 18281.84 |  | 2º MÊS | 107536.732 |  | 3º MÊS | 80113.972 |  | 4º MÊS | 45539.866
TOTAIS |  |  |  | 1505809.05 | 100% |  | 12.87% | 193865.258 |  | 27.85% | 419294.272 |  | 38.87% | 585364.393 |  | 20.41% | 307285.127
TOTAL ACUMULADO (R$) | [6 empty] | 12.87% | 193865.258 |  | 40.72% | 613159.53 |  | 79.59% | 1198523.923 |  | 100% | 1505809.05
1505809.05

## BDI
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU - Construção de Rodovias e Ferrovias
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | ADOTADO
1 | Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AC: | 4.67%
2 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | S/G: | 0.74%
3 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | R: | 0.97%
4 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF: | 1.21%
5 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | L | 8.69%
6 | PIS, COFINS e INSSQN |  |  | conf. Legislação | I: | 5.65%
[5 empty] | Pis | 0.65%
Composição do BDI |  |  |  |  | Cofins | 3%
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1 |  | ISSQN | 2%
| (1 - I) |  |  |  | TOTAL DO BDI | 24.03%
TABELAS ADOTADAS:
TABELA SINAPI MAIO/2018 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)
SICRO JANEIRO/2018
|  |  | 34723 | 446.4

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.9% | não incide
B2 | Feriados | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.91% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 10.82% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.35% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 8.63% | 6.65%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO A | 44.77% | 16.39%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02% | 3.86%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas+1/3 | 4.51% | 3.47%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53%
C5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.33%
| TOTAL GRUPO A | 14.65% | 11.28%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 16.48% | 6.03%
D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45% | 0.34%
| TOTAL GRUPO A | 16.93% | 6.37%
| TOTAL | 113.1% | 70.84%
|  |  | 34723 | 446.4

## COMPOSIÇÃO
| SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | [6 empty] | BDI | BDI | DMT LIGANTES | BRITADOS | USINA | BOTA FORA | JAZIDA
| PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO |  | ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE BASE: ABRIL/2018 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018 |  |  |  |  | 0.24031 | 24.03 | 97.5 | 50 | 50 | 0 | 0
* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação
x | Composição: | x | Execução de Aterro, com material do corte
| Unidade de medida: | m³
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 5932 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO | CHP | 0.025714 | 156.69 | 4.02
| C | 5934 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHI DIURNO | CHI | 0.0028571 | 59.8 | 0.17
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.028571 | 15.42 | 0.44
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 4.63
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 1.11
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 5.74
x | Item: | x | Execução de Aterro, com material Proveniente de Jazida
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHP DIURNO | CHP | 0.9 | 138.23 | 124.4 | [7 empty] | 0.023684 |  | 0.023684 | 3.2739
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHI DIURNO | CHI | 0.1 | 55.55 | 5.55 | [7 empty] | 0.0026316 |  | 0.0026316 | 0.14618
| C | 5932 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO | CHP | 0.9 | 156.69 | 141.02 | [7 empty] | 0.023684 |  | 0.023684 | 3.7111
| C | 5934 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHI DIURNO | CHI | 0.1 | 59.8 | 5.98 | [7 empty] | 0.0026316 |  | 0.0026316 | 0.15737
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 1 | 15.42 | 15.42 | [7 empty] | 0.026316 |  | 0.026316 | 0.40579
[6 empty] | Produção (m³ / h) | 38
[6 empty] | Custo Horário | 7.6939
MATERIAS / TRANSPORTES
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE | m³ | 1.35 | 9.24 | 12.47 | [9 empty] | 1.35 | 12.474
| C | 73903/002 | EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | m³ | 1 | 1.85 | 1.85 | [9 empty] | 1 | 1.85
22.0183
[6 empty] | Custo Insumos | 14.32
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 21.99
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 5.28
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 27.27
x | Item: | x | CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA |  |  |  | unid.
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.74 | 235.84
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 11.25 | 180
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 103.66 | 62.19
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 112 | 3.58 | 400.96 |  | alterar aqui
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.2016 | 406.3 | 81.91 |  | 4 | 8
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 267.03 | 20.76 |  | 3 | 8
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.072 | 46.64 | 3.35
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 3.6 | 0.79 | 2.84
| I | COT. 003 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO | m | 1 | 35 | 35
TAMPA CONCRETO (1,20X1,20X0,07M)
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 3 | 11.25 | 33.75
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.4872 | 39.72 | 19.35
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.097978 | 327.16 | 32.05 | 0.048989
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0626 | 4.09 | 4.34
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0564 | 4.09 | 4.32
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1116.66
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 268.34
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1385
x | Item: | x | CAIXA COLETORA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA GRADEADA E PAREDES EM ALVENARIA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.74 | 235.84
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 11.25 | 180
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 103.66 | 62.19
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 478.03
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 112 | 3.58 | 400.96 |  | 4 | 8
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.2016 | 406.3 | 81.91 |  | 3 | 8
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 267.03 | 20.76
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.144 | 46.64 | 6.71
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 7.2 | 0.79 | 5.68
Viga
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.08 | 327.16 | 26.17
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 1.6 | 39.72 | 63.55
| C | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 1.44 | 262.14 | 377.48
| I | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | m | 4 | 37.18 | 148.72
[6 empty] | Custo Insumos | 1131.94
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1609.97 | [7 empty] | 1609.97
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 386.89
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1996.86
x | Item: | x | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA E TAMPA CONCRETO |  |  |  | unid.
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 25 | 14.74 | 368.5 | [7 empty] | 14.74
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 25 | 11.25 | 281.25 | [7 empty] | 11.25
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.8 | 103.66 | 82.92 |  | alterar aqui | [5 empty] | 103.66
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 160 | 3.58 | 572.8 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 3.58
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.288 | 406.3 | 117.01 |  | 3 | 10 |  |  |  |  | 406.3
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.0648 | 267.03 | 17.3 | [7 empty] | 267.03
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.12312 | 46.64 | 5.74 | [7 empty] | 46.64
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 6.156 | 0.79 | 4.86 | [7 empty] | 0.79
11.25
|  |  | TAMPA CONCRETO (1,20X1,08X0,07M) | [11 empty] | 39.72
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 3 | 11.25 | 33.75 | [7 empty] | 327.16
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.4872 | 39.72 | 19.35 | [7 empty] | 4.09
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.095256 | 327.16 | 31.16 | 0.048989 | [6 empty] | 4.09
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0626 | 4.09 | 4.34
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0564 | 4.09 | 4.32
VIGA 1,20X0,3X0,15
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 1 | 11.25 | 11.25 | [7 empty] | 11.25
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 1.08 | 39.72 | 42.89 | [7 empty] | 39.72
| C | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.0567 | 335.7 | 19.03 | 0.048989 | [6 empty] | 335.7
| C | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 1.9339 | 5.83 | 11.27 | [7 empty] | 5.83
| I | 36 | ACO CA-60 - 4,2MM | kg | 0.53366 | 4.09 | 2.18 | [7 empty] | 4.09
262.14
37.18
|  |  | CAIXA GRADEADA - 1,00 x 0,57M | [5 empty] | alterar aqui | [5 empty] | 14.06
| C | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 0.57 | 262.14 | 149.41 | [7 empty] | 18.57
| I | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | m | 3.14 | 37.18 | 116.74
| C | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.06 | 14.06
| C | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.57 | 18.57
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1928.7
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 463.49
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 2392.19
x | Item: | x | CAIXA COLETORA RASA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS 0,80x0,80M, (H ATÉ 50 CM)PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO |  |  |  | unid.
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.74 | 235.84 | [7 empty] | 14.74
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 11.25 | 180 | [7 empty] | 11.25
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 103.66 | 62.19 | [7 empty] | 103.66
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 56 | 3.58 | 200.48 |  | alterar aqui | [5 empty] | 3.58
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.1008 | 406.3 | 40.95 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 406.3
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 267.03 | 20.76 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 267.03
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.072 | 46.64 | 3.35 | [7 empty] | 46.64
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 3.6 | 0.79 | 2.84 | [7 empty] | 0.79
| I | COT. 003 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO | m | 1 | 35 | 35 | [7 empty] | 35
11.25
|  |  | TAMPA CONCRETO (1,20X1,20X0,07M) | [11 empty] | 39.72
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 3 | 11.25 | 33.75 | [7 empty] | 327.16
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.4872 | 39.72 | 19.35 | [7 empty] | 4.09
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.097978 | 327.16 | 32.05 | 0.048989 | [6 empty] | 4.09
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0626 | 4.09 | 4.34
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0564 | 4.09 | 4.32
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 875.22 | [7 empty] | 875.22
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 210.32
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1085.54
x | Item: | x | CAIXA PASSAGEM MED. INTERNAS 0,80x0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO |  |  |  | unid.
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.74 | 235.84
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 11.25 | 180
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 103.66 | 62.19
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 112 | 3.58 | 400.96 |  | alterar aqui
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.2016 | 406.3 | 81.91 |  | 4 | 8
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 267.03 | 20.76 |  | 3 | 8
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.072 | 46.64 | 3.35
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 3.6 | 0.79 | 2.84
TAMPA CONCRETO (1,20X1,20X0,07M)
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 3 | 11.25 | 33.75
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.4872 | 39.72 | 19.35
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.097978 | 327.16 | 32.05 | 0.048989
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0626 | 4.09 | 4.34
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0564 | 4.09 | 4.32
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1081.66
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 259.93
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1341.59
X | Item: | X | REMOÇÃO DE MEIO FIO - COM REAPROVEIRTAMENTO
| Unidade de medida: |  | m
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.05 | 103.66 | 5.18
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.21 | 18.69 | 3.92
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.21 | 15.42 | 3.23
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 12.33
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 2.96
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 15.29
X | Item: | X | RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (1,00X0,30X0,12X0,15)
| Unidade de medida: |  | m
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 370 | AREIA MEDIA | m³ | 0.007 | 61 | 0.42
| I | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 0.1 | 19 | 1.9
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.394 | 18.69 | 7.36
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.394 | 15.42 | 6.07
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | m³ | 0.002 | 448.15 | 0.89
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 16.64
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 3.99
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 20.63
| Item: | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 |  |  |  | m²
| Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO | CHP | 0.0017 | 5.27 | 0
| I | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) | kg | 1.2 | 3.4603 | 4.15
| C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 170.6 | 0.17
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.002 | 15.42 | 0.03
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 82.89 | 0.14
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0014 | 35.53 | 0.04
| C | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001 | 38.29 | 0.03
0
| C | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM | TXKM | 0.117 | 1.61 | 0.18
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 18% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). Memória de cálculo: R$ SINAPI / 18% (ICMS) X 1,65% (PIS) X 7,6% (COFINS) X 18% (ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 4.74
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 1.13
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 5.87
| Item: | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C |  |  |  | m²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) | kg | 0.5 | 2.0176 | 1
| C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0018 | 170.6 | 0.3
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.0109 | 15.42 | 0.16
| C | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.0004 | 110.8 | 0.04
| C | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.0015 | 41.17 | 0.06
0
0
0
| C | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM | TXKM | 0.04875 | 1.61 | 0.07
[6 empty] | Custo Insumos | 1.63
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 18% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). Memória de cálculo: R$ SINAPI / 18% (ICMS) X 1,65% (PIS) X 7,6% (COFINS) X 18% (ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 1.63
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 0.39
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 2.02
X | Item: | 95992 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
721.6
| C | Auxiliar 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | ton | 2.5548 | 223.87 | 571.94 | [7 empty] | 223.87 | 0 | 2.5548 | 571.9431
| C | 5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNOVIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0552 | 211.91 | 11.69 | [7 empty] | 211.91 | 0 | 0.0552 | 11.6974
| C | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.1129 | 87.08 | 9.83 | [7 empty] | 87.08 | 0 | 0.1129 | 9.8313
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.3453 | 18.11 | 24.36 | [7 empty] | 18.11 | 0 | 1.3453 | 24.3634
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0552 | 172.35 | 9.51 | [7 empty] | 172.35 | 0 | 0.0552 | 9.5137
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0799 | 135.43 | 10.82 | [7 empty] | 135.43 | 0 | 0.0799 | 10.8209
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0883 | 47.62 | 4.2 | [7 empty] | 47.62 | 0 | 0.0883 | 4.2048
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1113 | 38.05 | 4.23 | [7 empty] | 38.05 | 0 | 0.1113 | 4.235
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0569 | 87.6 | 4.98 | [7 empty] | 87.6 | 0 | 0.0569 | 4.9844
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0416 | 134.44 | 5.59 | [7 empty] | 134.44 | 0 | 0.0416 | 5.5927
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.2947 | 50.72 | 14.94 | [7 empty] | 50.72 | 0 | 0.2947 | 14.9472
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| C | 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | t | 0 | 3.87 | 0 | [10 empty] | 0
| C | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | t | 2.5548 | 19.38 | 49.51 | [7 empty] | 19.38 | -19.38 | 2.5548 | 49.512
672.1339
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 721.6
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 173.4
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 895
X | Item: | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | Auxiliar 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | ton | 2.5548 | 223.87 | 571.94
| C | 5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNOVIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.058 | 211.91 | 12.29
| C | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.1186 | 87.08 | 10.32
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.4126 | 18.11 | 25.58
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.058 | 172.35 | 9.99
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0951 | 135.43 | 12.87
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0815 | 47.62 | 3.88
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1339 | 38.05 | 5.09
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0427 | 87.6 | 3.74
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0495 | 134.44 | 6.65
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.3037 | 50.72 | 15.4
0
| C | 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | t | 0 | 3.87 | 0
| C | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | t | 2.5548 | 19.38 | 49.51
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 727.26
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 174.76
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 902.02
| Item: | Auxiliar 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO |  |  |  | ton
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 370 | AREIA MEDIA | m³ | 0.161 | 61 | 9.82
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | kg | 28 | 0.56 | 15.68
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.3129 | 59.55 | 18.63
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.1341 | 46.64 | 6.25
| C | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0035 | 182.54 | 0.63
| C | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0134 | 159.67 | 2.13
| I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS) | T | 0.06 | 2229.5997 | 133.77
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.1067 | 15.42 | 1.64
| C | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0134 | 1934.21 | 25.91
0
0
| C | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM | TXKM | 5.85 | 1.61 | 9.41
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 18% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). Memória de cálculo: R$ SINAPI / 18% (ICMS) X 1,65% (PIS) X 7,6% (COFINS) X 18% (ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 223.87
| Item: | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO |  |  |  | ton
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | un | 0.03333 | 315.56 | 10.51
| C | 74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | un | 0.00152 | 90.16 | 0.13
| C | 74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | un | 0.03333 | 225.4 | 7.51
| C | 74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | un | 0.02052 | 60.12 | 1.23
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 19.38
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 4.65
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 24.03
X | Item: | X | Limpeza, varreção e lavagem de pista
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 106.09 | 106.09 | [7 empty] | 0.0055556 |  | 106.09
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO | CHP | 1 | 5.27 | 5.27 | [7 empty] | 0.0055556 |  | 5.27
| C | 5747 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | h | 1 | 88.89 | 88.89 | [7 empty] | 0.0055556 |  | 88.89
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 7 | 15.42 | 107.94 | [7 empty] | 0.038889 |  | 15.42
[6 empty] | Produção (m² / h) | 180
[6 empty] | Custo Horário | 1.68
MATERIAS / TRANSPORTES
[6 empty] | Custo Insumos | 0
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1.68
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 0.4
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 2.08
X | Item: | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM,
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total | QUANT. PARA 8 CM
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1805 | 18.57 | 3.35 | 0.1805
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2767 | 18.69 | 5.17 | 0.2767
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.4572 | 15.42 | 7.05 | 0.4572
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.084875 | 327.16 | 27.76 | 0.097
| I | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | m² | 0.987 | 0.84 | 0.82 | 1.128
| I | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.21875 | 5.65 | 1.23 | 0.25
| I | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | m | 0.175 | 0.76 | 0.13 | 0.2
| I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM | m² |  | 19.02 | 0 | 1.1224
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 45.51
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 10.93
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 56.44
X | Item: | X | ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - REBAIXO TOTAL
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA | [7 empty] | LARGURA DO PASSEIO
| C | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 6.75 | 5.11 | 34.49 |  | 1.5 | [5 empty] | 5.11
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 18.69 | 56.07 | [7 empty] | 18.69
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 6 | 15.42 | 92.52 | [7 empty] | 15.42
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 183.08
MATERIAS / TRANSPORTES
| C | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m³ | 0.3375 | 64.39 | 21.73 | [7 empty] | 64.39
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 16.875 | 0.79 | 13.33 | [7 empty] | 0.79
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.70875 | 267.03 | 189.25 | [7 empty] | 267.03
| I | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA, AMARELO | m² | 2.295 | 89.41 | 205.19 | [7 empty] | 89.41
[6 empty] | Custo Insumos | 429.5
| Obs: | Piso tátil: | 1,50/0,20 = 7,5 (8) peças de piso tátil x 3 = 24 peças de piso tátil |  | Custo Total |  | 612.58
|  | Área da peça de piso tátil: | 0,20 x 0,20 (cm) = 0,04 m² x 24 peças de piso = 0,96 m² de piso tatil |  | BDI = 24.03% |  | 147.21
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 759.79
| Item: | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.08 | 15.42 | 1.23
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1.23
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 0.29
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1.52

## MOBILIZAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Distâncias de Transporte:
[7 empty] | Velocidade média (km/h): | 40
[7 empty] | Tempo médio de viagem (h): | 1:15
|  |  | Adotada: | 50 | km
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TEMPO DE VIAGEM | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | NÚMERO DE VIAGENS | VALOR UNITÁRIO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
|  |  |  | TABELA | CÓDIGO
1 | Transporte de equipamentos pesados
1.1 | Deslocamento com cavalo mecânico + reboque | 11 | 1.25 | SICRO 2 | A9321 | 2 | 206.86 | 5688.65
1.2 | Trator de esteiras | 1
1.3 | Motoniveladora | 1
1.4 | Carregadeira de pneus | 1
1.5 | Retroescavadeira | 1
1.6 | Escavadeira hidráulica | 1
1.7 | Rolo compactador liso | 1
1.8 | Rolo compactador pneus | 1
1.9 | Rolo compactador pé de carneiro | 1
1.10 | Rolo compactador pé de tandem | 1
7030 | Vibro-acabadora de asfalto | 1
1.12 | Trator agrícola | 1
[7 empty] | SUBTOTAL | 5688.65
2 | Deslocamento de veículos
2.1 | Distribuidor de asfalto | 1 | 1.25 | SICRO 2 | E9509 | 2 | 142.36 | 355.9
2.2 | Caminhão tanque | 1 | 1.25 | SICRO 2 | E9509 | 2 | 142.36 | 355.9
2.3 | Caminhão pipa | 1 | 1.25 | SICRO 2 | E9605 | 2 | 134.6 | 336.5
2.4 | Caminhão basculante 6 m³ | 2 | 1.25 | SICRO 2 | E9506 | 2 | 132.98 | 664.9
2.5 | Caminhão basculante 10 m³ | 2 | 1.25 | SICRO 2 | E9579 | 2 | 165.64 | 828.2
2.6 | Caminhão carroceria | 1 | 1.25 | SICRO 2 | E9508 | 2 | 132.77 | 331.925
[7 empty] | SUBTOTAL | 2873.325
[7 empty] | TOTAL | 8561.97
[7 empty] | BDI = 24.03% | 2057.5478
[7 empty] | TOTAL MOBILIZAÇÃO | 10619.51
|  |  | 34723 | 446.4

## ADM LOCAL
DEMONSTRATIVO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | DIAS | HORAS | USO PROD. (h) | USO IMP. (h) | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | VALOR HORA PRODUTIVO (R$/H) | VALOR HORA IMPRODUTIVO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
[7 empty] | TABELA | CÓDIGO
1 | Equipe Técnica da Obra
1.1 | Engenheiro Pleno | 4 | 3 | 3 | 36 |  | SINAPI | 2707 | 95.02 |  | 3420.72
1.2 | Encarregado Geral | 4 | 4 | 4 | 64 |  | SINAPI | 4083 | 35.93 |  | 2299.52
1.4 | Técnico em Segurança | 4 | 1 | 2 | 8 |  | SINAPI | 532 | 23.23 |  | 185.84
[10 empty] | SUBTOTAL | 5906.08
2 | Veículos de serviço
2.1 | Camionete pick-up | 1 |  |  | 64 | 156 | SICRO 2 | E9684 | 116.54 |  | 7458.56
2.2 | Automóvel de passeio | 1 |  |  | 36 | 184 | SICRO 2 | E9093 | 48.63 |  | 1750.68
[10 empty] | SUBTOTAL | 9209.24
[10 empty] | TOTAL | 15115.32
[10 empty] | BDI = 24.03% | 3632.3992
[10 empty] | TOTAL GERAL | 18747.71
|  |  | 34723 | 446.4

## resumo de ruas
RESUMO RUAS - TAQUARI
| LOCAL | TRECHO | ÁREA | VALOR
1 | LOCAL: RUA SADI DE ALMEIDA CASTRO - TRECHO 1 | TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA E A RUA DA PAZ | ÁREA: 146,53m x 8,00m = 1.172,24m² + 7,76m² (Bocas de rua) = 1.180,00m² | 189709.52
2 | LOCAL: RUA SADI DE ALMEIDA CASTRO - TRECHO 2 | TRECHO: ENTRE A RUA DA PAZ E O FIM DA RUA | ÁREA: 191,83m x 8,00m = 1.534,64m² + 3,83m² (Bocas de rua) = 1.538,47m² | 265213.9
3 | LOCAL: RUA VALTER HACKMANN | TRECHO: ENTRE A RUA MARECHAL CASTELO BRANCO E O FINAL DA RUA | ÁREA: 143,57m x 8,00m = 1.148,56m² + 1,44m² (boca de rua) = 1.150,00m² | 227531.69
4 | LOCAL: RUA TIMÓTEO J. DOS SANTOS | TRECHO: ENTRE A RUA CAMPO ROMERO E A RUA BERTOLDO KERN | ÁREA PISTA: 485,20m x 5,73m (média) = 2.780,20m² + 52,60m² (Bocas de rua) = 2.832,80m² | 535855.08
5 | LOCAL: RUA ALCIDES CARDOSO | TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA E A RUA DA PAZ | ÁREA: 150,40m x 8,00m = 1.203,20m² + 6,45m²(bocas de rua) = 1.209,65m² | 191269
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS |  |  | 21239.02
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | 74990.84
| TOTAL |  | 9017.92 | 1505809.05