## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
ÁREA: 21.956,35 m²
ORÇAMENTO GLOBAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017 |  | CUSTO |  |  |  |  | M.O.
BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1.2403
1.1 | PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) | m² | 2.88 | 237.9 | 41.98 | 279.88 | 685.15 | 120.9 | 806.05 | 74209/001 |  | 225.66 |  |  |  |  | 0.15
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 21956.35 | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 9002.11 | 1536.91 | 10539.02 | 78472 |  | 0.39 |  |  |  |  | 0.15
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 2 | 0.0014085 | 9704.91 | 9704.9114 | 0 | 19409.82 | 19409.82 | CPU | [6 empty] | 1
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid | 8 | 8929.8494 | 5953.23 | 14883.0794 | 71438.79 | 47625.84 | 119064.63 | CPU | [6 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 81126.05 | 68693.47 | 149819.52
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 252.81 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 2025.01 | 356.44 | 2381.45 | 89889 |  | 7.6 |  |  |  |  | 0.15
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 321.05 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 2208.82 | 243.99 | 2452.81 | 95290 |  | 6.16 | 1.54 | 4 |  |  | 0.1
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 959 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 7681.59 | 1352.19 | 9033.78 | 89889 |  | 7.6 |  |  |  |  | 0.15
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 1217.93 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 8379.36 | 925.61 | 9304.97 | 95290 |  | 6.16 | 1.54 | 4 |  |  | 0.1
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1538.98 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 3462.7 | 600.19 | 4062.89 | 74034/001 |  | 2.13 |  |  |  |  | 0.15
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 668.32 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 16053.05 | 2826.99 | 18880.04 | CPU | [6 empty] | 0.15
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 868.8 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 29869.35 | 3318.8 | 33188.15 | 95290 |  | 30.8 | 1.54 | 20 |  |  | 0.1
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 668.32 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 2967.34 | 521.28 | 3488.62 | 41722 |  | 4.21 |  |  |  |  | 0.15
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO | m³ | 530 | 71.38 | 17.84 | 89.22 | 37831.4 | 9455.2 | 47286.6 | CPU | [6 empty] | 0.2
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 715.5 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 44561.35 | 4951.25 | 49512.6 | 72887 |  | 55.8 | 0.93 | 60 |  |  | 0.1
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 6015.07 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 7939.89 | 1383.46 | 9323.35 | 72961 |  | 1.25 |  |  |  |  | 0.15
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 162979.86 | 25935.4 | 188915.26 |  |  | 0
3 | MICRODRENAGEM | [10 empty] | 0
3.1 | CORTE EM SERRA | m | 88 | 13.55 | 2.38 | 15.93 | 1192.4 | 209.44 | 1401.84 | CPU |  | 0 |  |  |  |  | 0.15
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 1218.05 | 17.36 | 3.06 | 20.42 | 21145.35 | 3727.22 | 24872.57 | 90099 |  | 16.47 |  |  |  |  | 0.15
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 1546.9 | 8.6 | 0.95 | 9.55 | 13303.34 | 1469.54 | 14772.88 | 95290 |  | 7.7 | 1.54 | 5 |  |  | 0.1
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1546.9 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 3480.54 | 603.27 | 4083.81 | 74034/001 |  | 2.13 |  |  |  |  | 0.15
3.5 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 92.02 | 65.34 | 11.52 | 76.86 | 6012.59 | 1060.06 | 7072.65 | 88549 |  | 61.97 |  |  |  |  | 0.15
3.6 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 92.02 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 5731.01 | 636.77 | 6367.78 | 72887 |  | 55.8 | 0.93 | 60 |  |  | 0.1
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 147 | 41.2 | 0 | 41.2 | 6056.4 | 0 | 6056.4 | 37451 |  | 33.22 |  |  |  |  | 0
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 401 | 80.22 | 0 | 80.22 | 32168.22 | 0 | 32168.22 | 7745 |  | 64.68 |  |  |  |  | 0
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 30 | 68.57 | 0 | 68.57 | 2057.1 | 0 | 2057.1 | 37453 |  | 55.29 |  |  |  |  | 0
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 37 | 140.15 | 0 | 140.15 | 5185.55 | 0 | 5185.55 | 7725 |  | 113 |  |  |  |  | 0
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 119 | 223.08 | 0 | 223.08 | 26546.52 | 0 | 26546.52 | 7750 |  | 179.86 |  |  |  |  | 0
3.12 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 306.2 | 0 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 7753 |  | 246.88 |  |  |  |  | 0
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 147 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 8483.37 | 8483.37 | 92821 |  | 46.53 |  |  |  |  | 1
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 401 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 23141.71 | 23141.71 | 92821 |  | 46.53 |  |  |  |  | 1
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 30 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 2507.1 | 2507.1 | 92824 |  | 67.38 |  |  |  |  | 1
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 37 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 3092.09 | 3092.09 | 92824 |  | 67.38 |  |  |  |  | 1
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 119 | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 13254.22 | 13254.22 | 92826 |  | 89.8 |  |  |  |  | 1
3.18 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 144.03 | 144.03 | 0 | 0 | 0 | 92828 |  | 116.13 |  |  |  |  | 1
3.19 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 440.4 | 18.81 | 3.31 | 22.12 | 8283.93 | 1457.71 | 9741.64 | 85424 |  | 17.84 |  |  |  |  | 0.15
3.20 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 920.22 | 5.4 | 0.95 | 6.35 | 4969.18 | 874.2 | 5843.38 | 94098 |  | 5.12 |  |  |  |  | 0.15
3.21 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 865.08 | 23.92 | 4.22 | 28.14 | 20692.71 | 3650.63 | 24343.34 | 93374 |  | 22.69 |  |  |  |  | 0.15
3.22 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO PÓ DE PEDRA | m³ | 42.92 | 125.06 | 22.06 | 147.12 | 5367.58 | 946.81 | 6314.39 | 93374+73817/001 |  | 118.618 |  |  |  |  | 0.15
3.23 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 55.79 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 3474.6 | 386.06 | 3860.66 | 72887 |  | 55.8 | 0.93 | 60 |  |  | 0.1
3.24 | BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid | 1 | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 12 | 1088.46 | 192.08 | 1280.54 | 13061.52 | 2304.96 | 15366.48 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.26 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 4 | 1380.99 | 243.7 | 1624.69 | 5523.96 | 974.8 | 6498.76 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.27 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 6 | 1817.76 | 320.78 | 2138.54 | 10906.56 | 1924.68 | 12831.24 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.28 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 21 | 1656.93 | 292.39 | 1949.32 | 34795.53 | 6140.19 | 40935.72 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.29 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m² | 58.75 | 4.66 | 0.82 | 5.48 | 273.78 | 48.17 | 321.95 | CPU |  | 80.45 |  |  |  |  | 0.15
3.30 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. COM BASE DE BRITA (E=22cm) | m³ | 11.47 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 915.65 | 228.82 | 1144.47 | 73710 |  | 80.45 |  |  |  |  | 0.2
3.31 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 17.66 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 45.38 | 11.3 | 56.68 | 72893 |  | 2.59 |  |  |  |  | 0.2
3.32 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 17.66 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 1099.87 | 122.2 | 1222.07 | 72887 |  | 55.8 | 0.93 | 60 |  |  | 0.1
3.33 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 52.54 | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 251.14 | 62.52 | 313.66 | 72945 (CPU) | [6 empty] | 0.2
3.34 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 52.54 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 71.98 | 17.86 | 89.84 | 72943 (CPU) | [6 empty] | 0.2
3.35 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 2.1 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 1274.44 | 318.59 | 1593.03 | 95993 (CPU) | [6 empty] | 0.2
3.36 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 2.1 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 10.08 | 2.49 | 12.57 | 72891 |  | 4.83 |  |  |  |  | 0.2
3.37 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 2.1 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 222.79 | 24.73 | 247.52 | 72843 |  | 95.0386 | 0.62 | 60 |  |  | 0.1
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 235080.21 | 77851.01 | 312931.22 |  |  | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | 0
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 180.44 | 61.49 | 15.37 | 76.86 | 11095.25 | 2773.35 | 13868.6 | 88549 |  | 61.97 |  |  |  |  | 0.2
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 180.44 | 0.96 | 0.24 | 1.2 | 173.22 | 43.29 | 216.51 | 72888 |  | 0.97 |  |  |  |  | 0.2
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 180.44 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 11237.8 | 1248.63 | 12486.43 | 72887 |  | 55.8 | 0.93 | 60 |  |  | 0.1
4.4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) | m³ | 1245.1 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 99396.34 | 24839.73 | 124236.07 | 73710 |  | 80.45 |  |  |  |  | 0.2
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 1917.44 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 4927.82 | 1227.15 | 6154.97 | 72893 |  | 2.59 |  |  |  |  | 0.2
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 1917.44 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 119418.17 | 13268.67 | 132686.84 | 72887 |  | 55.8 | 0.93 | 60 |  |  | 0.1
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 2376 | 33.5 | 8.37 | 41.87 | 79596 | 19887.12 | 99483.12 | 94273 |  | 33.76 |  |  |  |  | 0.2
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 594 | 2.99 | 0.74 | 3.73 | 1776.06 | 439.55 | 2215.61 | 83693 |  | 3.01 |  |  |  |  | 0.2
4.9 | ATERRO MEIO FIO | m³ | 391.2 | 6.8 | 1.7 | 8.5 | 2660.16 | 665.04 | 3325.2 | 79473 |  | 6.86 |  |  |  |  | 0.2
4.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 5659.53 | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 27052.56 | 6734.82 | 33787.38 | 72945 (CPU) | [6 empty] | 0.2
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 5104.2 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 6992.75 | 1735.41 | 8728.16 | 72943 (CPU) | [6 empty] | 0.2
4.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 204.17 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 123906.69 | 30974.62 | 154881.31 | 95993 (CPU) | [6 empty] | 0.2
4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 204.17 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 980.02 | 242.94 | 1222.96 | 72891 |  | 4.83 |  |  |  |  | 0.2
4.14 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 204.17 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 21660.39 | 2405.11 | 24065.5 | 72843 |  | 95.0386 | 0.62 | 60 |  |  | 0.1
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 510873.23 | 106485.43 | 617358.66 |  |  | 0
5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [10 empty] | 0
5.1 | FRESAGEM CONTÍNUA | m² | 1850 | 4.12 | 1.03 | 5.15 | 7622 | 1905.5 | 9527.5 | 5 S 02 990 11+93358 |  | 4.1588 |  |  |  |  | 0.2
5.2 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 16852.15 | 1.48 | 0.36 | 1.84 | 24941.19 | 6066.76 | 31007.95 | CPU |  | 0 |  |  |  |  | 0.2
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 5867.05 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 8037.86 | 1994.79 | 10032.65 | 72943 (CPU) | [6 empty] | 0.2
5.4 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 176.01 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 111456.57 | 27862.38 | 139318.95 | 95990 (CPU) |  |  |  | 3 CM |  |  | 0.2
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 176.01 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 844.85 | 209.44 | 1054.29 | 72891 |  | 4.83 |  |  |  |  | 0.2
5.6 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 176.01 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 18672.9 | 2073.39 | 20746.29 | 72843 |  | 95.0386 | 0.62 | 60 |  |  | 0.1
5.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 10985.1 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 15049.59 | 3734.92 | 18784.51 | 72943 (CPU) | [6 empty] | 0.2
5.8 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 2 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 219.71 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 139129.16 | 34780.08 | 173909.24 | 95990 (CPU) |  |  |  | 3 CM |  |  | 0.2
5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 219.71 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 1054.6 | 261.45 | 1316.05 | 72891 |  | 4.83 |  |  |  |  | 0.2
5.10 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 219.71 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 23309.03 | 2588.18 | 25897.21 | 72843 |  | 95.0386 | 0.62 | 60 |  |  | 0.1
5.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 16852.15 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 23087.45 | 5729.71 | 28817.16 | 72943 (CPU) | [6 empty] | 0.2
5.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 674.08 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 409085.68 | 102264.66 | 511350.34 | 95993 (CPU) |  |  |  | 4 CM |  |  | 0.2
5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 674.08 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 3235.59 | 802.14 | 4037.73 | 72891 |  | 4.83 |  |  |  |  | 0.2
5.14 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 674.08 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 71513.15 | 7940.65 | 79453.8 | 72843 |  | 95.0386 | 0.62 | 60 |  |  | 0.1
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 857039.62 | 198214.05 | 1055253.67 |  |  | 0
6 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 734.75 | 1.59 | 0.28 | 1.87 | 1168.25 | 205.71 | 1373.96 | 73806/001 |  | 1.51 |  |  |  |  | 0.15
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 123.01 | 22.18 | 3.91 | 26.09 | 2728.35 | 480.96 | 3209.31 | 72947 |  | 21.04 |  |  |  |  | 0.15
6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 611.74 | 28 | 4.94 | 32.94 | 17128.72 | 3021.96 | 20150.68 | 4 S 06 100 32 |  | 26.56 |  |  |  |  | 0.15
6.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 1 | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 34723+21014 |  | 333.78 |  |  |  |  | 0.15
6.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 51 | 279.58 | 49.33 | 328.91 | 14258.58 | 2515.83 | 16774.41 | 34723+21014 |  | 265.19 |  |  |  |  | 0.15
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 35635.8 | 6286.55 | 41922.35 |  |  | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0
7.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 621.95 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 4981.82 | 876.94 | 5858.76 | 89889 |  | 7.6 |  |  |  |  | 0.15
7.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 789.87 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 5434.3 | 600.3 | 6034.6 | 95290 |  | 6.16 | 1.54 | 4 |  |  | 0.1
7.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 472.68 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 11353.78 | 1999.43 | 13353.21 | CPU | [6 empty] | 0.15
7.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 614.48 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 21125.82 | 2347.31 | 23473.13 | 95290 |  | 30.8 | 1.54 | 20 |  |  | 0.1
7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 472.68 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 2098.69 | 368.69 | 2467.38 | 41722 |  | 4.21 |  |  |  |  | 0.15
7.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1243.9 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 1641.95 | 286.09 | 1928.04 | 72961 |  | 1.25 |  |  |  |  | 0.15
7.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=10 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 124.39 | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 8985.94 | 1584.72 | 10570.66 | 73817/001 |  | 68.52 |  |  |  |  | 0.15
7.8 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 161.707 | 69.2 | 0 | 69.2 | 11190.12 | 0 | 11190.12 | 72887 |  | 55.8 | 0.93 | 60 |  |  | 0
7.9 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 1243.9 | 51.64 | 12.9 | 64.54 | 64234.99 | 16046.31 | 80281.3 | CPU | [6 empty] | 0.2
7.10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (RETANGULAR) | unid | 29 | 629.75 | 157.43 | 787.18 | 18262.75 | 4565.47 | 22828.22 | CPU | [6 empty] | 0.2
7.11 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (TRAPEZOIDAL) | unid | 25 | 301.52 | 75.38 | 376.9 | 7538 | 1884.5 | 9422.5 | CPU | [6 empty] | 0.2
7.12 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 322.32 | 7.23 | 1.27 | 8.5 | 2330.38 | 409.34 | 2739.72 | 79473 |  | 6.86 |  |  |  |  | 0.15
7.13 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1074.4 | 2.97 | 0.52 | 3.49 | 3190.97 | 558.68 | 3749.65 | 94100 |  | 2.82 |  |  |  |  | 0.15
7.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 53.72 | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 3880.73 | 684.39 | 4565.12 | 73817/001 |  | 68.52 |  |  |  |  | 0.15
7.15 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 53.72 | 58.82 | 10.38 | 69.2 | 3159.81 | 557.61 | 3717.42 | 72887 |  | 55.8 | 0.93 | 60 |  |  | 0.15
7.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² | 1074.4 | 48.84 | 12.2 | 61.04 | 52473.69 | 13107.68 | 65581.37 | CPU | [6 empty] | 0.2
7.17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 8782.54 | 0.88 | 0.58 | 1.46 | 7728.65 | 5093.83 | 12822.48 | CPU | [6 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 229612.39 | 50971.29 | 280583.68
TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 2112347.16 | 534437.2 | 2646784.36 |  |  | 2646784.36 | 0
Setembro/2017
LOCAL: | RUA OSVALDO ARANHA | [9 empty] | 1 | RUA OSVALDO ARANHA | RUA ALBINO PINTO - RUA CORONEL LAUTER | 993,40m X 8,30m(média) = 8.245,22 m² + 315,63 m² = 8.560,85 m² | 622521.8 | 8560.85
TRECHO: | RUA ALBINO PINTO - RUA CORONEL LAUTER
ÁREA: | 993,40m X 8,30m(média) = 8.245,22 m² + 315,63 m² = 8.560,85 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) | m² | 2.88 | 237.9 | 41.98 | 279.88 | 685.15 | 120.9 | 806.05 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 8560.85 | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 3509.95 | 599.25 | 4109.2 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0.0014085 | 9704.91 | 9704.9114 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 8929.8494 | 5953.23 | 14883.0794 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4195.1 | 720.15 | 4915.25
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ |  | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ |  | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ |  | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 0 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 0 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO | m³ |  | 71.38 | 17.84 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | CPU
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | CORTE EM SERRA | m | 88 | 13.55 | 2.38 | 15.93 | 1192.4 | 209.44 | 1401.84 | CPU
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 74.74 | 17.36 | 3.06 | 20.42 | 1297.49 | 228.7 | 1526.19 | 90099
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 94.91 | 8.6 | 0.95 | 9.55 | 816.23 | 90.16 | 906.39 | 95290
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 94.91 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 213.55 | 37.01 | 250.56 | 74034/001
3.5 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 5.25 | 65.34 | 11.52 | 76.86 | 343.03 | 60.48 | 403.51 | 88549
3.6 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 5.25 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 326.97 | 36.33 | 363.3 | 72887
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m |  | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m |  | 80.22 | 0 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 7745
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 37 | 140.15 | 0 | 140.15 | 5185.55 | 0 | 5185.55 | 7725
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 223.08 | 0 | 223.08 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.12 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 306.2 | 0 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 37 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 3092.09 | 3092.09 | 92824
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.18 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 144.03 | 144.03 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.19 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 22.2 | 18.81 | 3.31 | 22.12 | 417.58 | 73.48 | 491.06 | 85424
3.20 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 52.54 | 5.4 | 0.95 | 6.35 | 283.71 | 49.91 | 333.62 | 94098
3.21 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ |  | 23.92 | 4.22 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 93374
3.22 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO PÓ DE PEDRA | m³ | 42.92 | 125.06 | 22.06 | 147.12 | 5367.58 | 946.81 | 6314.39 | 93374+73817/001
3.23 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 55.79 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 3474.6 | 386.06 | 3860.66 | 72887
3.24 | BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1088.46 | 192.08 | 1280.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 4 | 1380.99 | 243.7 | 1624.69 | 5523.96 | 974.8 | 6498.76 | CPU
3.27 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1817.76 | 320.78 | 2138.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.28 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1656.93 | 292.39 | 1949.32 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.29 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m² | 58.75 | 4.66 | 0.82 | 5.48 | 273.78 | 48.17 | 321.95 | CPU
3.30 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. COM BASE DE BRITA (E=22cm) | m³ | 11.47 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 915.65 | 228.82 | 1144.47 | 73710
3.31 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 17.66 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 45.38 | 11.3 | 56.68 | 72893
3.32 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 17.66 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 1099.87 | 122.2 | 1222.07 | 72887
3.33 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 52.54 | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 251.14 | 62.52 | 313.66 | 72945 (CPU)
3.34 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 52.54 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 71.98 | 17.86 | 89.84 | 72943 (CPU)
3.35 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 2.1 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 1274.44 | 318.59 | 1593.03 | 95993 (CPU)
3.36 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 2.1 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 10.08 | 2.49 | 12.57 | 72891
3.37 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 2.1 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 222.79 | 24.73 | 247.52 | 72843
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 28607.76 | 7021.95 | 35629.71
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 0 | 61.49 | 15.37 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 0 | 0.96 | 0.24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) | m³ | 0 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 73710
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 0 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m |  | 33.5 | 8.37 | 41.87 | 0 | 0 | 0 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 0 | 2.99 | 0.74 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 83693
4.9 | ATERRO MEIO FIO | m³ | 0 | 6.8 | 1.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 79473
4.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² |  | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 72945 (CPU)
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
4.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 0 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
4.14 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1 | FRESAGEM CONTÍNUA | m² | 1850 | 4.12 | 1.03 | 5.15 | 7622 | 1905.5 | 9527.5 | 5 S 02 990 11+93358
5.2 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 8560.85 | 1.48 | 0.36 | 1.84 | 12670.06 | 3081.9 | 15751.96 | CPU
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 1850 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 2534.5 | 629 | 3163.5 | 72943 (CPU)
5.4 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 55.5 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 35144.82 | 8785.65 | 43930.47 | 95990 (CPU)
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 55.5 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 266.4 | 66.04 | 332.44 | 72891
5.6 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 55.5 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 5887.99 | 653.79 | 6541.78 | 72843
5.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 6710.85 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 9193.87 | 2281.68 | 11475.55 | 72943 (CPU)
5.8 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 2 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 134.22 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 84993.47 | 21247.02 | 106240.49 | 95990 (CPU)
5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 134.22 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 644.25 | 159.72 | 803.97 | 72891
5.10 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 134.22 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 14239.4 | 1581.11 | 15820.51 | 72843
5.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 8560.85 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 11728.37 | 2910.68 | 14639.05 | 72943 (CPU)
5.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 342.43 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 207813.92 | 51950.05 | 259763.97 | 95993 (CPU)
5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 342.43 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 1643.66 | 407.49 | 2051.15 | 72891
5.14 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 342.43 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 36328.4 | 4033.82 | 40362.22 | 72843
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 430711.11 | 99693.45 | 530404.56
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 344.52 | 1.59 | 0.28 | 1.87 | 547.79 | 96.46 | 644.25 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² |  | 22.18 | 3.91 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 72947
6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 344.52 | 28 | 4.94 | 32.94 | 9646.56 | 1701.92 | 11348.48 | 4 S 06 100 32
6.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 0 | 0 | 0 | 34723+21014
6.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 30 | 279.58 | 49.33 | 328.91 | 8387.4 | 1479.9 | 9867.3 | 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 18581.75 | 3278.28 | 21860.03
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ |  | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
7.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ |  | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ |  | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ |  | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ |  | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 41722
7.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 72961
7.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=10 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ |  | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.8 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.9 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² |  | 51.64 | 12.9 | 64.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (RETANGULAR) | unid | 29 | 629.75 | 157.43 | 787.18 | 18262.75 | 4565.47 | 22828.22 | CPU
7.11 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (TRAPEZOIDAL) | unid | 5 | 301.52 | 75.38 | 376.9 | 1507.6 | 376.9 | 1884.5 | CPU
7.12 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ |  | 7.23 | 1.27 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 79473
7.13 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² |  | 2.97 | 0.52 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 94100
7.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ |  | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.15 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 58.82 | 10.38 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² |  | 48.84 | 12.2 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3424.34 | 0.88 | 0.58 | 1.46 | 3013.42 | 1986.11 | 4999.53 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 22783.77 | 6928.48 | 29712.25
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 504879.49 | 117642.31 | 622521.8
LOCAL: | AV. GETULIO VARGAS | [9 empty] | 8 | AV. GETULIO VARGAS | RUA VEREADOR PRAIA - RUA RIACHUELO | 495,25m x 8,08m (média) + 272,63m² (bocas de rua) = 4.274,25m² | 519597.94 | 4274.25
TRECHO: | RUA VEREADOR PRAIA - RUA RIACHUELO
ÁREA: | 495,25m x 8,08m (média) + 272,63m² (bocas de rua) = 4.274,25m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) | m² |  | 237.9 | 41.98 | 279.88 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 4274.25 | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 1752.45 | 299.19 | 2051.64 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0.0014085 | 9704.91 | 9704.9114 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 8929.8494 | 5953.23 | 14883.0794 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1752.45 | 299.19 | 2051.64
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ |  | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ |  | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ |  | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 0 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 0 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO | m³ |  | 71.38 | 17.84 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | CPU
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | CORTE EM SERRA | m | 0 | 13.55 | 2.38 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 0 | 17.36 | 3.06 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 90099
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0 | 8.6 | 0.95 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 95290
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 74034/001
3.5 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 0 | 65.34 | 11.52 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | 88549
3.6 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m |  | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m |  | 80.22 | 0 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 7745
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 140.15 | 0 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 223.08 | 0 | 223.08 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.12 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 306.2 | 0 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.18 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 144.03 | 144.03 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.19 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0 | 18.81 | 3.31 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 85424
3.20 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 0 | 5.4 | 0.95 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 94098
3.21 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0 | 23.92 | 4.22 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 93374
3.22 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO PÓ DE PEDRA | m³ | 0 | 125.06 | 22.06 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 93374+73817/001
3.23 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.24 | BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1088.46 | 192.08 | 1280.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1380.99 | 243.7 | 1624.69 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.27 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1817.76 | 320.78 | 2138.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.28 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1656.93 | 292.39 | 1949.32 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.29 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m² | 0 | 4.66 | 0.82 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.30 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. COM BASE DE BRITA (E=22cm) | m³ |  | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 73710
3.31 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 72893
3.32 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ |  | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.33 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² |  | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 72945 (CPU)
3.34 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
3.35 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ |  | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
3.36 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ |  | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
3.37 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ |  | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 0 | 61.49 | 15.37 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 0 | 0.96 | 0.24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) | m³ | 0 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 73710
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 0 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 420 | 33.5 | 8.37 | 41.87 | 14070 | 3515.4 | 17585.4 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 105 | 2.99 | 0.74 | 3.73 | 313.95 | 77.7 | 391.65 | 83693
4.9 | ATERRO MEIO FIO | m³ | 0 | 6.8 | 1.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 79473
4.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² |  | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 72945 (CPU)
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
4.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 0 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
4.14 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 14383.95 | 3593.1 | 17977.05
5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1 | FRESAGEM CONTÍNUA | m² |  | 4.12 | 1.03 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5 S 02 990 11+93358
5.2 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 4274.25 | 1.48 | 0.36 | 1.84 | 6325.89 | 1538.73 | 7864.62 | CPU
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.4 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 95990 (CPU)
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.6 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
5.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 4274.25 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 5855.72 | 1453.24 | 7308.96 | 72943 (CPU)
5.8 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 2 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 85.49 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 54135.69 | 13533.06 | 67668.75 | 95990 (CPU)
5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 85.49 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 410.35 | 101.73 | 512.08 | 72891
5.10 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 85.49 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 9069.63 | 1007.07 | 10076.7 | 72843
5.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 4274.25 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 5855.72 | 1453.24 | 7308.96 | 72943 (CPU)
5.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 170.97 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 103758.28 | 25937.85 | 129696.13 | 95993 (CPU)
5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 170.97 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 820.66 | 203.45 | 1024.11 | 72891
5.14 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 170.97 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 18138.21 | 2014.02 | 20152.23 | 72843
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 204370.15 | 47242.39 | 251612.54
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 151.51 | 1.59 | 0.28 | 1.87 | 240.9 | 42.42 | 283.32 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 45.64 | 22.18 | 3.91 | 26.09 | 1012.29 | 178.45 | 1190.74 | 72947
6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 105.87 | 28 | 4.94 | 32.94 | 2964.36 | 522.99 | 3487.35 | 4 S 06 100 32
6.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 0 | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 0 | 0 | 0 | 34723+21014
6.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 6 | 279.58 | 49.33 | 328.91 | 1677.48 | 295.98 | 1973.46 | 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 5895.03 | 1039.84 | 6934.87
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 621.95 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 4981.82 | 876.94 | 5858.76 | 89889
7.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 789.87 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 5434.3 | 600.3 | 6034.6 | 95290
7.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 472.68 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 11353.78 | 1999.43 | 13353.21 | CPU
7.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 614.48 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 21125.82 | 2347.31 | 23473.13 | 95290
7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 472.68 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 2098.69 | 368.69 | 2467.38 | 41722
7.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1243.9 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 1641.95 | 286.09 | 1928.04 | 72961
7.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=10 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 124.39 | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 8985.94 | 1584.72 | 10570.66 | 73817/001
7.8 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 161.707 | 69.2 | 0 | 69.2 | 11190.12 | 0 | 11190.12 | 72887
7.9 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 1243.9 | 51.64 | 12.9 | 64.54 | 64234.99 | 16046.31 | 80281.3 | CPU
7.10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (RETANGULAR) | unid | 0 | 629.75 | 157.43 | 787.18 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.11 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (TRAPEZOIDAL) | unid | 8 | 301.52 | 75.38 | 376.9 | 2412.16 | 603.04 | 3015.2 | CPU
7.12 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 322.32 | 7.23 | 1.27 | 8.5 | 2330.38 | 409.34 | 2739.72 | 79473
7.13 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1074.4 | 2.97 | 0.52 | 3.49 | 3190.97 | 558.68 | 3749.65 | 94100
7.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 53.72 | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 3880.73 | 684.39 | 4565.12 | 73817/001
7.15 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 53.72 | 58.82 | 10.38 | 69.2 | 3159.81 | 557.61 | 3717.42 | 72887
7.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² | 1074.4 | 48.84 | 12.2 | 61.04 | 52473.69 | 13107.68 | 65581.37 | CPU
7.17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1709.7 | 0.88 | 0.58 | 1.46 | 1504.54 | 991.62 | 2496.16 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 199999.69 | 41022.15 | 241021.84
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 426401.27 | 93196.67 | 519597.94
LOCAL: | RUA JOÃO PESSOA | [9 empty] | 12 | RUA JOÃO PESSOA | RUA ANTÔNIO PORFIRIO DA COSTA - RUA DAVID CANABARRO | 568,15m x 6,60m (média) + 267,26m² = 4.017,05m² | 287881.47 | 4017.05
TRECHO: | RUA ANTÔNIO PORFIRIO DA COSTA - RUA DAVID CANABARRO
ÁREA: | 568,15m x 6,60m (média) + 267,26m² = 4.017,05m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) | m² |  | 237.9 | 41.98 | 279.88 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 4017.05 | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 1646.99 | 281.19 | 1928.18 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0.0014085 | 9704.91 | 9704.9114 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 8929.8494 | 5953.23 | 14883.0794 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1646.99 | 281.19 | 1928.18
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ |  | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ |  | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ |  | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 0 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 0 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO | m³ |  | 71.38 | 17.84 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | CPU
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | CORTE EM SERRA | m | 0 | 13.55 | 2.38 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 0 | 17.36 | 3.06 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 90099
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0 | 8.6 | 0.95 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 95290
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 74034/001
3.5 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 0 | 65.34 | 11.52 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | 88549
3.6 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m |  | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m |  | 80.22 | 0 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 7745
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 140.15 | 0 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 223.08 | 0 | 223.08 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.12 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 306.2 | 0 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.18 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 144.03 | 144.03 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.19 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0 | 18.81 | 3.31 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 85424
3.20 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 0 | 5.4 | 0.95 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 94098
3.21 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0 | 23.92 | 4.22 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 93374
3.22 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO PÓ DE PEDRA | m³ | 0 | 125.06 | 22.06 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 93374+73817/001
3.23 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.24 | BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1088.46 | 192.08 | 1280.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1380.99 | 243.7 | 1624.69 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.27 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1817.76 | 320.78 | 2138.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.28 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1656.93 | 292.39 | 1949.32 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.29 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m² | 0 | 4.66 | 0.82 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.30 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. COM BASE DE BRITA (E=22cm) | m³ |  | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 73710
3.31 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 72893
3.32 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ |  | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.33 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² |  | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 72945 (CPU)
3.34 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
3.35 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ |  | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
3.36 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ |  | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
3.37 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ |  | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 0 | 61.49 | 15.37 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 0 | 0.96 | 0.24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) | m³ | 0 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 73710
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 0 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m |  | 33.5 | 8.37 | 41.87 | 0 | 0 | 0 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 0 | 2.99 | 0.74 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 83693
4.9 | ATERRO MEIO FIO | m³ | 0 | 6.8 | 1.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 79473
4.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² |  | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 72945 (CPU)
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
4.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 0 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
4.14 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1 | FRESAGEM CONTÍNUA | m² |  | 4.12 | 1.03 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5 S 02 990 11+93358
5.2 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 4017.05 | 1.48 | 0.36 | 1.84 | 5945.24 | 1446.13 | 7391.37 | CPU
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 4017.05 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 5503.36 | 1365.79 | 6869.15 | 72943 (CPU)
5.4 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 120.51 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 76311.75 | 19076.73 | 95388.48 | 95990 (CPU)
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 120.51 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 578.45 | 143.4 | 721.85 | 72891
5.6 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 120.51 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 12784.91 | 1419.6 | 14204.51 | 72843
5.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.8 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 2 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 95990 (CPU)
5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.10 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
5.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 4017.05 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 5503.36 | 1365.79 | 6869.15 | 72943 (CPU)
5.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 160.68 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 97513.48 | 24376.76 | 121890.24 | 95993 (CPU)
5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 160.68 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 771.27 | 191.2 | 962.47 | 72891
5.14 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 160.68 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 17046.54 | 1892.81 | 18939.35 | 72843
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 221958.36 | 51278.21 | 273236.57
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 136.19 | 1.59 | 0.28 | 1.87 | 216.54 | 38.13 | 254.67 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 62.84 | 22.18 | 3.91 | 26.09 | 1393.79 | 245.7 | 1639.49 | 72947
6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 73.35 | 28 | 4.94 | 32.94 | 2053.8 | 362.34 | 2416.14 | 4 S 06 100 32
6.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 1 | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 34723+21014
6.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 8 | 279.58 | 49.33 | 328.91 | 2236.64 | 394.64 | 2631.28 | 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 6252.67 | 1102.9 | 7355.57
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
7.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 0 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 0 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 0 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 41722
7.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 0 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 72961
7.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=10 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 0 | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.8 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 0 | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.9 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 51.64 | 12.9 | 64.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (RETANGULAR) | unid | 0 | 629.75 | 157.43 | 787.18 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.11 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (TRAPEZOIDAL) | unid | 8 | 301.52 | 75.38 | 376.9 | 2412.16 | 603.04 | 3015.2 | CPU
7.12 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ |  | 7.23 | 1.27 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 79473
7.13 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² |  | 2.97 | 0.52 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 94100
7.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ |  | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.15 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 58.82 | 10.38 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² |  | 48.84 | 12.2 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1606.82 | 0.88 | 0.58 | 1.46 | 1414 | 931.95 | 2345.95 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3826.16 | 1534.99 | 5361.15
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 233684.18 | 54197.29 | 287881.47
LOCAL: | RUA VIELA 485 | [9 empty] | 19 | RUA VIELA 485 | RUA VRS 868 - RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES | 140,36m x 8,00m + 9,82m² = 1.132,70 | 180402.55 | 1132.7
TRECHO: | RUA VRS 868 - RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES
ÁREA: | 140,36m x 8,00m + 9,82m² = 1.132,70
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) | m² |  | 237.9 | 41.98 | 279.88 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 1132.7 | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 464.41 | 79.28 | 543.69 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0.0014085 | 9704.91 | 9704.9114 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 8929.8494 | 5953.23 | 14883.0794 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 464.41 | 79.28 | 543.69
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 92.13 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 737.96 | 129.9 | 867.86 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 117 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 804.96 | 88.92 | 893.88 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 213 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 1706.13 | 300.33 | 2006.46 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 270.51 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 1861.11 | 205.58 | 2066.69 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 387.51 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 871.9 | 151.12 | 1023.02 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 73 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 1753.46 | 308.79 | 2062.25 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 94.9 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 3262.67 | 362.51 | 3625.18 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 73 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 324.12 | 56.94 | 381.06 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO | m³ | 156 | 71.38 | 17.84 | 89.22 | 11135.28 | 2783.04 | 13918.32 | CPU
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 210.6 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 13116.17 | 1457.35 | 14573.52 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1273.06 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 1680.44 | 292.8 | 1973.24 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 37254.2 | 6137.28 | 43391.48
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | CORTE EM SERRA | m |  | 13.55 | 2.38 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 0 | 17.36 | 3.06 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 90099
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0 | 8.6 | 0.95 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 95290
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 74034/001
3.5 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 0 | 65.34 | 11.52 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | 88549
3.6 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m |  | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m |  | 80.22 | 0 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 7745
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 140.15 | 0 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 223.08 | 0 | 223.08 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.12 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 306.2 | 0 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.18 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 144.03 | 144.03 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.19 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0 | 18.81 | 3.31 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 85424
3.20 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 0 | 5.4 | 0.95 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 94098
3.21 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0 | 23.92 | 4.22 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 93374
3.22 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO PÓ DE PEDRA | m³ |  | 125.06 | 22.06 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 93374+73817/001
3.23 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.24 | BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 6 | 1088.46 | 192.08 | 1280.54 | 6530.76 | 1152.48 | 7683.24 | CPU
3.26 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 0 | 1380.99 | 243.7 | 1624.69 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.27 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1817.76 | 320.78 | 2138.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.28 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1656.93 | 292.39 | 1949.32 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.29 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m² | 0 | 4.66 | 0.82 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.30 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. COM BASE DE BRITA (E=22cm) | m³ |  | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 73710
3.31 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 72893
3.32 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ |  | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.33 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² |  | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 72945 (CPU)
3.34 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
3.35 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ |  | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
3.36 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ |  | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
3.37 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ |  | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 6530.76 | 1152.48 | 7683.24
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 38.19 | 61.49 | 15.37 | 76.86 | 2348.3 | 586.98 | 2935.28 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 38.19 | 0.96 | 0.24 | 1.2 | 36.66 | 9.16 | 45.82 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 38.19 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 2378.47 | 264.27 | 2642.74 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) | m³ | 268.65 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 21446.33 | 5359.56 | 26805.89 | 73710
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 413.72 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 1063.26 | 264.78 | 1328.04 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 413.72 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 25766.48 | 2862.94 | 28629.42 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 286 | 33.5 | 8.37 | 41.87 | 9581 | 2393.82 | 11974.82 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 71.5 | 2.99 | 0.74 | 3.73 | 213.78 | 52.91 | 266.69 | 83693
4.9 | ATERRO MEIO FIO | m³ | 57.2 | 6.8 | 1.7 | 8.5 | 388.96 | 97.24 | 486.2 | 79473
4.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1221.12 | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 5836.95 | 1453.13 | 7290.08 | 72945 (CPU)
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 1132.7 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 1551.8 | 385.11 | 1936.91 | 72943 (CPU)
4.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 45.31 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 27497.73 | 6873.98 | 34371.71 | 95993 (CPU)
4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 45.31 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 217.49 | 53.91 | 271.4 | 72891
4.14 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 45.31 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 4806.93 | 533.75 | 5340.68 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 103134.14 | 21191.54 | 124325.68
5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1 | FRESAGEM CONTÍNUA | m² |  | 4.12 | 1.03 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5 S 02 990 11+93358
5.2 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² |  | 1.48 | 0.36 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.4 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 95990 (CPU)
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.6 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
5.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.8 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 2 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 95990 (CPU)
5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.10 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
5.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.14 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 49.73 | 1.59 | 0.28 | 1.87 | 79.07 | 13.92 | 92.99 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 14.53 | 22.18 | 3.91 | 26.09 | 322.27 | 56.81 | 379.08 | 72947
6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 35.2 | 28 | 4.94 | 32.94 | 985.6 | 173.88 | 1159.48 | 4 S 06 100 32
6.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 0 | 0 | 0 | 34723+21014
6.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 2 | 279.58 | 49.33 | 328.91 | 559.16 | 98.66 | 657.82 | 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1946.1 | 343.27 | 2289.37
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
7.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 0 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 0 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 0 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 41722
7.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 0 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 72961
7.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=10 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 0 | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.8 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 0 | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.9 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 51.64 | 12.9 | 64.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (RETANGULAR) | unid | 0 | 629.75 | 157.43 | 787.18 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.11 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (TRAPEZOIDAL) | unid | 4 | 301.52 | 75.38 | 376.9 | 1206.08 | 301.52 | 1507.6 | CPU
7.12 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ |  | 7.23 | 1.27 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 79473
7.13 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² |  | 2.97 | 0.52 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 94100
7.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ |  | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.15 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 58.82 | 10.38 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² |  | 48.84 | 12.2 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 453.08 | 0.88 | 0.58 | 1.46 | 398.71 | 262.78 | 661.49 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1604.79 | 564.3 | 2169.09
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 150934.4 | 29468.15 | 180402.55
LOCAL: | RUA VIELA 475 | [9 empty] | 20 | RUA VIELA 475 | ENTRE A VRS 868 E A RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES | 585,34m x 5,00m + 5,75m² = 2.932,45m² | 640251.31 | 2932.45
TRECHO: | ENTRE A VRS 868 E A RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES
ÁREA: | 585,34m x 5,00m + 5,75m² = 2.932,45m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) | m² |  | 237.9 | 41.98 | 279.88 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 2932.45 | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 1202.3 | 205.27 | 1407.57 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0.0014085 | 9704.91 | 9704.9114 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 8929.8494 | 5953.23 | 14883.0794 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1202.3 | 205.27 | 1407.57
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 114.73 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 918.99 | 161.76 | 1080.75 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 145.7 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 1002.41 | 110.73 | 1113.14 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 479 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 3836.79 | 675.39 | 4512.18 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 608.33 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 4185.31 | 462.33 | 4647.64 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 754.03 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 1696.56 | 294.07 | 1990.63 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 408.96 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 9823.22 | 1729.9 | 11553.12 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 531.64 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 18277.78 | 2030.86 | 20308.64 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 408.96 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 1815.79 | 318.98 | 2134.77 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO | m³ | 242 | 71.38 | 17.84 | 89.22 | 17273.96 | 4317.28 | 21591.24 | CPU
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 326.7 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 20346.88 | 2260.76 | 22607.64 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 3517.79 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 4643.48 | 809.09 | 5452.57 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 83821.17 | 13171.15 | 96992.32
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | CORTE EM SERRA | m |  | 13.55 | 2.38 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 787.95 | 17.36 | 3.06 | 20.42 | 13678.81 | 2411.12 | 16089.93 | 90099
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 1000.69 | 8.6 | 0.95 | 9.55 | 8605.93 | 950.65 | 9556.58 | 95290
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1000.69 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 2251.56 | 390.26 | 2641.82 | 74034/001
3.5 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 62.42 | 65.34 | 11.52 | 76.86 | 4078.53 | 719.07 | 4797.6 | 88549
3.6 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 62.42 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 3887.52 | 431.94 | 4319.46 | 72887
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 147 | 41.2 | 0 | 41.2 | 6056.4 | 0 | 6056.4 | 37451
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 308 | 80.22 | 0 | 80.22 | 24707.76 | 0 | 24707.76 | 7745
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 30 | 68.57 | 0 | 68.57 | 2057.1 | 0 | 2057.1 | 37453
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 140.15 | 0 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 46 | 223.08 | 0 | 223.08 | 10261.68 | 0 | 10261.68 | 7750
3.12 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 306.2 | 0 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 147 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 8483.37 | 8483.37 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 308 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 17774.68 | 17774.68 | 92821
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 30 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 2507.1 | 2507.1 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 46 | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 5123.48 | 5123.48 | 92826
3.18 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 144.03 | 144.03 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.19 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 318.6 | 18.81 | 3.31 | 22.12 | 5992.87 | 1054.56 | 7047.43 | 85424
3.20 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 624.16 | 5.4 | 0.95 | 6.35 | 3370.46 | 592.95 | 3963.41 | 94098
3.21 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 602.19 | 23.92 | 4.22 | 28.14 | 14404.38 | 2541.24 | 16945.62 | 93374
3.22 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO PÓ DE PEDRA | m³ |  | 125.06 | 22.06 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 93374+73817/001
3.23 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.24 | BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid | 1 | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 6 | 1088.46 | 192.08 | 1280.54 | 6530.76 | 1152.48 | 7683.24 | CPU
3.26 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1380.99 | 243.7 | 1624.69 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.27 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 3 | 1817.76 | 320.78 | 2138.54 | 5453.28 | 962.34 | 6415.62 | CPU
3.28 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 16 | 1656.93 | 292.39 | 1949.32 | 26510.88 | 4678.24 | 31189.12 | CPU
3.29 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m² | 0 | 4.66 | 0.82 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.30 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. COM BASE DE BRITA (E=22cm) | m³ |  | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 73710
3.31 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 72893
3.32 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ |  | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.33 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² |  | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 72945 (CPU)
3.34 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
3.35 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ |  | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
3.36 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ |  | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
3.37 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ |  | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 138808.43 | 49942.98 | 188751.41
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 105.53 | 61.49 | 15.37 | 76.86 | 6489.04 | 1621.99 | 8111.03 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 105.53 | 0.96 | 0.24 | 1.2 | 101.31 | 25.32 | 126.63 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 105.53 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 6572.41 | 730.26 | 7302.67 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) | m³ | 726.27 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 57978.14 | 14489.08 | 72467.22 | 73710
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 1118.45 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 2874.42 | 715.8 | 3590.22 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 1118.45 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 69657.07 | 7739.67 | 77396.74 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 1169 | 33.5 | 8.37 | 41.87 | 39161.5 | 9784.53 | 48946.03 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 292.25 | 2.99 | 0.74 | 3.73 | 873.83 | 216.26 | 1090.09 | 83693
4.9 | ATERRO MEIO FIO | m³ | 233.8 | 6.8 | 1.7 | 8.5 | 1589.84 | 397.46 | 1987.3 | 79473
4.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 3301.21 | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 15779.79 | 3928.43 | 19708.22 | 72945 (CPU)
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 2932.45 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 4017.45 | 997.03 | 5014.48 | 72943 (CPU)
4.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 117.3 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 71187.02 | 17795.58 | 88982.6 | 95993 (CPU)
4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 117.3 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 563.04 | 139.58 | 702.62 | 72891
4.14 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 117.3 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 12444.36 | 1381.79 | 13826.15 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 289289.22 | 59962.78 | 349252
5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1 | FRESAGEM CONTÍNUA | m² |  | 4.12 | 1.03 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5 S 02 990 11+93358
5.2 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² |  | 1.48 | 0.36 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.4 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 95990 (CPU)
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.6 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
5.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.8 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 2 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 95990 (CPU)
5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.10 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
5.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.14 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 33 | 1.59 | 0.28 | 1.87 | 52.47 | 9.24 | 61.71 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² |  | 22.18 | 3.91 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 72947
6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 33 | 28 | 4.94 | 32.94 | 924 | 163.02 | 1087.02 | 4 S 06 100 32
6.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 0 | 0 | 0 | 34723+21014
6.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 3 | 279.58 | 49.33 | 328.91 | 838.74 | 147.99 | 986.73 | 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1815.21 | 320.25 | 2135.46
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
7.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 0 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 0 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 0 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 0 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 41722
7.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 0 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 72961
7.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=10 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 0 | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.8 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 0 | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.9 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 51.64 | 12.9 | 64.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (RETANGULAR) | unid | 0 | 629.75 | 157.43 | 787.18 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.11 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (TRAPEZOIDAL) | unid |  | 301.52 | 75.38 | 376.9 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.12 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ |  | 7.23 | 1.27 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 79473
7.13 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² |  | 2.97 | 0.52 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 94100
7.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ |  | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.15 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 58.82 | 10.38 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² |  | 48.84 | 12.2 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1172.98 | 0.88 | 0.58 | 1.46 | 1032.23 | 680.32 | 1712.55 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1032.23 | 680.32 | 1712.55
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 515968.56 | 124282.75 | 640251.31
LOCAL: | RUA VIELA 470 | [9 empty] | 21 | RUA VIELA 470 | RUA VRS 868 - VIELA 475 | (208,57m x 4,00m)+(26,60m x 5,00m)+21,77m² (bocas de rua ) = 1.039,05m² | 257654.84 | 1039.05
TRECHO: | RUA VRS 868 - VIELA 475
ÁREA: | (208,57m x 4,00m)+(26,60m x 5,00m)+21,77m² (bocas de rua ) = 1.039,05m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) | m² |  | 237.9 | 41.98 | 279.88 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 1039.05 | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 426.01 | 72.73 | 498.74 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0.0014085 | 9704.91 | 9704.9114 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 8929.8494 | 5953.23 | 14883.0794 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 426.01 | 72.73 | 498.74
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 45.95 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 368.06 | 64.78 | 432.84 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 58.35 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 401.45 | 44.34 | 445.79 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 267 | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 2138.67 | 376.47 | 2515.14 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 339.09 | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 2332.94 | 257.7 | 2590.64 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 397.44 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 894.24 | 155 | 1049.24 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 186.36 | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 4476.37 | 788.3 | 5264.67 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 242.26 | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 8328.9 | 925.43 | 9254.33 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 186.36 | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 827.43 | 145.36 | 972.79 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO | m³ | 132 | 71.38 | 17.84 | 89.22 | 9422.16 | 2354.88 | 11777.04 | CPU
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 178.2 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 11098.3 | 1233.14 | 12331.44 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1224.22 | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 1615.97 | 281.57 | 1897.54 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 41904.49 | 6626.97 | 48531.46
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | CORTE EM SERRA | m |  | 13.55 | 2.38 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 355.36 | 17.36 | 3.06 | 20.42 | 6169.05 | 1087.4 | 7256.45 | 90099
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 451.3 | 8.6 | 0.95 | 9.55 | 3881.18 | 428.73 | 4309.91 | 95290
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 451.3 | 2.25 | 0.39 | 2.64 | 1015.43 | 176 | 1191.43 | 74034/001
3.5 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 24.35 | 65.34 | 11.52 | 76.86 | 1591.03 | 280.51 | 1871.54 | 88549
3.6 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 24.35 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 1516.52 | 168.5 | 1685.02 | 72887
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m |  | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 93 | 80.22 | 0 | 80.22 | 7460.46 | 0 | 7460.46 | 7745
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 140.15 | 0 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 73 | 223.08 | 0 | 223.08 | 16284.84 | 0 | 16284.84 | 7750
3.12 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 306.2 | 0 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 93 | 0 | 57.71 | 57.71 | 0 | 5367.03 | 5367.03 | 92821
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 73 | 0 | 111.38 | 111.38 | 0 | 8130.74 | 8130.74 | 92826
3.18 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 144.03 | 144.03 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.19 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 99.6 | 18.81 | 3.31 | 22.12 | 1873.48 | 329.67 | 2203.15 | 85424
3.20 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 243.52 | 5.4 | 0.95 | 6.35 | 1315.01 | 231.34 | 1546.35 | 94098
3.21 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 262.89 | 23.92 | 4.22 | 28.14 | 6288.33 | 1109.39 | 7397.72 | 93374
3.22 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO PÓ DE PEDRA | m³ |  | 125.06 | 22.06 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 93374+73817/001
3.23 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.24 | BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 960.51 | 169.5 | 1130.01 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1088.46 | 192.08 | 1280.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1380.99 | 243.7 | 1624.69 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.27 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 3 | 1817.76 | 320.78 | 2138.54 | 5453.28 | 962.34 | 6415.62 | CPU
3.28 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 5 | 1656.93 | 292.39 | 1949.32 | 8284.65 | 1461.95 | 9746.6 | CPU
3.29 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m² | 0 | 4.66 | 0.82 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.30 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. COM BASE DE BRITA (E=22cm) | m³ |  | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 0 | 0 | 0 | 73710
3.31 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 72893
3.32 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ |  | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.33 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² |  | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 72945 (CPU)
3.34 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² |  | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
3.35 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ |  | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
3.36 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ |  | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
3.37 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ |  | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 61133.26 | 19733.6 | 80866.86
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 36.72 | 61.49 | 15.37 | 76.86 | 2257.91 | 564.38 | 2822.29 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 36.72 | 0.96 | 0.24 | 1.2 | 35.25 | 8.81 | 44.06 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 36.72 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 2286.92 | 254.1 | 2541.02 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) | m³ | 250.18 | 79.83 | 19.95 | 99.78 | 19971.87 | 4991.09 | 24962.96 | 73710
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 385.27 | 2.57 | 0.64 | 3.21 | 990.14 | 246.57 | 1236.71 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 385.27 | 62.28 | 6.92 | 69.2 | 23994.62 | 2666.06 | 26660.68 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 501 | 33.5 | 8.37 | 41.87 | 16783.5 | 4193.37 | 20976.87 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 125.25 | 2.99 | 0.74 | 3.73 | 374.5 | 92.68 | 467.18 | 83693
4.9 | ATERRO MEIO FIO | m³ | 100.2 | 6.8 | 1.7 | 8.5 | 681.36 | 170.34 | 851.7 | 79473
4.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1137.2 | 4.78 | 1.19 | 5.97 | 5435.82 | 1353.26 | 6789.08 | 72945 (CPU)
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 1039.05 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 1423.5 | 353.27 | 1776.77 | 72943 (CPU)
4.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 41.56 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 25221.94 | 6305.06 | 31527 | 95993 (CPU)
4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 41.56 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 199.49 | 49.45 | 248.94 | 72891
4.14 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 41.56 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 4409.1 | 489.57 | 4898.67 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 104065.92 | 21738.01 | 125803.93
5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1 | FRESAGEM CONTÍNUA | m² |  | 4.12 | 1.03 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5 S 02 990 11+93358
5.2 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² |  | 1.48 | 0.36 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.4 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 95990 (CPU)
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.6 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
5.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.8 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 2 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 633.24 | 158.3 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 95990 (CPU)
5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.10 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
5.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 0 | 1.37 | 0.34 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 72943 (CPU)
5.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 606.88 | 151.71 | 758.59 | 0 | 0 | 0 | 95993 (CPU)
5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 0 | 4.8 | 1.19 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 72891
5.14 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 0 | 106.09 | 11.78 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 72843
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 19.8 | 1.59 | 0.28 | 1.87 | 31.48 | 5.54 | 37.02 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² |  | 22.18 | 3.91 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 72947
6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 19.8 | 28 | 4.94 | 32.94 | 554.4 | 97.81 | 652.21 | 4 S 06 100 32
6.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 351.9 | 62.09 | 413.99 | 0 | 0 | 0 | 34723+21014
6.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 2 | 279.58 | 49.33 | 328.91 | 559.16 | 98.66 | 657.82 | 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1145.04 | 202.01 | 1347.05
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ |  | 8.01 | 1.41 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 89889
7.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ |  | 6.88 | 0.76 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ |  | 24.02 | 4.23 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ |  | 34.38 | 3.82 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 95290
7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ |  | 4.44 | 0.78 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 41722
7.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 1.32 | 0.23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 72961
7.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=10 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ |  | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.8 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.9 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² |  | 51.64 | 12.9 | 64.54 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (RETANGULAR) | unid |  | 629.75 | 157.43 | 787.18 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.11 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (TRAPEZOIDAL) | unid |  | 301.52 | 75.38 | 376.9 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.12 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ |  | 7.23 | 1.27 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 79473
7.13 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² |  | 2.97 | 0.52 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 94100
7.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ |  | 72.24 | 12.74 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 73817/001
7.15 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ |  | 58.82 | 10.38 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 72887
7.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² |  | 48.84 | 12.2 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
7.17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 415.62 | 0.88 | 0.58 | 1.46 | 365.75 | 241.05 | 606.8 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 365.75 | 241.05 | 606.8
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 209040.47 | 48614.37 | 257654.84

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
ÁREA: 21.956,35 m²
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | TOTAL | % | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6
[6 empty] | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) | m² | 2.88 | 806.05 | 0.03045% | 100% | 2.88 | 806.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 21956.35 | 10539.02 | 0.3982% | 16.67% | 3659.39 | 1756.5033 | 16.67% | 3659.39 | 1756.5033 | 16.67% | 3659.39 | 1756.5033 | 16.67% | 3659.39 | 1756.5033 | 16.67% | 3659.39 | 1756.5033 | 16.67% | 3659.39 | 1756.5033
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 2 | 19409.82 | 0.7333% | 16.67% | 0.33 | 3234.97 | 16.67% | 0.33 | 3234.97 | 16.67% | 0.33 | 3234.97 | 16.67% | 0.33 | 3234.97 | 16.67% | 0.33 | 3234.97 | 16.67% | 0.33 | 3234.97
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid | 8 | 119064.63 | 4.498% | 16.67% | 1.33 | 19844.105 | 16.67% | 1.33 | 19844.105 | 16.67% | 1.33 | 19844.105 | 16.67% | 1.33 | 19844.105 | 16.67% | 1.33 | 19844.105 | 16.67% | 1.33 | 19844.105
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 149819.52 | 5.66% |  | MÊS 1 | 25641.6283 |  | MÊS 2 | 24835.5783 |  | MÊS 3 | 24835.5783 |  | MÊS 4 | 24835.5783 |  | MÊS 5 | 24835.5783 |  | MÊS 6 | 24835.5783
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 252.81 | 2381.45 | 0.08998% | 15% | 37.92 | 357.2175 | 30% | 75.84 | 714.435 | 40% | 101.12 | 952.58 | 15% | 37.92 | 357.2175 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 321.05 | 2452.81 | 0.09267% | 15% | 48.16 | 367.9215 | 30% | 96.32 | 735.843 | 40% | 128.42 | 981.124 | 15% | 48.16 | 367.9215 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 959 | 9033.78 | 0.3413% | 15% | 143.85 | 1355.067 | 30% | 287.7 | 2710.134 | 40% | 383.6 | 3613.512 | 15% | 143.85 | 1355.067 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 1217.93 | 9304.97 | 0.3516% | 15% | 182.69 | 1395.7455 | 30% | 365.38 | 2791.491 | 40% | 487.17 | 3721.988 | 15% | 182.69 | 1395.7455 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1538.98 | 4062.89 | 0.1535% | 15% | 230.85 | 609.4335 | 30% | 461.69 | 1218.867 | 40% | 615.59 | 1625.156 | 15% | 230.85 | 609.4335 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 668.32 | 18880.04 | 0.7133% | 15% | 100.25 | 2832.006 | 30% | 200.5 | 5664.012 | 40% | 267.33 | 7552.016 | 15% | 100.25 | 2832.006 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 868.8 | 33188.15 | 1.254% | 15% | 130.32 | 4978.2225 | 30% | 260.64 | 9956.445 | 40% | 347.52 | 13275.26 | 15% | 130.32 | 4978.2225 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 668.32 | 3488.62 | 0.1318% | 15% | 100.25 | 523.293 | 30% | 200.5 | 1046.586 | 40% | 267.33 | 1395.448 | 15% | 100.25 | 523.293 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO | m³ | 530 | 47286.6 | 1.787% | 15% | 79.5 | 7092.99 | 30% | 159 | 14185.98 | 40% | 212 | 18914.64 | 15% | 79.5 | 7092.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 715.5 | 49512.6 | 1.871% | 15% | 107.33 | 7426.89 | 30% | 214.65 | 14853.78 | 40% | 286.2 | 19805.04 | 15% | 107.33 | 7426.89 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 6015.07 | 9323.35 | 0.3523% |  | 0 | 0 | 15% | 902.26 | 1398.5025 | 30% | 1804.52 | 2797.005 | 40% | 2406.03 | 3729.34 | 15% | 902.26 | 1398.5025 |  | 0 | 0
TOTAL MOVIMENTO EM TERRA |  |  |  | 188915.26 | 7.138% |  | MÊS 1 | 26938.7865 |  | MÊS 2 | 55276.0755 |  | MÊS 3 | 74633.769 |  | MÊS 4 | 30668.1265 |  | MÊS 5 | 1398.5025 |  | MÊS 6 | 0
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | CORTE EM SERRA | m | 88 | 1401.84 | 0.05296% | 60% | 52.8 | 841.104 | 40% | 35.2 | 560.736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 1218.05 | 24872.57 | 0.9397% | 60% | 730.83 | 14923.542 | 40% | 487.22 | 9949.028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 1546.9 | 14772.88 | 0.5581% | 60% | 928.14 | 8863.728 | 40% | 618.76 | 5909.152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1546.9 | 4083.81 | 0.1543% | 60% | 928.14 | 2450.286 | 40% | 618.76 | 1633.524 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 92.02 | 7072.65 | 0.2672% | 60% | 55.21 | 4243.59 | 40% | 36.81 | 2829.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.6 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 92.02 | 6367.78 | 0.2406% | 60% | 55.21 | 3820.668 | 40% | 36.81 | 2547.112 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 147 | 6056.4 | 0.2288% | 60% | 88.2 | 3633.84 | 40% | 58.8 | 2422.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 401 | 32168.22 | 1.215% | 60% | 240.6 | 19300.932 | 40% | 160.4 | 12867.288 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 30 | 2057.1 | 0.07772% | 60% | 18 | 1234.26 | 40% | 12 | 822.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 37 | 5185.55 | 0.1959% | 60% | 22.2 | 3111.33 | 40% | 14.8 | 2074.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 119 | 26546.52 | 1.003% | 60% | 71.4 | 15927.912 | 40% | 47.6 | 10618.608 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.12 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 0% | 60% | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 147 | 8483.37 | 0.3205% | 60% | 88.2 | 5090.022 | 40% | 58.8 | 3393.348 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 401 | 23141.71 | 0.8743% | 60% | 240.6 | 13885.026 | 40% | 160.4 | 9256.684 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 30 | 2507.1 | 0.09472% | 60% | 18 | 1504.26 | 40% | 12 | 1002.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 37 | 3092.09 | 0.1168% | 60% | 22.2 | 1855.254 | 40% | 14.8 | 1236.836 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 119 | 13254.22 | 0.5008% | 60% | 71.4 | 7952.532 | 40% | 47.6 | 5301.688 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.18 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 0% | 60% | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.19 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 440.4 | 9741.64 | 0.3681% | 60% | 264.24 | 5844.984 | 40% | 176.16 | 3896.656 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.20 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 920.22 | 5843.38 | 0.2208% | 60% | 552.13 | 3506.028 | 40% | 368.09 | 2337.352 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.21 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 865.08 | 24343.34 | 0.9197% | 60% | 519.05 | 14606.004 | 40% | 346.03 | 9737.336 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.22 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO PÓ DE PEDRA | m³ | 42.92 | 6314.39 | 0.2386% | 60% | 25.75 | 3788.634 | 40% | 17.17 | 2525.756 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.23 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 55.79 | 3860.66 | 0.1459% | 60% | 33.47 | 2316.396 | 40% | 22.32 | 1544.264 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.24 | BOCA DE BUEIRO Ø800MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid | 1 | 1130.01 | 0.04269% | 40% | 0.4 | 452.004 | 60% | 0.6 | 678.006 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 12 | 15366.48 | 0.5806% | 40% | 4.8 | 6146.592 | 60% | 7.2 | 9219.888 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.26 | CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 4 | 6498.76 | 0.2455% | 40% | 1.6 | 2599.504 | 60% | 2.4 | 3899.256 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.27 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 6 | 12831.24 | 0.4848% | 40% | 2.4 | 5132.496 | 60% | 3.6 | 7698.744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.28 | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 21 | 40935.72 | 1.547% | 40% | 8.4 | 16374.288 | 60% | 12.6 | 24561.432 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.29 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m² | 58.75 | 321.95 | 0.01216% | 40% | 23.5 | 128.78 | 60% | 35.25 | 193.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.30 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. COM BASE DE BRITA (E=22cm) | m³ | 11.47 | 1144.47 | 0.04324% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 11.47 | 1144.47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.31 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 17.66 | 56.68 | 0.002141% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 17.66 | 56.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.32 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 17.66 | 1222.07 | 0.04617% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 17.66 | 1222.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.33 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 52.54 | 313.66 | 0.01185% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 52.54 | 313.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.34 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 52.54 | 89.84 | 0.003394% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 52.54 | 89.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.35 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 2.1 | 1593.03 | 0.06019% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 2.1 | 1593.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.36 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 2.1 | 12.57 | 0.0004749% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 2.1 | 12.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.37 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 2.1 | 247.52 | 0.009352% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 2.1 | 247.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MICRODRENAGEM |  |  |  | 312931.22 | 11.82% |  | MÊS 1 | 169533.996 |  | MÊS 2 | 138717.384 |  | MÊS 3 | 4679.84 |  | MÊS 4 | 0 |  | MÊS 5 | 0 |  | MÊS 6 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 180.44 | 13868.6 | 0.524% |  | 0 | 0 | 20% | 36.09 | 2773.72 | 25% | 45.11 | 3467.15 | 40% | 72.18 | 5547.44 | 15% | 27.07 | 2080.29 |  | 0 | 0
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 180.44 | 216.51 | 0.00818% |  | 0 | 0 | 20% | 36.09 | 43.302 | 25% | 45.11 | 54.1275 | 40% | 72.18 | 86.604 | 15% | 27.07 | 32.4765 |  | 0 | 0
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 180.44 | 12486.43 | 0.4718% |  | 0 | 0 | 20% | 36.09 | 2497.286 | 25% | 45.11 | 3121.6075 | 40% | 72.18 | 4994.572 | 15% | 27.07 | 1872.9645 |  | 0 | 0
4.4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) | m³ | 1245.1 | 124236.07 | 4.694% |  | 0 | 0 | 20% | 249.02 | 24847.214 | 25% | 311.28 | 31059.0175 | 40% | 498.04 | 49694.428 | 15% | 186.77 | 18635.4105 |  | 0 | 0
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 1917.44 | 6154.97 | 0.2325% |  | 0 | 0 | 20% | 383.49 | 1230.994 | 25% | 479.36 | 1538.7425 | 40% | 766.98 | 2461.988 | 15% | 287.62 | 923.2455 |  | 0 | 0
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 1917.44 | 132686.84 | 5.013% |  | 0 | 0 | 20% | 383.49 | 26537.368 | 25% | 479.36 | 33171.71 | 40% | 766.98 | 53074.736 | 15% | 287.62 | 19903.026 |  | 0 | 0
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 2376 | 99483.12 | 3.759% |  | 0 | 0 | 20% | 475.2 | 19896.624 | 25% | 594 | 24870.78 | 40% | 950.4 | 39793.248 | 15% | 356.4 | 14922.468 |  | 0 | 0
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 594 | 2215.61 | 0.08371% |  | 0 | 0 | 20% | 118.8 | 443.122 | 25% | 148.5 | 553.9025 | 40% | 237.6 | 886.244 | 15% | 89.1 | 332.3415 |  | 0 | 0
4.9 | ATERRO MEIO FIO | m³ | 391.2 | 3325.2 | 0.1256% |  | 0 | 0 | 20% | 78.24 | 665.04 | 25% | 97.8 | 831.3 | 40% | 156.48 | 1330.08 | 15% | 58.68 | 498.78 |  | 0 | 0
4.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 5659.53 | 33787.38 | 1.277% |  | 0 | 0 | 20% | 1131.91 | 6757.476 | 25% | 1414.88 | 8446.845 | 40% | 2263.81 | 13514.952 | 15% | 848.93 | 5068.107 |  | 0 | 0
4.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 5104.2 | 8728.16 | 0.3298% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20% | 1020.84 | 1745.632 | 40% | 2041.68 | 3491.264 | 40% | 2041.68 | 3491.264
4.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 204.17 | 154881.31 | 5.852% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20% | 40.83 | 30976.262 | 40% | 81.67 | 61952.524 | 40% | 81.67 | 61952.524
4.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 204.17 | 1222.96 | 0.04621% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20% | 40.83 | 244.592 | 40% | 81.67 | 489.184 | 40% | 81.67 | 489.184
4.14 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 204.17 | 24065.5 | 0.9092% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20% | 40.83 | 4813.1 | 40% | 81.67 | 9626.2 | 40% | 81.67 | 9626.2
TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 617358.66 | 23.32% |  | MÊS 1 | 0 |  | MÊS 2 | 85692.146 |  | MÊS 3 | 107115.1825 |  | MÊS 4 | 209163.878 |  | MÊS 5 | 139828.2815 |  | MÊS 6 | 75559.172
5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1 | FRESAGEM CONTÍNUA | m² | 1850 | 9527.5 | 0.36% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 1110 | 5716.5 | 40% | 740 | 3811 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 16852.15 | 31007.95 | 1.172% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 10111.29 | 18604.77 | 40% | 6740.86 | 12403.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 5867.05 | 10032.65 | 0.3791% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 3520.23 | 6019.59 | 40% | 2346.82 | 4013.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 176.01 | 139318.95 | 5.264% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 105.61 | 83591.37 | 40% | 70.4 | 55727.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 176.01 | 1054.29 | 0.03983% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 105.61 | 632.574 | 40% | 70.4 | 421.716 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 176.01 | 20746.29 | 0.7838% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60% | 105.61 | 12447.774 | 40% | 70.4 | 8298.516 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 10985.1 | 18784.51 | 0.7097% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 3295.53 | 5635.353 | 40% | 4394.04 | 7513.804 | 30% | 3295.53 | 5635.353 |  | 0 | 0
5.8 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= MÉDIA 2 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 219.71 | 173909.24 | 6.571% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 65.91 | 52172.772 | 40% | 87.88 | 69563.696 | 30% | 65.91 | 52172.772 |  | 0 | 0
5.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 219.71 | 1316.05 | 0.04972% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 65.91 | 394.815 | 40% | 87.88 | 526.42 | 30% | 65.91 | 394.815 |  | 0 | 0
5.10 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 219.71 | 25897.21 | 0.9784% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 65.91 | 7769.163 | 40% | 87.88 | 10358.884 | 30% | 65.91 | 7769.163 |  | 0 | 0
5.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 16852.15 | 28817.16 | 1.089% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 5055.65 | 8645.148 | 40% | 6740.86 | 11526.864 | 30% | 5055.65 | 8645.148
5.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 674.08 | 511350.34 | 19.32% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 202.22 | 153405.102 | 40% | 269.63 | 204540.136 | 30% | 202.22 | 153405.102
5.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 674.08 | 4037.73 | 0.1526% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 202.22 | 1211.319 | 40% | 269.63 | 1615.092 | 30% | 202.22 | 1211.319
5.14 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM | m³ | 674.08 | 79453.8 | 3.002% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 202.22 | 23836.14 | 40% | 269.63 | 31781.52 | 30% | 202.22 | 23836.14
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 1055253.67 | 39.87% |  | MÊS 1 | 0 |  | MÊS 2 | 0 |  | MÊS 3 | 192984.681 |  | MÊS 4 | 359735.565 |  | MÊS 5 | 315435.715 |  | MÊS 6 | 187097.709
6 | SINALIZAÇÃO | 0
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 734.75 | 1373.96 | 0.05191% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 734.75 | 1373.96
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 123.01 | 3209.31 | 0.1213% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 123.01 | 3209.31
6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 611.74 | 20150.68 | 0.7613% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 611.74 | 20150.68
6.4 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 1 | 413.99 | 0.01564% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 1 | 413.99
6.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 51 | 16774.41 | 0.6338% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 51 | 16774.41
TOTAL SINALIZAÇÃO |  |  |  | 41922.35 | 1.584% |  | MÊS 1 | 0 |  | MÊS 2 | 0 |  | MÊS 3 | 0 |  | MÊS 4 | 0 |  | MÊS 5 | 0 |  | MÊS 6 | 41922.35
7 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 0
7.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 621.95 | 5858.76 | 0.2214% |  | 0 | 0 | 20% | 124.39 | 1171.752 | 20% | 124.39 | 1171.752 | 20% | 124.39 | 1171.752 | 20% | 124.39 | 1171.752 | 20% | 124.39 | 1171.752
7.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 789.87 | 6034.6 | 0.228% |  | 0 | 0 | 20% | 157.97 | 1206.92 | 20% | 157.97 | 1206.92 | 20% | 157.97 | 1206.92 | 20% | 157.97 | 1206.92 | 20% | 157.97 | 1206.92
7.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 472.68 | 13353.21 | 0.5045% |  | 0 | 0 | 20% | 94.54 | 2670.642 | 20% | 94.54 | 2670.642 | 20% | 94.54 | 2670.642 | 20% | 94.54 | 2670.642 | 20% | 94.54 | 2670.642
7.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 614.48 | 23473.13 | 0.8869% |  | 0 | 0 | 20% | 122.9 | 4694.626 | 20% | 122.9 | 4694.626 | 20% | 122.9 | 4694.626 | 20% | 122.9 | 4694.626 | 20% | 122.9 | 4694.626
7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 472.68 | 2467.38 | 0.09322% |  | 0 | 0 | 20% | 94.54 | 493.476 | 20% | 94.54 | 493.476 | 20% | 94.54 | 493.476 | 20% | 94.54 | 493.476 | 20% | 94.54 | 493.476
7.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1243.9 | 1928.04 | 0.07284% |  | 0 | 0 | 20% | 248.78 | 385.608 | 20% | 248.78 | 385.608 | 20% | 248.78 | 385.608 | 20% | 248.78 | 385.608 | 20% | 248.78 | 385.608
7.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=10 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 124.39 | 10570.66 | 0.3994% |  | 0 | 0 | 20% | 24.88 | 2114.132 | 20% | 24.88 | 2114.132 | 20% | 24.88 | 2114.132 | 20% | 24.88 | 2114.132 | 20% | 24.88 | 2114.132
7.8 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 161.707 | 11190.12 | 0.4228% |  | 0 | 0 | 20% | 32.34 | 2238.024 | 20% | 32.34 | 2238.024 | 20% | 32.34 | 2238.024 | 20% | 32.34 | 2238.024 | 20% | 32.34 | 2238.024
7.9 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 1243.9 | 80281.3 | 3.033% |  | 0 | 0 | 20% | 248.78 | 16056.26 | 20% | 248.78 | 16056.26 | 20% | 248.78 | 16056.26 | 20% | 248.78 | 16056.26 | 20% | 248.78 | 16056.26
7.10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (RETANGULAR) | unid | 29 | 22828.22 | 0.8625% |  | 0 | 0 | 20% | 5.8 | 4565.644 | 20% | 5.8 | 4565.644 | 20% | 5.8 | 4565.644 | 20% | 5.8 | 4565.644 | 20% | 5.8 | 4565.644
7.11 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES (TRAPEZOIDAL) | unid | 25 | 9422.5 | 0.356% |  | 0 | 0 | 20% | 5 | 1884.5 | 20% | 5 | 1884.5 | 20% | 5 | 1884.5 | 20% | 5 | 1884.5 | 20% | 5 | 1884.5
7.12 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 322.32 | 2739.72 | 0.1035% |  | 0 | 0 | 20% | 64.46 | 547.944 | 20% | 64.46 | 547.944 | 20% | 64.46 | 547.944 | 20% | 64.46 | 547.944 | 20% | 64.46 | 547.944
7.13 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1074.4 | 3749.65 | 0.1417% |  | 0 | 0 | 20% | 214.88 | 749.93 | 20% | 214.88 | 749.93 | 20% | 214.88 | 749.93 | 20% | 214.88 | 749.93 | 20% | 214.88 | 749.93
7.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 53.72 | 4565.12 | 0.1725% |  | 0 | 0 | 20% | 10.74 | 913.024 | 20% | 10.74 | 913.024 | 20% | 10.74 | 913.024 | 20% | 10.74 | 913.024 | 20% | 10.74 | 913.024
7.15 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA, DMT 60 KM | m³ | 53.72 | 3717.42 | 0.1405% |  | 0 | 0 | 20% | 10.74 | 743.484 | 20% | 10.74 | 743.484 | 20% | 10.74 | 743.484 | 20% | 10.74 | 743.484 | 20% | 10.74 | 743.484
7.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² | 1074.4 | 65581.37 | 2.478% |  | 0 | 0 | 20% | 214.88 | 13116.274 | 20% | 214.88 | 13116.274 | 20% | 214.88 | 13116.274 | 20% | 214.88 | 13116.274 | 20% | 214.88 | 13116.274
7.17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 8782.54 | 12822.48 | 0.4845% |  | 0 | 0 | 20% | 1756.51 | 2564.496 | 20% | 1756.51 | 2564.496 | 20% | 1756.51 | 2564.496 | 20% | 1756.51 | 2564.496 | 20% | 1756.51 | 2564.496
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |  |  |  | 280583.68 | 10.6% |  | MÊS 1 | 0 |  | MÊS 2 | 56116.736 |  | MÊS 3 | 56116.736 |  | MÊS 4 | 56116.736 |  | MÊS 5 | 56116.736 |  | MÊS 6 | 56116.736
TOTAIS |  |  |  | 2646784.36 | 100% |  | 8.392% | 222114.4108 |  | 13.63% | 360637.9198 |  | 17.39% | 460365.7868 |  | 25.71% | 680519.8838 |  | 20.31% | 537614.8133 |  | 14.57% | 385531.5453
ACUMULADO (R$) | [6 empty] | 8.392% | 222114.4108 |  | 22.02% | 582752.3307 |  | 39.41% | 1043118.1175 |  | 65.12% | 1723638.0013 |  | 85.43% | 2261252.8147 |  | 100% | 2646784.36
2646784.36

## RESUMO DE RUAS
RESUMO DE RUAS - TAQUARI
| RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
| RUAS DE CAPEAMENTO |  | 16852.15 | 1430001.21
1 | RUA OSVALDO ARANHA | RUA ALBINO PINTO - RUA CORONEL LAUTER | 993,40m X 8,30m(média) = 8.245,22 m² + 315,63 m² = 8.560,85 m² | 622521.8
8 | AV. GETULIO VARGAS | RUA VEREADOR PRAIA - RUA RIACHUELO | 495,25m x 8,08m (média) + 272,63m² (bocas de rua) = 4.274,25m² | 519597.94
12 | RUA JOÃO PESSOA | RUA ANTÔNIO PORFIRIO DA COSTA - RUA DAVID CANABARRO | 568,15m x 6,60m (média) + 267,26m² = 4.017,05m² | 287881.47
| RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
| RUAS DE CHÃO |  | 5104.2 | 1078308.7
19 | RUA VIELA 485 | RUA VRS 868 - RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES | 140,36m x 8,00m + 9,82m² = 1.132,70 | 180402.55
20 | RUA VIELA 475 | ENTRE A VRS 868 E A RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES | 585,34m x 5,00m + 5,75m² = 2.932,45m² | 640251.31
21 | RUA VIELA 470 | RUA VRS 868 - VIELA 475 | (208,57m x 4,00m)+(26,60m x 5,00m)+21,77m² (bocas de rua ) = 1.039,05m² | 257654.84
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS |  |  | 19409.82
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | 119064.63
|  |  | 21956.35 | 2646784.36

## BDI
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU - Construção de Rodovias e Ferrovias
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | ADOTADO
1 | Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AC: | 4.67%
2 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | S/G: | 0.74%
3 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | R: | 0.97%
4 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF: | 1.21%
5 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | L | 8.69%
6 | PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) |  |  | conf. Legislação + 2% | I: | 5.65%
[5 empty] | Pis | 0.65%
Composição do BDI |  |  |  |  | Cofins | 3%
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1 |  | ISSQN | 2%
| (1 - I) |  |  |  | TOTAL DO BDI | 24.03%
TABELAS ADOTADAS:
SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017
SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,21%(HORA) 71,41%(MÊS)

## COMPOSIÇÃO
[9 empty] | BDI | BDI | DMT LIGANTES | BRITADOS | USINA | DMT - REFAP CANOAS | USINA
| Memória de cálculo para composição de custo/preço de serviços não constantes no Relatório de Serviços e de Insumos (Tabela Sinapi) |  |  |  | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017 |  |  | BDI | 0.24031 | 24.03 | 97.5 | 60 | 60
x | Item: | x | Execução de Aterro, com material Proveniente de Jazida
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHP DIURNO | CHP | 0.9 | 145.96 | 131.36
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHI DIURNO | CHI | 0.1 | 59.02 | 5.9
| C | 5932 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO | CHP | 0.9 | 169.03 | 152.13
| C | 5934 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHI DIURNO | CHI | 0.1 | 66.86 | 6.69
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 1 | 14.72 | 14.72
[6 empty] | Produção (m³ / h) | 38
[6 empty] | Custo Horário | 8.1789
MATERIAS / TRANSPORTES
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE | m³ | 1.35 | 9.12 | 12.31
| C | 73903/002 | EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | m³ | 1 | 2.3 | 2.3
[6 empty] | Custo Insumos | 14.61
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 22.7889
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 5.47
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 28.25
x | Item: | x | EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM RACHÃO - EXCLUSIVE TRANSPORTE
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5940 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 | CHP | 0.41 | 126.59 | 51.9
| C | 5942 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 | CHI | 0.59 | 48.8 | 28.79
| C | 5932 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO | CHP | 1 | 169.03 | 169.03
| C | 5934 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHI DIURNO | CHI | 0 | 66.86 | 0
| C | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHP DIURNO | CHP | 0.33 | 102.39 | 33.79
| C | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, 83 HP - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHI. | CHI | 0.67 | 45.54 | 30.51
| C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T | CHP | 0.34 | 225.85 | 76.79
| C | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T | CHI | 0.66 | 79.74 | 52.63
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 2 | 14.72 | 29.44
[6 empty] | Produção (m³ / h) | 60
[6 empty] | Custo Horário | 7.8813
MATERIAS / TRANSPORTES
| I | 4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC -POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0.975 | 47.05 | 45.87
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.375 | 45 | 16.88
| C | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 1.35 | 0.97 | 1.31
[6 empty] | Custo Insumos | 64.06
| Obs: | Memória de cálculo: |  |  | Custo Total |  | 71.9413
|  | Equipamentos conforme CPU DAER |  |  | BDI = 24,03% |  | 17.28
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 89.22
x | Item: | x | Saída (Boca) de bueiro DN 800mm, alvenaria em pedra grês
| Unidade de medida: |  | unid.
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 9 | 10.36 | 93.24
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 9 | 14.24 | 128.16
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 1.3 | 100.29 | 130.38
[6 empty] | Produção (unid. / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 351.78
MATERIAS / TRANSPORTES
| C | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 3.421 | 5.12 | 17.52
| C | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m³ | 0.17105 | 61.97 | 10.6
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 10.263 | 0.66 | 6.77
| I | 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | m² | 1.548 | 23.47 | 36.33
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.41 | 250.72 | 102.8
| I | COT. 004 | PEDRA GRES 43X26X15CM | unid | 54 | 3.5 | 189
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA),PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - CHAPISCO | m³ | 0.50652 | 312.3 | 158.19
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA),PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - CHAPISCO | m³ | 0.05655 | 312.3 | 17.66
| I | 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | m² | 0.87 | 23.47 | 20.42
[6 empty] | Custo Insumos | 559.29
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 911.07
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 218.94
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1130.01
x | Item: | x | Saída (Boca) de bueiro DN 1000mm, alvenaria em pedra grês
| Unidade de medida: |  | unid.
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 12 | 10.36 | 124.32
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 12 | 14.24 | 170.88
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 2 | 100.29 | 200.58
[6 empty] | Produção (unid. / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 495.78
MATERIAS / TRANSPORTES
| C | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 3.91 | 5.12 | 20.02
| C | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m³ | 0.1955 | 61.97 | 12.12
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 11.73 | 0.66 | 7.74
| I | 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | m² | 1.684 | 23.47 | 39.52
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.469 | 250.72 | 117.59
| I | COT. 004 | PEDRA GRES 43X26X15CM | unid | 76 | 3.5 | 266
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA),PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - CHAPISCO | m³ | 0.71288 | 312.3 | 222.63
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA),PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - CHAPISCO | m³ | 0.08112 | 312.3 | 25.33
| I | 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | m² | 1.248 | 23.47 | 29.29
[6 empty] | Custo Insumos | 740.24
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1236.02
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 297.03
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1533.05
x | Item: | x | CAIXA COLETORA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.24 | 227.84
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 10.36 | 165.76
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 100.29 | 60.17
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 453.77
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 112 | 3.04 | 340.48 |  | 4 | 8
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.2016 | 385.33 | 77.68 |  | 3 | 8
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 250.72 | 19.5
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.144 | 45 | 6.48
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 8.64 | 0.66 | 5.7
| I | COT. 003 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO | m | 1 | 42 | 42
TAMPA CONCRETO (1,20X1,20X0,07M)
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 3 | 10.36 | 31.08
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.4872 | 37.67 | 18.35
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.10886 | 307.57 | 33.48 | 0.048989
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 0.5544 | 3.45 | 1.91
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 0.58212 | 3.45 | 2.01
[6 empty] | Custo Insumos | 578.67
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1032.44
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 248.1
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1280.54
x | Item: | x | CAIXA COLETORA MISTA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA - PAREDES EM ALVENARIA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 25 | 14.24 | 356
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 25 | 10.36 | 259
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.8 | 100.29 | 80.23
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 695.23
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 140 | 3.04 | 425.6 |  | 4 | 10
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.252 | 385.33 | 97.1 |  | 3 | 10
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 250.72 | 19.5
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.144 | 45 | 6.48
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 8.64 | 0.66 | 5.7
TAMPA CONCRETO (1,20x0,48X0,07M)
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 4 | 10.36 | 41.44
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.2352 | 37.67 | 8.86
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.043546 | 307.57 | 13.39 | 0.048989
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 0.5313 | 3.45 | 1.83
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 0.52976 | 3.45 | 1.83
|  |  | GRADE DE FERRO - 0,50X1,00M | [5 empty] | alterar aqui
[9 empty] | 2 | 4
[9 empty] | 3 | 4
| C | 73908/002 | CANTONEIRA | m | 3 | 30.87 | 92.61
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.03888 | 307.57 | 11.96
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.84 | 37.67 | 31.64
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.9872 | 3.45 | 6.86
| C | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 0.5 | 223.21 | 111.61
[6 empty] | Custo Insumos | 876.41
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1571.64
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 377.68
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1949.32
x | Item: | x | CAIXA COLETORA MISTA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,10X1,10M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 25 | 14.24 | 356
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 25 | 10.36 | 259
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.8 | 100.29 | 80.23
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 695.23
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 140 | 3.04 | 425.6 |  | 4 | 10
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.252 | 385.33 | 97.1 |  | 3 | 10
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.1215 | 250.72 | 30.46
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.225 | 45 | 10.13
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 13.5 | 0.66 | 8.91
TAMPA CONCRETO (1,50x0,58X0,07M)
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 4 | 10.36 | 41.44
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.2912 | 37.67 | 10.97
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.065772 | 307.57 | 20.23 | 0.048989
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.078 | 3.45 | 3.72
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 0.9702 | 3.45 | 3.35
|  |  | GRADE DE FERRO - 0,70X1,30M | [5 empty] | alterar aqui
[9 empty] | 2 | 4
[9 empty] | 3 | 4
| C | 73908/002 | CANTONEIRA | m | 4 | 30.87 | 123.48
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.03888 | 307.57 | 11.96
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.84 | 37.67 | 31.64
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.9872 | 3.45 | 6.86
| C | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 0.91 | 223.21 | 203.12
[6 empty] | Custo Insumos | 1028.97
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1724.2
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 414.34
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 2138.54
X | Item: | X | CAIXA COLETORA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA GRADEADA E PAREDES EM ALVENARIA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.24 | 227.84
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 10.36 | 165.76
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 100.29 | 60.17
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 453.77
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 112 | 3.04 | 340.48 |  | 4 | 8
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.2016 | 385.33 | 77.68 |  | 3 | 8
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 250.72 | 19.5
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.144 | 45 | 6.48
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 8.64 | 0.66 | 5.7
Viga
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.08 | 307.57 | 24.61
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 1.6 | 37.67 | 60.27
| C | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 1.44 | 223.21 | 321.42
[6 empty] | Custo Insumos | 856.14
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1309.91
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 314.78
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1624.69
x | Item: | 72945 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO | CHP | 0.00125 | 5.85 | 0.01
| C | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO | CHI | 0.00125 | 3.63 | 0
| C | 5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO | CHP | 0.00125 | 91.86 | 0.11
| C | 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00125 | 32.25 | 0.04
| C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0025 | 159.44 | 0.4
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.015 | 14.72 | 0.22
| I | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) | kg | 1.3 | 2.9757 | 3.87
| C | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM | TXKM | 0.12675 | 1.32 | 0.17
[6 empty] | Custo Insumos | 4.82
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 4.82
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 1.15
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 5.97
X | Item: | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO | CHP | 0.0004 | 5.85 | 0
| C | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI DIURNO | CHI | 0.0015 | 3.63 | 0.01
| C | 5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO | CHP | 0.0004 | 91.86 | 0.04
| C | 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0015 | 32.25 | 0.05
| C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0018 | 159.44 | 0.29
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.0109 | 14.72 | 0.16
| I | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) | kg | 0.5 | 1.5329 | 0.77
| C | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM | TXKM | 0.04875 | 1.32 | 0.06
[6 empty] | Custo Insumos | 1.38
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1.38
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 0.33
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1.71
| Item: | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | ton | 2.5548 | 193.64 | 494.71
| C | 5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNO | CHP | 0.0773 | 193.52 | 14.96
| C | 5837 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI DIURNO | CHI | 0.1581 | 86.97 | 13.75
| C | 5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO | CHP | 0.0582 | 122.59 | 7.13
| C | 5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO | CHI | 0.4126 | 53.09 | 21.9
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8834 | 11.33 | 21.34
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. A F_11/2016 | CHP | 0.1118 | 145.12 | 16.22
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. A F_11/2016 | CHI | 0.1236 | 57.79 | 7.14
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1785 | 31.78 | 5.67
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0569 | 66.11 | 3.76
| C | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | t | 2.5548 | 12.37 | 31.6
[6 empty] | Custo Insumos | 638.18
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 638.18
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 153.36
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 791.54
X | Item: | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | ton | 2.5548 | 193.64 | 494.71
| C | 5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNO | CHP | 0.058 | 193.52 | 11.22
| C | 5837 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI DIURNO | CHI | 0.1186 | 86.97 | 10.31
| C | 5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO | CHP | 0.0495 | 122.59 | 6.07
| C | 5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO | CHI | 0.3037 | 53.09 | 16.12
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.4126 | 11.33 | 16
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. A F_11/2016 | CHP | 0.0951 | 145.12 | 13.8
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. A F_11/2016 | CHI | 0.0815 | 57.79 | 4.71
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1339 | 31.78 | 4.26
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0427 | 66.11 | 2.82
| C | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | t | 2.5548 | 12.37 | 31.6
[6 empty] | Custo Insumos | 611.62
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 611.62
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 146.97
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 758.59
| Item: | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | ton | 2.5548 | 193.64 | 494.71
| C | 5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNO | CHP | 0.0464 | 193.52 | 8.98
| C | 5837 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHI DIURNO | CHI | 0.0949 | 86.97 | 8.25
| C | 5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO | CHP | 0.0419 | 122.59 | 5.14
| C | 5873 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO | CHI | 0.2406 | 53.09 | 12.77
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1301 | 11.33 | 12.8
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. A F_11/2016 | CHP | 0.0805 | 145.12 | 11.68
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. A F_11/2016 | CHI | 0.0607 | 57.79 | 3.51
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 31.78 | 3.4
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 66.11 | 2.25
| C | 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | t | 2.5548 | 3.22 | 8.23
| C | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | t | 2.5548 | 12.37 | 31.6
[6 empty] | Custo Insumos | 603.32
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 603.32
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 144.98
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 748.3
X | Item: | Auxiliar 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO
| Unidade de medida: |  | ton
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0035 | 174.78 | 0.61
| C | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | C | 0.0134 | 127.12 | 1.7
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.1067 | 14.72 | 1.57
| C | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0134 | 1633.82 | 21.89
| I | 370 | AREIA MEDIA | m³ | 0.161 | 57.5 | 9.26
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | kg | 28 | 0.53 | 14.84
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.3129 | 57.46 | 17.98
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.1341 | 45 | 6.03
| I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS) | T | 0.06 | 1867.2668 | 112.04
| C | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM | TXKM | 5.85 | 1.32 | 7.72
| Obs: | Vide anexo memória de cálculo do transporte adicional de CAP 50/70 |  |  | Custo Total |  | 193.64 | 165.09
X | Item: | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO
| Unidade de medida: |  | ton
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | un | 0.03333 | 199.85 | 6.66
| C | 74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | un | 4e-05 | 51.39 | 0
| C | 74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | un | 0.00152 | 57.1 | 0.09
| C | 74022/054 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER | un | 5e-05 | 51.39 | 0
| C | 74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | un | 0.03333 | 142.75 | 4.76
| C | 74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | un | 0.02052 | 42.15 | 0.86
[6 empty] | Produção (ton / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 12.37
MATERIAS / TRANSPORTES
[6 empty] | Custo Insumos | 0
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 12.37
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 2.97
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 15.34
X | Item: | X | Limpeza, varreção e lavagem de pista
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5843 | TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO | CHP | 1 | 91.86 | 91.86
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO | CHP | 1 | 5.85 | 5.85
| C | 5747 | CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO | h | 1 | 60.52 | 60.52
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 7 | 14.72 | 103.04
[6 empty] | Produção (m² / h) | 175
[6 empty] | Custo Horário | 1.493
MATERIAS / TRANSPORTES
[6 empty] | Custo Insumos | 0
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1.493
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 0.35
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1.84
X | Item: | X | ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEZOIDAL
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 1.87 | 5.12 | 9.57
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 18.14 | 108.84
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 6 | 14.72 | 88.32
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 206.73
MATERIAS / TRANSPORTES
| C | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m³ | 0.0935 | 61.97 | 5.79
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 4.3945 | 0.66 | 2.9
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.14137 | 250.72 | 35.44
| I | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA, AMARELO | m² | 0.525 | 100.99 | 53.02
[6 empty] | Custo Insumos | 97.15
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 303.88
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 73.02
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 376.9
X | Item: | X | ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - REBAIXO TOTAL
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 6.75 | 5.12 | 34.56
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 12 | 18.14 | 217.68
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 12 | 14.72 | 176.64
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 428.88
MATERIAS / TRANSPORTES
| C | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m³ | 0.3375 | 61.97 | 20.91
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 15.8625 | 0.66 | 10.47
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.061236 | 250.72 | 15.35
| I | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA, AMARELO | m² | 1.575 | 100.99 | 159.06
[6 empty] | Custo Insumos | 205.79
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 634.67
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 152.51
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 787.18
| Item: | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0.0065 | 42.95 | 0.28
| I | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | m² | 1.0487 | 31.74 | 33.29
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3975 | 18.52 | 7.36
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.3975 | 14.72 | 5.85
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 5.85 | 0.02
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHPI | 0.1947 | 0.93 | 0.18
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 12.14 | 0.59
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHPI | 0.1504 | 0.79 | 0.12
| C | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³/km | 0.39 | 0.93 | 0.36
| C | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³/km | 1.2584 | 0.93 | 1.17
[6 empty] | Custo Insumos | 49.22
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 49.22
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 11.82
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 61.04 | 146.496
| Item: | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0.0087 | 42.95 | 0.37
| I | 36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | m² | 1.0031 | 35.83 | 35.94
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3975 | 18.52 | 7.36
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.3975 | 14.72 | 5.85
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 5.85 | 0.02
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHPI | 0.1947 | 0.93 | 0.18
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 12.14 | 0.59
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHPI | 0.1504 | 0.79 | 0.12
| C | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³/km | 0.522 | 0.93 | 0.49
| C | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³/km | 1.2037 | 0.93 | 1.12
[6 empty] | Custo Insumos | 52.04
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 52.04
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 12.5
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 64.54 | 154.896
X | Item: | X | CORTE DE SERRA EM PAVIMENTO
| Unidade de medida: |  | m
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.8 | 23.63 | 18.9
| C | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.2 | 21.59 | 4.32
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 1 | 14.72 | 14.72
[6 empty] | Produção (m / h) | 20
[6 empty] | Custo Horário | 1.897
MATERIAS / TRANSPORTES
| I | 13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,FURO DE 1 " (14 X 1 ") | unid | 0.02 | 548.09 | 10.96
[6 empty] | Custo Insumos | 10.96
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 12.857
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 3.08
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 15.93
X | Item: | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.08 | 14.72 | 1.18
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1.18
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 0.28
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1.46
x | Item: | x | REMOÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5680 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.8 | 93.35 | 74.68
| C | 5681 | RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) - CHI DIURNO | CHI | 0.2 | 41.74 | 8.35
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 3 | 14.72 | 44.16
[6 empty] | Produção (m² / h) | 40
[6 empty] | Custo Horário | 3.1797
MATERIAS / TRANSPORTES
| C | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 0.25 | 5 | 1.25
[6 empty] | Custo Insumos | 1.25
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 4.4298
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 1.06
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 5.48

## MOBILIZAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Distâncias de Transporte:
[5 empty] | km |  | Velocidade média (km/h): | 40
[5 empty] | km |  | Tempo médio de viagem (h): | 1:30
km
|  |  | Adotada: | 60 | km
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TEMPO DE VIAGEM | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | NÚMERO DE VIAGENS | VALOR UNITÁRIO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
|  |  |  | TABELA | CÓDIGO
1 | Transporte de equipamentos pesados
1.1 | Deslocamento com cavalo mecânico + reboque | 11 | 1.5 | SICRO 2 | E411 | 2 | 193.99 | 6401.67
1.2 | Trator de esteiras | 1
1.3 | Motoniveladora | 1
1.4 | Carregadeira de pneus | 1
1.5 | Retroescavadeira | 1
1.6 | Escavadeira hidráulica | 1
1.7 | Rolo compactador liso | 1
1.8 | Rolo compactador pneus | 1
1.9 | Rolo compactador pé de carneiro | 1
1.10 | Rolo compactador pé de tandem | 1
1.11 | Vibro-acabadora de asfalto | 1
1.12 | Trator agrícola | 1
[7 empty] | SUBTOTAL | 6401.67
2 | Deslocamento de veículos
2.1 | Distribuidor de asfalto | 1 | 1.5 | SICRO 2 | E111 | 1 | 128.99 | 193.485
2.2 | Caminhão tanque | 1 | 1.5 | SICRO 2 | E422 | 1 | 101.61 | 152.415
2.3 | Caminhão pipa | 1 | 1.5 | SICRO 2 | E422 | 1 | 101.61 | 152.415
2.4 | Caminhão basculante 6 m³ | 2 | 1.5 | SICRO 2 | E403 | 1 | 121.83 | 365.49
2.5 | Caminhão basculante 10 m³ | 2 | 1.5 | SICRO 2 | E404 | 1 | 151.39 | 454.17
2.6 | Caminhão carroceria | 1 | 1.5 | SICRO 2 | E408 | 1 | 69.95 | 104.925
[7 empty] | SUBTOTAL | 1422.9
[7 empty] | TOTAL | 7824.57
[7 empty] | BDI = 24,03% | 1880.3414
[7 empty] | TOTAL MOBILIZAÇÃO | 9704.9114
SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

## ADM LOCAL
DEMONSTRATIVO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | DIAS | HORAS | USO PROD. (h) | USO IMP. (h) | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | VALOR HORA PRODUTIVO (R$/H) | VALOR HORA IMPRODUTIVO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
[7 empty] | TABELA | CÓDIGO
1 | Equipe Técnica da Obra
1.1 | Engenheiro Pleno | 1 | 3 | 4 | 12 |  | SINAPI | 2707 | 103.39 |  | 1240.68
1.2 | Encarregado Geral | 1 | 5 | 8 | 40 |  | SINAPI | 4083 | 37.22 |  | 1488.8
1.3 | Vigia Noturno | 1 |  |  | 0 |  | SINAPI | 34345 | 13.4 |  | 0
1.4 | Técnico em Segurança | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SINAPI | 532 | 26.49 |  | 52.98
[10 empty] | SUBTOTAL | 2782.46
2 | Veículos de serviço
2.1 | Camionete pick-up | 1 |  |  | 40 | 180 | SICRO 2 | E416 | 73.3 | 14.28 | 5502.4
2.2 | Automóvel de passeio | 1 |  |  | 12 | 208 | SICRO 2 | E412 | 62.03 | 14.28 | 3714.6
[10 empty] | SUBTOTAL | 9217
[10 empty] | TOTAL | 11999.46
[10 empty] | BDI = 24,03% | 2883.6194
[10 empty] | TOTAL GERAL | 14883.0794
SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2017
SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016