## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
ORÇAMENTO GLOBAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018 |  | CUSTO
M.O.
[12 empty] | BDI |  | DMT
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1.2403
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² | 2.5 | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 831 | 146.62 | 977.62 | 74209/001 |  | 315.29 |  |  |  |  | 0.15
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 23398.44 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 9359.38 | 1637.84 | 10997.22 | 78472 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0.15
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 2 | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 22939.5 | 22939.5 | CPU | [6 empty] | 1
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid | 16 | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 125145.44 | 83430.24 | 208575.68 | CPU |  |  |  | 0.036887 | 5654461.58 |  | 0.4
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 135335.82 | 108154.2 | 243490.02 |  |  | 0
2 | MOVIMENTO EM TERRA | [10 empty] | 0
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 3858.09 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 32176.5 | 5671.31 | 37847.81 | 89889 |  | 7.91 |  |  |  |  | 0.15
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 5015.48 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 39873.08 | 4413.57 | 44286.65 | 95290 |  | 7.12 | 1.78 | 4 |  |  | 0.1
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 3045.03 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 25395.56 | 4476.13 | 29871.69 | 89889 |  | 7.91 |  |  |  |  | 0.15
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 3958.49 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 31469.99 | 3483.41 | 34953.4 | 95290 |  | 7.12 | 1.78 | 4 |  |  | 0.1
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 8973.97 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 15076.27 | 2602.4 | 17678.67 | 74034/001 |  | 1.59 |  |  |  |  | 0.15
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 3346.3005 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 77098.77 | 13585.92 | 90684.69 | CPU | [6 empty] | 0.15
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 4350.15 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 172874.97 | 19184.09 | 192059.06 | 95290 |  | 35.6 | 1.78 | 20 |  |  | 0.1
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 3346.3005 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 15426.42 | 2710.45 | 18136.87 | 41722 |  | 4.37 |  |  |  |  | 0.15
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 1376.0275 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 104220.35 | 26048.13 | 130268.48 | 96400 |  | 76.33 |  |  |  |  | 0.2
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 1926.39 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 138045.11 | 15334.02 | 153379.13 | 72887 |  | 64.2 | 1.07 | 60 |  |  | 0.1
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 27013.94 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 35928.55 | 6213.13 | 42141.68 | 72961 |  | 1.26 |  |  |  |  | 0.15
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 687585.57 | 103722.56 | 791308.13 |  |  | 0
3 | MICRODRENAGEM | [10 empty] | 0
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 5491.64 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 63977.6 | 11257.81 | 75235.41 | 90099 |  | 11.05 |  |  |  |  | 0.15
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 7139.1 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 70891.24 | 7852.99 | 78744.23 | 95290 |  | 8.9 | 1.78 | 5 |  |  | 0.1
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 7139.1 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 11993.68 | 2070.29 | 14063.97 | 74034/001 |  | 1.59 |  |  |  |  | 0.15
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 400.42 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 27144.47 | 4788.99 | 31933.46 | 88549 |  | 64.3 |  |  |  |  | 0.15
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 400.42 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 28694.09 | 3187.31 | 31881.4 | 72887 |  | 64.2 | 1.07 | 60 |  |  | 0.1
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 939 | 41.2 | 0 | 41.2 | 38686.8 | 0 | 38686.8 | 37451 |  | 33.22
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 870 | 83.78 | 0 | 83.78 | 72888.6 | 0 | 72888.6 | 7745 |  | 67.55
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 728 | 68.57 | 0 | 68.57 | 49918.96 | 0 | 49918.96 | 37453 |  | 55.29
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 9 | 146.35 | 0 | 146.35 | 1317.15 | 0 | 1317.15 | 7725 |  | 118
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 483 | 232.95 | 0 | 232.95 | 112514.85 | 0 | 112514.85 | 7750 |  | 187.82
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 26 | 319.76 | 0 | 319.76 | 8313.76 | 0 | 8313.76 | 7753 |  | 257.81
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 939 | 0 | 57 | 57 | 0 | 53523 | 53523 | 92821 |  | 45.96 |  |  |  |  | 1
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 870 | 0 | 57 | 57 | 0 | 49590 | 49590 | 92821 |  | 45.96 |  |  |  |  | 1
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 728 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 60132.8 | 60132.8 | 92824 |  | 66.6 |  |  |  |  | 1
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 9 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 743.4 | 743.4 | 92824 |  | 66.6 |  |  |  |  | 1
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 483 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 53231.43 | 53231.43 | 92826 |  | 88.86 |  |  |  |  | 1
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 26 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 3713.84 | 3713.84 | 92828 |  | 115.17 |  |  |  |  | 1
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 1833 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 35266.91 | 6213.84 | 41480.75 | 85424 |  | 18.25 |  |  |  |  | 0.15
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 4004.14 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 22222.97 | 3883.96 | 26106.93 | 94098 |  | 5.26 |  |  |  |  | 0.15
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 4078.62 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 81980.26 | 14438.27 | 96418.53 | 93374 |  | 19.06 |  |  |  |  | 0.15
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 50 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 87858.5 | 15504 | 103362.5 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid | 1 | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 52 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 59219.68 | 10450.44 | 69670.12 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 16 | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 26131.84 | 4611.36 | 30743.2 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 2 | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 3258.44 | 575 | 3833.44 | CPU | [6 empty] | 0.15
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 15 | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 28784.1 | 5079.45 | 33863.55 | CPU | [6 empty] | 0.15
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 832715.49 | 311139.63 | 1143855.12 |  |  | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | 0
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 799.53 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 51010.02 | 12752.46 | 63762.48 | 88549 |  | 64.3 |  |  |  |  | 0.2
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 799.53 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 887.48 | 215.81 | 1103.29 | 72888 |  | 1.12 |  |  |  |  | 0.2
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 799.53 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 57294.32 | 6364.2 | 63658.52 | 72887 |  | 64.2 | 1.07 | 60 |  |  | 0.1
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 5552.52 | 84 | 21 | 105 | 466411.68 | 116602.92 | 583014.6 | 96396 |  | 84.66 |  |  |  |  | 0.2
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 8143.83 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 24268.61 | 6026.37 | 30294.98 | 72893 |  | 3 |  |  |  |  | 0.2
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 8143.83 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 583586.84 | 64824.83 | 648411.67 | 72887 |  | 64.2 | 1.07 | 60 |  |  | 0.1
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 7144 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 239252.56 | 59795.28 | 299047.84 | 94273 |  | 33.75 |  |  |  |  | 0.2
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 1786 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 5429.44 | 1357.36 | 6786.8 | 83693 |  | 3.07 |  |  |  |  | 0.2
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 25238.67 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 115340.74 | 28772 | 144112.74 | 96401 (CPU) | [6 empty] | 0.2
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 23117.53 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 36063.33 | 8784.62 | 44847.95 | 72943 (CPU) | [6 empty] | 0.2
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 924.71 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 603891.1 | 150968.1 | 754859.2 | 95993 (CPU) | [6 empty] | 0.2
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 924.71 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 113933.51 | 12649.98 | 126583.49 | 72843 |  | 110.3674 | 0.72 | 60 |  |  | 0.1
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 2297369.63 | 469113.93 | 2766483.56 |  |  | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [10 empty] | 0
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ | 49.36 | 84 | 21 | 105 | 4146.24 | 1036.56 | 5182.8 | 96396 |  | 84.66 |  | 0.17571 |  |  | 0.2
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 49.36 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 147.09 | 36.52 | 183.61 | 72893 |  | 3 |  |  |  |  | 0.2
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 49.36 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 3537.14 | 392.9 | 3930.04 | 72887 |  | 64.2 | 1.07 | 60 |  |  | 0.1
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 280.91 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 14320.79 | 3578.79 | 17899.58 | CPU | [6 empty] | 0.2
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 14.05 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 620.59 | 155.11 | 775.7 | 4741 |  | 44.52 |  |  |  |  | 0.2
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 14.05 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1006.83 | 111.83 | 1118.66 | 72887 |  | 64.2 | 1.07 | 60 |  |  | 0.1
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 23778.68 | 5311.71 | 29090.39 |  |  | 0
6 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 839.71 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 1385.52 | 243.46 | 1628.98 | 73806/001 |  | 1.57 |  |  |  |  | 0.15
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 305.01 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 7411.75 | 1305.39 | 8717.14 | 72947 |  | 23.05 |  |  |  |  | 0.15
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 534.7 | 28 | 4.94 | 32.94 | 14971.6 | 2641.39 | 17612.99 | 4 S 06 100 32 |  | 26.56 | PLACA | SUPORTE |  |  | 0.15
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 5 | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 2324.55 | 410.2 | 2734.75 | 34721+21014 |  | 440.9856 | 571.73 | 191.94 |  |  | 0.15
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 66 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 23300.64 | 4111.8 | 27412.44 | 34721+21014 |  | 334.8725 |  |  |  |  | 0.15
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid | 3 | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 962.13 | 169.77 | 1131.9 | 34721+21014 |  | 304.1992 |  |  |  |  | 0.15
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid | 188 | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 8065.2 | 1421.28 | 9486.48 | 4 S 06 121 11 |  | 40.69 |  |  |  |  | 0.15
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 58421.39 | 10303.29 | 68724.68 |  |  | 0
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [10 empty] | 0
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 70 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 39144 | 9785.3 | 48929.3 | CPU | [6 empty] | 0.2
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 3000.82 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 15994.36 | 2820.73 | 18815.09 | 79473 |  | 5.06 |  |  |  |  | 0.15
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 10002.75 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 55515.3 | 9702.63 | 65217.93 | 94098 |  | 5.26 |  |  |  |  | 0.15
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 500.1 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 33901.78 | 5981.14 | 39882.92 | 88549 |  | 64.3 |  |  |  |  | 0.15
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 500.1 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 35837.16 | 3980.74 | 39817.9 | 72887 |  | 64.2 | 1.07 | 60 |  |  | 0.1
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 10002.75 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 471129.52 | 83122.82 | 554252.34 | CPU | [6 empty] | 0.15
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 9359.35 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 5334.84 | 3556.5 | 8891.34 | CPU | [6 empty] | 0.4
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 656856.96 | 118949.86 | 775806.82 |  |  | 0
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [10 empty] | 0
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 3346.3005 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 4450.58 | 1104.23 | 5554.81 | 74021/002 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.2
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 5552.52 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 6551.97 | 1610.16 | 8162.13 | 74021/006 |  | 1.19 |  |  |  |  | 0.2
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 71 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 7233.48 | 1807.66 | 9041.14 | 74022/030 |  | 102.67 |  |  |  |  | 0.2
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 33 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 3362.04 | 840.18 | 4202.22 | 74022/031 |  | 102.67 |  |  |  |  | 0.2
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 136 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 13855.68 | 3462.56 | 17318.24 | 74022/030 |  | 102.67 |  |  |  |  | 0.2
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 35453.75 | 8824.79 | 44278.54 |  |  | 0
TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 4727517.29 | 1135519.97 | 5863037.26 |  |  | 5853550.78
2018-05-02
0
LOCAL: | VIELA 465 | [9 empty] | 1 | VIELA 465 | VRS 868 - RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES | 535,59 X 4,00 = 2.142,36 m² + 1,86m² ( Boca de Rua) = 2.144,22m² | 594290.47 | 2144.22
TRECHO: | VRS 868 - RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES
ÁREA: | 535,59 X 4,00 = 2.142,36 m² + 1,86m² ( Boca de Rua) = 2.144,22m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² | 2.5 | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 831 | 146.62 | 977.62 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 2144.22 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 857.69 | 150.09 | 1007.78 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1688.69 | 296.71 | 1985.4
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 579.55 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 4833.45 | 851.93 | 5685.38 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 753.41 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 5989.61 | 663 | 6652.61 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 321.35 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 2680.06 | 472.38 | 3152.44 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 417.75 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 3321.11 | 367.62 | 3688.73 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1171.16 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 1967.55 | 339.63 | 2307.18 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 358.77 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 8266.06 | 1456.6 | 9722.66 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 466.4 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 18534.74 | 2056.82 | 20591.56 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 358.77 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 1653.93 | 290.6 | 1944.53 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 0 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 0 | 0 | 0 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 2679.81 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 3564.15 | 616.35 | 4180.5 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 50810.66 | 7114.93 | 57925.59
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 523.24 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 6095.74 | 1072.64 | 7168.38 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 680.21 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 6754.48 | 748.23 | 7502.71 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 680.21 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 1142.75 | 197.26 | 1340.01 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 44.5 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 3016.65 | 532.22 | 3548.87 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 44.5 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 3188.87 | 354.22 | 3543.09 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 412 | 83.78 | 0 | 83.78 | 34517.36 | 0 | 34517.36 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 412 | 0 | 57 | 57 | 0 | 23484 | 23484 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 247.2 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 4756.13 | 838 | 5594.13 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 444.96 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 2469.52 | 431.61 | 2901.13 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 407.88 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 8198.39 | 1443.89 | 9642.28 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 13 | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 21232.12 | 3746.73 | 24978.85 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 91372.01 | 32848.8 | 124220.81
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 80.39 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 5128.88 | 1282.22 | 6411.1 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 80.39 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 89.23 | 21.7 | 110.93 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 80.39 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 5760.75 | 639.9 | 6400.65 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 542.43 | 84 | 21 | 105 | 45564.12 | 11391.03 | 56955.15 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 795.58 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 2370.83 | 588.72 | 2959.55 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 795.58 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 57011.26 | 6332.81 | 63344.07 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 1072 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 35901.28 | 8972.64 | 44873.92 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 268 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 814.72 | 203.68 | 1018.4 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 2465.57 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 11267.66 | 2810.74 | 14078.4 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 2144.22 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 3344.98 | 814.8 | 4159.78 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 85.77 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 56012.95 | 14002.81 | 70015.76 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 85.77 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 10567.72 | 1173.33 | 11741.05 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 233834.38 | 48234.38 | 282068.76
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 28.8 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 47.52 | 8.35 | 55.87 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 0 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 28.8 | 28 | 4.94 | 32.94 | 806.4 | 142.27 | 948.67 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 2 | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 929.82 | 164.08 | 1093.9 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 6 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 2118.24 | 373.8 | 2492.04 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 3901.98 | 688.5 | 4590.48
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 6 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 3355.2 | 838.74 | 4193.94 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 470.25 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 2506.43 | 442.03 | 2948.46 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1567.5 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 8699.63 | 1520.47 | 10220.1 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 78.37 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 5312.7 | 937.3 | 6250 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 78.37 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 5615.99 | 623.82 | 6239.81 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 1567.5 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 73829.25 | 13025.92 | 86855.17 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 857.68 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 488.88 | 325.91 | 814.79 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 99808.08 | 17714.19 | 117522.27
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 358.77 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 477.16 | 118.39 | 595.55 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 542.43 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 640.07 | 157.3 | 797.37 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 11 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 1120.68 | 280.06 | 1400.74 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 4 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 407.52 | 101.84 | 509.36 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 21 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 2139.48 | 534.66 | 2674.14 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 4784.91 | 1192.25 | 5977.16
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 486200.71 | 108089.76 | 594290.47
LOCAL: | RUA DOMINGOS ROCHA PEREIRA | [9 empty] | 2 | RUA DOMINGOS ROCHA PEREIRA | RUA ARTHUR J. SCHENK - JOÃO EDUARDO BIZZARO | 650,66x7,00= 4.554,62m²+26,39m²(Boca de Rua)= 4.581,01m² | 1269695.59 | 4581.01
TRECHO: | RUA ARTHUR J. SCHENK - JOÃO EDUARDO BIZZARO
ÁREA: | 650,66x7,00= 4.554,62m²+26,39m²(Boca de Rua)= 4.581,01m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 4581.01 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 1832.4 | 320.67 | 2153.07 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1832.4 | 320.67 | 2153.07
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 973.77 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 8121.24 | 1431.44 | 9552.68 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 1265.9 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 10063.9 | 1113.99 | 11177.89 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 512 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 4270.08 | 752.64 | 5022.72 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 665.6 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 5291.52 | 585.72 | 5877.24 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1931.5 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 3244.92 | 560.13 | 3805.05 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 357.3 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 8232.2 | 1450.63 | 9682.83 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 464.49 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 18458.83 | 2048.4 | 20507.23 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 357.3 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 1647.15 | 289.41 | 1936.56 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 409.6 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 31023.11 | 7753.72 | 38776.83 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 573.44 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 41092.71 | 4564.58 | 45657.29 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 5231.74 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 6958.21 | 1203.3 | 8161.51 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 138403.87 | 21753.96 | 160157.83
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 2024.24 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 23582.39 | 4149.69 | 27732.08 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 2631.51 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 26130.89 | 2894.66 | 29025.55 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 2631.51 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 4420.94 | 763.13 | 5184.07 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 127.5 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 8643.22 | 1524.9 | 10168.12 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 127.5 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 9136.65 | 1014.9 | 10151.55 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 187 | 41.2 | 0 | 41.2 | 7704.4 | 0 | 7704.4 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 64 | 83.78 | 0 | 83.78 | 5361.92 | 0 | 5361.92 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 483 | 232.95 | 0 | 232.95 | 112514.85 | 0 | 112514.85 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 26 | 319.76 | 0 | 319.76 | 8313.76 | 0 | 8313.76 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 187 | 0 | 57 | 57 | 0 | 10659 | 10659 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 64 | 0 | 57 | 57 | 0 | 3648 | 3648 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 483 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 53231.43 | 53231.43 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 26 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 3713.84 | 3713.84 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 456 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 8773.44 | 1545.84 | 10319.28 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 1274.96 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 7076.02 | 1236.71 | 8312.73 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 1452.81 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 29201.48 | 5142.94 | 34344.42 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 10 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 17571.7 | 3100.8 | 20672.5 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid | 1 | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 2 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 2277.68 | 401.94 | 2679.62 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 2 | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 3266.48 | 576.42 | 3842.9 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 2 | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 3258.44 | 575 | 3833.44 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 14 | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 26865.16 | 4740.82 | 31605.98 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 305751.01 | 99211.47 | 404962.48
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 156.95 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 10013.41 | 2503.35 | 12516.76 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 156.95 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 174.22 | 42.37 | 216.59 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 156.95 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 11247.03 | 1249.32 | 12496.35 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 1093.72 | 84 | 21 | 105 | 91872.48 | 22968.12 | 114840.6 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 1604.15 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 4780.36 | 1187.07 | 5967.43 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 1604.15 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 114953.39 | 12769.03 | 127722.42 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 1284 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 43001.16 | 10747.08 | 53748.24 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 321 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 975.84 | 243.96 | 1219.8 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 4971.45 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 22719.52 | 5667.45 | 28386.97 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 4581.01 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 7146.37 | 1740.78 | 8887.15 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 183.24 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 119666.71 | 29915.76 | 149582.47 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 183.24 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 22577 | 2506.72 | 25083.72 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 449127.49 | 91541.01 | 540668.5
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 163.56 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 269.87 | 47.43 | 317.3 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 71.16 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 1729.19 | 304.56 | 2033.75 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 92.4 | 28 | 4.94 | 32.94 | 2587.2 | 456.45 | 3043.65 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 12 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 4236.48 | 747.6 | 4984.08 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid | 2 | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 641.42 | 113.18 | 754.6 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 9464.16 | 1669.22 | 11133.38
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 12 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 6710.4 | 1677.48 | 8387.88 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 553.5 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 2950.15 | 520.29 | 3470.44 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1845 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 10239.75 | 1789.65 | 12029.4 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 92.25 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 6253.62 | 1103.31 | 7356.93 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 92.25 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 6610.63 | 734.31 | 7344.94 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 1845 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 86899.5 | 15331.95 | 102231.45 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1832.4 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 1044.47 | 696.31 | 1740.78 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 120708.52 | 21853.3 | 142561.82
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 357.3 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 475.21 | 117.9 | 593.11 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 1093.72 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 1290.59 | 317.17 | 1607.76 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 13 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 1324.44 | 330.98 | 1655.42 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 8 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 815.04 | 203.68 | 1018.72 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 25 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 2547 | 636.5 | 3183.5 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 6452.28 | 1606.23 | 8058.51
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 1031739.73 | 237955.86 | 1269695.59
LOCAL: | BECO BOA VISTA (VIELA 510) | [9 empty] | 3 | BECO BOA VISTA (VIELA 510) | TK36 - DOMINGOS ROCHA PEREIRA | 454,21 X 7,50 = 3.406,57m² + 7,54m² ( Boca de Rua) = 3.414,11m² | 766769.76 | 3414.11
TRECHO: | TK36 - DOMINGOS ROCHA PEREIRA
ÁREA: | 454,21 X 7,50 = 3.406,57m² + 7,54m² ( Boca de Rua) = 3.414,11m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 3414.11 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 1365.65 | 238.98 | 1604.63 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1365.65 | 238.98 | 1604.63
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 391.02 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 3261.11 | 574.79 | 3835.9 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 508.32 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 4041.14 | 447.32 | 4488.46 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 545.05 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 4545.72 | 801.22 | 5346.94 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 708.56 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 5633.05 | 623.53 | 6256.58 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1216.88 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 2044.36 | 352.89 | 2397.25 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 538.3925 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 12404.56 | 2185.87 | 14590.43 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 699.91 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 27814.42 | 3086.6 | 30901.02 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 538.3925 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 2481.99 | 436.09 | 2918.08 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 299.7775 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 22705.15 | 5674.78 | 28379.93 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 419.68 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 30074.27 | 3340.65 | 33414.92 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 3868.33 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 5144.88 | 889.71 | 6034.59 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 120150.65 | 18413.45 | 138564.1
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 561.93 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 6546.49 | 1151.95 | 7698.44 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 730.5 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 7253.86 | 803.55 | 8057.41 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 730.5 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 1227.24 | 211.84 | 1439.08 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 44.84 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 3039.71 | 536.28 | 3575.99 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 44.84 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 3213.24 | 356.92 | 3570.16 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 212 | 41.2 | 0 | 41.2 | 8734.4 | 0 | 8734.4 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 73 | 83.78 | 0 | 83.78 | 6115.94 | 0 | 6115.94 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 99 | 68.57 | 0 | 68.57 | 6788.43 | 0 | 6788.43 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 212 | 0 | 57 | 57 | 0 | 12084 | 12084 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 73 | 0 | 57 | 57 | 0 | 4161 | 4161 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 99 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 8177.4 | 8177.4 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 230.4 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 4432.9 | 781.05 | 5213.95 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 448.38 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 2488.51 | 434.92 | 2923.43 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 427.68 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 8596.37 | 1513.98 | 10110.35 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 6 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 10543.02 | 1860.48 | 12403.5 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 10 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 11388.4 | 2009.7 | 13398.1 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 80368.51 | 34083.07 | 114451.58
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 116.04 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 7403.36 | 1850.83 | 9254.19 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 116.04 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 128.8 | 31.33 | 160.13 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 116.04 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 8315.43 | 923.67 | 9239.1 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 811.06 | 84 | 21 | 105 | 68129.04 | 17032.26 | 85161.3 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 1189.58 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 3544.95 | 880.28 | 4425.23 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 1189.58 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 85245.3 | 9469.05 | 94714.35 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 910 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 30475.9 | 7616.7 | 38092.6 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 227.5 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 691.6 | 172.9 | 864.5 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 3686.64 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 16847.95 | 4202.76 | 21050.71 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 3414.11 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 5326.01 | 1297.36 | 6623.37 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 136.56 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 89181.87 | 22294.78 | 111476.65 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 136.56 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 16825.55 | 1868.14 | 18693.69 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 332115.76 | 67640.06 | 399755.82
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 101.24 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 167.05 | 29.35 | 196.4 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 51.74 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 1257.28 | 221.44 | 1478.72 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 49.5 | 28 | 4.94 | 32.94 | 1386 | 244.53 | 1630.53 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 6 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 2118.24 | 373.8 | 2492.04 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 4928.57 | 869.12 | 5797.69
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 6 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 3355.2 | 838.74 | 4193.94 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 397.35 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 2117.88 | 373.5 | 2491.38 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1324.5 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 7350.98 | 1284.76 | 8635.74 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 66.22 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 4489.05 | 791.99 | 5281.04 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 66.22 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 4745.32 | 527.11 | 5272.43 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 1324.5 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 62383.95 | 11006.59 | 73390.54 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1365.64 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 778.41 | 518.94 | 1297.35 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 85220.79 | 15341.63 | 100562.42
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 538.3925 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 716.07 | 177.66 | 893.73 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 811.06 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 957.05 | 235.2 | 1192.25 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 9 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 916.92 | 229.14 | 1146.06 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 4 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 407.52 | 101.84 | 509.36 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 18 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 1833.84 | 458.28 | 2292.12 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 4831.4 | 1202.12 | 6033.52
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 628981.33 | 137788.43 | 766769.76
LOCAL: | RUA A (BAIRRO BOA VISTA 2) | [9 empty] | 4 | RUA A (BAIRRO BOA VISTA 2) | RUA ANTÔNIO VILLANOVA - RUA DIOGO VILANOVA | 63,77 X 7,50 = 478,27m² + 7,73m² ( Boca de Rua) = 486,00 m² | 87398.2 | 486
TRECHO: | RUA ANTÔNIO VILLANOVA - RUA DIOGO VILANOVA
ÁREA: | 63,77 X 7,50 = 478,27m² + 7,73m² ( Boca de Rua) = 486,00 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 486 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 194.4 | 34.02 | 228.42 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 194.4 | 34.02 | 228.42
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 118.7 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 989.96 | 174.48 | 1164.44 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 154.31 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 1226.76 | 135.79 | 1362.55 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 56.12 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 468.04 | 82.49 | 550.53 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 72.95 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 579.95 | 64.19 | 644.14 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 227.26 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 381.8 | 65.9 | 447.7 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 33.67 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 775.75 | 136.7 | 912.45 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 43.77 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 1739.42 | 193.02 | 1932.44 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 33.67 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 155.22 | 27.27 | 182.49 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 22.448 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 1700.21 | 424.94 | 2125.15 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 31.42 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 2251.56 | 250.1 | 2501.66 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 549.78 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 731.21 | 126.44 | 857.65 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 10999.88 | 1681.32 | 12681.2
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 0 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 0 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 0 | 0 | 0 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m |  | 83.78 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 0 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 16.49 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 1052.06 | 263.01 | 1315.07 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 16.49 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 18.3 | 4.45 | 22.75 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 16.49 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1181.67 | 131.26 | 1312.93 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 115.34 | 84 | 21 | 105 | 9688.56 | 2422.14 | 12110.7 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 169.16 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 504.1 | 125.17 | 629.27 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 169.16 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 12122 | 1346.51 | 13468.51 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 128 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 4286.72 | 1071.36 | 5358.08 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 32 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 97.28 | 24.32 | 121.6 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 524.27 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 2395.92 | 597.66 | 2993.58 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 486 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 758.16 | 184.68 | 942.84 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 19.44 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 12695.49 | 3173.77 | 15869.26 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 19.44 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 2395.21 | 265.93 | 2661.14 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 47195.47 | 9610.26 | 56805.73
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 41.4 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 68.31 | 12 | 80.31 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 5.4 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 131.22 | 23.11 | 154.33 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 36 | 28 | 4.94 | 32.94 | 1008 | 177.84 | 1185.84 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 2 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 706.08 | 124.6 | 830.68 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1913.61 | 337.55 | 2251.16
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 4 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 2236.8 | 559.16 | 2795.96 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 49.5 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 263.83 | 46.53 | 310.36 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 165 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 915.75 | 160.05 | 1075.8 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 8.25 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 559.26 | 98.67 | 657.93 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 8.25 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 591.19 | 65.67 | 656.86 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 165 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 7771.5 | 1371.15 | 9142.65 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 194.4 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 110.81 | 73.87 | 184.68 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 12449.14 | 2375.1 | 14824.24
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 33.67 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 44.78 | 11.11 | 55.89 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 115.34 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 136.1 | 33.44 | 169.54 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 1 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 0 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 0 | 0 | 0 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 2 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 203.76 | 50.92 | 254.68 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 486.52 | 120.93 | 607.45
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 73239.02 | 14159.18 | 87398.2
LOCAL: | RUA B (BAIRRO BOA VISTA 2) | [9 empty] | 5 | RUA B (BAIRRO BOA VISTA 2) | RUA ANTÔNIO VILLANOVA - RUA DIOGO VILANOVA | 64,16 X 7,50 = 481,20m² + 7,71m² ( Boca de Rua ) = 488,91 m² | 90887.24 | 488.91
TRECHO: | RUA ANTÔNIO VILLANOVA - RUA DIOGO VILANOVA
ÁREA: | 64,16 X 7,50 = 481,20m² + 7,71m² ( Boca de Rua ) = 488,91 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 488.91 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 195.56 | 34.22 | 229.78 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 195.56 | 34.22 | 229.78
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 236.5 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1972.41 | 347.65 | 2320.06 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 307.45 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 2444.23 | 270.55 | 2714.78 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 56.46 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 470.88 | 82.99 | 553.87 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 73.39 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 583.45 | 64.58 | 648.03 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 380.84 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 639.81 | 110.44 | 750.25 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 33.88 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 780.59 | 137.55 | 918.14 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 44.04 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 1750.15 | 194.21 | 1944.36 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 33.88 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 156.18 | 27.44 | 183.62 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 22.58 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 1710.21 | 427.43 | 2137.64 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 31.61 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 2265.17 | 251.61 | 2516.78 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 553.07 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 735.58 | 127.2 | 862.78 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 13508.66 | 2041.65 | 15550.31
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 0 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 0 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 0 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 0 | 0 | 0 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m |  | 83.78 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 0 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 0 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 0 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 16.59 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 1058.44 | 264.61 | 1323.05 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 16.59 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 18.42 | 4.47 | 22.89 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 16.59 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1188.84 | 132.05 | 1320.89 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 116.03 | 84 | 21 | 105 | 9746.52 | 2436.63 | 12183.15 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 170.18 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 507.13 | 125.93 | 633.06 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 170.18 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 12195.1 | 1354.63 | 13549.73 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 130 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 4353.7 | 1088.1 | 5441.8 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 32.5 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 98.8 | 24.7 | 123.5 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 527.41 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 2410.27 | 601.24 | 3011.51 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 488.91 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 762.7 | 185.78 | 948.48 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 19.56 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 12773.85 | 3193.36 | 15967.21 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 19.56 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 2409.98 | 267.58 | 2677.56 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 47523.75 | 9679.08 | 57202.83
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 41.52 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 68.5 | 12.04 | 80.54 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 5.52 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 134.14 | 23.62 | 157.76 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 36 | 28 | 4.94 | 32.94 | 1008 | 177.84 | 1185.84 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 2 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 706.08 | 124.6 | 830.68 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1916.72 | 338.1 | 2254.82
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 4 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 2236.8 | 559.16 | 2795.96 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 50.4 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 268.63 | 47.37 | 316 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 168 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 932.4 | 162.96 | 1095.36 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 8.4 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 569.44 | 100.46 | 669.9 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 8.4 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 601.94 | 66.86 | 668.8 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 168 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 7912.8 | 1396.08 | 9308.88 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 195.56 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 111.47 | 74.31 | 185.78 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 12633.48 | 2407.2 | 15040.68
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 33.88 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 45.06 | 11.18 | 56.24 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 116.03 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 136.92 | 33.64 | 170.56 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 1 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 0 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 0 | 0 | 0 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 2 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 203.76 | 50.92 | 254.68 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 487.62 | 121.2 | 608.82
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 76265.79 | 14621.45 | 90887.24
LOCAL: | RUA DIOGO VILANOVA (RUA C) | [9 empty] | 6 | RUA DIOGO VILANOVA (RUA C) | RUA DA SANTINHA - DOMINGOS ROCHA PEREIRA | 482,25 X 7,50 = 3.616,88m² + 20,30m² ( Boca de Rua ) = 3.637,18m² | 893519.97 | 3637.18
TRECHO: | RUA DA SANTINHA - DOMINGOS ROCHA PEREIRA
ÁREA: | 482,25 X 7,50 = 3.616,88m² + 20,30m² ( Boca de Rua ) = 3.637,18m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 3637.18 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 1454.87 | 254.6 | 1709.47 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1454.87 | 254.6 | 1709.47
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 230.68 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1923.88 | 339.09 | 2262.97 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 299.88 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 2384.05 | 263.89 | 2647.94 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 424.38 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 3539.33 | 623.83 | 4163.16 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 551.69 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 4385.94 | 485.48 | 4871.42 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 851.57 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 1430.64 | 246.95 | 1677.59 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 1144.26 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 26363.75 | 4645.69 | 31009.44 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 1487.53 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 59114.44 | 6560 | 65674.44 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 1144.26 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 5275.03 | 926.85 | 6201.88 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 169.75 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 12856.87 | 3213.36 | 16070.23 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 237.65 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 17030 | 1891.69 | 18921.69 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 4119.43 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 5478.85 | 947.46 | 6426.31 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 139782.78 | 20144.29 | 159927.07
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 983.86 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 11461.97 | 2016.91 | 13478.88 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 1279.01 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 12700.57 | 1406.91 | 14107.48 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1279.01 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 2148.73 | 370.91 | 2519.64 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 73.24 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 4964.94 | 875.95 | 5840.89 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 73.24 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 5248.37 | 582.99 | 5831.36 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 111 | 41.2 | 0 | 41.2 | 4573.2 | 0 | 4573.2 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 107 | 83.78 | 0 | 83.78 | 8964.46 | 0 | 8964.46 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 341 | 68.57 | 0 | 68.57 | 23382.37 | 0 | 23382.37 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 9 | 146.35 | 0 | 146.35 | 1317.15 | 0 | 1317.15 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 111 | 0 | 57 | 57 | 0 | 6327 | 6327 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 107 | 0 | 57 | 57 | 0 | 6099 | 6099 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 341 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 28166.6 | 28166.6 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 9 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 743.4 | 743.4 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 340.8 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 6556.99 | 1155.31 | 7712.3 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 732.44 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 4065.04 | 710.46 | 4775.5 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 730.32 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 14679.43 | 2585.33 | 17264.76 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 6 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 10543.02 | 1860.48 | 12403.5 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 19 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 21637.96 | 3818.43 | 25456.39 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 132244.2 | 56719.68 | 188963.88
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 123.58 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 7884.4 | 1971.1 | 9855.5 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 123.58 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 137.18 | 33.36 | 170.54 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 123.58 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 8855.74 | 983.69 | 9839.43 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 863.84 | 84 | 21 | 105 | 72562.56 | 18140.64 | 90703.2 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 1266.99 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 3775.63 | 937.57 | 4713.2 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 1266.99 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 90792.5 | 10085.24 | 100877.74 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 936 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 31346.64 | 7834.32 | 39180.96 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 234 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 711.36 | 177.84 | 889.2 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 3926.53 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 17944.24 | 4476.24 | 22420.48 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 3637.18 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 5674 | 1382.12 | 7056.12 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 145.49 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 95013.7 | 23752.69 | 118766.39 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 145.49 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 17925.82 | 1990.3 | 19916.12 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 352623.77 | 71765.11 | 424388.88
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 124.8 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 205.92 | 36.19 | 242.11 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 52.8 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 1283.04 | 225.98 | 1509.02 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 72 | 28 | 4.94 | 32.94 | 2016 | 355.68 | 2371.68 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 8 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 2824.32 | 498.4 | 3322.72 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 6329.28 | 1116.25 | 7445.53
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 8 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 4473.6 | 1118.32 | 5591.92 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 404.32 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 2155.02 | 380.06 | 2535.08 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1347.75 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 7480.02 | 1307.31 | 8787.33 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 67.38 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 4567.69 | 805.86 | 5373.55 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 67.38 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 4828.45 | 536.34 | 5364.79 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 1347.75 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 63479.02 | 11199.8 | 74678.82 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1454.87 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 829.27 | 552.85 | 1382.12 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 87813.07 | 15900.54 | 103713.61
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 1144.26 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 1521.87 | 377.6 | 1899.47 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 863.84 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 1019.33 | 250.51 | 1269.84 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 9 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 916.92 | 229.14 | 1146.06 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 6 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 611.28 | 152.76 | 764.04 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 18 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 1833.84 | 458.28 | 2292.12 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 5903.24 | 1468.29 | 7371.53
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 726151.21 | 167368.76 | 893519.97
LOCAL: | RUA ANTÔNIO VILANOVA (RUA D) | [9 empty] | 7 | RUA ANTÔNIO VILANOVA (RUA D) | RUA DA SANTINHA - FIM DA RUA | 454,15 X 7,50 = 3.405,13m² + 20,80m² ( Boca de Rua ) = 3.426,93m² | 764255.44 | 3426.93
TRECHO: | RUA DA SANTINHA - FIM DA RUA
ÁREA: | 454,15 X 7,50 = 3.405,13m² + 20,80m² ( Boca de Rua ) = 3.426,93m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 3426.93 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 1370.77 | 239.88 | 1610.65 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1370.77 | 239.88 | 1610.65
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 317.68 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 2649.46 | 466.98 | 3116.44 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 412.98 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 3283.19 | 363.42 | 3646.61 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 399.65 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 3333.08 | 587.48 | 3920.56 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 519.54 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 4130.34 | 457.19 | 4587.53 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 932.52 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 1566.63 | 270.43 | 1837.06 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 341.52 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 7868.62 | 1386.57 | 9255.19 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 443.97 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 17643.37 | 1957.9 | 19601.27 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 341.52 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 1574.4 | 276.63 | 1851.03 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 159.86 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 12107.8 | 3026.14 | 15133.94 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 223.8 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 16037.51 | 1781.44 | 17818.95 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 3881.08 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 5161.84 | 892.64 | 6054.48 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 75356.24 | 11466.82 | 86823.06
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 818.51 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 9535.64 | 1677.94 | 11213.58 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 1064.06 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 10566.12 | 1170.46 | 11736.58 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1064.06 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 1787.62 | 308.57 | 2096.19 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 61.71 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 4183.32 | 738.05 | 4921.37 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 61.71 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 4422.14 | 491.21 | 4913.35 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 114 | 41.2 | 0 | 41.2 | 4696.8 | 0 | 4696.8 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 109 | 83.78 | 0 | 83.78 | 9132.02 | 0 | 9132.02 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 265 | 68.57 | 0 | 68.57 | 18171.05 | 0 | 18171.05 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 114 | 0 | 57 | 57 | 0 | 6498 | 6498 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 109 | 0 | 57 | 57 | 0 | 6213 | 6213 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 265 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 21889 | 21889 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 292.8 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 5633.47 | 992.59 | 6626.06 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 617.14 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 3425.13 | 598.62 | 4023.75 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 610.32 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 12267.43 | 2160.53 | 14427.96 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 15 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 26357.55 | 4651.2 | 31008.75 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 7 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 7971.88 | 1406.79 | 9378.67 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 118150.17 | 48795.96 | 166946.13
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 116.43 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 7428.24 | 1857.05 | 9285.29 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 116.43 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 129.24 | 31.43 | 160.67 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 116.43 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 8343.37 | 926.78 | 9270.15 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 813.87 | 84 | 21 | 105 | 68365.08 | 17091.27 | 85456.35 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 1193.7 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 3557.23 | 883.33 | 4440.56 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 1193.7 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 85540.54 | 9501.85 | 95042.39 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 881 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 29504.69 | 7373.97 | 36878.66 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 220.25 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 669.56 | 167.39 | 836.95 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 3699.42 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 16906.35 | 4217.33 | 21123.68 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 3426.93 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 5346.01 | 1302.23 | 6648.24 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 137.08 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 89521.46 | 22379.68 | 111901.14 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 137.08 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 16889.63 | 1875.25 | 18764.88 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 332201.4 | 67607.56 | 399808.96
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 104.28 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 172.06 | 30.24 | 202.3 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 50.28 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 1221.81 | 215.19 | 1437 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 54 | 28 | 4.94 | 32.94 | 1512 | 266.76 | 1778.76 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 6 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 2118.24 | 373.8 | 2492.04 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 5024.11 | 885.99 | 5910.1
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 6 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 3355.2 | 838.74 | 4193.94 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 384.3 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 2048.32 | 361.24 | 2409.56 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 1281 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 7109.55 | 1242.57 | 8352.12 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 64.05 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 4341.95 | 766.03 | 5107.98 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 64.05 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 4589.83 | 509.83 | 5099.66 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 1281 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 60335.1 | 10645.11 | 70980.21 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1370.77 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 781.34 | 520.89 | 1302.23 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 82561.29 | 14884.41 | 97445.7
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 341.52 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 454.22 | 112.7 | 566.92 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 813.87 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 960.36 | 236.02 | 1196.38 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 9 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 916.92 | 229.14 | 1146.06 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 5 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 509.4 | 127.3 | 636.7 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 17 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 1731.96 | 432.82 | 2164.78 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 4572.86 | 1137.98 | 5710.84
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 619236.84 | 145018.6 | 764255.44
LOCAL: | RUA CLAUDIO SILVA BRANDÃO | [9 empty] | 8 | RUA CLAUDIO SILVA BRANDÃO | RUA JOSÉ PORFILIO DA COSTA - ERALDO E. FREITAS | 72,64 X 8,00 = 581,12 m² + 4,13m² ( Boca de Rua ) = 585,25 m² | 130411.88 | 585.25
TRECHO: | RUA JOSÉ PORFILIO DA COSTA - ERALDO E. FREITAS
ÁREA: | 72,64 X 8,00 = 581,12 m² + 4,13m² ( Boca de Rua ) = 585,25 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 585.25 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 234.1 | 40.96 | 275.06 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 234.1 | 40.96 | 275.06
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 306.56 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 2556.71 | 450.64 | 3007.35 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 398.52 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 3168.24 | 350.69 | 3518.93 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 72.64 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 605.81 | 106.78 | 712.59 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 94.43 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 750.72 | 83.09 | 833.81 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 492.95 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 828.16 | 142.95 | 971.11 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 43.58 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 1004.08 | 176.93 | 1181.01 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 56.65 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 2251.27 | 249.82 | 2501.09 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 43.58 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 200.91 | 35.29 | 236.2 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 29.06 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 2201.01 | 550.1 | 2751.11 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 40.68 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 2915.13 | 323.81 | 3238.94 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 657.89 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 874.99 | 151.31 | 1026.3 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 17357.03 | 2621.41 | 19978.44
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 64.77 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 754.57 | 132.77 | 887.34 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 84.2 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 836.1 | 92.62 | 928.72 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 84.2 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 141.46 | 24.41 | 165.87 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 5.51 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 373.53 | 65.89 | 439.42 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 5.51 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 394.85 | 43.85 | 438.7 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 22 | 41.2 | 0 | 41.2 | 906.4 | 0 | 906.4 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 29 | 83.78 | 0 | 83.78 | 2429.62 | 0 | 2429.62 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 22 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1254 | 1254 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 29 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1653 | 1653 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 30.6 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 588.74 | 103.73 | 692.47 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 55.08 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 305.7 | 53.42 | 359.12 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 50.49 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 1014.85 | 178.73 | 1193.58 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 4 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 7028.68 | 1240.32 | 8269 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 1 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 15913.34 | 5043.71 | 20957.05
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 19.73 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 1258.77 | 314.69 | 1573.46 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 19.73 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 21.9 | 5.32 | 27.22 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 19.73 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1413.85 | 157.05 | 1570.9 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 138.34 | 84 | 21 | 105 | 11620.56 | 2905.14 | 14525.7 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 202.9 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 604.64 | 150.14 | 754.78 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 202.9 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 14539.81 | 1615.08 | 16154.89 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 136 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 4554.64 | 1138.32 | 5692.96 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 34 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 103.36 | 25.84 | 129.2 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 628.83 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 2873.75 | 716.86 | 3590.61 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 585.25 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 912.99 | 222.39 | 1135.38 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 23.41 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 15288.14 | 3821.91 | 19110.05 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 23.41 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 2884.35 | 320.24 | 3204.59 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 56076.76 | 11392.98 | 67469.74
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 47.72 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 78.74 | 13.83 | 92.57 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 9.32 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 226.48 | 39.88 | 266.36 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 38.4 | 28 | 4.94 | 32.94 | 1075.2 | 189.69 | 1264.89 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 4 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 1412.16 | 249.2 | 1661.36 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2792.58 | 492.6 | 3285.18
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 4 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 2236.8 | 559.16 | 2795.96 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 61.2 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 326.2 | 57.52 | 383.72 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 204 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 1132.2 | 197.88 | 1330.08 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 10.2 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 691.46 | 121.99 | 813.45 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 10.2 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 730.93 | 81.19 | 812.12 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 204 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 9608.4 | 1695.24 | 11303.64 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 234.1 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 133.44 | 88.95 | 222.39 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 14859.43 | 2801.93 | 17661.36
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 43.58 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 57.96 | 14.38 | 72.34 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 138.34 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 163.24 | 40.11 | 203.35 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 1 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 1 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 2 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 203.76 | 50.92 | 254.68 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 628.72 | 156.33 | 785.05
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 107861.96 | 22549.92 | 130411.88
LOCAL: | RUA D (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | [9 empty] | 9 | RUA D (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA B - RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS | 157,32 X 6,00 = 943,92m² + 3,08m² = 947,00m² | 218547.96 | 947
TRECHO: | RUA B - RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS
ÁREA: | 157,32 X 6,00 = 943,92m² + 3,08m² = 947,00m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 947 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 378.8 | 66.29 | 445.09 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 378.8 | 66.29 | 445.09
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 124.75 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1040.41 | 183.38 | 1223.79 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 162.17 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 1289.26 | 142.7 | 1431.96 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 188.78 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1574.43 | 277.5 | 1851.93 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 245.41 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 1951.01 | 215.96 | 2166.97 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 407.58 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 684.74 | 118.19 | 802.93 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 131.068 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 3019.81 | 532.13 | 3551.94 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 170.38 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 6770.9 | 751.37 | 7522.27 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 131.068 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 604.22 | 106.16 | 710.38 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 75.512 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 5719.28 | 1429.44 | 7148.72 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 105.71 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 7575.18 | 841.45 | 8416.63 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1104.32 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 1468.74 | 253.99 | 1722.73 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 31697.98 | 4852.27 | 36550.25
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 113.37 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 1320.76 | 232.4 | 1553.16 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 147.38 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 1463.49 | 162.11 | 1625.6 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 147.38 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 247.59 | 42.74 | 290.33 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 9.22 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 625.02 | 110.27 | 735.29 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 9.22 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 660.7 | 73.39 | 734.09 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 67 | 41.2 | 0 | 41.2 | 2760.4 | 0 | 2760.4 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m |  | 83.78 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 14 | 68.57 | 0 | 68.57 | 959.98 | 0 | 959.98 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 67 | 0 | 57 | 57 | 0 | 3819 | 3819 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 14 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 1156.4 | 1156.4 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 48.6 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 935.06 | 164.75 | 1099.81 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 92.24 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 511.93 | 89.47 | 601.4 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 86.91 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 1746.89 | 307.66 | 2054.55 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 2 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 3514.34 | 620.16 | 4134.5 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 3 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 3416.52 | 602.91 | 4019.43 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 18162.68 | 7381.26 | 25543.94
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 33.12 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 2113.06 | 528.26 | 2641.32 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 33.12 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 36.76 | 8.94 | 45.7 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 33.12 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 2373.38 | 263.63 | 2637.01 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 229.11 | 84 | 21 | 105 | 19245.24 | 4811.31 | 24056.55 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 336.03 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 1001.37 | 248.66 | 1250.03 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 336.03 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 24079.91 | 2674.79 | 26754.7 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 308 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 10314.92 | 2577.96 | 12892.88 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 77 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 234.08 | 58.52 | 292.6 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1041.39 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 4759.15 | 1187.18 | 5946.33 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 947 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 1477.32 | 359.86 | 1837.18 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 37.88 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 24737.92 | 6184.28 | 30922.2 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 37.88 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 4667.2 | 518.19 | 5185.39 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 95040.31 | 19421.58 | 114461.89
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 55.68 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 91.87 | 16.14 | 108.01 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 16.08 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 390.74 | 68.82 | 459.56 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 39.6 | 28 | 4.94 | 32.94 | 1108.8 | 195.62 | 1304.42 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 1 | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 6 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 2118.24 | 373.8 | 2492.04 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 4174.56 | 736.42 | 4910.98
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 6 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 3355.2 | 838.74 | 4193.94 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 126.45 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 673.98 | 118.86 | 792.84 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 421.5 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 2339.33 | 408.85 | 2748.18 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 21.07 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 1428.34 | 251.99 | 1680.33 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 21.07 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1509.88 | 167.71 | 1677.59 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 421.5 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 19852.65 | 3502.66 | 23355.31 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 378.8 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 215.92 | 143.94 | 359.86 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 29375.3 | 5432.75 | 34808.05
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 131.068 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 174.32 | 43.25 | 217.57 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 229.11 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 270.35 | 66.44 | 336.79 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 3 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 305.64 | 76.38 | 382.02 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 1 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 6 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 611.28 | 152.76 | 764.04 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 1463.47 | 364.29 | 1827.76
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 180293.1 | 38254.86 | 218547.96
LOCAL: | RUA C (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | [9 empty] | 10 | RUA C (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA A - RUA D | 197,08 X 5,00 = 985,40m²+ 1,60m² ( Boca de Rua ) = 987,00m² | 246337.04 | 987
TRECHO: | RUA A - RUA D
ÁREA: | 197,08 X 5,00 = 985,40m²+ 1,60m² ( Boca de Rua ) = 987,00m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 987 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 394.8 | 69.09 | 463.89 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 394.8 | 69.09 | 463.89
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 175.34 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1462.34 | 257.74 | 1720.08 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 227.94 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 1812.13 | 200.58 | 2012.71 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 197.08 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1643.65 | 289.7 | 1933.35 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 256.2 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 2036.79 | 225.45 | 2262.24 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 484.14 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 813.35 | 140.4 | 953.75 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 178.088 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 4103.15 | 723.03 | 4826.18 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 231.51 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 9200.21 | 1020.95 | 10221.16 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 178.088 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 820.98 | 144.25 | 965.23 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 78.832 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 5970.74 | 1492.28 | 7463.02 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 110.36 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 7908.4 | 878.46 | 8786.86 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1184.08 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 1574.83 | 272.33 | 1847.16 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 37346.57 | 5645.17 | 42991.74
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 140.1 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 1632.17 | 287.2 | 1919.37 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 182.13 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 1808.55 | 200.34 | 2008.89 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 182.13 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 305.98 | 52.81 | 358.79 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 11.65 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 789.75 | 139.33 | 929.08 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 11.65 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 834.84 | 92.73 | 927.57 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 96 | 41.2 | 0 | 41.2 | 3955.2 | 0 | 3955.2 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 83.78 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 9 | 68.57 | 0 | 68.57 | 617.13 | 0 | 617.13 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 96 | 0 | 57 | 57 | 0 | 5472 | 5472 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 9 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 743.4 | 743.4 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 63 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 1212.12 | 213.57 | 1425.69 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 116.46 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 646.35 | 112.96 | 759.31 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 108.27 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 2176.23 | 383.27 | 2559.5 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 3 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 5271.51 | 930.24 | 6201.75 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 3 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 3416.52 | 602.91 | 4019.43 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 22666.35 | 9230.76 | 31897.11
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 35.52 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 2266.18 | 566.54 | 2832.72 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 35.52 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 39.42 | 9.59 | 49.01 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 35.52 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 2545.37 | 282.73 | 2828.1 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 243.16 | 84 | 21 | 105 | 20425.44 | 5106.36 | 25531.8 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 356.64 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 1062.79 | 263.91 | 1326.7 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 356.64 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 25556.82 | 2838.85 | 28395.67 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 394 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 13195.06 | 3297.78 | 16492.84 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 98.5 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 299.44 | 74.86 | 374.3 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1105.25 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 5050.99 | 1259.98 | 6310.97 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 987 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 1539.72 | 375.06 | 1914.78 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 39.48 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 25782.81 | 6445.5 | 32228.31 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 39.48 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 4864.33 | 540.08 | 5404.41 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 102628.37 | 21061.24 | 123689.61
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 22 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 36.3 | 6.38 | 42.68 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² |  | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 22 | 28 | 4.94 | 32.94 | 616 | 108.68 | 724.68 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid |  | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 4 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 1412.16 | 249.2 | 1661.36 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2064.46 | 364.26 | 2428.72
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 4 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 2236.8 | 559.16 | 2795.96 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 165.15 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 880.25 | 155.24 | 1035.49 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 550.5 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 3055.28 | 533.98 | 3589.26 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 27.52 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 1865.59 | 329.13 | 2194.72 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 27.52 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1972.09 | 219.05 | 2191.14 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 550.5 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 25928.55 | 4574.65 | 30503.2 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 394.8 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 225.04 | 150.02 | 375.06 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 36163.6 | 6521.23 | 42684.83
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 178.088 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 236.86 | 58.76 | 295.62 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 243.16 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 286.93 | 70.51 | 357.44 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 4 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 407.52 | 101.84 | 509.36 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 1 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 7 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 713.16 | 178.22 | 891.38 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 1746.35 | 434.79 | 2181.14
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 203010.5 | 43326.54 | 246337.04
LOCAL: | RUA B (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | [9 empty] | 11 | RUA B (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS - FIM DA RUA | (107,37 X 6,00 = 644,22m²) + (80,26 X 3,50 = 280,91m²) = 925,13m² | 181564.02 | 925.13
TRECHO: | RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS - FIM DA RUA
ÁREA: | (107,37 X 6,00 = 644,22m²) + (80,26 X 3,50 = 280,91m²) = 925,13m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 925.13 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 370.06 | 64.75 | 434.81 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 370.06 | 64.75 | 434.81
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 164.04 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1368.1 | 241.13 | 1609.23 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 213.25 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 1695.33 | 187.66 | 1882.99 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 93.95 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 783.54 | 138.1 | 921.64 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 122.13 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 970.93 | 107.47 | 1078.4 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 335.38 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 563.43 | 97.26 | 660.69 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 67.8 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 1562.12 | 275.26 | 1837.38 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 88.14 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 3502.69 | 388.69 | 3891.38 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 67.8 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 312.56 | 54.91 | 367.47 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 37.58 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 2846.31 | 711.38 | 3557.69 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 52.61 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 3770.03 | 418.77 | 4188.8 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1112.76 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 1479.97 | 255.93 | 1735.9 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 18855.01 | 2876.56 | 21731.57
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 64.77 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 754.57 | 132.77 | 887.34 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 84.2 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 836.1 | 92.62 | 928.72 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 84.2 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 141.46 | 24.41 | 165.87 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 5.51 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 373.53 | 65.89 | 439.42 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 5.51 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 394.85 | 43.85 | 438.7 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 51 | 83.78 | 0 | 83.78 | 4272.78 | 0 | 4272.78 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 51 | 0 | 57 | 57 | 0 | 2907 | 2907 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 30.6 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 588.74 | 103.73 | 692.47 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 55.08 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 305.7 | 53.42 | 359.12 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 50.49 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 1014.85 | 178.73 | 1193.58 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 0 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 1 | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 1 | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 12234.76 | 4229.26 | 16464.02
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 22.55 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 1438.69 | 359.67 | 1798.36 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 22.55 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 25.03 | 6.08 | 31.11 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 22.55 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1615.94 | 179.49 | 1795.43 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 155.9 | 84 | 21 | 105 | 13095.6 | 3273.9 | 16369.5 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 228.65 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 681.37 | 169.2 | 850.57 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 228.65 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 16385.06 | 1820.05 | 18205.11 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 373 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 12491.77 | 3122.01 | 15613.78 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 93.25 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 283.48 | 70.87 | 354.35 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 708.64 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 3238.49 | 807.84 | 4046.33 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 644.22 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 1004.98 | 244.8 | 1249.78 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 25.77 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 16829.35 | 4207.21 | 21036.56 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 25.77 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 3175.12 | 352.53 | 3527.65 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 70264.88 | 14613.65 | 84878.53
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ | 49.36 | 84 | 21 | 105 | 4146.24 | 1036.56 | 5182.8 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 49.36 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 147.09 | 36.52 | 183.61 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 49.36 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 3537.14 | 392.9 | 3930.04 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 280.91 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 14320.79 | 3578.79 | 17899.58 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 14.05 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 620.59 | 155.11 | 775.7 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 14.05 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1006.83 | 111.83 | 1118.66 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 23778.68 | 5311.71 | 29090.39
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 36.48 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 60.2 | 10.57 | 70.77 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 10.08 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 244.94 | 43.14 | 288.08 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 26.4 | 28 | 4.94 | 32.94 | 739.2 | 130.41 | 869.61 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 1 | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 4 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 1412.16 | 249.2 | 1661.36 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid | 1 | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid | 188 | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 8065.2 | 1421.28 | 9486.48 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 3242.12 | 571.95 | 3814.07
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 4 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 2236.8 | 559.16 | 2795.96 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 84.15 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 448.52 | 79.1 | 527.62 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 280.5 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 1556.78 | 272.08 | 1828.86 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 14.02 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 950.42 | 167.67 | 1118.09 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 14.02 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1004.68 | 111.59 | 1116.27 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 280.5 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 13211.55 | 2330.95 | 15542.5 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 370.05 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 210.93 | 140.61 | 351.54 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 19619.68 | 3661.16 | 23280.84
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 67.8 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 90.17 | 22.37 | 112.54 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 155.9 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 183.96 | 45.21 | 229.17 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 4 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 407.52 | 101.84 | 509.36 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 1 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 7 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 713.16 | 178.22 | 891.38 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 1496.69 | 373.1 | 1869.79
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 149861.88 | 31702.14 | 181564.02
LOCAL: | RUA A (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | [9 empty] | 12 | RUA A (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS - RUA C | 295,95 X 6,00 = 1.775,70 m² | 378358.03 | 1775.7
TRECHO: | RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS - RUA C
ÁREA: | 295,95 X 6,00 = 1.775,70 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) | m² |  | 332.4 | 58.65 | 391.05 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 1775.7 | 0.4 | 0.07 | 0.47 | 710.28 | 124.29 | 834.57 | 78472
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 0 | 11469.75 | 11469.75 | 0 | 0 | 0 | CPU
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid |  | 7821.59 | 5214.39 | 13035.98 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 710.28 | 124.29 | 834.57
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 239.5 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1997.43 | 352.06 | 2349.49 | 89889
2.2 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 311.35 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 2475.24 | 273.98 | 2749.22 | 95290
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM | m³ | 177.57 | 8.34 | 1.47 | 9.81 | 1480.94 | 261.02 | 1741.96 | 89889
2.4 | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM | m³ | 230.84 | 7.95 | 0.88 | 8.83 | 1835.18 | 203.13 | 2038.31 | 95290
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 542.19 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 910.88 | 157.23 | 1068.11 | 74034/001
2.6 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA | m³ | 117.972 | 23.04 | 4.06 | 27.1 | 2718.08 | 478.96 | 3197.04 | CPU
2.7 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 20 KM | m³ | 153.36 | 39.74 | 4.41 | 44.15 | 6094.53 | 676.31 | 6770.84 | 95290
2.8 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 117.972 | 4.61 | 0.81 | 5.42 | 543.85 | 95.55 | 639.4 | 41722
2.9 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO, COM ENCHIMENTO | m³ | 71.028 | 75.74 | 18.93 | 94.67 | 5379.66 | 1344.56 | 6724.22 | 96400
2.10 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 60 KM | m³ | 99.43 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 7125.15 | 791.46 | 7916.61 | 72887
2.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 2071.65 | 1.33 | 0.23 | 1.56 | 2755.3 | 476.47 | 3231.77 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA | [6 empty] | 33316.24 | 5110.73 | 38426.97
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 196.85 | 11.65 | 2.05 | 13.7 | 2293.3 | 403.54 | 2696.84 | 90099
3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM | m³ | 255.9 | 9.93 | 1.1 | 11.03 | 2541.08 | 281.49 | 2822.57 | 95290
3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 255.9 | 1.68 | 0.29 | 1.97 | 429.91 | 74.21 | 504.12 | 74034/001
3.4 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 16.74 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 1134.8 | 200.21 | 1335.01 | 88549
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 60 KM | m³ | 16.74 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 1199.58 | 133.25 | 1332.83 | 72887
3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 130 | 41.2 | 0 | 41.2 | 5356 | 0 | 5356 | 37451
3.7 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 25 | 83.78 | 0 | 83.78 | 2094.5 | 0 | 2094.5 | 7745
3.8 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m |  | 68.57 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 37453
3.9 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m |  | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 7725
3.10 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m |  | 232.95 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 0 | 7750
3.11 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m |  | 319.76 | 0 | 319.76 | 0 | 0 | 0 | 7753
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF | m | 130 | 0 | 57 | 57 | 0 | 7410 | 7410 | 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF | m | 25 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1425 | 1425 | 92821
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 82.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 92824
3.16 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 92826
3.17 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF | m | 0 | 0 | 142.84 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 92828
3.18 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA | m² | 93 | 19.24 | 3.39 | 22.63 | 1789.32 | 315.27 | 2104.59 | 85424
3.19 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 167.4 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 929.07 | 162.37 | 1091.44 | 94098
3.20 | REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO | m³ | 153.45 | 20.1 | 3.54 | 23.64 | 3084.34 | 543.21 | 3627.55 | 93374
3.21 | CAIXA COMBINADA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS:1,00X1,00 E 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid | 4 | 1757.17 | 310.08 | 2067.25 | 7028.68 | 1240.32 | 8269 | CPU
3.22 | BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid |  | 1651.59 | 291.45 | 1943.04 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.23 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 7 | 1138.84 | 200.97 | 1339.81 | 7971.88 | 1406.79 | 9378.67 | CPU
3.24 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1633.24 | 288.21 | 1921.45 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.25 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid |  | 1629.22 | 287.5 | 1916.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
3.26 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA | unid |  | 1918.94 | 338.63 | 2257.57 | 0 | 0 | 0 | CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM | [6 empty] | 35852.46 | 13595.66 | 49448.12
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) | m³ | 62.14 | 63.8 | 15.95 | 79.75 | 3964.53 | 991.13 | 4955.66 | 88549
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | m³ | 62.14 | 1.11 | 0.27 | 1.38 | 68.98 | 16.77 | 85.75 | 72888
4.3 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 62.14 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 4452.95 | 494.63 | 4947.58 | 72887
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 12 CM) | m³ | 429.72 | 84 | 21 | 105 | 36096.48 | 9024.12 | 45120.6 | 96396
4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 630.27 | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 1878.21 | 466.39 | 2344.6 | 72893
4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 630.27 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 45165.15 | 5016.94 | 50182.09 | 72887
4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 592 | 33.49 | 8.37 | 41.86 | 19826.08 | 4955.04 | 24781.12 | 94273
4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 148 | 3.04 | 0.76 | 3.8 | 449.92 | 112.48 | 562.4 | 83693
4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 1953.27 | 4.57 | 1.14 | 5.71 | 8926.45 | 2226.72 | 11153.17 | 96401 (CPU)
4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 1775.7 | 1.56 | 0.38 | 1.94 | 2770.09 | 674.76 | 3444.85 | 72943 (CPU)
4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4 CM) | m³ | 71.03 | 653.06 | 163.26 | 816.32 | 46386.85 | 11596.35 | 57983.2 | 95993 (CPU)
4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60 KM | m³ | 71.03 | 123.21 | 13.68 | 136.89 | 8751.6 | 971.69 | 9723.29 | 72843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 178737.29 | 36547.02 | 215284.31
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15 CM) | m³ |  | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96396
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 2.98 | 0.74 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 72893
5.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
5.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 0 | 50.98 | 12.74 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | CPU
5.5 | CAMADA DE PÓ DE PARA REGULARIZAÇÃO (e=5cm) | m³ | 0 | 44.17 | 11.04 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 4741
5.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 60 KM | m³ | 0 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 72887
TOTAL DO ITEM 5 - PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 72.23 | 1.65 | 0.29 | 1.94 | 119.18 | 20.94 | 140.12 | 73806/001
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12CM) | m² | 32.63 | 24.3 | 4.28 | 28.58 | 792.91 | 139.65 | 932.56 | 72947
6.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 39.6 | 28 | 4.94 | 32.94 | 1108.8 | 195.62 | 1304.42 | 4 S 06 100 32
6.6 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM | unid | 1 | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 464.91 | 82.04 | 546.95 | 34721+21014
6.8 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 6 | 353.04 | 62.3 | 415.34 | 2118.24 | 373.8 | 2492.04 | 34721+21014
6.10 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM | unid |  | 320.71 | 56.59 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 34721+21014
6.12 | TACHÃO BIDIRECIONAL | unid |  | 42.9 | 7.56 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 4 S 06 121 11
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 4604.04 | 812.05 | 5416.09
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO
7.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 6 | 559.2 | 139.79 | 698.99 | 3355.2 | 838.74 | 4193.94 | CPU
7.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ | 254.25 | 5.33 | 0.94 | 6.27 | 1355.15 | 238.99 | 1594.14 | 79473
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | m² | 847.5 | 5.55 | 0.97 | 6.52 | 4703.63 | 822.07 | 5525.7 | 94098
7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 42.37 | 67.79 | 11.96 | 79.75 | 2872.26 | 506.74 | 3379 | 88549
7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60 KM | m³ | 42.37 | 71.66 | 7.96 | 79.62 | 3036.23 | 337.26 | 3373.49 | 72887
7.6 | PASSEIO EM CONCRETO, TRACO 1:2,5:3,5 (CONCRETO E=7 CM) - FCK 15 Mpa | m² | 847.5 | 47.1 | 8.31 | 55.41 | 39917.25 | 7042.72 | 46959.97 | CPU
7.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 710.28 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 404.86 | 269.9 | 674.76 | CPU
TOTAL DO ITEM 7 - ACESSIBILIDADE E PASSEIO | [6 empty] | 55644.58 | 10056.42 | 65701
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
8.1 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 117.972 | 1.33 | 0.33 | 1.66 | 156.9 | 38.93 | 195.83 | 74021/002
8.2 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 429.72 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 507.07 | 124.61 | 631.68 | 74021/006
8.3 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) | unid. | 6 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 611.28 | 152.76 | 764.04 | 74022/030
8.4 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) | unid. | 2 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 203.76 | 50.92 | 254.68 | 74022/031
8.5 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) | unid. | 11 | 101.88 | 25.46 | 127.34 | 1120.68 | 280.06 | 1400.74 | 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 2599.69 | 647.28 | 3246.97
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 311464.58 | 66893.45 | 378358.03

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8
|  |  |  | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 243490.02 | 4.153% | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262
2 | MOVIMENTO EM TERRA | 791308.13 | 13.5% | 9% | 71217.7317 | 9% | 71217.7317 | 8% | 63304.6504 | 8% | 63304.6504 | 8% | 63304.6504 | 8% | 63304.6504 | 8% | 63304.6504 | 8% | 63304.6504
3 | MICRODRENAGEM | 1143855.12 | 19.51% | 9% | 102946.9608 | 9% | 102946.9608 | 8% | 91508.4096 | 8% | 91508.4096 | 8% | 91508.4096 | 8% | 91508.4096 | 8% | 91508.4096 | 8% | 91508.4096
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2766483.56 | 47.19% |  | 0 |  | 0 | 5% | 138324.178 | 5% | 138324.178 | 8% | 221318.6848 | 8% | 221318.6848 | 8% | 221318.6848 | 8% | 221318.6848
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | 29090.39 | 0.4962% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SINALIZAÇÃO | 68724.68 | 1.172% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO | 775806.82 | 13.23% |  | 0 |  | 0 | 5% | 38790.341 | 5% | 38790.341 | 8% | 62064.5456 | 8% | 62064.5456 | 8% | 62064.5456 | 8% | 62064.5456
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | 44278.54 | 0.7552% | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088
TOTAIS |  | 5863037.26 | 100% | 3.277% | 192150.2275 | 3.277% | 192150.2275 | 5.968% | 349913.114 | 5.968% | 349913.114 | 7.781% | 456181.8254 | 7.781% | 456181.8254 | 7.781% | 456181.8254 | 7.781% | 456181.8254
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 3.277% | 192150.2275 | 6.555% | 384300.455 | 12.52% | 734213.569 | 18.49% | 1084126.683 | 26.27% | 1540308.5084 | 34.05% | 1996490.3338 | 41.83% | 2452672.1592 | 49.61% | 2908853.9846
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  |  | 5863037.26
|  |  |  | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 243490.02 | 4.153% | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 6.25% | 15218.1262 | 1
2 | MOVIMENTO EM TERRA | 791308.13 | 13.5% | 8% | 63304.6504 | 8% | 63304.6504 | 8% | 63304.6504 | 8% | 63304.6504 | 2% | 15826.1626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
3 | MICRODRENAGEM | 1143855.12 | 19.51% | 8% | 91508.4096 | 8% | 91508.4096 | 8% | 91508.4096 | 8% | 91508.4096 | 2% | 22877.1024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2766483.56 | 47.19% | 8% | 221318.6848 | 8% | 221318.6848 | 8% | 221318.6848 | 8% | 221318.6848 | 8% | 221318.6848 | 8% | 221318.6848 | 5% | 138324.178 | 5% | 138324.178 | 1
5 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | 29090.39 | 0.4962% |  | 0 |  | 0 | 25% | 7272.5975 | 25% | 7272.5975 | 25% | 7272.5975 | 25% | 7272.5975 |  | 0 |  | 0 | 1
6 | SINALIZAÇÃO | 68724.68 | 1.172% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 17181.17 | 25% | 17181.17 | 25% | 17181.17 | 25% | 17181.17 | 1
7 | ACESSIBILIDADE E PASSEIO | 775806.82 | 13.23% | 8% | 62064.5456 | 8% | 62064.5456 | 8% | 62064.5456 | 8% | 62064.5456 | 8% | 62064.5456 | 8% | 62064.5456 | 5% | 38790.341 | 5% | 38790.341 | 1
8 | ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO | 44278.54 | 0.7552% | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 6.25% | 2767.4088 | 1
TOTAIS |  | 5863037.26 | 100% | 7.781% | 456181.8254 | 7.781% | 456181.8254 | 7.905% | 463454.4229 | 7.905% | 463454.4229 | 6.217% | 364525.7979 | 5.557% | 325822.5329 | 3.621% | 212281.224 | 3.621% | 212281.224
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 57.39% | 3365035.81 | 65.17% | 3821217.6354 | 73.08% | 4284672.0583 | 80.98% | 4748126.4812 | 87.2% | 5112652.2791 | 92.76% | 5438474.812 | 96.38% | 5650756.036 | 100% | 5863037.26
5863037.26

## BDI
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU - Construção de Rodovias e Ferrovias
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | ADOTADO
1 | Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AC: | 4.67%
2 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | S/G: | 0.74%
3 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | R: | 0.97%
4 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF: | 1.21%
5 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | L | 8.69%
6 | PIS, COFINS e INSSQN |  |  | conf. Legislação | I: | 5.65%
[5 empty] | Pis | 0.65%
Composição do BDI |  |  |  |  | Cofins | 3%
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1 |  | ISSQN | 2%
| (1 - I) |  |  |  | TOTAL DO BDI | 24.03%
TABELAS ADOTADAS:
SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

## COMPOSIÇÃO
| SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | [6 empty] | BDI | BDI | DMT LIGANTES | BRITADOS | USINA
| PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO |  | ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PREÇO : 01/2018 DATA REFERENCIA TECNICA: 17/02/2018 |  |  |  |  | 0.24031 | 24.03 | 97.5 | 60 | 60
* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação
x | Item: | x | Execução de Aterro, com material Proveniente de Jazida
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHP DIURNO | CHP | 0.9 | 136.12 | 122.51
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHI DIURNO | CHI | 0.1 | 56.17 | 5.62
| C | 5932 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO | CHP | 0.9 | 154.75 | 139.28
| C | 5934 | MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHI DIURNO | CHI | 0.1 | 62.75 | 6.28
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 1 | 15.33 | 15.33
[6 empty] | Produção (m³ / h) | 38
[6 empty] | Custo Horário | 7.6058
MATERIAS / TRANSPORTES
| I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE | m³ | 1.35 | 9.25 | 12.49
| C | 73903/002 | EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | m³ | 1 | 1.76 | 1.76
[6 empty] | Custo Insumos | 14.25
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 21.8558
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 5.25
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 27.1
X | Item: | X | CAIXA COLETORA COMBINADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO E GRELHA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 20 | 14.74 | 294.8
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 20 | 10.72 | 214.4
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 1 | 100.74 | 100.74
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 609.94
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 140 | 3.32 | 464.8 |  | 4 | 10
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.252 | 399.04 | 100.56 |  | 3 | 10
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 260.02 | 20.22
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.072 | 46.64 | 3.36
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 4.32 | 0.76 | 3.28
| I | COT. 003 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO | m | 1 | 42 | 42
TAMPA CONCRETO (1,20X1,08X0,07M)
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 3 | 10.72 | 32.16
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.4872 | 39.72 | 19.35
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.097978 | 317.79 | 31.14 | 0.048989
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0626 | 4.07 | 4.32
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0564 | 4.07 | 4.3
|  |  | CAIXA GRADEADA - 1,00 x 0,50M | [5 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 21 | 3.32 | 69.72 |  | 3 | 3
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.0378 | 399.04 | 15.08 |  | 2 | 3
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.05 | 260.02 | 13
| C | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 0.5 | 252.53 | 126.27
| I | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | m | 3 | 35.74 | 107.22
[6 empty] | Custo Insumos | 1056.78
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1666.72
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 400.53
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 2067.25
X | Item: | X | Saída (Boca) de bueiro DN 1000mm, alvenaria em pedra grês |  |  |  | unid.
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 32 | 10.72 | 343.04
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.74 | 235.84
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 2 | 100.74 | 201.48
| C | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 3.91 | 5.26 | 20.57
| C | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m³ | 0.1955 | 64.3 | 12.57
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 11.73 | 0.76 | 8.91
| I | 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | m² | 1.684 | 21.44 | 36.1
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.469 | 260.02 | 121.95
| I | COT. 004 | PEDRA GRES 43X26X15CM | unid | 76 | 4 | 304
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA),PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - CHAPISCO | m³ | 0.71288 | 321.61 | 229.27
| C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA),PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - CHAPISCO | m³ | 0.08112 | 321.61 | 26.09
| I | 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | m² | 1.248 | 21.44 | 26.76
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1566.58
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 376.46
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1943.04
X | Item: | X | CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA |  |  |  | unid.
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.74 | 235.84
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 10.72 | 171.52
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 100.74 | 60.44
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 112 | 3.32 | 371.84 |  | alterar aqui
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.2016 | 399.04 | 80.45 |  | 4 | 8
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 260.02 | 20.22 |  | 3 | 8
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.072 | 46.64 | 3.36
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 4.32 | 0.76 | 3.28
| I | COT. 003 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO | m | 1 | 42 | 42
TAMPA CONCRETO (1,20X1,20X0,07M)
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 3 | 10.72 | 32.16
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.4872 | 39.72 | 19.35
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.097978 | 317.79 | 31.14 | 0.048989
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0626 | 4.07 | 4.32
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.0564 | 4.07 | 4.3
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1080.22
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 259.59
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1339.81
X | Item: | X | CAIXA COLETORA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA GRADEADA E PAREDES EM ALVENARIA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.74 | 235.84
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 10.72 | 171.52
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 100.74 | 60.44
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 467.8
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 112 | 3.32 | 371.84 |  | 4 | 8
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.2016 | 399.04 | 80.45 |  | 3 | 8
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.07776 | 260.02 | 20.22
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.144 | 46.64 | 6.72
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 8.64 | 0.76 | 6.57
Viga
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.08 | 317.79 | 25.42
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 1.6 | 39.72 | 63.55
| C | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 1.44 | 252.53 | 363.64
| I | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | m | 4 | 35.74 | 142.96
[6 empty] | Custo Insumos | 1081.37
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1549.17
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 372.28
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1921.45
X | Item: | X | CAIXA COLETORA, 1,20x1,20x1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 18 | 14.74 | 265.32
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 18 | 10.72 | 192.96
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 1 | 100.74 | 100.74
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 559.02
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 180 | 3.32 | 597.6 |  | 5 | 10
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.324 | 399.04 | 129.29 |  | 4 | 10
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.13824 | 260.02 | 35.95
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.256 | 46.64 | 11.94
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 15.36 | 0.76 | 11.67
| I | COT. 003 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO | m | 1.4 | 42 | 58.8
TAMPA CONCRETO (1,20X1,20X0,07M)
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 4 | 10.72 | 42.88
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 0.672 | 39.72 | 26.69
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.19354 | 317.79 | 61.5 | 0.048989
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.232 | 4.07 | 5.01
| I | 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 1.232 | 4.07 | 5.01
[6 empty] | Custo Insumos | 986.34
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1545.36
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 371.36
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1916.72
X | Item: | X | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20x1,50M, COM FUNDO E TAMPA GRADEADA E PAREDES EM ALVENARIA
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| I | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 14.74 | 235.84
| I | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 16 | 10.72 | 171.52
| C | 5678 | RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO | CHP | 0.6 | 100.74 | 60.44
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 467.8
| MATERIAS / TRANSPORTES | [7 empty] | alterar aqui
| I | 25067 | BLOCO CONCRETO 19X19X39CM NBR 6136 PAREDE TRANSVERSAL | unid | 144 | 3.32 | 478.08 |  | 5 | 8
| C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.2592 | 399.04 | 103.43 |  | 4 | 8
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.1215 | 260.02 | 31.59
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.324 | 46.64 | 15.11
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 19.44 | 0.76 | 14.77
Viga
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.087 | 317.79 | 27.65
| I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m² | 1.74 | 39.72 | 69.11
| C | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 1.69 | 252.53 | 426.78
| I | 568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | m | 5.2 | 35.74 | 185.85
[6 empty] | Custo Insumos | 1352.37
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1820.17
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 437.4
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 2257.57
X | Item: | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 |  |  |  | m²
| Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP DIURNO | CHP | 0.0017 | 5.29 | 0.008993
| I | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) | kg | 1.2 | 3.4603 | 4.1524
| C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 162.62 | 0.16262
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.002 | 15.33 | 0.03066
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 77.21 | 0.13126
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0014 | 32.2 | 0.04508
| C | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001 | 38.45 | 0.03845
| C | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU SUPERIORES A 100 KM | TXKM | 0.117 | 0.41 | 0.04797
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 18% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). Memória de cálculo: R$ SINAPI / 18% (ICMS) X 1,65% (PIS) X 7,6% (COFINS) X 18% (ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 4.6174
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 1.1
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 5.71
X | Item: | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C |  |  |  | m²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) | kg | 0.5 | 1.9838 | 0.99189
| C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0018 | 162.62 | 0.29272
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.0109 | 15.33 | 0.1671
| C | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.0004 | 104.21 | 0.041684
| C | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.0015 | 37.94 | 0.05691
| C | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU SUPERIORES A 100 KM | TXKM | 0.04875 | 0.41 | 0.019987
[6 empty] | Custo Insumos | 1.5703
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 18% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). Memória de cálculo: R$ SINAPI / 18% (ICMS) X 1,65% (PIS) X 7,6% (COFINS) X 18% (ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 1.5703
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 0.37
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1.94
X | Item: | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | Auxiliar 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | ton | 2.5548 | 209.11 | 534.23
| C | 5835 | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX.105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H - CHP DIURNOVIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.058 | 193.44 | 11.22
| C | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.1186 | 79.74 | 9.46
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.4126 | 10.3 | 14.55
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.058 | 165.42 | 9.59
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0951 | 133.64 | 12.71
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0815 | 49.69 | 4.05
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1339 | 34.73 | 4.65
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0427 | 81.94 | 3.5
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0495 | 133.11 | 6.59
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.3037 | 52.79 | 16.03
| C | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | t | 2.5548 | 12.36 | 31.58
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 658.16
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 158.16
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 816.32
| Item: | Auxiliar 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO |  |  |  | ton
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 370 | AREIA MEDIA | m³ | 0.161 | 61.5 | 9.9
| I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | kg | 28 | 0.54 | 15.12
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.3129 | 59.55 | 18.63
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | m³ | 0.1341 | 46.64 | 6.25
| C | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0035 | 178.13 | 0.62
| C | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0134 | 149.76 | 2.01
| I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS) | T | 0.06 | 2134.9193 | 128.1
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.1067 | 15.33 | 1.64
| C | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0134 | 1823.88 | 24.44
| C | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU SUPERIORES A 100 KM | TXKM | 5.85 | 0.41 | 2.4
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 18% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). Memória de cálculo: R$ SINAPI / 18% (ICMS) X 1,65% (PIS) X 7,6% (COFINS) X 18% (ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 209.11
| Item: | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO |  |  |  | ton
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | un | 0.03333 | 199.64 | 6.65
| C | 74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | un | 0.00152 | 57.04 | 0.09
| C | 74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | un | 0.03333 | 142.6 | 4.75
| C | 74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | un | 0.02052 | 42.52 | 0.87
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 12.36
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 2.97
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 15.33
X | Item: | X | ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - REBAIXO TOTAL
| Unidade de medida: |  | unid
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA | [7 empty] | LARGURA DO PASSEIO
| C | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 6.75 | 5.26 | 35.51 |  | 1.5
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 18.6 | 55.8
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 6 | 15.33 | 91.98
[6 empty] | Produção (unid / h) | 1
[6 empty] | Custo Horário | 183.29
MATERIAS / TRANSPORTES
| C | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 | m³ | 0.3375 | 64.3 | 21.7
| C | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³/km | 20.25 | 0.76 | 15.39
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.6885 | 260.02 | 179.02
| I | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA, AMARELO | m² | 1.836 | 89.41 | 164.16
Memória de cálculo piso tátil: 1,50 (largura da rampa central) x 0,5 (largura de piso tátil) + 1,50 (largura do passeio (inclinação lateral) x 0,5 (largura de piso tatil) x 2 lados = (1,50 x 0,5)+ (1,50x0,50x2) = 1,80 m² + 2% de perda = 1,836 m² de piso tátil.
[6 empty] | Custo Insumos | 380.27
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 563.56
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 135.43
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 698.99
X | Item: | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM,
| Unidade de medida: |  | m³
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total | QUANT. PARA 8 CM
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1805 | 18.48 | 3.34 | 0.1805
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2767 | 18.6 | 5.15 | 0.2767
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.4572 | 15.33 | 7.01 | 0.4572
| C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.084875 | 317.79 | 26.97 | 0.097
| I | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | m² | 0.987 | 0.84 | 0.83 | 1.128
| I | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.21875 | 5.65 | 1.24 | 0.25
| I | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | m | 0.175 | 0.8 | 0.14 | 0.2
| I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM | m² |  | 18.91 | 0 | 1.1224
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 44.68
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 10.73
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 55.41
X | Item: | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.05 | 15.33 | 0.77
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 0.77
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 0.18
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 0.95
x | Item: |  | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM |  |  |  | ton
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 370 | AREIA MEDIA | m³ | 0.0568 | 61.5 | 3.49
| C | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³/km | 3.408 | 1.07 | 3.64
| I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ |  | 44.52 | 0
| C | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³/km |  | 1.07 | 0
| I | 36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | m² | 1.0131 | 34.25 | 34.69
| C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2703 | 19.01 | 5.13
| C | 88316 | SERVENTE C/ INSALUBRIDADE | h | 0.2703 | 15.33 | 4.14
| C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 4.52 | 0.02
| C | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHPI | 0.1297 | 0.51 | 0.06
| C | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 9.78 | 0.13
| C | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHPI | 0.1217 | 0.68 | 0.08
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 51.38
[5 empty] | BDI = 24.03% |  | 12.34
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 63.72
Piso tátil : 0,50 x 1,50 = 0,75 m² x 3 (rampas) = 2,25 m²

## MOBILIZAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Distâncias de Transporte:
[7 empty] | Velocidade média (km/h): | 40
[7 empty] | Tempo médio de viagem (h): | 1:30
|  |  | Adotada: | 60 | km
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TEMPO DE VIAGEM | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | NÚMERO DE VIAGENS | VALOR UNITÁRIO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
|  |  |  | TABELA | CÓDIGO
1 | Transporte de equipamentos pesados
1.1 | Deslocamento com cavalo mecânico + reboque | 11 | 1.5 | SICRO 2 | E411 | 2 | 193.99 | 6401.67
1.2 | Trator de esteiras | 1
1.3 | Motoniveladora | 1
1.4 | Carregadeira de pneus | 1
1.5 | Retroescavadeira | 1
1.6 | Escavadeira hidráulica | 1
1.7 | Rolo compactador liso | 1
1.8 | Rolo compactador pneus | 1
1.9 | Rolo compactador pé de carneiro | 1
1.10 | Rolo compactador pé de tandem | 1
1.11 | Vibro-acabadora de asfalto | 1
1.12 | Trator agrícola | 1
[7 empty] | SUBTOTAL | 6401.67
2 | Deslocamento de veículos
2.1 | Distribuidor de asfalto | 1 | 1.5 | SICRO 2 | E111 | 2 | 128.99 | 386.97
2.2 | Caminhão tanque | 1 | 1.5 | SICRO 2 | E422 | 2 | 101.61 | 304.83
2.3 | Caminhão pipa | 1 | 1.5 | SICRO 2 | E422 | 2 | 101.61 | 304.83
2.4 | Caminhão basculante 6 m³ | 2 | 1.5 | SICRO 2 | E403 | 2 | 121.83 | 730.98
2.5 | Caminhão basculante 10 m³ | 2 | 1.5 | SICRO 2 | E404 | 2 | 151.39 | 908.34
2.6 | Caminhão carroceria | 1 | 1.5 | SICRO 2 | E408 | 2 | 69.95 | 209.85
[7 empty] | SUBTOTAL | 2845.8
[7 empty] | TOTAL | 9247.47
[7 empty] | BDI = 24.03% | 2222.282
[7 empty] | TOTAL MOBILIZAÇÃO | 11469.75
|  |  | 34723 | 446.4

## ADM LOCAL
DEMONSTRATIVO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | DIAS | HORAS | USO PROD. (h) | USO IMP. (h) | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | VALOR HORA PRODUTIVO (R$/H) | VALOR HORA IMPRODUTIVO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
[7 empty] | TABELA | CÓDIGO
1 | Equipe Técnica da Obra
1.1 | Engenheiro Pleno | 4 | 2 | 3 | 24 |  | SINAPI | 2707 | 103.82 |  | 2491.68
1.2 | Encarregado Geral | 4 | 5 | 4 | 80 |  | SINAPI | 4083 | 35.93 |  | 2874.4
1.4 | Técnico em Segurança | 4 | 1 | 2 | 8 |  | SINAPI | 532 | 26.62 |  | 212.96
[10 empty] | SUBTOTAL | 5579.04
2 | Veículos de serviço
2.1 | Camionete pick-up | 1 |  |  | 80 | 140 | SICRO 2 | E416 | 36.65 | 14.28 | 4931.2
2.2 | Automóvel de passeio | 1 |  |  |  |  | SICRO 2 | E412 | 31.015 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 4931.2
[10 empty] | TOTAL | 10510.24
[10 empty] | BDI = 24.03% | 2525.7413
[10 empty] | TOTAL GERAL | 13035.98
|  |  | 34723 | 446.4

## RESUMO DE RUAS
RESUMO DE RUAS - TAQUARI - AVANÇAR CIDADES
| RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
1 | VIELA 465 | VRS 868 - RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES | 535,59 X 4,00 = 2.142,36 m² + 1,86m² ( Boca de Rua) = 2.144,22m² | 594290.47
2 | RUA DOMINGOS ROCHA PEREIRA | RUA ARTHUR J. SCHENK - JOÃO EDUARDO BIZZARO | 650,66x7,00= 4.554,62m²+26,39m²(Boca de Rua)= 4.581,01m² | 1269695.59
3 | BECO BOA VISTA (VIELA 510) | TK36 - DOMINGOS ROCHA PEREIRA | 454,21 X 7,50 = 3.406,57m² + 7,54m² ( Boca de Rua) = 3.414,11m² | 766769.76
4 | RUA A (BAIRRO BOA VISTA 2) | RUA ANTÔNIO VILLANOVA - RUA DIOGO VILANOVA | 63,77 X 7,50 = 478,27m² + 7,73m² ( Boca de Rua) = 486,00 m² | 87398.2
5 | RUA B (BAIRRO BOA VISTA 2) | RUA ANTÔNIO VILLANOVA - RUA DIOGO VILANOVA | 64,16 X 7,50 = 481,20m² + 7,71m² ( Boca de Rua ) = 488,91 m² | 90887.24
6 | RUA DIOGO VILANOVA (RUA C) | RUA DA SANTINHA - DOMINGOS ROCHA PEREIRA | 482,25 X 7,50 = 3.616,88m² + 20,30m² ( Boca de Rua ) = 3.637,18m² | 893519.97
7 | RUA ANTÔNIO VILANOVA (RUA D) | RUA DA SANTINHA - FIM DA RUA | 454,15 X 7,50 = 3.405,13m² + 20,80m² ( Boca de Rua ) = 3.426,93m² | 764255.44
8 | RUA CLAUDIO SILVA BRANDÃO | RUA JOSÉ PORFILIO DA COSTA - ERALDO E. FREITAS | 72,64 X 8,00 = 581,12 m² + 4,13m² ( Boca de Rua ) = 585,25 m² | 130411.88
9 | RUA D (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA B - RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS | 157,32 X 6,00 = 943,92m² + 3,08m² = 947,00m² | 218547.96
10 | RUA C (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA A - RUA D | 197,08 X 5,00 = 985,40m²+ 1,60m² ( Boca de Rua ) = 987,00m² | 246337.04
11 | RUA B (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS - FIM DA RUA | (107,37 X 6,00 = 644,22m²) + (80,26 X 3,50 = 280,91m²) = 925,13m² | 181564.02
12 | RUA A (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS - RUA C | 295,95 X 6,00 = 1.775,70 m² | 378358.03
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS |  |  | 22939.5
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | 208575.68
|  |  | 23398.44 | 5853550.78
|  |  | 23398.44 | 5863037.26

## Relação das Ruas (hidden)
| RUA | TRECHO | ÁREA
1 | VIELA 465 | VRS 868 - RUA ORESTES JOSÉ RODRIGUES | 535,59 X 4,00 = 2.142,36 m² + 1,86m² ( Boca de Rua) = 2.144,22m²
2 | RUA DOMINGOS ROCHA PEREIRA | RUA ARTHUR J. SCHENK - JOÃO EDUARDO BIZZARO | 650,66x7,00= 4.554,62m²+26,39m²(Boca de Rua)= 4.581,01m²
3 | BECO BOA VISTA (VIELA 510) | TK36 - DOMINGOS ROCHA PEREIRA | 454,21 X 7,50 = 3.406,57m² + 7,54m² ( Boca de Rua) = 3.414,11m²
4 | RUA A (BAIRRO BOA VISTA 2) | RUA ANTÔNIO VILLANOVA - RUA DIOGO VILANOVA | 63,77 X 7,50 = 478,27m² + 7,73m² ( Boca de Rua) = 486,00 m²
5 | RUA B (BAIRRO BOA VISTA 2) | RUA ANTÔNIO VILLANOVA - RUA DIOGO VILANOVA | 64,16 X 7,50 = 481,20m² + 7,71m² ( Boca de Rua ) = 488,91 m²
6 | RUA DIOGO VILANOVA (RUA C) | RUA DA SANTINHA - DOMINGOS ROCHA PEREIRA | 482,25 X 7,50 = 3.616,88m² + 20,30m² ( Boca de Rua ) = 3.637,18m²
7 | RUA ANTÔNIO VILANOVA (RUA D) | RUA DA SANTINHA - FIM DA RUA | 454,15 X 7,50 = 3.405,13m² + 20,80m² ( Boca de Rua ) = 3.426,93m²
8 | RUA CLAUDIO SILVA BRANDÃO | RUA JOSÉ PORFILIO DA COSTA - ERALDO E. FREITAS | 72,64 X 8,00 = 581,12 m² + 4,13m² ( Boca de Rua ) = 585,25 m²
9 | RUA D (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA B - RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS | 157,32 X 6,00 = 943,92m² + 3,08m² = 947,00m²
10 | RUA C (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA A - RUA D | 197,08 X 5,00 = 985,40m²+ 1,60m² ( Boca de Rua ) = 987,00m²
11 | RUA B (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS - FIM DA RUA | (107,37 X 6,00 = 644,22m²) + (80,26 X 3,50 = 280,91m²) = 925,13m²
12 | RUA A (BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA ORFELINO BIZZARO MARTINS - RUA C | 295,95 X 6,00 = 1.775,70 m²