## ORÇAMENTO
Obra: Cobertura em Estrutura Metálica da Escola Municipal de Ensino Infantil São José
SINAPI DATA BASE - SETEMBRO DE 2019 (NÃO DESONERADO)
Área: 100,57 m²
BDI da obra: 20,72%
ENCARGOS SOCIAIS: 70,28%(MENSALISTA) 112,66%(HORISTA)
20.72%
|  |  |  | R$ Unitário |  |  | R$ Total |  |  | SINAPI
Item/Descrição |  | Qtd. | Un | Material | Mão de Obra | Total | Material | Mão de Obra | Total
1.SERVIÇOS PRELIMINARES
.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 m x 1,00 m) | 1.5 | M² | 303.3309 | 42.1091 | 345.44 | 549.2715 | 76.2512 | 625.5228 | 74209/1
| Total de SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 549.2715 | 76.2512 | 625.5228
2. DEMOLIÇÃO
.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETO EXISTENTE | 0.6 | M² | 66.0698 | 164.5402 | 230.61 | 47.8557 | 119.1798 | 167.0354 | 97628
| Total de DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 47.8557 | 119.1798 | 167.0354
3. FUNDAÇÕES
.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO COM PREVISÃO DE FÔRMA | 0.68 | M³ | 22.2988 | 58.2312 | 80.53 | 18.305 | 47.8018 | 66.1068 | 96523
.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO FCK=20MPA LANÇADO MANUALMENTE. | 0.88 | M | 34.8603 | 23.6497 | 58.51 | 37.0333 | 25.124 | 62.1573 | 90880
.3 | ARMAÇÃO DE ESTACAS E VIGAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | 44.4 | KG | 5.6364 | 1.1536 | 6.79 | 302.1081 | 61.8337 | 363.9418 | 92762
.4 | ARMAÇÃO DE ESTACAS E VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 12.41 | KG | 6.2832 | 3.5868 | 9.87 | 94.1315 | 53.7345 | 147.8659 | 92759
.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 0.55 | M³ | 143.5999 | 194.6801 | 338.28 | 95.3446 | 129.2598 | 224.6044 | 94964
.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | 0.81 | M² | 14.2991 | 37.3409 | 51.64 | 13.9821 | 36.5131 | 50.4952 | 96536
.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM | 18.65 | KG | 5.9199 | 1.9701 | 7.89 | 133.2815 | 44.3561 | 177.6377 | 96546
| Total de FUNDAÇÕES | [5 empty] | 694.1861 | 398.623 | 1092.8091
4. ESTRUTURA
.1 | PILARES METÁLICOS SEÇÃO 15X15 E ALTURA DE 3,00 METROS | 6 | UN. | 325.5 | 139.5 | 465 | 2357.6616 | 1010.4264 | 3368.088 | PESQUISA
.2 | TRELIÇA METÁLICA, PERFIL U 40X75X40 EXTERNO E PERFIL U 30X68X30 INTERNO, MEDINDO 11,30X0,50 M | 2 | UN. | 644 | 276 | 920 | 1554.8736 | 666.3744 | 2221.248 | PESQUISA
| Total de ESTRUTURA | [5 empty] | 2357.6616 | 1010.4264 | 3368.088
5. REPARO EM CONCRETO
.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS E= 5CM | 3 | M² | 19.194 | 8.226 | 27.42 | 69.513 | 29.7913 | 99.3043 | 95241
| Total de REPARO EM CONCRETO | [5 empty] | 69.513 | 29.7913 | 99.3043
6. FECHAMENTO
.1 | FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METÁLICA (AÇO/ALIMÍNIO) | 17.73 | M² | 37.7833 | 2.7567 | 40.54 | 808.7003 | 59.0039 | 867.7042 | 94213
| Total de FECHAMENTO | [5 empty] | 808.7003 | 59.0039 | 867.7042
7. COBERTURA
.1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO - TESOURA EM PERFIL U 40X75X40 EXTERNO PERFIL U 30X68X30 INTERNO | 4 | UN. | 507.5 | 217.5 | 725 | 2450.616 | 1050.264 | 3500.88 | PESQUISA
.2 | TERÇAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM PERFIL U 40X75X40 | 22 | UN. | 104.685 | 44.865 | 149.55 | 2780.2661 | 1191.5426 | 3971.8087 | PESQUISA
.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO | 105.8 | M² | 26.712 | 6.678 | 33.39 | 3411.7037 | 852.9259 | 4264.6296 | 94207
.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 41 | M | 45.64 | 19.56 | 65.2 | 2258.9609 | 968.1261 | 3227.087 | 94228
.5 | TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11.55 | M | 33.9714 | 12.4186 | 46.39 | 473.6686 | 173.1546 | 646.8232 | 89512
| Total de COBERTURA | [5 empty] | 11375.2153 | 4236.0132 | 15611.2285
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32 MM, EM FORRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18.23 | M | 6.288 | 4.492 | 10.78 | 138.3811 | 98.8572 | 237.2382 | 91864
.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 54.69 | M | 1.7561 | 0.91394 | 2.67 | 115.9381 | 60.34 | 176.2781 | 91926
.3 | LUMINÁRIA LINEAR, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | UN. | 36.7105 | 8.3995 | 45.11 | 177.2677 | 40.5594 | 217.8272 | 97583
.4 | INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" | 1 | UN. | 12.06 | 9.38 | 21.44 | 14.5588 | 11.3235 | 25.8824 | 91953
| Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 446.1458 | 211.0801 | 657.2259
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 16279.0362 | 6110.5777 | 22488.9182
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - CGC: 88.067.780/0001-38
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Taquari - RS - FONE: (51)3653-6200 - email: planejamento@taquari.rs.gov.br
| Taquari, 31 de outubro de 2019 |  |  |  | Sergio Vinicius Noschang
Engenheiro Civil - CREA RS 152282

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Obra: Cobertura Metálica da EMEI São José
Prazo: 1 mês
Descrição | Total | MÊS 1
1.SERVIÇOS PRELIMINARES | 625.5228 | 625.5228 | 100%
2. DEMOLIÇÃO | 167.0354 | 167.0354 | 100%
3. FUNDAÇÕES | 1092.8091 | 1092.8091 | 100%
4. ESTRUTURA | 3368.088 | 3368.088 | 100%
5. REPARO EM CONCRETO | 99.3043 | 99.3043 | 100%
6. FECHAMENTO | 867.7042 | 867.7042 | 100%
7. COBERTURA | 15611.2285 | 15611.2285 | 100%
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 657.2259 | 657.2259 | 100%
Total do Orçamento | 22488.9182 | 22488.9182
Taquari, 31 de outubro de 2019.