## orç
RELATÓRIO SINTÉTICO - Data: 19/08/2019
Obra: 001 - PAVILHÃO INDUSTRIAL RENOVEST
Cliente: PREFEITURA DE TAQUARI
Endereço: Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Taquari
Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 12985.48 | 16668.26 | 29653.74
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 5 | M2 | 1658.2 | 289.4
99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 492 | M | 9466.08 | 12732.96
74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVE ITAMENTO DE 2X | 90 | M2 | 1861.2 | 3645.9
2. SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES |  |  | 56.8 | 8676 | 8732.8
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | H | 56.8 | 8676
3. INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES) |  |  | 27132.54 | 13919.86 | 41052.4
3. 1. SAPATAS DIM 0,90X1,30 H=1,00
96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 20 | M3 | 226.6 | 2498.6
90883 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂME TRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | 14 | M | 1057 | 193.06
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 300 | KG | 2238 | 1509
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017 | 160 | KG | 1137.6 | 425.6
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 182 | KG | 1226.68 | 360.36
96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017 | 796 | KG | 5301.36 | 1106.44
92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FU NDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 105 | KG | 754.95 | 631.05
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 16.5 | M3 | 5929.94 | 1036.7
91004 FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕE S DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | 116 | M2 | 625.24 | 1171.6
3. 2. VIGAS BALDRAME
96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 10 | M3 | 113.3 | 1249.3
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 1 | KG | 7.46 | 5.03
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017 | 382 | KG | 2716.02 | 1016.12
96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017 | 207 | KG | 1378.62 | 287.73
95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | 90 | KG | 678.6 | 914.4
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 9 | M3 | 3234.51 | 565.47
91004 FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕE S DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | 94 | M2 | 506.66 | 949.4
4. SUPRA ESTRUTURA (PILARES E VIGAS SUPERIORES) |  |  | 14618.21 | 5447.01 | 20065.22
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -M ONTAGEM. AF_06/2017 | 93.3 | KG | 696.02 | 469.3
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 140.5 | KG | 946.97 | 278.19
96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017 | 950.6 | KG | 6331 | 1321.33
95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETOA RMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | 131.9 | KG | 994.53 | 1340.1
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 14 | M3 | 5031.46 | 879.62
91004 FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕE S DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | 114.7 | M2 | 618.23 | 1158.47
5. COBERTURA |  |  | 142954.37 | 7775.47 | 150729.84
71611 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=20M | 500 | M2 | 117695.79 | 0
72430 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) | 550 | M2 | 20075 | 6622
94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 33 | M | 4278.78 | 785.07
89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 60 | M | 904.8 | 368.4
6. ALVENARIAS |  |  | 20354.57 | 21630.22 | 41984.79
87506 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X1 9CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 570 | M2 | 17727 | 20713.8
93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/20 16 | 30 | M | 877.2 | 245.7
93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | 30 | M | 1415.7 | 545.7
93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2016 | 7 | M | 334.67 | 125.02
7. IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 2863.16 | 1658.88 | 4522.04
83735 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | 52 | M2 | 2578.16 | 1229.28
74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO S. | 60 | M2 | 285 | 429.6
8. PAVIMENTAÇÃO |  |  | 30837.12 | 23175.6 | 54012.72
79472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | 492 | M2 | 226.32 | 49.2
91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 495 | M2 | 6588.45 | 7058.7
92011 CIMENTO QUEIMADO-CORANTE-QDS-CI-AR1:4-5CM+1:3-1CM | 495 | M2 | 24022.35 | 16067.7
9. ESQUADRIAS |  |  | 19736.1 | 1686.29 | 21422.39
94564 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 8 | M2 | 4611.68 | 588.08
112014 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS | 17 | M2 | 11259.1 | 663.85
73933/1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | 1 | M2 | 540.88 | 102.4
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 4 | UN | 1775 | 188.2
91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 4 | UN | 1549.44 | 143.76
10. SOBRE LAJE BANHEIRO/VESTIÁRIO |  |  | 4527.05 | 1937.65 | 6464.7
74141/3 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NE GATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 55 | M2 | 4527.05 | 1937.65
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  | 22533.03 | 10454.22 | 32987.25
11. 1. Lavatórios/Bancadas
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁL VULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 6 | UN | 951.3 | 203.7
86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA P ADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 2 | UN | 591.88 | 78.72
103310 TAMPO DE MARMORE 2,50X0,45M | 2 | UN | 2131.26 | 95.08
11. 2. Vasos/Ralos/Caixas
161053 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO | 6 | PT | 2048.88 | 592.5
151002 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO | 6 | UN | 3507.3 | 592.5
11. 3. Sistema de Esgoto
164304 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 32 PESSOAS | 1 | UN | 2440.46 | 134.64
98090 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | 1 | UN | 3940.98 | 3525.34
98099 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERN AS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | 1 | UN | 2446.23 | 1961.85
164042 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 5 | UN | 723.95 | 950.75
164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM | 4 | UN | 96.24 | 49.4
164010 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 SAIDA40MM | 2 | UN | 15.2 | 14.82
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO | 42 | M | 517.86 | 518.7
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO | 48 | M | 211.68 | 414.72
164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO | 12 | M | 93.72 | 88.92
11. 4. Água Fria - Tubos/Conexões/Reservatório
161200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM | 18 | M | 59.58 | 66.78
153041 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") | 1 | UN | 69.98 | 17.28
153044 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 38MM(1 1/2") | 2 | UN | 216.46 | 39.48
153043 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4") | 2 | UN | 196.46 | 37.02
161205 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 48 | M | 206.4 | 178.08
161210 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 36 | M | 321.48 | 178.2
161220 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM | 36 | M | 543.6 | 222.48
25101 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT | 1 | PT | 652.49 | 197.5
88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 | UN | 549.64 | 295.76
12. LIMPEZA FINAL |  |  | 295 | 1255 | 1550
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 500 | M2 | 295 | 1255
Total do Orçamento |  |  | 298893.43 | 114284.46 | 413177.89

## crono
RELATÓRIO SINTÉTICO - Data: 19/08/2019
Obra: 001 - PAVILHÃO INDUSTRIAL RENOVEST
Cliente: PREFEITURA DE TAQUARI
Endereço: Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Taquari
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 100%
| 29653.74 |  |  |  | 29653.74
2. SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES | 100% |  |  |  | 100%
| 8732.8 |  |  |  | 8732.8
3. INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES) | 100% |  |  |  | 100%
| 41052.4 |  |  |  | 41052.4
4. SUPRA ESTRUTURA (PILARES E VIGAS SUPERIORES - PRÉ-MOLDADO) | 50% | 50% |  |  | 100%
| 10032.61 | 10032.61 |  |  | 20065.22
5. COBERTURA |  | 30% | 35% | 35% | 100%
|  | 45218.952 | 52755.444 | 52755.444 | 150729.84
6. ALVENARIAS |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 20992.395 | 20992.395 | 41984.79
7. IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% |  |  |  | 100%
| 4522.04 |  |  |  | 4522.04
8. PAVIMENTAÇÃO |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 27006.36 | 27006.36 | 54012.72
9. ESQUADRIAS |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 21422.39 | 21422.39
10. SOBRE LAJE BANHEIRO/VESTIÁRIO | 50% | 50% |  |  | 100%
| 3232.35 | 3232.35 |  |  | 6464.7
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  | 100% |  |  | 100%
|  | 32987.25 |  |  | 32987.25
12. LIMPEZA FINAL |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 1550 | 1550
Total do Orçamento | 97225.94 | 91471.162 | 100754.199 | 123726.589 | 413177.89

## bdi
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 3% | OK | 24.97%
Seguros e Garantias | 1% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1% | OK
Despesas Financeiras | 1.3% | OK |  | c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Lucro | 8.5% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 5.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK

## ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - COM DESONERAÇÃO - A PARTIR DE OUTUBRO/2018
ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.94% | não incide
B2 | Feriados | 4.25% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.92% | 0.71%
B4 | 13º Salário | 10.81% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.53% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 8.11% | 6.25%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO B | 44.49% | 16.02%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.72% | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas+1/3 | 4.77% | 3.67%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53%
C5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31%
| TOTAL GRUPO A | 14.58% | 11.24%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.47% | 2.69%
D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.32%
| TOTAL GRUPO D | 7.87% | 3.01%
| TOTAL | 83.74% | 47.07%
|  |  | 34723 | 446.4