## Cronograma
CRONOGRAMA - Prazo: 90 dias
PAVILHÃO PARA A EMEI DARCI RIBEIRO
Descrição | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | Total (R$)
| Valor | % | Valor | % | Valor | %
SERVIÇOS PRELIMINÁRES | 883.944 | 10% | 883.944 | 10% | 7071.552 | 80% | 8839.44
PAVILHÃO | 65213.922 | 10% | 65213.922 | 10% | 521711.376 | 80% | 652139.22
TOTAL (R$) | 66097.866 |  | 66097.866 |  | 528782.928 |  | 660978.66
Taquari, Janeiro de 2022