## Cronograma
CRONOGRAMA - Prazo: 90 dias
Obra: Praça na EMEI Darci Ribeiro
Descrição | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | Total (R$)
| Valor | % | Valor | % | Valor | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | 773.72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 773.72
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 12434.94 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12434.94
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 22942.19 | 50% | 22942.19 | 50% | 0 | 0% | 45884.38
PISOS | 62025.081 | 30% | 62025.081 | 30% | 82700.108 | 40% | 206750.27
PAISAGISMO | 0 | 0% | 0 | 0% | 55185.7 | 100% | 55185.7
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0% | 39599.355 | 50% | 39599.355 | 50% | 79198.71
TOTAL (R$) | 98175.931 |  | 124566.626 |  | 177485.163 |  | 400227.72
Taquari, Janeiro de 2022