## AGO21
RELATÓRIO MENSAL DE OBRAS E ATIVIDADES EM ANDAMENTO
SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TAQUARI (GESTÃO 2021-2024) - mês de referência: agosto de 2021
Departamento | Tipo | Obra/Serviço | Contrato | Situação | Responsável | Ordem de Início | Entrega Prevista | Valor da Obra | Aditivos | Valor Total | Recurso | Escala de Prioridade | STATUS
Educação | Obra | Construção de pavilhão na EMEI Darci Ribeiro | - | Em projeto | Ivete | Previsão Out/21 | 2021-03-01 | 657165.13 | 0 | 657165.13 | Próprio | A | Encaminhado para abertura de processo licitatório. Falta dotação | A
Educação | Obra | Construção de espaço de atividades físicas e de lazer na EMEI Darci Ribeiro | - | Em projeto | Ivete | Previsão Out/21 | 2021-03-01 | 369672.2 | 0 | 369672.2 | Próprio | A | Pronto. Aguardando dotação para encaminhamento a licitação. | B
Educação | Obra | Reforma de Infraestrutura e Elétrica das Escolas e Creches Municipais | - | Em projeto | Giovana | Previsão Out/21 | 2021-07-01 | 1000000 | 0 | 1000000 | Próprio | A | Finalizar parte civil das escolas. Orçar técnico responsável para projeto elétrico de todas as escolas
Planejamento | Aquisição | Reforma do Centro Administrativo (Climatização) | - | Em licitação | Josiane | - | - | 300000 | 0 | 300000 | Próprio | A | Em licitação - Registro de Preço
Esporte e Lazer | Obra | Quadra Poliesportiva do Ginásio de Esportes José Fritz Machado | - | Em projeto | Sérgio | Previsão Out/21 | 2021-12-20 | 150000 | 0 | 150000 | Próprio | A | Executar caderno técnico para processo licitatório. | C
Planejamento | Obra | Reforma do Centro Administrativo (Etapa II) | - | Em projeto | Flávio | Previsão Nov/2021 | - | 1000000 | - | 1000000 | Próprio | A | Prazo final para encaminhamento a licitação 01/09/2021 | D
Saúde e Meio Ambiente | Projeto | UTI (projeto convencional aprovação 16 CRS) | - | Em projeto | Henrique | Previsão Nov/2021 | - | 20000 | - | 20000 | Próprio | A | Verificar modalidade de licitação.
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Posto de Saúde da Léo Alvim Faller | - | Em projeto | Giovana | Previsão Nov/2021 | - | 1100000 | - | 1100000 | MS | A | Cobrar alterações e atualizações para encaminhamento a licitação.
Educação | Obra | Ampliação do Escola Timótheo Junqueira | TP001/2021 | Em licitação | Sérgio | Previsão Set/21 | 2021-05-01 | 403051.74 | 0 | 403051.74 | Próprio | A | Aguardando mandado de segurança e assinatura do contrato.
Educação | Obra | Reconstrução da Escola de Educação Infantil Parque do Meio | CONC003/2021 | Em licitação | Giovana | Previsão Out/21 | 2021-03-01 | 1321729.58 | 0 | 1321729.58 | OGU e Próprio | A | Licitação em 24/09
Educação | Obra | Muro de contenção e fechamentos na Creche da Colônia 20 | CONC002/2021 | Em licitação | Giovana | Previsão Set/21 | 2021-12-20 | 323075.31 | 0 | 323075.31 | Próprio | A | Aguardando assinatura do contrato
Urbanismo | Obra | Modernização do Parque de Iluminação Pública LED | - | Em projeto | Henrique | Previsão Out/21 | 2022-12-01 | 4300000 | - | 4300000 | - | A | Verificar ajustes finais para processo licitatório
Educação | Obra | Construção da Escola Adroaldo Mesquita da Costa | CT002/2020 | Obra em execução | Sérgio/ Giovana/ Ivete | 2020-07-16 | 2022-08-05 | 3388394.76 | 86176.85 | 3474571.61 | Próprio | A | Receber programação de gastos em 2021 e empenhar.
Planejamento | Serviço | Revisão da Lei de Parcelamento do Solo | - | Aguardando | Flávio | - | 2021 | - | - | - | - | A | Finalizar com Bolo alterações da Lei para publicação
Educação | Obra | Colocação de Grama Sintética no pavilhão da EMEI Darci Ribeiro | - | Em projeto | Ivete | Previsão Out/21 | 2021-03-01 | 121001.24 | 0 | 121001.24 | Próprio | B | Verificar se está finalizado e manter o processo pronto para licitar.
Esporte e Lazer | Obra | Reforma Quadra da Praça da Bandeira | - | Em projeto | Sérgio | Previsão Dez/21 | 2021-06-01 | 450000 | 0 | 450000 | OGU e Próprio | B | Verificar resposta da CEF
Saúde e Meio Ambiente | Obra | ETE Hospital São José | - | Em projeto | Henrique/ Vinicius | Previsão Dez/2021 | - | 250000 | - | 250000 | Próprio | B | Detalhamento do sistema para processo licitatório
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Reforma da Farmácia Básica | TP004/2021 | Em licitação | Sérgio | Previsão Set/21 | 2021-12-20 | 71107.65 | 0 | 71107.65 | Próprio | B | Aguardando assinatura do contrato
Planejamento | Obra | Piso de Concreto Clube das Mães - Amoras | - | Aguardando | Sérgio | - | - | - | - | - | - | B | Desenvolver projeto
Esporte e Lazer | Obra | Ginásio de Esportes José Fritz Machado_Instalação de Manta | 015/2020 | Concluída |  | 2020-05-07 | 2021-01-07 | 126597.93 | 8423.78 | 135021.71 | ME | B | Notificar a empresa quanto as goteiras no Ginásio.
Saúde e Meio Ambiente | Projeto | Projeto de Expansão do Hospital | - | Aguardando | Henrique | - | - | - | - | - | - | B | Analisar proposta de continuidade ou licitação dos projetos complementares, legais e executivo. Verificar modalidade
Indústria e Comércio | Projeto | Distrito Indústrial Aterrados | - | Em projeto | Flávio/ Marilia | - | 2023-01-01 | - | - | - | Próprio | B | Em fase de obtenção da Licença de Instalação
Indústria e Comércio | Projeto | Distrito Indústrial Taquari | - | Em projeto | Flávio/ Marilia | - | 2023-01-01 | - | - | - | Próprio | B | Verificar em que fase estamos
Planejamento | Serviço | Regularização Fundiária | - | Em andamento | Flávio | - | 2024 | - | - | - | - | B | Encaminhar ao jurídico bairro Caieira e definir próximas áreas. Agendar reunião
Planejamento | Serviço | Revisão PDDUR Taquari | - | Em andamento | Flávio | - | 2022 | - | - | - | - | B | Notificar os nomes para Conselho. Flávio marcar reuniões semanais com as devidas pautas.
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Ampliação da Casa de Davi | - | Em projeto | Sérgio | - | - | 350000 | 0 | 350000 | OGU e Próprio | B | Verificar finalização da análise pela CEF para licitar.
Urbanismo | Serviço | Plano de Mobilidade Urbana | - | Em andamento | Manoela | - | 2022-06-01 | - | - | - | - | B | Ver Manoela divulgação da pesquisa.
Urbanismo | Obra | Rua Sérgio Pereira Bastos e Viela 250 | TP003/2021 | Em licitação | Sérgio | Previsão Set/21 | 2021-03-01 | 400117.61 | 0 | 400117.61 | MDR | B | Aguardando AIO da CEF
Cultura e Turismo | Obra | Rua Coberta | CT026/2020 | Obra em execução | Sérgio | 2021-05-02 | 2021-11-18 | 247149.09 | 62487.79 | 309636.88 | MTUR E Próprio | B | Em andamento. Acelerar empresa compra da cobertura.
Indústria e Comércio | Obra | Terraplenagem para implantação da Granja Rosa dos Reis | TP002/2021 | Obra em execução | Sérgio | 2021-07-28 | 2021-09-26 | 344415.38 | 0 | 344415.38 | Próprio | B | Fiscalizar andamento (Sérgio). Ver data final contrato.
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Subestação de energia Hospital São José | CT085/2020 | Obra em execução | Flávio | 2020-11-11 | 2021-09-30 | 310487 | 0 | 310487 | Próprio | B | Notificar empresa para retomada imediata da obra.
Urbanismo | Obra | Consórcio (CONPASUL CONCRECOR) - Pavimentação de Diversas Ruas 2020 | CT024/2020 | Obra em execução | Sérgio | 2020-05-13 | 2020-11-09 | 5865637.75 | 709085.19 | 6574722.94 | Próprio/FINISA | B | Formalizar aditivos finais e checklist de problemas para finalização do contrato. Verificar possibilidade de aditivo de recapeamento
Urbanismo | Obra | Rua Arthur J. Schenck | CT009/2021 | Obra em execução | Sérgio | 2021-07-28 | 2021-11-25 | 280360.37 | 0 | 280360.37 | MDR | B | Verificar andamento reequilíbrio financeiro. Visitar o local para drenagem da esquina Canaã. Andamento da obra
Planejamento | Obra | Revitalização Entrada do Cemitério Central | - | Aguardando | Giovana | - | - | - | - | - | - | B | Desenvolver projeto. Solicitar RGE ligação mais uma fase para capela. Solicitar limpeza final para uso após liberação. Quando podemos abrir a capela? Estão aglomerando já igual...
Urbanismo | Projeto | Projetos de Pavimentação - 2021/2024 | - | Aguardando | Ramon | - | - | - | - | - | - | B | Levantamento das ruas não calçadas no município para planejamento gestão 2021/2024
Urbanismo | Obra | Praça Ori Ramos Porto (Lot. Figueira) | - | Em projeto | Sérgio | - | - | 250000 | 0 | 250000 | EMENDA | B | Desenvolver projeto. Verificar prazo final cláusula suspensiva
Cultura e Turismo | Obra | Revitalização do Museu Costa e Silva | - | Em projeto | Giovana | - | - | - | - | - | - | C | Verificar com a Sabrina andamento da questão termo de cessão e uso
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Reformas Posto Prado | - | Aguardando | Ivete | - | - | - | - | - | - | C | Desenvolver projeto
Educação | Obra | Recuperação da Quadra Emílio Schenck | CT071/2018 | Judicial | Sérgio | 2018-09-04 | - | 44288.31 | 0 | 44288.31 | Próprio | C | Desenvolver projeto
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Reformas CAPS | - | Aguardando | Ivete | - | - | - | - | - | - | C | Desenvolver projeto
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Reforma Prédio esquina Lagoa Armênia para Posto Central | - | Aguardando | Ivete | - | - | - | - | - | - | C | Desenvolver projeto
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Posto de Saúde da Júlio de Castilhos | - | Aguardando | Ivete | - | - | - | - | - | - | C | Desenvolver projeto
Saúde e Meio Ambiente | Obra | Construção de Sistema de Tratamento de Esgoto Tinguité (Parte II) | - | Aguardando | Sérgio | - | - | - | - | - | - | C | Finalizar projeto e solicitar aval André para execução da segunda etapa
Saúde e Meio Ambiente | Projeto | Unidade de Saúde Mental HSJ | - | Aguardando | Henrique | - | - | - | - | - | - | C | Adequação que deverá ser encaminhada a 16º CRS. Ligar para Lany.
Urbanismo | Projeto | Projeto de revitalização da cidade (praças, ruas, canteiros, quebra-molas) | - | Em andamento | Sabrina | - | - | - | - | - | - | C | Verificar com Sabrina as necessidades. Levantar largura de ruas para Betonart
Educação | Obra | Ampliação da Escola Emílio Schenk | CT053/2019 | Obra em execução | Giovana | 2019-08-13 | 2021-12-15 | 289208.07 | 32526.31 | 321734.38 | FNDE | C | Ver questão de pedido de reajuste. Ver questão da liberação de recursos para continuidade da obra.
Educação | Obra | Construção das EMEI's Darci Ribeiro (Léo Alvim Faller) e Carlos Salzano (Colônia 20) | CT055/2016 | Obra em execução | Giovana | 2017-02-10 | 2021-10-18 | 2378864.34 | 367045.57 | 2745909.91 | FNDE | C | Ver possibilidade de recursos próprios para finalização da obra Colônia 20
Indústria e Comércio | Obra | Reforma da Praça de Taxi | - | Aguardando | Sérgio | - | - | - | - | - | - | C | Desenvolver projeto
Urbanismo | Obra | Pav. Diversas Ruas_BADESUL | CT099/2018 | Concluída (Paralisada)/Readequação Final | Sérgio | 2018-12-19 | 2021-10-31 | 2607157.28 | 174399.82 | 2781557.1 | BADESUL | C | Sérgio readequação final
Urbanismo | Obra | Emenda 02/2014_Pav. Diversas Ruas_ CEF | CT085/2018 | Concluída (Paralisada)/Readequação Final | Sérgio | 2018-10-15 | 2021-10-31 | 1465596.15 | 237476.68 | 1703072.83 | MCID | C | Sérgio readequação final
Urbanismo | Obra | Avançar Cidade _Pav. Diversas Ruas_BRDE | CT103/2018 | Concluída (Paralisada)/Readequação Final | Sérgio | 2019-01-10 | 2021-10-31 | 5774797.02 | 210200.84 | 5984997.86 | BRDE | C | Sérgio readequação final
Urbanismo | Obra | Pav. Ruas da Léo Alvim Faller | CT044/2020 | Concluída/Readequação Final | Sérgio | 2020-07-20 | 2021-08-28 | 791225.63 | 62963.75 | 854189.38 | OGU e Próprio | C | Sérgio readequação final
Assistência Social | Obra | Construção da nova edificação para CEACAT | - | Aguardando | Ivete | - | - | - | - | - | - | D | Encaminhado ao MP proposta para execução. Proceder com projeto
Educação | Obra | Reforma emergencial de adaptação das escolas para atendimento a COVID-19 | CT015/2021 e CT016/2021/ DL 010/2021 | Concluída | Giovana | 2021-03-24 | 2021-04-24 | 25550 | 0 | 25550 | Próprio | D
Esporte e Lazer | Obra | Ginásio de Esportes José Fritz Machado_Reforma banheiros, vestiários e piso | 059/2019 | Concluída | Sérgio | 2019-09-02 | 2021-06-07 | 332427.1 | 5909.05 | 338336.15 | ME | D
Indústria e Comércio | Incentivo | Implantação do Aviário Larrassa (Incentivo em isenção de imposto) | PROTAC | Aguardando | Ramon | - | - | - | - | - | - | D | Obras paralisadas. Não tenho retorno
Saúde e Meio Ambiente | Projeto | Alteração SR Centro Cirúrgico e CME | - | Aguardando | Ivete | - | - | - | - | - | - | D | Em funcionamento. Encaminhar 16 CRS
Saúde e Meio Ambiente | Projeto | PPCI Hospital | - | Aguardando | Flávio | - | - | - | - | - | - | D | Definir com André prioridade a este projeto
Saúde e Meio Ambiente | Projeto | ETE João Goulart | - | Aguardando | Sérgio | - | - | - | - | - | - | D | Definir com André prioridade a este projeto
Assistência Social | Projeto | Banheiros para Baixa Renda | - | Aguardando | Sérgio | - | - | - | - | - | - | D | Verificar prosseguimento
Planejamento | Serviço | Criação do Código de Obras Municipal | - | Aguardando | Flávio | - | 2024 | - | - | - | - | D | Aguardar
Urbanismo | Obra | Estrada de Amoras | - | Aguardando | Henrique | - | - | - | - | - | - | D | Verificar atualização de projeto.
Urbanismo | Obra | Projeto PAVIMENTAR (Anel viário) | - | Aguardando | Henrique | - | - | - | - | - | - | D | Aguardar julgamento do edital
Urbanismo | Obra | Praça Associação do Rincão | - | Aguardando | Ivete | - | - | - | - | - | - | D | Verificar prosseguimento com André
Formulas:
Entrega Prevista = [Ordem de Início]+180

## AGO21 - Gerais
RELATÓRIO MENSAL DE OBRAS E ATIVIDADES EM ANDAMENTO
SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TAQUARI (GESTÃO 2021-2024) - mês de referência: agosto de 2021
Departamento | Obra/Serviço | Contrato | Situação | Fiscal | Entrega Prevista | Valor da Obra | Aditivos | Valor Atualizado | Recurso | STATUS
Planejamento | Finalizar Processo Zanc |  | Por Iniciar | Sérgio | [5 empty] | Aguardando outros processos
Planejamento | Corsan (relatório de recebimento de ruas, pagamentos convênio)
Planejamento | Prestação de contas DURATEX - AST
Planejamento | Processo Juquinha (terreno creche)
Planejamento | Suzi Bondan - Reciclagem |  | Por Iniciar | Sérgio | [5 empty] | Aguardando outros processos